RubyTrick

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/09/2014 | 1.0 | Creación del documento | Sebastián Melgar |
| 14/09/2014 | 1.1 | Revisión SQA | Maximiliano Maldonado |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.2.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	3

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sebastián Melgar | 22 | 18 | 71.5 | 17.8 |
| Maximiliano Maldonado | 18 | 14 | 49 | 12.25 |
| Pablo Carballo | 15 | 14 | 54.5 | 13.6 |
| Santiago Bertinat | 15 | 15 | 51 | 12.7 |
| Agustín Lerena | 15 | 15 | 46 | 11.5 |
| Santiago Gómez | 17 | 14 | 46 | 11.5 |
| Eduardo García | 15 | 14 | 43 | 10.75 |
| Pablo Da Acosta | 10 | 15 | 57 | 14.25 |
| Andrés Duarte | 15 | 9 | 41 | 10.25 |
| Mikolaj Zbiegien | 10 | 10 | 33 | 8.25 |
| Demian Ardus | 19 | 14 | 51 | 12.75 |
| Fabián Dávila | 15 | 14 | 43 | 10.75 |

  - Mediciones de productos

Al final de esta iteración no hay productos medibles que valga la pena documentar.

- Indicadores

  - Indicador de Cumplimiento de entregas

Al final de la iteración se han entregado todos los documentos requeridos por lo que el indicador de cumplimiento de entregas es 1.

  - Indicador de Desviación de fechas de entregas

Al final de la iteración se han entregado todos los documentos requeridos por lo que el indicador de desviación de fechas de entregas es 0.

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

Finalizando la 4ta semana, terminamos el backlog, faltando la validación de algunas historias por parte del cliente. Lo que puede llegar a convertirse en un riesgo.

Se realizó parte del diseño UI el cual se le mostrará en la siguiente reunión al cliente.

Por otra parte se empezó a realizar el simulador, en el cual integrantes del grupo estuvieron altamente involucrados en el mismo.

  - Desviaciones ocurridas

La mayoría de los integrantes del equipo pensó que iba a dedicar más tiempo de lo que realmente le dedicó. Quizás esto fue porque le llevó menos tiempo realizar la tarea que tenía asignada o quizás debido a otras materias debieron dedicar menos tiempo que el estimado.

  - Incidencias encontradas

El responsable SQA notificó problemas a la hora de revisar la documentación realizada, ya que no se sabía bien quienes habían realizado la documentación y quién no. Igualmente este sistema será evaluado y quizás lleguemos a otra forma de organizarnos con el tema de la documentación.

  - Estado de Riesgos

La mitigación de los riesgos se encuentra centrada en el relevamiento de historias de usuario, poniendo al equipo de especialistas técnicos a disposición de los analistas para que estos puedan culminar su trabajo de forma exitosa.

Por otro lado se está enfocando el estudio en la tecnología intentando mitigar el riesgo. Se están realizando tutoriales así como también se planea hacer el diseño la semana entrante.

- Evaluación

Se nota entusiasmo con el comienzo de la etapa de los sprint, así como también con esperanzas de cumplir con los objetivos mínimos para cada sprint.

El equipo ha estado entrenando la tecnología en toda la etapa de inception para mitigar el riesgo de la misma.

Por otra parte se estima dedicar más horas por semana desde ahora en adelante, ya que los sprints serán la etapa decisiva en el SCRUM.

El equipo se encuentra sólido y unido para afrontar esta nueva etapa.