## Burn Down Charts
Burn Down Charts

## Burn Up Charts
Burn Up Charts

## Historias
Historias

## Valores
Burn Down | [5 empty] | Burn Up | [5 empty] | Burn Up
Por Horas Pendientes |  |  | Por Historias Pendientes |  |  | Por Horas Realizadas |  |  | Por Historias Terminadas |  |  | Por Horas Realizadas
Dia | Ideales | Reales | Dia | Ideales | Reales | Dia | Ideales | Reales | Dia | Ideales | Reales | Historia | Estimación | Realizadas
0 | 238 | 238 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver notificaciones | 10 | 29
1 | 221 | 238 | 1 | 22.3 | 24 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1,7 | 0 | Cuenta corriente | 6 | 3
2 | 204 | 227 | 2 | 20.6 | 24 | 2 | 34 | 11 | 2 | 3,4 | 0 | Registro con Facebook | 14 | 4
3 | 187 | 209 | 3 | 18.9 | 23 | 3 | 51 | 29 | 3 | 5 | 1 | Inicio de sesión con Facebook | 6 | 3
4 | 170 | 182 | 4 | 17.2 | 22 | 4 | 68 | 56 | 4 | 6,8 | 2 | Unirse a campeonato | 8 | 6
5 | 153 | 162.5 | 5 | 15.5 | 22 | 5 | 85 | 75,5 | 5 | 8,5 | 2 | Ver partido de campeonato | 8 | 6
6 | 136 | 140.5 | 6 | 13.8 | 22 | 6 | 102 | 97,5 | 6 | 10,2 | 2 | Administración de usuarios | 10 | 3
7 | 119 | 112 | 7 | 12.1 | 20 | 7 | 119 | 126 | 7 | 11,9 | 4 | Ofertar por jugador | 10 | 16
8 | 102 | 98.5 | 8 | 10.4 | 20 | 8 | 136 | 139,5 | 8 | 13,6 | 4 | Vender jugador | 12 | 6.5
9 | 85 | 78.5 | 9 | 8.7 | 20 | 9 | 153 | 159,5 | 9 | 15,3 | 4 | Registro con Twitter | 14 | 0
10 | 68 | 50 | 10 | 7 | 20 | 10 | 170 | 188 | 10 | 17 | 4 | Crear campeonato público | 14 | 11
11 | 51 | 26 | 11 | 5.3 | 16 | 11 | 187 | 212 | 11 | 18,7 | 8 | Crear campeonato privado | 14 | 11.5
12 | 34 | 13.5 | 12 | 3.6 | 12 | 12 | 204 | 224,5 | 12 | 20,4 | 12 | Crear campeonato del sistema | 10 | 10.5
13 | 17 | -12.5 | 13 | 1.7 | 8 | 13 | 221 | 250,5 | 13 | 22,3 | 16 | Ver fixture de campeonato | 10 | 10
14 | 0 | -55.5 | 14 | 0 | 3 | 14 | 238 | 293,5 | 14 | 24 | 21 | Ver tabla de resultados de campeonato | 8 | 8
[12 empty] | Ranking | 14 | 12
[12 empty] | Eliminar usuarios | 10 | 0
[12 empty] | Despedir jugador | 8 | 13.5
[12 empty] | Recuperar contraseña | 8 | 7
[12 empty] | Ver estadísticas de partido | 12 | 13.5
[12 empty] | Listar campeonatos | 18 | 5
[12 empty] | Rechazar partido | 5 | 4
[12 empty] | Elegir estrategia para partido de campeonato | 6 | 6
[12 empty] | Detalles anteriores | 10 | 16.5