RubyTrick

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/09/2014 | 1.0 | Creación del documento | Sebastián Melgar |
| 07/09/2014 | 1.1 | Revisión SQA | Maximiliano Maldonado |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.2.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	3

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sebastián Melgar | 23 | 21 | 99.5 | 16.58 |
| Maximiliano Maldonado | 20 | 19 | 77 | 12.83 |
| Pablo Carballo | 20 | 24.5 | 40.5 | 13.5 |
| Santiago Bertinat | 14 | 15 | 88 | 14.66 |
| Agustín Lerena | 25 | 27 | 82 | 13.6 |
| Santiago Gómez | 18 | 14 | 81 | 13.5 |
| Eduardo García | 25 | 31 | 76 | 12.66 |
| Pablo Da Acosta | 25 | 31 | 103 | 17.16 |
| Andrés Duarte | 20 | 25 | 83 | 13.83 |
| Mikolaj Zbiegien | 10 | 10 | 73 | 12.16 |
| Demian Ardus | 3 | 3 | 76 | 12.66 |
| Fabián Dávila | 20 | 32 | 81 | 13.5 |

  - Mediciones de productos

Al final de esta iteración concluimos el primer sprint.

Se lograron hacer 14 issues de 27. Aquí podemos observar un error en el 50% de la estimación inicial, lo cual se tiene que tener en cuenta para el siguiente sprint, ya que las historias faltantes serán acumuladas para el siguiente sprint.

- Indicadores

  - Indicador de Cumplimiento de entregas

Al final de la iteración se han entregado todos los documentos requeridos pero no se lograron entregar todos los issues que estaban dentro del sprint, por lo tanto el indicador de cumplimiento de entregas es 0.

  - Indicador de Desviación de fechas de entregas

Al final de la iteración se han entregado todos los documentos requeridos pero faltando 13 issues que serán entregadas para el siguiente sprint por lo que el indicador de desviación de fechas de entregas es 0.

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

Completando el primer sprint podemos concluir que hemos fallado en cuanto a la estimación de los issues. Los motivos pueden ser muchos, pero principalmente falló estimación de las issues que debería haber estado todo el equipo. Otro posible motivo por el cual no se llegó a realizar todas las issues para este sprint es que el equipo no demostró tener los conocimientos como para realizar las issues en el tiempo estimado.

  - Desviaciones ocurridas

Falta de conocimientos en la tecnología.

  - Incidencias encontradas

No se encontraron incidencias.

  - Estado de Riesgos

El riesgo de no aprender a tiempo la tecnología sucedió y se tuvo que pagar con más horas de dedicación a la materia para llegar a un 50% del sprint lo cual nos pone en riesgo el backlog. Igualmente también estaba mitigado un error en la estimación de las issues, ya que nos sobraban dos sprint y medio si se sumaba el total de la estimación.

- Evaluación

El sprint nos dejó aprendizajes que no nos había dejado la etapa de inception. Reflejó que nos dejamos estar en la primer etapa, aunque igualmente pudimos llegar a un 50% del sprint dedicándole un promedio de 15, teniendo en cuenta que un compañero solamente dedicó 3 horas (tenía un viaje y ya era previsto dicha dedicación). El promedio tan alto nunca se había dado, por lo que significa un compromiso más alto con la materia.

Se piensa reestimar las issues restantes dentro del backlog, utilizando las medidas realizadas en este sprint.

El equipo mejoró notoriamente la segunda semana del sprint, ya que muchos compañeros se liberaron de algunas tareas de otras materias.

Nos sentimos confiado en poder realizar el backlog completo, aunque sabiendo que habrá que dedicarle más de 15 horas por semanas en los primeros sprint.