Sistema de gestión de farmacias

Informe de Situación del Proyecto

Versión 13.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/08/2014 | 1.0 | Primera versión del documento. | Agustín Farías |
| 31/08/2014 | 2.0 | Informe para la segunda semana del proyecto | Agustín Farías |
| 07/09/2014 | 3.0 | Informe para la tercer semana del proyecto | Agustín Farías |
| 14/09/2014 | 4.0 | Informe para la cuarta semana del proyecto. | Agustín Farías |
| 21/09/2014 | 5.0 | Informe para la quinta semana del proyecto. | Agustín Farías |
| 28/09/2014 | 6.0 | Informe para la sexta semana del proyecto. | Agustín Farías |
| 05/10/2014 | 7.0 | Informe para la séptima semana del proyecto. | Agustín Farías |
| 13/10/2014 | 8.0 | Informe para la octava semana del proyecto | Agustín Farías |
| 19/10/2014 | 9.0 | Informe para la novena semana del proyecto | Agustín Farías |
| 26/10/2014 | 10.0 | Informe para la décima semana del proyecto | Agustín Farías |
| 2/11/2014 | 11.0 | Informe para la décimo primera semana del proyecto | Sofía Palamarchuk |
| 9/11/2014 | 12.0 | Informe para la décimo segunda semana del proyecto | Agustín Farías |
| 16/11/2014 | 13.0 | Informe para la décimo tercera semana del proyecto | Agustín Farías |

Contenido

1.2. Mediciones de horas	3

1.2.1. Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.3. Mediciones de productos	3

2.1. Estado del proyecto	5

2.2. Incidencias encontradas	5

2.3. Estado de Riesgos	5

    - Mediciones realizadas

## Mediciones de horas

Se especifica la cantidad de horas estimadas en el Plan de la Iteración y la cantidad de horas realizadas, por Línea de trabajo y por persona de acuerdo a lo informado en los Registros de Actividad y el procesamiento de los mismos realizado. Por persona también se especifican las horas acumuladas así como el promedio que lleva realizadas.

### Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio (h/sem) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| José Aguerre | 17 | 25 | 205 | 15.77 |
| Andrés Beraldo | 19 | 23 | 200 | 15.38 |
| Sebastián Caballero | 17 | 20 | 197 | 15.15 |
| Ignacio Decia | 16 | 17 | 240 | 18.46 |
| Victoria Díaz | 20 | 31.75 | 225.08 | 17.31 |
| Agustín Farías | 20.5 | 33.5 | 262.25 | 20.17 |
| Lucía Labat | 20 | 26.5 | 199.65 | 15.36 |
| Sofía Palamarchuk | 5 | 5 | 211.2 | 16.25 |
| Juan Manuel Pereira | 21 | 19.6 | 187.7 | 14.44 |
| Ignacio Rodríguez | 15 | 16.58 | 209.35 | 16.10 |
| Guillermo Suárez | 16 | 40.91 | 251.88 | 19.38 |
| Santiago Tabárez | 20 | 29 | 218.67 | 16.82 |

## Mediciones de productos

Se detalla el avance de los casos de uso hasta el momento:

| Caso de uso | Avance planificado | Avance real | Esfuerzo estimado (total) | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta de proveedor | 100 | 100 | 16 | 23.73 |
| Alta de artículo | 100 | 100 | 40 | 58.2 |
| Generar pedido automático | 100 | 100 | 80 | 110.75 |
| Facturar venta | 100 | 100 | 40 | 59.9 |
| Buscar artículo | 100 | 100 | 50 | 12.7 |
| Cambiar Logo | 100 | 100 | 3 | 8 |
| Login | 100 | 100 | 45 | 43.83 |
| Logout | 100 | 100 | 18 | 1 |
| Nueva venta | 100 | 100 | 80 | 159.58 |
| Ingresar Compra | 100 | 100 | 75 | 63.1 |
| Modificación de artículo | 100 | 100 | 30 | 19.75 |
| Modificación de precios | 100 | 100 | 30 | 27 |
| Modificación de stock | 100 | 100 | 75 | 39.75 |
| Alerta por vencimiento | 100 | 100 | 30 | 7 |
| Alerta por pocas ventas | 100 | 100 | 30 | 8 |
| Actualización de stock | 100 | 100 | 30 | 56 |
| Chequear permisos | 100 | 100 | 35 | 20 |

# Informe de Situación

## Estado del proyecto

Se consiguió implementar todos los casos de uso del alcance comprometido. Los documentos de usuario y manual de instalación y configuración están completados. Se han detectado fallas menores en algunos casos de uso, que no impiden realizar pruebas de aceptación. En los primeros días de la semana se pretende corregirlos, además de hacer pruebas beta para detectar las que no se hayan encontrado aún.

## Incidencias encontradas

No se han encontrado.

## Estado de Riesgos

No se detectaron cambios en probabilidades ni impacto de los riesgos. Ver  GPDRIG4v3.1.

    - Evaluación

Como se menciona en el informe de conclusiones de fase GPICFG4v3.0 creemos estar en condiciones de pasar a la fase de transición. Se logró corregir el estado de los documentos de análisis, y se tiene casi toda la documentación técnica preparada para entregar al cliente.