Sistema de gestión de farmacias

Documento de Evaluación y Ajustes al Plan de Proyecto

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/10/2014 | 1.0 | Primera versión del documento | Agustín Farías |

Contenido

1.Desviaciones Encontradas a la planificación del Proyecto	3

1.1.Extensión de fase de elaboración	3

2.Desviaciones encontradas a la planificación de la Iteración	3

2.1.Pruebas unitarias	3

2.2.Liberaciones al cliente	3

3.Evaluación y Ajustes	3

- Desviaciones Encontradas a la planificación del Proyecto

  - Extensión de fase de elaboración

Se había planificado terminar la fase de elaboración el 12/10, pero se debió extender una semana, hasta el 19/10.

- Desviaciones encontradas a la planificación de la Iteración

Se detallan las desviaciones más significativas ocurridas:

  - Pruebas unitarias

En todos los planes de iteración de fases de evaluación y construcción se planificó la realización de pruebas unitaras. Esta tarea no se ha llevado a cabo salvo para uno de los casos de uso.

  - Liberaciones al cliente

Estaba planificado liberar prototipos al cliente al final de cada iteración, pero  por el momento sólo se pudo mostrar el funcionamiento del prototipo el lunes 27/10. Antes hubo una instancia de validación de la interfaz.

- Evaluación y Ajustes

Las desviaciones encontradas tienen que ver con un esfuerzo de implementación mayor al esperado en primera instancia, y a un conjunto de problemas de comunicación evidenciados durante las primeras semanas de la fase de elaboración. Sobre el primer punto, se realizaron reestimaciones y los implementadores se comprometieron a aumentar el esfuerzo realizado en lo que queda del proyecto. De todas formas se realizará una evaluación de la situación actual y una proyección del esfuerzo necesario para completar el alcance cumpliendo con los hitos marcados en el plan de proyecto. En base a esto se decidirá la conveniencia de que el Arquitecto pase a realizar tareas de implementación, mientras el esfuerzo que no realice como Asistente de verificación se reparta entre los demás verificadores.