## José Aguerre
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | José Aguerre
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
11/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.5 | Arreglos en alta artículo.
11/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.5 | Arreglos en modificación artículo
13/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 6.5 | Arreglos en la generacion de pedidos
15/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.5 | Arreglos en la generacion de pedidos, parámetros configurables
15/11/2014 | I11 | Implementar las subclases | 7 | Alertas por vencimiento.
16/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 10 | Correcciones de varios casos de uso.
|  | Total | 25

## Andrés Beraldo
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Andrés Beraldo
Rol: | Analista - Documentador de usuario - Asistente de verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
10/11/2014 | R2 | Especificar requerimientos | 1 | Correcciones al modelo de casos de uso
10/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 1 | Actualizando el sistema para poder verificar.
10/11/2014 | P2 | Documentación de usuario | 1 | Actualización del documento de acuerdo a cambios en el sistema
11/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 3.5 | Configuraciones del sistema y ejecución de casos de prueba del caso de uso Desarme
12/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 1.5 | Ejecucion de casos de prueba de modificar stock.
13/11/2014 | P2 | Documentación de usuario | 3 | Redacción de Nueva venta, Modificación de artículo y correcciones al documento.
14/11/2014 | P2 | Documentación de usuario | 2.5 | Redacción de Facturación y Compras
14/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 1.5 | Testeo de nueva compra y nueva venta
15/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 5 | Testeo de modificar artículo, nueva venta, facturar
15/11/2015 | Q4 | Revision técnica formal | 3 | Revision de código
|  | Total | 23

## Sebastián Caballero
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Sebastián Caballero
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
15/11/2014 | I11 | Implementar casos de uso | 8 | Reimplementación de nueva venta.
16/11/2014 | I11 | Implementar casos de uso | 8 | Cambios y arreglos a nueva venta.
16/11/2014 | I11 | Arreglo de casos de uso | 4 | Arrelgando errores en general
|  | Total | 20

## Ignacio Decia
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Decia
Rol: | Arquitecto - Coordinador de desarrollo - Asistente de verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
10/11/2014 | V3 | Planificar las pruebas de la iteracion | 2
15/11/2014 | V3 | Planificar las pruebas de la iteracion | 5
16/11/2014 | V3 | Planificar las pruebas de la iteracion | 10
|  | Total | 17

## Victoria Díaz
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Victoria Díaz
Rol: | Especialista técnico - Implementador - Responsable de integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
11/11/2014 | R5 | Validación con el cliente | 1.75 | Reunión con DUSA para probar lector de código de barras y mostrar código
11/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 4 | Se realizaron cambios solicitados por el cliente y se corrigieron errores en Ingresar Compra
13/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 2 | Se realizaron arreglos en ingresar compra
15/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 9.5 | Se realizaron correcciones sobre diversos casos de uso
17/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 14.5 | Se realizaron correcciones sobre diversos casos de uso
|  | Total | 31.75

## Agustín Farías
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Agustín Farías
Rol: | Administrador - Asistente de verificación - Responsable de comunicación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
10/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 1 | Pruebas de Nueva Venta y Facturar Venta
10/11/2014 | G15 | Reunión técnica y administrativa | 1
11/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 | Continúo pruebas de Nueva Venta
11/11/2014 | R5 | Validación con el cliente | 2 | Validación de código fuente
15/11/2014 | Q4 | Revisión técnica formal | 3 | Revisión de código
15/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 8 | Generar datos de artículos y ventas en base de datos
15/11/2014 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 4 | Coordinar tareas de desarrollo entre implementadores
16/11/2014 | G16 | Reunión de responsables por área | 1.5 | Planificación de la iteración
16/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 | Verificar Generar Pedido automático
16/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 4 | Ayudar en corrección de Generar Pedido Automático
16/11/2014 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 3 | Coordinar tareas de desarrollo entre implementadores
16/11/2014 | Q4 | Revisión técnica formal | 1 | Creación de documento de revisión de código
16/11/2014 | G13 | Evaluar la fase | 1 | Generación de documento
|  | Total | 33.5

## Lucía Labat
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Lucía Labat
Rol: | Responsable de verificación - Asistente de SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
12/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 3
14/11/2014 | V4 | Especificar los casos de prueba | 4
15/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 7
15/11/2014 | Q4 | Revisión técnica formal | 2
16/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 10
16/11/2014 | V3 | Planificar las pruebas de la iteracion | 0.5
|  | Total | 26.5

## Sofía Palamarchuk
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Sofía Palamarchuk
Rol: | Responsable de SQA - Asistente de verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
16/11/2014 | Q5 | Entrega semanal SQA | 5 | Revisión de entregables
|  | Total | 5

## Juan Manuel Pereira
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Manuel Pereira
Rol: | Responsable de SCM - Especialista técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
10/11/2014 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 1 | Monitoreo con Leticia
13/10/2014 |  | Nueva rama para generarPedido | 0.3 | Rama para cambios sobre generarPedido, se decidió hacer una nueva rama para probar una nuevo algoritmo más performante
15/10/2014 | I11 | Se termina el caso de uso modificarPrecios | 8
15/10/2014 |  | Pasaje a verificación | 0.2 | Caso de uso modificarPrecios
16/10/2014 |  | Pasaje a verificación | 0.2 | Caso de uso nuevaVenta
16/10/2014 |  | Pasaje a verificación | 0.2 | Caso de uso alertasPocasVentas
16/10/2014 |  | Pasaje a verificación | 0.2 | Caso de uso ingresarCompra
16/10/2014 | I3 | Acciones correctivas | 8 | Se arreglan errores encontrados en verificación
16/10/2014 |  | Verificación | 1.5 | Verificación de registro de actividad
|  | Total | 19.6

## Ignacio Rodríguez
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Rodríguez
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
11/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 7 | Arreglos en nueva venta.
11/11/2014 |  | Lectura mails y msjs | 0.5 | Lectura de mails y msjs
12/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 2.5 | Arreglos en nueva venta.
13/11/2014 |  | Lectura mails y msjs | 0.5 | Lectura de mails y msjs
13/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 2.33 | Mejoras en nueva venta luego de mostrar en farmacias
14/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 3.75 | Mejoras en nueva venta luego de mostrar en farmacias
|  | Total | 16.58

## Guillermo Suárez
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Guillermo Suárez
Rol: | Analista - Diseñador de Interfaz de usuario - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
10/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.33 | Integrar control de usuario en logica y en UI. Separar bean.
10/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.83 | Integrar control de usuario en logica y en UI.
10/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.33 | Integrar control de usuario en logica y en UI.
10/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.25 | Integrar control de usuario en logica y en UI.
11/11/2014 |  | Integracion | 1 | Ayudar a Santiago a resolver problemas con git.
11/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.5 | Integrar control de usuario en logica y en UI. Para comprobantes de DUSA. Revisión de control de usuario en total del caso de uso
11/11/2014 |  |  | 0.5 | Detección y comunicación a SCM de comportamiento extraño de gitHub luego de realizado un revert. Se solucionó solo al sincronizar con otros integrantes del grupo, sin perdida de código.
11/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.67 | Arreglos marcados por verificación al desarmar artículo.
11/11/2014 |  | Integracion | 0.25 | Revision de commits de otros implementadores detectando borrado de una corrección realizada. Notifcacion del caso a implementador y responsable de implementación.
12/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1.33 | Centralizar mensajes de error, borrado de código comentado, agregar mas comentarios explicativos al código.
12/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.25 | Recuperación de código borrado, y control en casos similares.
13/11/2014 |  | Integracion | 0.5 | Resolviendo conflictos de git, al realizar merge de rama chequearPermisos a rama develop
13/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.67 | Intentar resolver despliegue de mensaje al ingresar sin permiso a la página. Verificar comportamiento básico luego del merge.
13/11/2014 |  |  | 0.25 | Ayudar a Ignancio R a encontrar porque dejo de funcionar correctamente las búsquedas en los ultimos commits. Por las dudas que fuera el merge de ramas.
13/11/2014 |  |  | 0.75 | Devate sobre generar pedido en base a historico, y como abordarlo. Contestando dudas sobre el diseño realizado.
14/11/2014 |  | Integracion | 1 | Actualización de la base de datos, cargar datos de DUSA.
14/11/2014 |  | Integracion | 0.33 | Se encontro problema con seteo de ID de proveedor en la base de datos. Notificación y solución del problema.
14/11/2014 |  | Integracion | 0.67 | Se encontro problema con conexiones a la base de datos que no se cerrarban. Debido a unas pruebas del sistema que no se debian subir al repositorio.
14/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.5 | Intento de integrar auto selección en los inputs. Idea obtenida al ver lo realizado en nueva venta.
14/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1.5 | Control de permiso de usuario y problemas con mostrar notificación de error.
14/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1.5 | Registro de actividad, pequeños arreglos de información faltante para correcta persistencia.
14/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.25 | Registro de actividad.
14/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.25 | Registro de actividad.
14/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.25 | Registro de actividad.
14/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.25 | Registro de actividad.
15/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 12 | Correción de varios casos de uso.
15/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 14 | Correción de varios casos de uso.
|  | Total | 40.91

## Santiago Tabárez
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Tabárez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
10/11/2014 | I10 | Implementacion de las clases | 3 | Se continua implementando el caso de uso actualizarStock
11/11/2014 | I10 | Implementacion de las clases | 2 | Se resuleven conflictos, skype con Guillermo quien me ayudó ya que se habían perdido comits del repositorio local
11/11/2014 | I10 | Implementacion de las clases | 4 | Se implementan de nuevo código que se había peridod
13/11/2014 | I10 | Implementacion de las clases | 2 | se resolvieron conflictos, se ejecutaron casos de prueba del los casos de uso actualizarStock y alertaPocasVentas
14/11/2014 | I10 | Implementacion de las clases | 6 | Se implementa el caso de uso, se documenta el funcionamiento de los archivos .properties correspondientes a los casos de uso actualizarStock y alertaPocasVentas. se envían mail explicando a scm y testing información relevante a la documentación y al testeo.
15/11/2014 | I3 | Implementacion, testing, correcciones, mejoras, revición de código | 2 | testing, correcciones, mejoras, revición de código, se agregan comentarios, se mejora el manejo de excepciones
16/11/2014 | I3 | Implementacion, testing, correcciones, mejoras, revición de código | 10 | testing, correcciones, mejoras, revición de código, se agregan comentarios, se mejora el manejo de excepciones. Se explica el funcionamiento de los archivos .properties en los documentos correspondientes
|  | Total | 29

## Consolidado
Total Línea Análisis/Req. | 4.75
Total Línea Diseño | 8.75
Total Línea Implementación | 179
Total Línea Gestión de Calidad | 11
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 1.1
Total Línea Gestión de Proyecto | 15.5
Total Línea Verificación | 68.5
Total Línea Comunicación | 1.5
Total Línea Transición al entorno del usuario | 6.5
Total Análistas | 135.41
Total Documentador de usuario | 23
Total Arquitecto - Coordindor Desarrollo | 17
Total Implementador | 192.76
Total Responsable de Núcleo | 0
Total Responsable del Consolidado | 0
Total Espec. Técnicos | 60.75
Total Responsable de SQA | 33.5
Total Responsable de SCM | 19.6
Total Responsable de Verificación | 26.5
Total Asistente de Verificación | 0
Total Administrador - Responsable de la Comunicación | 33.5
Total Instructor
Total José Aguerre | 25
Total Andrés Beraldo | 23
Total Sebastián Caballero | 20
Total Ignacio Decia | 17
Total Victoria Díaz | 31.75
Total Agustín Farías | 33.5
Total Lucía Labat | 26.5
Total Sofía Palamarchuk | 5
Total Juan Manuel Pereira | 19.6
Total Ignacio Rodríguez | 16.58
Total Guillermo Suárez | 40.91
Total Santiago Tabárez | 29