Sistema de gestión de farmacias

Documento de Riesgos

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/8/2014 | 1.0 | Primera versión | Agustín Farías |

Contenido

1.Lista de Riesgos identificados	4

1.1.Primer período de parciales	4

1.1.1.Ranking	4

1.1.2.Descripción	4

1.1.3.Probabilidad de ocurrencia	4

1.1.4.Impacto	4

1.1.5.Estrategia de Mitigación	4

1.1.6.Monitoreo	4

1.1.7.Plan de Contingencia	4

1.2.Servidor de pruebas	4

1.2.1.Ranking	4

1.2.2.Descripción	4

1.2.3.Probabilidad de ocurrencia	4

1.2.4.Impacto	4

1.2.5.Estrategia de Mitigación	5

1.2.6.Monitoreo	5

1.2.7.Plan de Contingencia	5

1.3.Web services	5

1.3.1.Ranking	5

1.3.2.Descripción	5

1.3.3.Probabilidad de ocurrencia	5

1.3.4.Impacto	5

1.3.5.Estrategia de Mitigación	5

1.3.6.Monitoreo	5

1.3.7.Plan de Contingencia	5

1.4.Requerimientos incorrectos o incompletos	5

1.4.1.Ranking	5

1.4.2.Descripción	5

1.4.3.Probabilidad de ocurrencia	5

1.4.4.Impacto	5

1.4.5.Estrategia de Mitigación	5

1.4.6.Monitoreo	6

1.4.7.Plan de Contingencia	6

1.5.Problemas con Solr	6

1.5.1.Ranking	6

1.5.2.Descripción	6

1.5.3.Probabilidad de ocurrencia	6

1.5.4.Impacto	6

1.5.5.Estrategia de Mitigación	6

1.5.6.Monitoreo	6

1.5.7.Plan de Contingencia	6

1.6.Problemas con interfaz web	6

1.6.1.Ranking	6

1.6.2.Descripción	6

1.6.3.Probabilidad de ocurrencia	6

1.6.4.Impacto	6

1.6.5.Estrategia de Mitigación	7

1.6.6.Monitoreo	7

1.6.7.Plan de Contingencia	7

1.7.Responsable de SQA debe viajar	7

1.7.1.Ranking	7

1.7.2.Descripción	7

1.7.3.Probabilidad de ocurrencia	7

1.7.4.Impacto	7

1.7.5.Estrategia de Mitigación	7

1.7.6.Monitoreo	7

1.7.7.Plan de Contingencia	7

1.8.Ausencia imprevista de algún integrante	7

1.8.1.Ranking	7

1.8.2.Descripción	7

1.8.3.Probabilidad de ocurrencia	7

1.8.4.Impacto	7

1.8.5.Estrategia de Mitigación	8

1.8.6.Monitoreo	8

1.8.7.Plan de Contingencia	8

1.9.Fallas en repositorio	8

1.9.1.Ranking	8

1.9.2.Descripción	8

1.9.3.Probabilidad de ocurrencia	8

1.9.4.Impacto	8

1.9.5.Estrategia de Mitigación	8

1.9.6.Monitoreo	8

1.9.7.Plan de Contingencia	8

1.10.Arquitectura incorrecta	8

1.10.1.Ranking	8

1.10.2.Descripción	8

1.10.3.Probabilidad de ocurrencia	8

1.10.4.Impacto	8

1.10.5.Estrategia de Mitigación	8

1.10.6.Monitoreo	9

1.10.7.Plan de Contingencia	9

1.11.Conflictos entre dos o más integrantes	9

1.11.1.Ranking	9

1.11.2.Descripción	9

1.11.3.Probabilidad de ocurrencia	9

1.11.4.Impacto	9

1.11.5.Estrategia de Mitigación	9

1.11.6.Monitoreo	9

1.11.7.Plan de Contingencia	9

- Lista de Riesgos identificados

Se enumeran y describen los Riesgos del proyecto, en forma descendente de acuerdo a su gravedad, así como las estrategias para abordarlos.

Tanto las probabilidades de ocurrencia como el impacto se separan en las siguientes categorías: Muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.

Para las probabilidades de ocurrencia, esas categorías se mapean con los valores 0.9, 0.6, 0.5, 0.3 y 0.2 respectivamente, mientras que para los impactos los valores son 10, 6, 5, 3, y 2.

El ranking se calcula directamente como el producto de las magnitudes antes descritas.

  - Primer período de parciales

    - Ranking

5.4

    - Descripción

El primer período de parciales va desde el 27/9 al 6/10 del corriente año. Afecta mayoritariamente a la primera semana en la segunda iteración de la fase de elaboración, e involucra en su mayoría a implementadores. Durante este período, existe una amplia probabilidad de que varios implementadores tengan disponibilidad limitada. Dada la preponderancia estimada del esfuerzo de implementación en esta fase, el impacto podría ser alto.

    - Probabilidad de ocurrencia

Muy alta

    - Impacto

Alto

    - Estrategia de Mitigación

Planificar las iteraciones de esta fase teniendo en cuenta las fechas de parciales de cada integrante. Estimular y facilitar a cada uno preparar los parciales con anticipación.

    - Monitoreo

Preguntar directamente a los involucrados sobre su situación.

    - Plan de Contingencia

Redistribuir momentáneamente el esfuerzo no realizado por ese integrante entre los demás.

  - Servidor de pruebas

    - Ranking

3.6

    - Descripción

El servidor para realizar pruebas no está pronto a tiempo o de la forma adecuada.

    - Probabilidad de ocurrencia

Alta

    - Impacto

Alto

    - Estrategia de Mitigación

Recordar al Cliente la importancia de disponer con estos servicios a tiempo, y la implicancia sobre la calidad del proyecto en caso de no tenerlos.

    - Monitoreo

Consultar periódicamente al cliente sobre la disponibilidad de este servidor.

    - Plan de Contingencia

Levantar un servidor de pruebas a partir de datos ficticios. Comunicar al cliente sobre el esfuerzo requerido para hacerlo y que se deberán quitar funcionalidades que impliquen un esfuerzo estimado similar.

  - Web Services de D.U.S.A

    - Ranking

3

    - Descripción

Los servicios web que el cliente debe proveernos no están disponibles a tiempo.

    - Probabilidad de ocurrencia

Bajo

    - Impacto

Muy alto

    - Estrategia de Mitigación

Remarcar al cliente la importancia de disponer con estos servicios a tiempo o de la forma indicada.

    - Monitoreo

Consultar periódicamente al cliente sobre la disponibilidad de estos servicios.

    - Plan de Contingencia

Recortar funcionalidades que requieran estos servicios.

  - Requerimientos incorrectos o incompletos

    - Ranking

3

    - Descripción

Requerimientos especificados incorrectamente o de forma incompleta.

    - Probabilidad de ocurrencia

Media

    - Impacto

Alto

    - Estrategia de Mitigación

Validar con el Cliente los documentos generados. Realizar prototipos y mostrarlos al cliente.

    - Monitoreo

Validación de documentos de requisitos y prototipos. Como indicador se puede tener en cuenta la cantidad de correcciones pedidas en reuniones con el cliente.

    - Plan de Contingencia

Extender relevamiento de requerimientos, recortando alcance o eventualmente aumentando el esfuerzo.

  - Problemas con Apache Solr

    - Ranking

3

    - Descripción

Solr resulta más difícil de utilizar o integrar al sistema de lo que se esperaba.

    - Probabilidad de ocurrencia

Media

    - Impacto

Alto

    - Estrategia de Mitigación

Generar prototipos para conocer el funcionamiento de Solr. Consultar en foros, leer tutoriales. Contactar al grupo del año pasado que trabajó para nuestro cliente.

    - Monitoreo

El esfuerzo estimado para integrarlo al sistema es mucho menor al realizado.

    - Plan de Contingencia

En caso de que no se logre la integración, se puede proponerle al Cliente implementar otro sistema de búsqueda más limitado, o seguir adelante con Solr, sacrificando otras funcionalidades menos importantes.

  - Problemas con interfaz web

    - Ranking

3

    - Descripción

Una o varias de las funcionalidades requeridas no pueden ser realizada con una interfaz web.

    - Probabilidad de ocurrencia

Baja

    - Impacto

Muy alto

    - Estrategia de Mitigación

Generar prototipos para determinar si esas funcionalidades pueden ser implementadas. Comunicarle al Cliente que dado el expertise del equipo, implementar la interfaz con tecnologías web facilita conseguir los atributos de calidad que desea para los requerimientos que se plantearon en el tiempo disponible.

    - Monitoreo

El esfuerzo estimado para integrarlo al sistema es mucho menor al realizado.

    - Plan de Contingencia

Cambiar la interfaz a Java FX o Swing, y explicarle al Cliente lo ocurrido. Plantear reducir el alcance del proyecto.

  - Responsable de SQA debe viajar

    - Ranking

2.5

    - Descripción

Es probable que la responsable de SQA deba viajar en las dos últimas semanas del proyecto. En esas semanas se estima un incremento en el esfuerzo de verificación, disciplina en la que es asistente.

    - Probabilidad de ocurrencia

Media

    - Impacto

Medio

    - Estrategia de Mitigación

El equipo de verificación (asistentes incluidos) asume la responsabilidad de SQA. Se trabaja a distancia con la responsable de SQA, en la medida de lo posible.

    - Monitoreo

La  responsable de SQA dará aviso de la situación.

    - Plan de Contingencia

N/A

  - Ausencia imprevista de algún integrante

    - Ranking

2.5

    - Descripción

Un integrante del equipo se enferma o debe viajar imprevistamente.

    - Probabilidad de ocurrencia

Media

    - Impacto

Medio

    - Estrategia de Mitigación

Fomentar la comunicación entre pares de un mismo rol (o similares) para que todos conozcan las actividades del otro. Involucrar a más de un integrante en la misma tarea, en la medida de lo posible.

    - Monitoreo

El integrante del equipo dará aviso de la situación.

    - Plan de Contingencia

N/A

  - Fallas en repositorio

    - Ranking

2

    - Descripción

Los repositorios de código y documentos fallan (o son mal utilizados por error) y se pierde parte o todo el trabajo realizado.

    - Probabilidad de ocurrencia

Muy baja

    - Impacto

Muy alto

    - Estrategia de Mitigación

Realizar respaldos de forma periódica.

    - Monitoreo

El responsable de SCM u otro integrante da alerta de la situación. Se detectan archivos perdidos o corrompidos.

    - Plan de Contingencia

N/A

  - Arquitectura incorrecta

    - Ranking

2

    - Descripción

La arquitectura propuesta no satisface los atributos de calidad requeridos por el cliente.

    - Probabilidad de ocurrencia

Muy baja

    - Impacto

Muy alto

    - Estrategia de Mitigación

Recurrir a estilos de arquitectura conocidos que se adapten a las necesidades del proyecto. Realizar prototipos para validar la arquitectura.

    - Monitoreo

Se detectan dificultades para el desarrollo e integración de módulos con esa arquitectura. El sistema se torna inestable o muy lento. El cliente no acepta los atributos de calidad reflejados.

    - Plan de Contingencia

Rediseñar la arquitectura e implementar en base a ella. Dependiendo de la etapa en la que se encuentre el proyecto, puede ser necesario plantear la necesidad de reducir el alcance.

  - Conflictos personales entre dos o más integrantes

    - Ranking

1.8

    - Descripción

Conflictos personales entre integrantes del equipo.

    - Probabilidad de ocurrencia

Muy baja

    - Impacto

Muy alto

    - Estrategia de Mitigación

Organizar eventos de integración. Fomentar el trabajo en equipo (colaboración, compromiso con los demás, etc.).

    - Monitoreo

Discusiones impropias entre integrantes. Comentarios negativos. Rechazo a reunirse con ciertos integrantes.

    - Plan de Contingencia

Organizar una instancia de reconciliación. Determinar causas del conflicto y proponer una reestructura del equipo de ser necesario.