Sistema de gestión de farmacias

Informe de Situación del Proyecto

Versión 4.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/08/2014 | 1.0 | Primera versión del documento. | Agustín Farías |
| 31/08/2014 | 2.0 | Informe para la segunda semana del proyecto | Agustín Farías |
| 07/09/2014 | 3.0 | Informe para la tercer semana del proyecto | Agustín Farías |
| 14/09/2014 | 4.0 | Informe para la cuarta semana del proyecto. | Agustín Farías |

Contenido

1.Mediciones realizadas	3

1.1.Mediciones de horas	3

1.1.1.Esfuerzo por integrante del equipo	3

2.Informe de Situación	3

2.1.Estado del proyecto	3

2.2.Desviaciones ocurridas	3

2.3.Incidencias encontradas	3

2.4.Estado de Riesgos	3

3.Evaluación	3

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

Se detalla el esfuerzo realizado por integrante del equipo en esta semana. El promedio es semanal.

    - Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| José Aguerre | 15 | 15.5 | 60 | 15h/sem |
| Andrés Beraldo | 15 | 12.5 | 60.5 | 15.1h/sem |
| Sebastián Caballero | 15 | 19.0 | 47 | 11.8h/sem |
| Ignacio Decia | 15 | 21.5 | 80 | 20h/sem |
| Victoria Díaz | 15 | 19.75 | 47.5 | 11.9h/sem |
| Agustín Farías | 15 | 37.5 | 93 | 23.3h/sem |
| Lucía Labat | 15 | 15 | 56.25 | 14h/sem |
| Sofía Palamarchuk | 15 | 19 | 68.4 | 17.1h/sem |
| Juan Manuel Pereira | 15 | 16 | 52.75 | 13.2h/sem |
| Ignacio Rodríguez | 15 | 13.5 | 43 | 10.8h/sem |
| Guillermo Suárez | 15 | 15 | 66.6 | 16.7h/sem |
| Santiago Tabárez | 15 | 21 | 51.6 | 12.9h/sem |

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

En general, se cumplieron satisfactoriamente con los objetivos de la fase inicial. Estamos un poco retrasados con respecto a la planificación para el desarrollo del prototipo de Solr. De todas formas estimamos se terminará entre lunes y martes de la semana entrante.

  - Desviaciones ocurridas

Como se mencionó anteriormente, estamos un poco retrasados en la implementación del prototipo de Solr. Esto se debió a que el esfuerzo necesario para configurar Solr fue mayor al estimado. De todas formas se tiene bastante información sobre los riesgos a mitigar.

  - Incidencias encontradas

No se detectaron.

  - Estado de Riesgos

Ver documento de Gestión de Riesgos.

- Evaluación

Estamos en condiciones para comenzar una nueva fase. Si bien el prototipo de Solr está un poco retrasado, los aspectos a investigar son pocos, y no creemos necesario retrasar el inicio de la fase de elaboración. Podemos dedicar esfuerzo a completarlo.

Po otro lado, se realizaron varias estimaciones para definir el alcance. El mismo fue planteado al cliente, quien lo aceptó, y mostró conformidad.