## Iter 1
Planificación de la iteración
Versión 1.0
Autor: Agustín Farías
Objetivos de la iteracion
- Refinar requerimientos y casos de uso
- Diseñar casos de uso y arquitectura completamente
- Comenzar implementación de casos de uso
- Verificar prototipos de fase anterior | [15 empty] | Asignaciones
[12 empty] | Totales: |  |  |  | 16.5 | 15.75 | 16 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 13.75 | 15.5 | 15.75 | 10.5 | 20.75 | 16 | 13.25 | 18 | 16.25 | 13.5 | 15.75 | 14.5 | 15.75 | 14.5 | 14.75 | 14.5 | 14.75
Actividad | Entregables | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | José |  | Andrés |  | Sebastián |  | Ignacio D |  | Victoria |  | Agustín |  | Lucía |  | Sofía |  | Juan |  | Ignacio R |  | Guillermo |  | Santiago
[16 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 1 | Sem 2
D1 - Diseñar casos de uso | Sem 2 | [20 empty] | 10 | bar: L to J
D2 - Describir la arquitectura | Sem 2 | [21 empty] | 3 | bar: L to M
D3 - Comunicar el diseño a los implementadores | [21 empty] | 0.5 | bar: V
D4 - Diseñar base de datos | Sem 2 | [21 empty] | 5 | bar: X to Totales: J
Q3 - Evaluar y ajustar el plan de SQA | [29 empty] | 2 | 1 | bar: L to S
Q4 - Revisión técnica formal | Sem 1 | [28 empty] | 4 | [5 empty] | 3 | bar: J to V
Q5 - Revisar las entregas | Sem 1, Sem 2 | [28 empty] | 6 | 10 | bar: S to D; Totales: S to Totales: D
Q6 - Revisar el ajuste del proceso + Q7 - Evaluar la calidad de los productos | Sem 1 | [28 empty] | 5 | bar: S to D
C3 - Seguimiento de la línea base | bar: J to V; Totales: J to Totales: V
C5 - Control de cambios | Sem 1, Sem 2 (x2) | [30 empty] | 5 | 3 | bar: L to S; L to Totales: S
C7 - Describir la versión | Sem 1 | [20 empty] | 4 | bar: V to S
G10 - Evaluar y ajustar el plan de proyecto | [25 empty] | 2 | bar: J to V
G14 - Reunión evaluativa con el director del proyecto | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | bar: L
G15 - Revisión técnica y administrativa | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | bar: L
G16 - Reunión de responsables por área | Sem 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 2 | bar: Totales: V
G18 - Presentación al director de proyecto | Sem 1
G20 - Gestión de lecciones aprendidas | Sem 2 | [15 empty] | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | bar: Totales: S
G2 - Seguimiento del proyecto | Sem 1, Sem 2 | [24 empty] | 6 | 4 | bar: L to D; Totales: V to Totales: D
G3 - Estimaciones y mediciones | Sem 2 | [25 empty] | 3 | bar: M to X
G4 - Gestión de riesgos | Sem 2 | [24 empty] | 1 | 2 | bar: Totales: J to Totales: S
G5 - Registrar esfuerzo | Sem 1, Sem 2 | [24 empty] | 0.5 | 0.5 | bar: D; Totales: D
G6 - Reunión de equipo | Sem 2 | [15 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | bar: Totales: S
G7 - Elaborar acta de reunión de equipo | Sem 2 | [25 empty] | 1 | bar: Totales: S
G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | Sem 1, Sem 2 | [14 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | bar: S; Totales: V
P9 - Definir estándares de documentación de usuario | Sem 2 | [17 empty] | 6 | bar: L to X
I3 - Corregir la implementación (prototipo) | [20 empty] | 3 |  |  | 6 | [10 empty] | 4 |  |  | 6 | bar: L to X; L to M
I4 - Planificar la integración de la iteración | Sem 2 | [15 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | bar: X to Totales: J
I5 - Integrar el sistema | [24 empty] | 2 | [13 empty] | 5 | bar: Totales: J to Totales: S
I10 - Implementar las clases + I11 Implementar los subsistemas | Sem 2 | [14 empty] | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | bar: L to D
I7 - Verificación unitaria de módulo | [15 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | bar: L to S; L to Totales: S
R2 - Especificar requerimientos | Sem 2 | [14 empty] | 3 |  | 2 | 1 | bar: L to J; X to Totales: V
R3 - Especificar casos de uso | Sem 2 | [14 empty] | 4 |  | 8 | 1 | 6 | [13 empty] | 6 |  | 3 | bar: L to S
R7 - Definir alcance del sistema | Sem 2 | [25 empty] | 2 | bar: M
R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario | Sem 2 | [35 empty] | 5 | bar: X to Totales: V
V3 - Planificar las pruebas de la iteración | Sem 2 | bar: S to D
V4 - Especificar los casos de prueba | Sem 2 | [27 empty] | 8 | bar: Totales: J to Totales: S
V5 - Verificar documento | Sem 1 | [26 empty] | 5 | bar: V to D
V6 - Generar entorno de prueba
V7 - Ejecutar las pruebas | Sem 1 | [16 empty] | 5 | 5 | [8 empty] | 5 | bar: L to S
V9 - Evaluar la verificación | Sem 1 | [26 empty] | 5 | bar: V to D
I09 -Definir el Modelo de Implementación | Sem 2 | [19 empty] | 2 | [13 empty] | 2 | bar: Totales: J to Totales: V
I12 - Verificar las Trazas entre los Modelos | [32 empty] | 2 | bar: Totales: V