## José Aguerre
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | José Aguerre
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
8/9/2014 | D4 | Diseño de la Base de Datos | 6:00 | Diseño inicial de la Base de Datos.
9/9/2014 | R1 | Reunión de Requerimientos | 1:30 | Reunión Martes 09/09 en DUSA.
9/9/2014 | D4 | Diseño de la Base de Datos | 0:30 | Arreglo campos y columnas de la BD.
10/9/2014 | R3 | Especificar Casos de Uso | 0:15 | Arreglo del documento según reunión del Martes 9/9.
10/9/2014 | R2 | Especificar Requerimientos | 0:15 | Lectura y agregados al acta de la reunión.
10/9/2014 | R2 | Especificar Requerimientos | 0:30 | Arreglo del documento de Especificación según Reunión Martes9/9
10/9/2014 | D4 | Diseño de la Base de Datos | 1:00 | Agrego tablas para manejo de permisos y actividad de usuario.
12/9/2014 | R2 | Especificar Requerimientos | 0:30 | Arreglo del documento según reunión del Jueves 11/9.
12/9/2014 | R3 | Especificar Casos de Uso | 0:30 | Arreglo del documento según reunión del Jueves 11/9.
13/9/2014 | G6 | Reunion de Equipo | 3:00 | Reunión quincenal
13/9/2014 | D4 | Diseño de la Base de Datos | 1:30 | Arreglo tablas principalmente de ventas
|  | Total | 15:30

## Andrés Beraldo
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Andrés Beraldo
Rol: | Analista - Documentador de usuario - Asistente de verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
8/9/2014 | G3 | Estimaciones y mediciones | 0:30 | Estimacion de complejidades de casos de uso
9/9/2014 | R1 | Reunión de requerimientos | 0:30 | Elaboracion de preguntas para la reunión
10/9/2014 | D1 | Diseño de casos de uso | 3:30 | Diseñamos con Ignacion D parte de los casos de usos para la fase de elaboración.
12/9/2014 | D1 | Diseño de casos de uso | 5:00 | Diseniamos con Ignacio D los casos de uso generar pedido, agregamos la capa de seguridad, corregimos errores y agregamos los diagramas a los documentos.
13/9/2014 | G6 | Reunión de equipo | 3:00 | Reunión quincenal
|  | Total | 12:30

## Sebastián Caballero
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Sebastián Caballero
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
8/9/2014 | G3 | Estimaciones y mediciones | 0:30 | Asignar complejidad a casos de uso.
8/9/2014 |  | Reunión con administrador | 0:30 | Reunión con administrador por tema de horas cargadas.
9/9/2014 | I2 | Implementar prototipo | 2:00 | Configuración de ambiente para implementación de prototipo
9/9/2014 | I2 | Implementar prototipo | 1:00 | Implementando diseño de UI en html
10/9/2014 | I2 | Implementar prototipo | 2:00 | Implementación de modelo de base de datos en java
10/9/2014 | I2 | Implementar prototipo | 2:00 | Crear estructura de código para prototipo
10/9/2014 | I2 | Implementar prototipo | 1:00 | Implementación del caso de uso nueva venta.
11/9/2014 | I2 | Implementar prototipo | 4:00 | Implementación del caso de uso nueva venta.
12/9/2014 | I2 | Implementar prototipo | 3:00 | Implementación del caso de uso nueva venta.
13/9/2014 | G6 | Reunión de equipo | 3:00 | Reunión quincenal
|  | Total | 19:00

## Ignacio Decia
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Decia
Rol: | Arquitecto - Coordinador de desarrollo - Asistente de verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
9/972014 | E2 | Auto estudio | 1:30 | Estudiando ws y haciendo preguntas para la reunión
10/9/2014 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 1:30 | Hicimos el plan de desarrollo con el Administrador
10/10/2014 | D2 | Descripcion de la Arquitectura | 2:00 | Investigué alternativas para la comunicación entre capas. Además modifiqué algunos diagramas de comunicación.
10/11/2014 | D1 | Diseño de Casos de Uso | 3:00 | Diseñamos con Andrés parte de los casos de usos para la fase de elaboración.
11/11/2014 | D1 | Diseño de Casos de Uso | 4:00 | Continúo con el diseño
11/12/2014 | D1 | Diseño de Casos de Uso | 1:30 | Continúo con el diseño
12/13/2014 | D1 | Diseño de Casos de Uso | 5:00 | Diseñamos con Andrés los casos de uso generar pedido, agregamos la capa de seguridad, corregimos errores y agregamos los diagramas a los documentos.
13/9/2014 | G6 | Reunión de equipo | 3:00 | Reunión quincenal
|  | Total | 21:30

## Victoria Díaz
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Victoria Díaz
Rol: | Especialista técnico - Implementador - Responsable de integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
9/9/2014 | R1 | Reunión de requerimientos | 1:45 | Asistencia a la 6ta reunión con el cliente
10/9/2014 | I2 | Implementar prototipo | 3:00 | Adaptación de solr luego de crear el nuevo servidor con tomcat y estudio de la configuración de solr
11/9/2014 | I2 | Implementar prototipo | 4:30 | Nos juntamos con Santiago para avanzar en el prototipo de solr
11/9/2014 | I2 | Implementar prototipo | 3:00 | Se continuó con la implementación del prototipo de solr
13/9/2014 | G6 | Reunión de equipo | 3:00 | Reunión de quipo quincenal
13/9/2014 | I2 | Implementar prototipo | 4:30 | Se continuó con la implementación del prototipo de solr
|  | Total | 19:45

## Agustín Farías
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Agustín Farías
Rol: | Administrador - Asistente de verificación - Responsable de comunicación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
8/9/2014 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 1:00
9/9/2014 | G3 | Estimaciones y mediciones | 10:00 | Contabilización de puntos de función, búsqueda en memoria organizacional y comparación. Redacción de documento.
9/9/2014 | G2 | Seguimiento del proyecto | 1:00 | Creación y asignación de tareas
10/9/2014 | G3 | Estimaciones y mediciones | 2:00 | Revisión de estimaciones tras cambios propuestos en reunión del 9/9. Redacción del documento.
10/9/2014 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 1:30 | Ayuda a Coord. de desarrollo en planificación de fase.
11/9/2014 | G3 | Estimaciones y mediciones | 2:00 | Preparación de propuesta de alcance para reunión de hoy.
11/9/2014 | R1 | Reunión de requerimientos | 1:30 | Preparación de reunión. Reunión con el cliente.
12/9/2014 | G16 | Reunión de responsables por área | 2:00 | Discusión y ajuste del plan de proyecto. Planificación de actividades para siguiente iteración
13/9/2014 | G6 | Reunión de equipo | 3:00 | Reunión quincenal
13/9/2014 | G3 | Esimaciones y mediciones | 2:00 | Conteo de LOC y esfuerzo realizado para implementación de prototipo. Inclusión de medida de productividad en documento. Estimación de esfuerzo para completar el alcance comprometido a través de esta medición.
13/9/2014 | R7 | Definir el alcance | 0:30 | Redacción del documento de alcance del sistema
13/9/2014 | G7 | Elaborar acta de reunión de equipo | 1:00 | Redacción del documento
13/9/2014 | G1 | Planificar el proyecto | 0:30 | Ajustes en el documento en base a la información nueva
13/9/2014 | G4 | Gestión de riesgos | 2:00 | Documentar cambios en riesgos detectados, y registrar nuevos.
14/9/2014 | G16 | Reunión de responsables por área | 3:00 | Planificación y documentación de la próxima iteración en base a lineamientos de la reunión del 12/9.
14/9/2014 | CM4 | Gestión de "Lecciones aprendidas" | 0:30 | Redacción del documento.
14/9/2014 | G13 | Evaluar la fase | 3:00 | Redacción del documento en base a evaluación conjunta de reunión quincenal y consulta de estado a distintos integrantes.
14/9/2014 | G2 | Seguimiento del proyecto | 1:00 | Redacción del documento de situación del proyecto
|  | Total | 37:30

## Lucía Labat
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Lucía Labat
Rol: | Responsable de verificación - Asistente de SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-09 | V3 | Planificar las pruebas de la iteración | 2:00
10/9/2014 | V5 | Verificar documento | 2:00
12/9/2014 | G8 | Reunión de seguimiento | 2:00
13/9/2014 | G6 | Reunión de equipo | 3:00
14/9/2014 | V3 | Planificar las pruebas de la iteración | 2:00
14/9/2014 | V4 | Especificar los casos de prueba | 2:00
14/9/2014 | V5 | Verificar documento | 2:00
|  | Total | 15:00

## Sofía Palamarchuk
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Sofía Palamarchuk
Rol: | Responsable de SQA - Asistente de verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
8/9/2014 | G15 | Monitoreo | 1:00 | Monitoreo semanal.
8/9/2014 | Q5 | Revisar Entregas | 1:30 | Planificación entregables semana 04.
12/9/2014 | G16 | Reunión Responsables de cada área. | 1:30 | Planificacion próxima iteración.
13/9/2014 | G6 | Reunión de Equipo | 3:00 | Reunión quincenal.
13/9/2014 | Q5 | Revisar Entregas | 2:00 | Revisión entregables semana 04.
14/9/2014 | Q2 | Plan de Calidad | 1:00 | Actualización del Plan de Calidad. Se agregó nueva checklist.
14/9/2014 | Q5 | Revisar Entregas | 9:00 | Revisión entregables semana 04.
|  | Total | 19:00

## Juan Manuel Pereira
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Manuel Pereira
Rol: | Responsable de SCM - Especialista técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
8/9/2014 | G3 | Estimaciones y mediciones | 0:30
8/9/2014 | C4 | Manejo del ambiente controlado | 4:00
9/9/2014 | C1 | Plan de configuración | 1:00
9/9/2014 | C4 | Manejo del ambiente controlado | 3:00
11/9/2014 | C4 | Manejo del ambiente controlado | 2:00
13/9/2014 | G6 | Reunión de equipo | 2:30
13/9/2014 | C4 | Manejo del ambiente controlado | 2:00 | Manual de Git
14/9/2014 | C4 | Manejo del ambiente controlado | 1:00 | Manual de Git
|  | Total | 16:00

## Ignacio Rodríguez
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Rodríguez
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
9/9/2014 | I2 | Configuracion | 2:50 | Bajar y configurar el tomcat con eclipse y leer un poco de primefaces y bajarlo y agregarlo a un proyecto nuevo. levante un proyecto web nuevo para empesar a probar cosas tuve q solucionar unos temas con el tomcat de los puertos.
9/9/2014 | E2 | Autoestudio | 0:40 | Leer la documentacion sobre el prototipo y de los casos de usos con los nuevos cambios
8/9/2014 |  | Reunion | 0:30 | reunion con administrador.
11/9/2014 | I2 |  | 3:00 | Leer la documentacion del manejo de ambiente y me tuve q volver a bajar el eclipse porque yo tenia otra version y hacer las configuraciones de nuevo , tambien me cree un nuevo proyecto y me hice un clon del repositorio para bajar las cosas que hizo seba y las agrege al proyecto y para seguir de ahi.
12/9/2014 | R2 | Especificación de requerimientos | 1:30 | Lectura de documentos de requerimientos y casos de uso
13/9/2014 | E2 | Auto estudio | 1:00 | Lectura de turoriales sobre git
13/9/2014 | E2 | Auto estudio | 1:00 | Estudio de Javax para solucionar problema de configuración
13/9/2014 | G6 | Reunión de equipo | 3:00 | Reunión quincenal
|  | Total | 13:30

## Guillermo Suárez
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Guillermo Suárez
Rol: | Analista - Diseñador de Interfaz de usuario - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
8/9/2014 | I2 | Implementar el prototipo | 1:00 | Ambiente de trabajo. IDE, tomcat, java EE
8/9/2014 | R1 | Reunión de requerimientos | 0:10 | Puesta a punto, mails cllientes
9/9/2014 | R1 | Reunión de requerimientos | 1:45 | Reunión con el cliente
9/9/2014 | R1 | Reunión de requerimientos | 2:35 | Redacción del acta
10/9/2014 | I2 | Implementar el prototipo | 1:00 | Estudio de jsf
11/9/2014 | I2 | Implementar el prototipo | 1:00 | Complicaciones con java EE 7, instalación de java EE 6
11/9/2014 | R1 | Reunión de requerimientos | 1:20 | Preparación de reunión. Reunión con el cliente.
11/9/2014 | R1 | Reunión de requerimientos | 1:20 | Redacción del acta
11/9/2014 | R1 | Reunión de requerimientos | 1:30 | Redacción del acta
13/9/2014 | G6 | Reunion de equipo | 2:50 | Reunion quincenal
13/9/2014 | R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | 0:30 | Corrección marcada por verificaión
|  | Total | 15:00

## Santiago Tabárez
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Tabárez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
10/9/2014 | C4 | Manejo del ambiente controlado | 3:00 | Configuracion del servidor con tomcat7 solr postgreSQL git java etc
11/9/2014 | I2 | Implementar prototipo | 4:30 | Reunión con Victoria para implementación del prototipo
11/9/2014 | I2 | Implementar prototipo | 3:00 | Se continuó con la implementación del prototipo de solr
12/9/2014 | C4 | Manejo del ambiente controlado | 1:30 | Detecte algunos problemas que parece son usuales en la combinación tomcat7 solr, investigué como alternativa el uso de un tomcat configurado especialmente para solr que se llama heliosearch.
12/9/2014 | C4 | Manejo del ambiente controlado | 2:30 | Cambie el algoritmo de generacion de numeros random, lo cual permitio pasar de 22 minutos en reiniciar el servicio tomcat a unos pocos segundos, también cambie persmisos en carpetas de solr y en el usuario postgres
13/9/2014 | G6 | Reunión de equipo | 3:00 | Reunión de quipo quincenal
13/9/2014 | I2 | Implementar prototipo | 3:30 | Se continuó con la implementación del prototipo de solr
|  | Total | 21:00

## Consolidado
Total Línea Análisis/Req. | 90.5
Total Línea Diseño | 62.05
Total Línea Implementación | 0
Total Línea Gestión de Calidad | 19
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 16
Total Línea Gestión de Proyecto | 37.5
Total Línea Verificación | 15
Total Línea Comunicación | 0
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0
Total Análistas | 75.5
Total Documentador de usuario | 0
Total Arquitecto - Coordindor Desarrollo | 21.3
Total Implementador | 0
Total Responsable de Núcleo | 0
Total Responsable del Consolidado | 0
Total Espec. Técnicos | 40.75
Total Responsable de SQA | 19
Total Responsable de SCM | 16
Total Responsable de Verificación | 15
Total Asistente de Verificación | 0
Total Administrador - Responsable de la Comunicación | 37.5
Total Instructor
Total José Aguerre | 15.5
Total Andrés Beraldo | 12.5
Total Sebastián Caballero | 19
Total Ignacio Decia | 21.3
Total Victoria Díaz | 19.75
Total Agustín Farías | 37.5
Total Lucía Labat | 15
Total Sofía Palamarchuk | 19
Total Juan Manuel Pereira | 16
Total Ignacio Rodríguez | 13.5
Total Guillermo Suárez | 15
Total Santiago Tabárez | 21