Sistema de gestión de farmacias

Informe de Situación del Proyecto

Versión 14.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/08/2014 | 1.0 | Primera versión del documento. | Agustín Farías |  |
| 31/08/2014 | 2.0 | Informe para la segunda semana del proyecto | Agustín Farías |  |
| 07/09/2014 | 3.0 | Informe para la tercer semana del proyecto | Agustín Farías |  |
| 14/09/2014 | 4.0 | Informe para la cuarta semana del proyecto. | Agustín Farías |  |
| 21/09/2014 | 5.0 | Informe para la quinta semana del proyecto. | Agustín Farías |  |
| 28/09/2014 | 6.0 | Informe para la sexta semana del proyecto. | Agustín Farías |  |
| 05/10/2014 | 7.0 | Informe para la séptima semana del proyecto. | Agustín Farías |  |
| 13/10/2014 | 8.0 | Informe para la octava semana del proyecto | Agustín Farías |  |
| 19/10/2014 | 9.0 | Informe para la novena semana del proyecto | Agustín Farías |  |
| 26/10/2014 | 10.0 | Informe para la décima semana del proyecto | Agustín Farías |  |
| 2/11/2014 | 11.0 | Informe para la décimo primera semana del proyecto | Sofía Palamarchuk |  |
| 9/11/2014 | 12.0 | Informe para la décimo segunda semana del proyecto | Agustín Farías |  |
| 16/11/2014 | 13.0 | Informe para la décimo tercera semana del proyecto | Agustín Farías |  |
| 23/11/2014 | 14.0 | Informe para la última semana del proyecto | Agustín Farías |  |

Contenido

1.Mediciones realizadas	3

1.1.Mediciones de horas	3

1.1.1.Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.Esfuerzo por disciplina	3

2.Informe de Situación	3

2.1.Estado del proyecto	3

2.2.Desviaciones ocurridas	3

2.3.Incidencias encontradas	4

2.4.Estado de Riesgos	4

3.Evaluación	4

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

Se especifica la cantidad de horas estimadas en el Plan de la Iteración y la cantidad de horas realizadas, por Línea de trabajo y por persona de acuerdo a lo informado en los Registros de Actividad y el procesamiento de los mismos realizado. Por persona también se especifican las horas acumuladas así como el promedio que lleva realizadas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio (h/sem) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| José Aguerre | 15 | 11 | 216 | 15.43 |
| Andrés Beraldo | 17 | 9.7 | 210 | 14.98 |
| Sebastián Caballero | 15 | 15 | 212 | 15.14 |
| Ignacio Decia | 18 | 7.1 | 247 | 17.65 |
| Victoria Díaz | 16.5 | 16 | 241 | 17.22 |
| Agustín Farías | 26 | 25.7 | 288 | 20.57 |
| Lucía Labat | 18 | 16.5 | 216 | 15.44 |
| Sofía Palamarchuk | 21 | 20 | 231 | 16.51 |
| Juan Manuel Pereira | 16 | 20.6 | 208 | 14.88 |
| Ignacio Rodríguez | 15 | 14.08 | 223 | 15.96 |
| Guillermo Suárez | 15 | 14.75 | 267 | 19.05 |
| Santiago Tabárez | 15 | 4 | 223 | 15.91 |

    - Esfuerzo por disciplina

| Disciplina | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Análisis/Requerimientos | 269 | 361 |
| Diseño | 204 | 248 |
| Implementación | 792 | 1021 |
| Gestión de Calidad | 131 | 187 |
| Gestión de Configuración y Control de Cambios | 24 | 91 |
| Gestión de Proyecto | 497 | 445 |
| Verificación | 228 | 301 |
| Comunicación | 6 | 54 |
| Tran. al ent. del usuario | 109 | 56 |

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

El proyecto se encuentra finalizado.

  - Desviaciones ocurridas

Se debió realizar un esfuerzo de puesta en producción mucho mayor al previsto, debido a problemas de compatibilidad ocurridos. La instalación y configuración de Tomcat, Postgres y Java demoró más de lo esperado. Luego debió cambiarse la versión de Postgres, debido a que erróneamente se instaló la 8, y el sistema necesita la 9.3. Este fue el causal mayor de retraso. De todas formas se pudo resolver el inconveniente y proseguir con las actividades planificadas.

  - Incidencias encontradas

No se detectaron, a menos de la mencionada anteriormente.

  - Estado de Riesgos

Como riesgo no previsto está el comentado en la sección 2.2. De todas formas el impacto en el proyecto fue bajo. El costo fue un incremento en el esfuerzo de puesta en producción. El retraso generado fue de dos días.

- Evaluación

Creemos que el proyecto terminó exitosamente. A pesar de las dificultades en el análisis de requerimientos y la dificultad fuera de lo previsto que implicó Prime Faces para varios programadores, se pudo cumplir con el alcance acordado con el Cliente, y éste expresó su satisfacción sobre el producto final (ver COMEVSG4v1.0). Sobre el análisis, se actuó oportunamente al detectar defectos, los que fueron subsanados con rapidez.