## José Aguerre
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | José Aguerre
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
17/11/2014 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 1 | Reunión con director del proyecto.
18/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1 | Saco menu clientes, agrego texto "Modificar" al botón de modificar artículo y arreglo null pointer exception cuando se deja la fecha vacía.
19/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1 | Limit 300 en el predictivo y arreglo de join en el de ventas anteriores
19/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1 | Arreglo de bugs, stock actual y explosión en el predictivo.
19/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1 | Saco el limit de la consulta y lo hago por código. Máximo 150 lineas.
20/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1 | [Alta articulo - Modificacion de articulo] Correcciones en descuentos [Generar Pedido] Arreglo en el subtotal
20/11/2014 | P5 | Puesta en producción | 1 | Instalación en el cliente.
20/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 2 | [Alta articulo - Modificacion de articulo] Arreglo de bugs que surgieron mostrando en el cliente.
22/11/2014 | G6 | Reunión de equipo | 1 | Quincenal.
22/11/2014 | Q4 | Revisión técnica formal | 1 | Agregado de comentarios a varias clases.
|  | Total | 11

## Andrés Beraldo
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Andrés Beraldo
Rol: | Analista - Documentador de usuario - Asistente de verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
17/11/2014 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 1 | Monitoreo
18/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 3 | Testing en el servidor.
20/11/2014 | P2 | Documentación de usuario | 2 | Actualización de las capturas de la documentacion.
21/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 | Testeo general del sistema.
22/11/2014 | G6 | Reunión de equipo | 0.3 | Reunión quincenal
22/11/2015 | Q4 | Revision técnica formal | 1.3 | Revision de código
|  | Total | 9.6

## Sebastián Caballero
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Sebastián Caballero
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
18/11/2014 | V8 | Test de casos de uso | 4 | Test de casos de uso
19/11/2014 | I11 | Arreglo de casos de uso | 5 | Correciones de casos de uso
21/11/2014 |  | Lectura mails | 1 | Lectura de mails y comunicacion en general
22/11/2014 | I11 | Arreglo de casos de uso | 4 | Arreglo de casos de uso
22/11/2014 | G6 | Reunión de equipo | 1 | Reunion quincenal
|  | Total | 15

## Ignacio Decia
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Decia
Rol: | Arquitecto - Coordinador de desarrollo - Asistente de verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
20/11/2014 | P2 | Documentación de usuario | 1.5 | Actualización de las imágenes del documento Descricpión de la Arquitectura.
21/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 | Testeo general del sistema con Andrés.
22/11/2014 | G6 | Reunión de equipo | 0.3 | Reunión quincenal
22/11/2015 | Q4 | Revision técnica formal | 1.3 | Revision de código de los controladores.
21/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 1 | Ejecutando pruebas con Lucía en el entorno de producción.
22/11/2014 | C7 | Describir la versión | 1 | Describiendo la versión final del producto.
|  | Total | 7.1

## Victoria Díaz
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Victoria Díaz
Rol: | Especialista técnico - Implementador - Responsable de integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
17/11/2014 | P4 | Producir la versión del producto a liberar | 1 | Se armó la liberación a entregar al cliente
17/11/2014 | P5 | Puesta en producción | 5 | Configuración del amiente de producción en DUSA
18/11/2014 | P5 | Puesta en producción | 1.5 | Configuración del amiente de producción en DUSA
18/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.5 | Se realizaron algunas modificaciones en el servicio de DUSA
18/11/2014 | P7 | Verificar la versión del producto a liberar | 1.5 | Configuración del amiente de desarrollo en un servidor con CenOS y generación del war para replicar el ambiente de producción y realizar pruebas
19/11/2014 | P5 | Puesta en producción | 1 | Configuración del amiente de producción en DUSA
19/11/2014 | P12 | Capacitación | 0.5 | Se realizo la capacitacion a Santiago Mera y
22/11/2014 | G6 | Reunión de equipo | 1 | Reunión quincenal
22/11/2014 | Q4 | Revisión técnica formal | 1.5 | RTF de código
22/11/2014 | P7 | Verificar la versión del producto a liberar | 0.5 | Se hicieron algunas configuraciones en la máquina virtual entregada por dusa con una réplica de el ambiente de desarrollo
23/11/2014 | P4 | Producir la versión del producto a liberar | 1 | Se armó la liberación a entregar al cliente
23/11/2014 | I6 | Documentación técnica | 1 | Se agregaron los errores conocidos a la documentación técnica
|  | Total | 16

## Agustín Farías
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Agustín Farías
Rol: | Administrador - Asistente de verificación - Responsable de comunicación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
17/11/2014 | P5 | Puesta en producción | 2 | Puesta en producción con programadora. Se entontraron dificultades con version de base de datos y manejo de listados en Java.
17/11/2014 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 1
18/11/2014 | P5 | Puesta en producción | 5 | Se encontró causal del problema en las consultas de la base de datos. Desinstalación de versión vieja de postgres que generaba problema con groups by, e instalación de última versión.
19/11/2014 | P5 | Puesta en producción | 2.5 | Continúo puesta en producción con programadora
20/11/2014 | P5 | Puesta en producción | 2 | Generación de ventas en ambiente de producción y corrección de errores con programador.
21/11/2014 | V6 | Generar el entorno de prueba | 2 | Configurar máquina virtual obtenida del cliente para que funcione como servidor de pruebas
22/11/2014 | G6 | Reunión de Equipo | 1 | Séptima reunión quincenal del equipo
23/11/2014 | G7 | Elaborar acta de reunión de equipo | 0.5
23/11/2014 | G13 | Evaluar la fase | 1
23/11/2014 | CU20 | Seguimiento de satisfacción del cliente | 4 | Evaluación de la satisfacción del cliente, realización de la encuesta y reuniónes
23/11/2014 | G10 | Evaluar y ajustar el plan de proyecto | 0.5 | Actualización del plan con cronograma e hitos definitivos
23/11/1024 | G20 | Gestión de "Lecciones aprendidas" | 0.2
23/11/2014 | G5 | Registrar esfuerzo | 0.5 | Elaboración de planilla
23/11/2014 | G2 | Seguimiento de proyecto | 0.5 | Elaboración del informe de situación de proyecto
23/11/2014 | G11 | Realizar el informe final de proyecto | 3 | Elaboración del informe
|  | Total | 25.7

## Lucía Labat
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Lucía Labat
Rol: | Responsable de verificación - Asistente de SQA
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
18/11 | V7 | Ejecutar las pruebas | 3
21/11 | V10 | Realizar el informe final de verificacion | 2
22/11 | G6 | Reunión de equipo | 1.5
22/11 | V10 | Realizar el informe final de verificacion | 2
22/11 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2
22/11 | V11 | Ejecutar pruebas no funcionales | 1
22/11 | P6 | Realizar las pruebas de aceptacion | 3
23/11 | V10 | Realizar el informe final de verificacion | 2
|  | Total | 16.5

## Sofía Palamarchuk
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Sofía Palamarchuk
Rol: | Responsable de SQA - Asistente de verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
18/11/2014 | Q8 | Informe final de SQA | 2 | Comienzo del documento
21/11/2014 | Q8 | Informe final de SQA | 2 | Continuación del documento
22/11/2014 | Q8 | Informe final de SQA | 3 | Continuación del documento
22/11/2014 | G6 | Reunión de Equipo | 1 | Séptima reunión quincenal del equipo
22/11/2014 | Q5 | Entrega semanal SQA | 2 | Revisión de entregables
23/11/2014 | Q5 | Entrega semanal SQA | 7 | Revisión de entregables
23/11/2014 | P4 | Producir la versión del producto a liberar | 3 | Armado de documentos a entregar al cliente con la versión final del sistema
|  | Total | 20

## Juan Manuel Pereira
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Manuel Pereira
Rol: | Responsable de SCM - Especialista técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
17/11/2014 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 1 | Monitoreo con Leticia
18/11/2014 |  | Merge a la rama de verificación | 0.2 | Merge a la rama de verificación, arreglo de bugs.
18/11/2014 |  | Merge a la rama de verificación | 0.2 | Merge a la rama de verificación, arreglo de bugs.
18/11/2014 |  | Merge a la rama de verificación | 0.2 | Merge a la rama de verificación, arreglo de bugs.
19/11/2014 | V8 | Pruebas del sistema | 3 | Pruebas sobre el producto final
19/11/2014 | V8 | Pruebas del sistema | 3 | Pruebas sobre el producto final
21/11/2014 | C6 | Comienzo con el informe final de SCM | 2 | Primera versión del informe final
22/11/2014 | C1 | Última versión del plan de configuración | 3 | Se termina el documento del plan de configuración de SCM
22/11/2014 | C6 | Sigo con el informe final de SCM | 3 | Continúo con el informe final de SCM
23/11/2014 | C6 | Termino el informe final de SCM | 2 | Finalizo con el informe final de SCM
23/11/2014 |  | Documentación técnica | 1 | Información de como cambiar el caso de uso modificarPrecios para que en un futuro funcione de otra manera
23/11/2014 | C5 | Instalable final | 2 | Generar instalable de la versión final del producto
|  | Total | 20.6

## Ignacio Rodríguez
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Rodríguez
Rol: | Analista - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
19/11/2014 | V8 | Pruebas de sistemas | 2.75 | pruebas de sistemas
17/11/2014 |  | Lectura mails y msjs | 0.75 | Lectura de mails y msjs
20/11/2014 | V8 | Pruebas de sistemas | 2.75 | pruebas de sistemas
19/11/2014 |  | Lectura mails y msjs | 0.5 | Lectura de mails y msjs
21/11/2014 | V8 | Pruebas de sistemas | 3.5 | pruebas de sistemas
21/11/2014 |  | Lectura mails y msjs | 0.5 | Lectura de mails y msjs
22/11/2014 | G6 | Reunion de equipo | 1 | Reunion de equipo
22/11/2014 | Q4 | revision tecnica formal | 2 | revision tecnica formal
22/11/2014 |  | Lectura mails y msjs | 0.33 | Lectura de mails y msjs
|  | Total | 14.08

## Guillermo Suárez
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Guillermo Suárez
Rol: | Analista - Diseñador de Interfaz de usuario - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
17/11/2014 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 1 | Reunión general por cambio de fase.
18/11/2014 |  | Integracion | 0.5 | Revisando commits buscando posible perdida de código, al encontrar errores en el war generado para DUSA. Al final no fue por perdida de código.
18/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 2.5 | Agregar datos que faltaban a ui, al optimizar consultas sql.
20/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 3.5 | Mejoras propuestas por DUSA.
21/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 0.75 | Pequeñas mejoras marcadas por verificación y arquitecto.
22/11/2014 | G6 | Reunión de equipo | 1 | Reunión quincenal
22/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 4 | Comentarios en los xhtml marcados por el RTF.
23/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1.5 | Identificar el bug encontrado por verificación y documentación de resolución del mismo. Se agregaron comentarios de métodos obsoletos.
|  | Total | 14.75

## Santiago Tabárez
Grupo: | 4 | Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Tabárez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
17/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1 | Pequeñas mejoras marcadas por verificación. Mejora en la calidad del código
17/11/2014 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 1 | Reunión general por cambio de fase.
19/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1 | Se corrige pequeño error en la composición del contenido de los mails. Se cambia el servidor de prueba con centOS por otro con más recursos. Se detectan problemas con el algoritmo predictivo que no usa paginado y puede mostrar en la web miles de resoltados. Esto generaba que se cuelgue ejecutando código java script
22/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1 | Se revisa todo el código escrito por mí, se agregan comentarios, uno por sujerencia de Andrés. Se revisa que todas las operaciones de las interfaces estén comentadas con el formato adecuando. Se agregan o cambian comentarios en operaciones de otros
|  | Total | 4

## Consolidado
Total Línea Análisis/Req. | 0
Total Línea Diseño | 0
Total Línea Implementación | 31.75
Total Línea Gestión de Calidad | 20.5
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 14.6
Total Línea Gestión de Proyecto | 30.98
Total Línea Verificación | 37
Total Línea Comunicación | 4
Total Línea Transición al entorno del usuario | 34.5
Total Análistas | 66.95
Total Documentador de usuario | 9.7
Total Arquitecto - Coordindor Desarrollo | 7.1
Total Implementador | 97.85
Total Responsable de Núcleo | 0
Total Responsable del Consolidado | 0
Total Espec. Técnicos | 20
Total Responsable de SQA | 25.7
Total Responsable de SCM | 20.6
Total Responsable de Verificación | 16.5
Total Asistente de Verificación | 0
Total Administrador - Responsable de la Comunicación | 25.7
Total Instructor
Total José Aguerre | 11
Total Andrés Beraldo | 9.7
Total Sebastián Caballero | 15
Total Ignacio Decia | 7.1
Total Victoria Díaz | 16
Total Agustín Farías | 25.7
Total Lucía Labat | 16.5
Total Sofía Palamarchuk | 20
Total Juan Manuel Pereira | 20.6
Total Ignacio Rodríguez | 14.08
Total Guillermo Suárez | 14.75
Total Santiago Tabárez | 4