## Hoja1
| Area | Nombre | Severidad (Ranking) | Descripción | P | Notas - Probabilidad | I | Notas - Impacto | Estrategia de Mitigación | Monitoreo | Plan de Contingencia | Cod
RISK01 | G | Mala Planificación del sprint | 1 | Dada la poca experiencia y el desconocimiento de la tecnología podemos estimar mal y por lo tanto hacer una mala planificación de las tareas y su duración. | 1 |  | 1 |  | Realizar la planificación entre todo el equipo. Ser conservadores a la hora de estimar | Semanalmente | Se considerarán las experiencias de los sprints anteriores, y se ajustará
RISK02 | R | Cambios en los Requerimientos | 3 | Cambio de los requerimientos del cliente | 1 |  | 3 | Por la metodología deberíamos estar preparados para los cambios. | Se tendrán en cuenta las modificaciones para el siguiente sprint | En las reuniones con el cliente | Se realizarán reajustes sobre las historias, intentando retrasarlos al siguiente sprint
RISK03 | D | Diseño de arquitectura incorrecto | 2 | Darse cuenta tarde que la arquitectura es incorrecta | 2 |  | 1 |  | Se intentará hacer una arquitectura mantenible que se adapte a los cambios. Utilizar modelos ya existentes | Al principio de cada sprint | Se buscarán posibles soluciones, intentando minimizar el impacto
RISK04 | I | Falta de experiencia Ruby y Rails | 1 | Dado que ningún integrante tiene experiencia en este lenguaje y framework puede generar poblemas en el proyecto | 1 |  | 1 |  | Realizar prototipos y demos para probar la tecnología | - | Trabajar en equipos
RISK05 | G | Problemas de Comunicación y horarios | 2 | Problemas para comunicarnos dentro del equipo, con los directores del proyecto o con el cliente. Que no coincidan los horarios de los integrantes del equipo, y por lo tanto genere problemas para reunirnos | 2 |  | 1 | Los horarios son fijos y conocidos | Coordinar con tiempo las reuniones para que todos podamos arreglar nuestras actividades. Definir un día fijo por semana o quincena. Notificar los cambios de horarios habituales | Al final de cada sprint | Se compartirá el acta de cada reunión en google drive
RISK06 | G | Distribución de Tareas Incorrecta | 2 | Mala distribución de tareas, provocando una carga de trabajo despareja entre los integrantes | 2 |  | 1 |  | Ser responsables a la hora de elegir las tareas, considerando su valor estimado. Tener en cuenta experiencias de sprint anteriores. | Al final de cada sprint | Trabajar en equipos
RISK07 | G | Mala Estimación de Alcance del Proyecto | 1 | Sobre-estimar o sub-estimar el alcance del proyecto | 1 |  | 1 |  | Se realizarán ajustes, cambiando las historias del backlog que se realizarán. | Al final de cada sprint | Modificarlo en caso de que no sea viable, y ajustar que historias caen dentro de cada sprint
RISK08 | C | Problema al realizar Merge | 2 | Problemas al realizar el merge de las historias | 1 |  | 2 |  | Crear un documento, log de cambios |  | Corregirlo
RISK09 | I | Problemas de Integración | 4 | Fallas al integrar las distintas historias del sistema | 2 |  | 2 |  | Se realizarán pruebas de integración para verificar que no haya problemas y solucionar los que se encuentren | - | Corregirlos
RISK10 | R | No cumplir expectativas del cliente | 1 | Es un cliente con conocimiento y experiencia técnica. Podemos no lograr cumplir sus expectativas en cuanto a calidad del proyecto | 1 |  | 1 |  | Se definirán propiedades y lineamientos acordes a los comentarios enviados por el cliente. |  | Coordinarse para que todo el equipo se comprometa, y tenga en cuenta las devoluciones del cliente
RISK11 | G | Poca dedicación del cliente al proyecto | 2 | Que el cliente preste poca atención al proyecto y al equipo | 2 |  | 1 |  | Se tratará de planificar en caso de que el cliente deba ausentarse | - | Se buscarán medios de comunicación que faciliten la misma. Se intentará acudir a un product owner suplente (Andreas). Se consultará a los directores de proyecto sobre la situación.
RISK12 | G | Abandono o ausencia temporal de algún integrante | 3 | Que algún integrante abandone el curso o no se encuentre disponible por un período de tiempo relevante. | 3 | Ausencia confirmada de un integrante por motivos médicos | 1 |  | Constante motivación para seguir en el proyecto. En caso de detectar algún posible desertor, asignarle un par, la misma acción en caso de ausencias temporales. | Se deberá comunicar cuanto antes | Se redistribuirán la carga de tareas
RISK13 | C | Perdida de Datos | 3 | Pérdida de documentación, código, etc | 3 |  | 1 |  | Se utilizarán herramientas de terceros, con alta tasa de disponibilidad y fiabilidad | - | Se continuará trabajando desde el último backup
RISK14 | R | Mal Relevamiento de Requerimientos | 4 | Mal interpretar lo que quiere el cliente | 2 |  | 2 |  | Previo a cada sprint, se validará cada una de las historias a desarrollar. | En las reuniones con el cliente | Volver a relevar
RISK15 | G | Conflictos Internos en el Equipo | 4 | Conflictos entre dos o mas integrantes | 2 |  | 2 |  | Se realizarán reuniones retrospectivas al finalizar cada sprint. | Al final de cada sprint | El resto del equipo hablará con ellos.
RISK16 | I | Conflicto de versiones de tecnología | 6 | Si utilizamos diferentes versiones de las distintas tecnlogías pueden haber problemas en una versión y en otra no | 3 |  | 2 |  | Se utilizarán herramientas para el manejo de versiones. RVM | - | Se volverá a informar las versiones que hay que utilizar
RISK17 | C | Problemas con el repositorio de código | 3 | No poder conectarse al repositorio principal de código (GitHub) | 3 | GitHub provee un servicio de gran confianza | 1 | Cada usuario tiene un repositorio local completo para seguir trabajando | No se tomarán medidas, considerando su baja probabilidad. |  | Usando Git cada uno tiene un repositorio local, con el cual se podrá seguir trabajando. En caso de ser necesario se levantará un servidor
RISK18 | G | Problemas de adaptación al proceso - metodología | 1 | Dificultad para adaptarse al proceso scrum, por parte de los integrantes | 1 |  | 1 |  | Se confía en el compromiso individual de cada integrante | Al final de cada sprint | Ante dudas se realizarán consultas a los directores del proyecto.
RISK19 | T | Testing insuficiente | 1 | Testeo insuficiente o de mala calidad. | 1 |  | 1 |  | Se definiarán estandares de calidad, revisiones de código. Realizar pruebas de sistema entre todo el equipo. Manteniendo el rol de Responsable de Verficiación. | Al final de cada sprint | Se utilizará testing unitario, y se respetará el criterio de 90 % de cubrimiento. Aumentar el nivel de compromiso, y la cantidad de pruebas.