## PLAN
|  |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  |  | Semana 10
# | Asunto | Asignado a | Tiempo estimado | Tiempo dedicado | % Realizado | Tiempo Restante Estimado | Tiempo dedicado | % Realizado | Tiempo Restante Estimado | Tiempo dedicado | % Realizado | Tiempo Restante Estimado | Tiempo dedicado | % Realizado | Tiempo Restante Estimado | Tiempo dedicado | % Realizado | Tiempo Restante Estimado
200 | PRODUCTO | Implementadores | 531 | 75.5 | 8% | 640 | 176.3 | 29% | 487.0 | 268.8 | 37.06% | 415.0 | 373.75 | 52.03% | 295 | 487.75 | 70.13% | 239
201 | Desarrollo ANDROID | Implementadores Android | 253 | 31 | 9% | 309 | 77.3 | 20% | 255.0 | 119.3 | 27% | 224.0 | 150.55 | 38.11% | 190 | 238.55 | 62.56% | 133
151 | EA 1 - Desafio Despertame a Tiempo | Alejandro Brusco | 25 | 12.5 | 38% | 18 | 27.5 | 48% | 15 | 31 | 52% | 13 | 37.5 | 80% | 5 | 37.5 | 80% | 5
204 | EA 1.1 - Desafío Despertame a Tiempo UI | Alejandro Brusco | 5 | 4 | 30% | 5 | 16.5 | 60% | 4 | 19 | 80% | 2 | 19 | 100% | 0 | 19 | 100% | 0
205 | EA 1.2 - Desafío Despertame a Tiempo Logica | Alejandro Brusco | 10 | 8.5 | 80% | 3 | 11 | 90% | 1 | 12 | 90% | 1 | 13 | 100% | 0 | 13 | 100% | 0
206 | EA 1.3 - Desafío Despertame a Tiempo Testing (unitario. integración. pruebas de sistema) | Alejandro Brusco | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0.5 | 100% | 0 | 0.5 | 100% | 0
207 | EA 1.4 - Desafío Despertame Retrabajo UI | Alejandro Brusco | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 4 | 0% | 3 | 4 | 0% | 3
208 | EA 1.5 - Desafío Despertame Retrabajo Logica | Alejandro Brusco | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0% | 2 | 1 | 0% | 2
152 | EA 2 - Desafio Invita a tus Amigos | Martin Steglich | 25 | 5 | 54% | 8 | 5.0 | 54% | 8 | 8 | 85% | 5 | 9.5 | 85% | 5 | 11.5 | 94% | 2
219 | PA 2.1 - Desafío Invita a tus Amigos UI | Martin Steglich | 5 | 1.5 | 80% | 1 | 1.5 | 80% | 1 | 2 | 10000% | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 100% | 0
220 | PA 2.2 - Desafío Invita a tus Amigos Lógica | Martin Steglich | 10 | 2 | 60% | 1 | 2 | 60% | 1 | 3 | 10000% | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 100% | 0
221 | PA 2.3 - Desafío Invita a tus Amigos Testing | Martin Steglich | 5 | 1.5 | 70% | 1 | 1.5 | 70% | 1 | 2 | 10000% | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 100% | 0
222 | PA 2.4 - Desafío Invita a tus Amigos Retrabajo UI | Martin Steglich | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0.5 | 2000% | 3 | 0.5 | 20% | 3 | 2.5 | 100% | 0
223 | PA 2.5 - Desafío Invita a tus Amigos Retrabajo Logica | Martin Steglich | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0.5 | 3000% | 2 | 2 | 30% | 2 | 2 | 30% | 2
153 | EA 3 - Login y Logout | Martin Steglich | 5 | 6.5 | 60% | 2 | 8 | 100% | 0 | 8 | 100% | 0 | 8 | 100% | 0 | 8 | 100% | 0
155 | EA 5 - Ranking | Alejandro Brusco | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 1 | 60% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0
156 | EA 6 - Listado de Desafios | Alejandro Brusco | 1 | 0 | 0% | 1 | 2.25 | 0% | 1 | 2.25 | 100% | 0 | 2.25 | 100% | 0 | 2.25 | 100% | 0
167 | EA-7 Desafío Callar Al Perro | Felipe García | 39 | 7 | 38% | 26 | 14.0 | 49% | 21 | 23 | 62% | 15 | 23 | 62% | 15 | 32 | 100% | 0
230 | EA 7.1 - Desafío Callar Al Perro UI | Felipe García | 5 | 0 | 0% | 5 | 3 | 100% | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 100% | 0
231 | EA 7.2 - Desafío Callar Al Perro Lógica | Felipe García | 10 | 5 | 70% | 4 | 9 | 60% | 4 | 17 | 90% | 1 | 17 | 90% | 1 | 19 | 100% | 0
232 | EA 7.3 - Desafío Callar Al Perro Investigación | Felipe García | 10 | 2 | 80% | 3 | 2 | 80% | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 100% | 0
233 | EA 7.4 - Desafío Callar Al Perro Testing | Felipe García | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7 | 3 | 100% | 0
234 | EA 7.5 - Desafío Callar Al Perro Retrabajo UI | Felipe García | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 1 | 100% | 0
235 | EA 7.6 - Desafío Callar Al Perro Retrabajo Logica | Felipe García | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 3 | 100% | 0
ANDROID HASTA SEMANA 9 - SEGUNDO PROTOTIPO |  |  | 100 | 31 | 29% | 60 | 56.8 | 50% | 50.0 | 73.3 | 67% | 34.0 | 73.25 | 76.43% | 25 | 92.25 | 93.50% | 7
239 | CA 2 - Desafío El Celular Volador | Luciana Martinez | 39 | 0 | 0% | 39 | 0 | 0% | 39 | 0 | 0% | 39 | 0 | 0% | 39 | 28.5 | 38% | 39
262 | CA 2.1 - Desafío El Celular Volador UI | Luciana Martinez | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 3 | 100% | 5
263 | CA 2.2 - Desafío El Celular Volador Lógica | Luciana Martinez | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 20.5 | 100% | 10
265 | CA 2.3 - Desafío El Celular Volador Investigación | Luciana Martinez | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 5 | 0% | 10
266 | CA 2.4 - Desafío El Celular Volador Testing | Luciana Martinez | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7
268 | CA 2.5 - Desafío El Celular Volador Retrabajo UI | Luciana Martinez | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3
270 | CA 2.6 - Desafío El Celular Volador Retrabajo Logica | Luciana Martinez | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4
240 | CA 3 - Desafío Atrapame Si Puedes | Luciana Martinez | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 20 | 0% | 25 | 20 | 0% | 25
282 | CA 3.1 - Desafío Atrapame Si Puedes UI | Luciana Martinez | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 0% | 5
283 | CA 3.2 - Desafío Atrapame Si Puedes Logica | Luciana Martinez | 10 | 0 | 0% | 10 | 4 | 0% | 10 | 4 | 0% | 10 | 20 | 0% | 10 | 15 | 0% | 10
284 | CA 3.3 - Desafío Atrapame Si Puedes Testing | Luciana Martinez | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5
287 | CA 3.4 - Desafío Atrapame Si Puedes Retrabajo UI | Luciana Martinez | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3
288 | CA 3.5 - Desafío Atrapame Si Puedes Retrabajo Logica | Luciana Martinez | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2
241 | CA 4 - Desafío Bouncing Game! | Alejandro Brusco | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 18 | 0% | 25
295 | CA 4.1 - Desafío Bouncing Game! UI | Alejandro Brusco | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 9 | 0% | 5
297 | CA 4.2 - Desafío Bouncing Game! Logica | Alejandro Brusco | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 9 | 0% | 10
298 | CA 4.3 - Desafío Bouncing Game! Testing | Alejandro Brusco | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5
300 | CA 4.4 - Desafío Atrapame Si Puedes Retrabajo UI | Alejandro Brusco | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3
302 | CA 4.5 - Desafío Atrapame Si Puedes Retrabajo Lógica | Alejandro Brusco | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2
242 | CA 5 - Desafío SongComplete! | Felipe García | 39 | 0 | 0% | 39 | 0 | 0% | 39 | 0 | 0% | 39 | 0 | 0% | 39 | 18 | 64% | 0
310 | CA 5.1 - Desafío SongComplete! UI | Felipe García | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 0
311 | CA 5.2 - Desafío SongComplete! Logica | Felipe García | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 100% | 0
312 | CA 5.3 - Desafío SongComplete! Investigación | Felipe García | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 100% | 0
313 | CA 5.4 - Desafío SongComplete! Testing | Felipe García | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
314 | CA 5.5 - Desafío SongComplete! Retrabajo UI | Felipe García | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
315 | CA 5.6 - Desafío SongComplete! Retrabajo Logica | Felipe García | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
243 | CA 6 - Desafío Coinciden Color y Texto? | Martin Steglich | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 8.5 | 80% | 0 | 12.5 | 100% | 0
264 | CA 6.1 - Desafío Coinciden Color y Texto? UI | Martin Steglich | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3.5 | 100% | 0 | 3.5 | 100% | 0
267 | CA 6.2 - Desafío Coinciden Color y Texto? Logica | Martin Steglich | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 100% | 0
269 | CA 6.3 - Desafío Coinciden Color y Texto? Testing | Martin Steglich | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 100% | 0
272 | CA 6.4 - Desafío Coinciden Color y Texto? Retrabajo UI | Martin Steglich | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 0
274 | CA 6.5 - Desafío Coinciden Color y Texto? Retrabajo Logica | Martin Steglich | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 0
ANDROID HASTA SEMANA 12 - Producto Beta |  |  | 153 | 0 | 0% | 199 | 4.0 | 0% | 153.0 | 4 | 0% | 153.0 | 28.5 | 13% | 128 | 97 | 42% | 89
324 | EA 0 - Desafío USAIN BOLT | Implementadores Android | 0 | 0 | 0% | 0 | 6.0 | 0% | 0 | 18.5 | 20% | 2 | 18.5 | 53 | 2 | 18.5 | 100% | 2
325 | EA 0 - Desafío USAIN BOLT - Logica - Retrabajo | Implementadores Android | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0% | 0 | 17 | 60% | 2 | 17 | 60 | 2 | 17 | 100% | 2
326 | EA 0 - Desafío USAIN BOLT - UI - Retrabajo | Implementadores Android | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.5 | 0% | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 100% | 0
327 | EA 0 - Desafío USAIN BOLT - Testing | Implementadores Android | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100% | 0
337 | Interfaz ANDROID - Retrabajo | Implementadores Android | 0 | 0 | 0% | 0 | 4.5 | 0% | 0 | 4.5 | 50% | 2 | 6 | 50 | 2 | 6 | 50% | 2
341 | Conexión SERVIDOR | Martin Steglich | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 70% | 2 | 9.5 | 100% | 0 | 9.5 | 100 | 0 | 9.5 | 100% | 0
343 | ANDROID - TESTING GENERAL | Verificadores | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0% | 0
344 | OTROS GENERAL | Implementadores Android | 0 | [6 empty] | 7.5 | 40 | 3 | 7.5 | 40 | 3 | 7.5 | 40% | 3
347 | EA 6.1 - Listado de Desafios - retrabajo | Alejandro Brusco | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100% | 0
349 | EA 5.1 - Ranking - retrabajo | Alejandro Brusco | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
351 | EA 3.1 - Login y Logout - retrabajo | Martin Steglich | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
RETRABAJO NO PLANIFICADO | [5 empty] | 50 |  |  | 40 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
GRAL ANDROID |  |  | 0 | 0 | 0% | 50 | 16.5 |  | 52 | 42 |  | 37 | 48.8 |  | 7 | 49.3 |  | 7
202 | Desarrollo WINDOWS | Implementadores Windows | 253 | 24 | 5% | 331 | 68.5 | 31% | 230.0 | 119 | 41% | 190.0 | 197.7 | 71.09% | 104 | 215.7 | 84.63% | 106
157 | EW 1 - Desafio Despertame a Tiempo | Cristian Bauza | 25 | 13 | 60% | 10 | 22.0 | 74% | 7 | 26.5 | 98% | 1 | 26.5 | 100% | 0 | 26.5 | 100% | 0
209 | EW 1.1 - Desafío Despertame a Tiempo UI | Cristian Bauza | 5 | 2 | 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 100% | 0
210 | EW 1.2 - Desafío Despertame a Tiempo | Cristian Bauza | 10 | 11 | 100% | 0 | 11 | 100% | 0 | 11 | 100% | 0 | 11 | 100% | 0 | 11 | 100% | 0
211 | EW 1.3 - Desafío Despertame a Tiempo Testing | Cristian Bauza | 5 | 0 | 0% | 5 | 9 | 70% | 2 | 11.5 | 90% | 1 | 11.5 | 100% | 0 | 11.5 | 100% | 0
212 | EW 1.4 - Desafío Despertame Retrabajo UI | Cristian Bauza | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0
213 | EW 1.5 - Desafío Despertame Retrabajo Logica | Cristian Bauza | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0
158 | EW 2 - Desafio Invita a tus Amigos | Martin Berguer | 25 | 0 | 0% | 25 | 11.0 | 52% | 12 | 27 | 95% | 3 | 29 | 98% | 3 | 29 | 98% | 3
214 | PW 2.1 - Desafío Invita a tus Amigos UI | Martin Berguer | 5 | 0 | 0% | 5 | 3 | 90% | 1 | 4 | 100% | 0 | 4 | 100% | 0 | 4 | 100% | 0
215 | PW 2.2 - Desafío Invita a tus Amigos Lógica | Martin Berguer | 10 | 0 | 0% | 10 | 6 | 70% | 4 | 18 | 100% | 0 | 18 | 100% | 0 | 18 | 100% | 0
216 | PW 2.3 - Desafío Invita a tus Amigos Testing | Martin Berguer | 5 | 0 | 0% | 5 | 2 | 30% | 2 | 5 | 80% | 0 | 7 | 90% | 0 | 7 | 90% | 0
217 | PW 2.4 - Desafío Invita a tus Amigos Retrabajo UI | Martin Berguer | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 90% | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 100% | 3
218 | PW 2.5 - Desafío Invita a tus Amigos Retrabajo Lógica | Martin Berguer | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0
161 | EW 5 - Ranking | Cristian Bauza | 5 | 4.5 | 0% | 2 | 7.5 | 70% | 4 | 10.5 | 100% | 0 | 10.5 | 100% | 0 | 10.5 | 100% | 0
168 | EW-7 Desafío Callar Al Perro | Martin Alayon | 39 | 3 | 0% | 39 | 10.0 | 53% | 19 | 11 | 69% | 13 | 12 | 69% | 13 | 12 | 69% | 13
224 | EW 7.1 - Desafío Callar Al Perro UI | Martin Alayon | 5 | 0 | 0% | 5 | 4 | 90% | 1 | 4 | 100% | 0 | 4 | 100% | 0 | 4 | 100% | 0
225 | EW 7.2 - Desafío Callar Al Perro Logica | Martin Alayon | 10 | 0 | 0% | 10 | 5 | 80% | 2 | 5 | 100% | 0 | 5 | 100% | 0 | 5 | 100% | 0
226 | EW 7.3 - Desafío Callar Al Perro Investigación | Martin Alayon | 10 | 0 | 0% | 10 | 1 | 80% | 2 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0
227 | EW 7.4 - Desafío Callar Al Perro Testing | Martin Alayon | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7 | 1 | 30% | 6 | 1 | 30% | 6 | 1 | 30% | 6
228 | EW 7.5 - Desafío Callar Al Perro Retrabajo UI | Martin Alayon | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3
229 | EW 7.6 - Desafío Callar Al Perro Retrabajo Lógica | Martin Alayon | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 1 | 0% | 4 | 1 | 0% | 4
162 | EW 6 - Listado de Desafios | Cristian Bauza | 1 | 2.5 | 0% | 1 | 2.5 | 80% | 2 | 3.5 | 100% | 0 | 3.5 | 100% | 0 | 3.5 | 100% | 0
159 | EW 3 - Login y Logout | Martin Berguer | 5 | 1 | 0% | 5 | 7.5 | 80% | 3 | 10.5 | 100% | 0 | 10.5 | 100% | 0 | 10.5 | 100% | 0
WINDOWS HASTA SEMANA 9 - SEGUNDO PROTOTIPO |  |  | 100 | 24 | 15% | 82 | 60.5 | 60% | 47.0 | 89 | 86% | 17 | 92 | 87% | 16 | 92 | 87% | 16
249 | CW 2 - Desafío El Celular Volador | Cristian Bauza | 39 | 0 | 0% | 0 | 8.0 | 46% | 24 | 8 | 46% | 24 | 15 | 64% | 14 | 15 | 64% | 14
271 | CW 2.1 - Desafío El Celular Volador UI | Cristian Bauza | 5 | 0 | 0% | 5 | 1 | 60% | 4 | 1 | 60% | 4 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0
273 | CW 2.2 - Desafío El Celular Volador Logica | Cristian Bauza | 10 | 0 | 0% | 10 | 2 | 50% | 6 | 2 | 50% | 6 | 9 | 100% | 0 | 9 | 100% | 0
275 | CW 2.3 - Desafío El Celular Volador Investigación | Cristian Bauza | 10 | 0 | 0% | 10 | 5 | 100% | 0 | 5 | 100% | 0 | 5 | 100% | 0 | 5 | 100% | 0
276 | CW 2.4 - Desafío El Celular Volador Testing | Cristian Bauza | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7
277 | CW 2.5 - Desafío El Celular Volador Retrabajo UI | Cristian Bauza | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3
278 | CW 2.6 - Desafío El Celular Volador Retrabajo Logica | Cristian Bauza | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4
252 | CW 3 - Desafío Atrapame Si Puedes | Martin Berguer | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 6 | 74% | 22 | 11 | 96% | 19
289 | CW 3.1 - Desafío Atrapame Si Puedes UI | Martin Berguer | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 2 | 100% | 5 | 2 | 100% | 5
290 | CW 3.2 - Desafío Atrapame Si Puedes Logica | Martin Berguer | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 3 | 100% | 10 | 3 | 100% | 10
291 | CW 3.3 - Desafío Atrapame Si Puedes Testing | Martin Berguer | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 1 | 70% | 2 | 3 | 90% | 2
292 | CW 3.4 - Desafío Atrapame Si Puedes Retrabajo UI | Martin Berguer | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 2 | 90% | 1
293 | CW 3.5 - Desafío Atrapame Si Puedes Retrabajo Logica | Martin Berguer | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 90% | 1
253 | CW 4 - Desafío Bouncing Game! | Joaquin Velazquez | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 14 | 59% | 6 | 14 | 59% | 6
305 | CW 4.1 - Desafío Bouncing Game! UI | Joaquin Velazquez | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 2.5 | 100% | 0 | 2.5 | 100% | 0
306 | CW 4.2 - Desafío Bouncing Game! Logica | Joaquin Velazquez | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 10.5 | 100% | 0 | 10.5 | 100% | 0
307 | CW 4.3 - Desafío Bouncing Game! Testing | Joaquin Velazquez | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 1 | 60% | 1 | 1 | 60% | 1
308 | CW 4.4 - Desafío Atrapame Si Puedes Retrabajo UI | Joaquin Velazquez | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3
309 | CW 4.5 - Desafío Atrapame Si Puedes Retrabajo Logica | Joaquin Velazquez | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2
255 | CW 5 - Desafío SongComplete! | Martin Alayon | 39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39 | 0 | 0% | 39 | 17 | 75% | 3 | 17 | 75% | 3
294 | CW 5.1 - Desafío SongComplete! UI | Martin Alayon | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 100% | 0 | 5 | 100% | 0
296 | CW 5.2 - Desafío SongComplete! Logica | Martin Alayon | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 100% | 0 | 9 | 100% | 0
299 | CW 5.3 - Desafío SongComplete! Investigación | Martin Alayon | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0
301 | CW 5.4 - Desafío SongComplete! Testing | Martin Alayon | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 60% | 3 | 2 | 60% | 3
303 | CW 5.5 - Desafío SongComplete! Retrabajo UI | Martin Alayon | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
304 | CW 5.6 - Desafío SongComplete! Retrabajo Logica | Martin Alayon | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
258 | CW 6 - Desafío Coinciden Color y Texto? | Martin Alayon | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 3 | 20% | 0 | 10 | 75% | 5
279 | CW 6.1 - Desafío Coinciden Color y Texto? UI | Martin Berguer | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 100% | 0
280 | CW 6.2 - Desafío Coinciden Color y Texto? Logica | Martin Alayon | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 0
281 | CW 6.3 - Desafío Coinciden Color y Texto? Testing | Martin Alayon | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 40% | 3
285 | CW 6.4 - Desafío Coinciden Color y Texto? Retrabajo UI | Martin Alayon | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 60% | 2
286 | CW 6.5 - Desafío Coinciden Color y Texto? Retrabajo Logica | Martin Alayon | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
395 | CW 7 - Desafío Selfie Group | Martin Berguer | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 60% | 0
396 | CW 7.1 - Desafío Selfie Group UI | Martin Berguer | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 90% | 0
398 | CW 7.2 - Desafío Selfie Group Lógica | Martin Berguer | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 90% | 0
399 | CW 7.3 - Desafío Selfie Group Testing | Martin Berguer | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 30% | 0
400 | CW 7.4 - Desafío Selfie Group Retrabajo UI | Martin Berguer | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
401 | CW 7.5 - Desafío Selfie Group Retrabajo Lógica | Martin Berguer | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
WINDOWS HASTA SEMANA 12 - BETA |  |  | 153 | 0 | 0% | 199 | 8.0 | 12% | 138.0 | 8 | 12% | 138.0 | 55 | 60% | 45 | 73 | 83% | 47
328 | EW 0 - Desafío USAIN BOLT | Implementadores Windows | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7% | 5 | 10.5 | 93% | 5 | 10.5 | 97 | 5 | 10.5 | 97% | 5
332 | EW 0 - Desafío USAIN BOLT - Lógica Retrabajo | Implementadores Windows | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 100 | 0 | 3 | 100% | 0
333 | EW 0 - Desafío USAIN BOLT - UI - Retrabajo | Implementadores Windows | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100% | 0
334 | EW 0 - Desafío USAIN BOLT - Testing | Implementadores Windows | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.5 | 20% | 5 | 5.5 | 80% | 5 | 5.5 | 90 | 5 | 5.5 | 90% | 5
338 | Interfaz WINDOWS - Retrabajo | Implementadores Windows | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 100% | 0 | 5 | 100 | 0 | 5 | 100% | 0
340 | Conexión SERVIDOR | Joaquin Velazquez | 0 | 0 | 0% | 0 | 3.5 | 100% | 0 | 3.5 | 100% | 0 | 3.5 | 100 | 0 | 3.5 | 100% | 0
342 | WP - TESTING GENERAL | Verificadores | 0 | [9 empty] | 16.2 | 30 | 8 | 16.2 | 30% | 8
346 | EW 6.1 - Listado de Desafios - Retabajo | Cristian Bauza | 0 | [9 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 100% | 0
348 | EW 5.1 - Ranking - retrabajo | Cristian Bauza | 0 | [9 empty] | 4.5 | 100 | 0 | 4.5 | 100% | 0
350 | EW 3.1 - Login y Logout - retrabajo | Martin Berguer | 0 | [9 empty] | 2 | 100 | 0 | 2 | 100% | 0
345 | OTROS GENERAL | Implementadores Windows | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0
RETRABAJO NO PLANIFICADO | [5 empty] | 50 |  |  | 40 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
OTROS WINDOWS |  |  |  | 0 | 0% | 50 | 5.5 |  | 45.0 | 22 |  | 35 | 50.7 |  | 13 | 50.7 |  | 13
203 | Desarrollo SERVIDOR | Implementadores Servidor | 25 | 20.5 | 0.46 | 11 | 30.5 | 100% | 2 | 30.5 | 100% | 1 | 25.5 | 100% | 1 | 33.5 | 100% | 0
163 | ES 1 - Configuraciones | Joaquin Velazquez | 3 | 7 | 90% | 2 | 7 | 100% | 0 | 7 | 100% | 0 | 7 | 100 | 0 | 7 | 100% | 0
164 | ES 2 - CU Iniciar Sesión | Luciana Martinez | 6 | 0 | 0% | 6 | 3 | 100% | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 100 | 0 | 3 | 100% | 0
165 | ES 3 - CU Listar Ranking | Joaquin Velazquez | 8 | 5.5 | 20% | 2 | 5.5 | 100% | 0 | 5.5 | 100% | 0 | 5.5 | 100 | 0 | 5.5 | 100% | 0
166 | ES 4 - DataStorage | Joaquin Velazquez | 8 | 8 | 90% | 1 | 8 | 100% | 0 | 8 | 100% | 0 | 8 | 100 | 0 | 8 | 100% | 0
320 | ES 1 - Configuraciones - Retrabajo | Joaquin Velazquez | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 80% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100 | 0 | 3 | 100% | 0
321 | ES 2 - CU Iniciar Sesión - retrabajo | Joaquin Velazquez | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100% | 0
322 | ES 3 - CU Listar Ranking - retrabajo | Joaquin Velazquez | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100% | 0
323 | ES 4 - DataStorage - retrabajo | Joaquin Velazquez | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 5 | 100% | 0 |  |  | 0 | 6 | 100% | 0
SERVIDOR HASTA SEMANA 9 - SEGUNDO PROTOTIPO |  |  | 25 | 20.5 | 46% | 11 | 30.5 | 100% | 2 | 30.5 | 100% | 1 | 25.5 |  | 1 | 33.5 |  | 0
Note on A130: Desafio No Planificado -Gonzalo Javiel

## DESVIOS
|  | Semana 6 |  |  |  | Semana 7 |  |  |  | Semana 8 |  |  |  | Semana 9 |  |  |  | Semana 10
| Tiempo estimado | Tiempo dedicado | % Realizado | Tiempo Restante Estimado | Tiempo Disponible de Implementadores | Tiempo dedicado | % Realizado | Tiempo Restante Estimado | Tiempo Disponible de Implementadores | Tiempo dedicado | % Realizado | Tiempo Restante Estimado | Tiempo Disponible de Implementadores | Tiempo dedicado | % Realizado | Tiempo Restante Estimado | Tiempo Disponible de Implementadores | Tiempo dedicado | % Realizado | Tiempo Restante Estimado | Tiempo Disponible de Implementadores
PRODUCTO | 531 | 75.5 | 8% | 651 | 726 | 176.25 | 28.82% | 487.0 | 616 | 268.75 | 37% | 415.0 | 506 | 373.75 | 52.03% | 295 | 379.2 | 487.75 | 70.13% | 239 | 252.8
Desarrollo ANDROID | 253 | 31 | 9% | 309 | 363 | 77.25 | 19.61% | 255.0 | 308 | 119.25 | 27% | 224.0 | 253 | 150.55 | 38.11% | 190 | 189.6 | 238.55 | 62.56% | 133 | 126.4
Desarrollo WINDOWS | 253 | 24 | 5% | 331 | 363 | 68.5 | 30.99% | 230.0 | 308 | 119 | 41% | 190.0 | 253 | 197.7 | 71.09% | 104 | 189.6 | 215.7 | 84.63% | 106 | 126.4
Desarrollo SERVIDOR | 25 | 20.5 | 46% | 11 | 0 | 30.5 | 100% | 2 | 0 | 30.5 | 100% | 1 | 0 | 25.5 | 100% | 0 | 0 | 33.5 | 100% | 0 | 0

## CRONOGRAMA
|  | TOTAL | HASTA PROTO 2 | HASTA BETA | E.1 |  | E.2 |  | C.1 |  | C.2 |  | T
Área | Ezfuerzo |  |  |  | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14
Android | Estimado | 253 | 100 | 224 | 20 | 20 | 30 | 30 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0
| Invertido |  |  |  | 0 | 31.0 | 46.3 | 42.0 | 31.3 | 88.0
Windows | Estimado | 253 | 100 | 190 | 20 | 20 | 30 | 30 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5
| Invertido |  |  |  | 2.5 | 24.0 | 44.5 | 50.5 | 78.7 | 18.0
Servidor | Estimado | 25 | 25 | 0 | 12 | 13 | 0 |  | 0 | 0
| Invertido |  |  |  | 9 | 20.5 | 10.0 | 0 | 0 | 5.0
TOTAL | Estimado | 531.0 | 225.0 | 414.0 | 52.0 | 53.0 | 60.0 | 60.0 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 0.0 | 0.0
| Invertido |  |  |  | 85 | 110 | 100.8 | 92.5 | 110.0 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0