## por Integrante
Grupo: 6 |  | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Usuario | Actividad | Petición | Semana 02 | Total
Raúl Speroni |  |  | 18 | 40
| Gestión Proyecto |  | 18 | 39
|  | Gestión Proyecto #9: G1 - Planificar el proyecto | 5 | 5
|  | Gestión Proyecto #10: G15 - Revisión técnica y administrativa | 6 | 6
|  | Gestión Proyecto #13: G2 - Seguimiento del proyecto | 4 | 19
|  | Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 3 | 5
|  | Gestión Proyecto #37: CM1: Definición del documento "Descripción del proyecto" |  | 4
| Gestión Calidad |  |  | 1
|  | Gestión Calidad #6: Q5 - Revisar las entregas |  | 1
Alejandro Brusco |  |  | 13 | 42
| Requerimientos |  | 10 | 31
|  | Requerimientos #22: R1 - Reunión de requerimientos | 4.5 | 10
|  | Requerimientos #23: R10 - Documentar requerimientos | 5.5 | 8.5
|  | Requerimientos #24: R2 - Especificar requerimientos |  | 11
|  | Requerimientos #25: R3 - Especificar casos de uso |  | 1.5
| Gestión Proyecto |  | 3 | 6
|  | Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 3 | 6
| Formación |  |  | 5
|  | Formación #38: Investigación y Formación |  | 5
Gonzalo Javiel |  |  | 15.5 | 39.5
| Diseño |  | 6.5 | 19.5
|  | Diseño #2: D2 - Describir la arquitectura | 6.5 | 19.5
| Requerimientos |  | 3.5 | 12
|  | Requerimientos #22: R1 - Reunión de requerimientos |  | 1.5
|  | Requerimientos #23: R10 - Documentar requerimientos | 2 | 2
|  | Requerimientos #24: R2 - Especificar requerimientos |  | 5
|  | Requerimientos #27: R5 - Validación con el cliente | 1.5 | 1.5
|  | Requerimientos #31: R9 - Definir modelo conceptual |  | 2
| Gestión Proyecto |  | 5.5 | 8
|  | Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 3 | 5.5
|  | Gestión Proyecto #19: G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 2.5 | 2.5
Cristian Bauza |  |  | 17 | 32
| Implementación |  | 5 | 20
|  | Implementación #20: I1 - Definir estándares de documentación técnica |  | 3
|  | Implementación #35: I08 - Investigar la Herramienta de Desarrollo | 12 | 12
|  | Implementación #39: Viabilidad de Desafíos | 5 | 5
| Diseño |  | 4 | 4
|  | Diseño #3: D5 - Diseñar prototipo | 4 | 4
| Gestión Proyecto |  | 2 | 2
|  | Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 2 | 2
| Formación |  | 6 | 6
|  | Formación #38: Investigación y Formación | 6 | 6
Martin Berguer |  |  | 14.5 | 32.5
| Implementación |  | 1.5 | 1.5
|  | Implementación #21: I2 - Implementar el prototipo | 0.5 | 0.5
|  | Implementación #35: I08 - Investigar la Herramienta de Desarrollo |  | 1
| Requerimientos |  | 8 | 26
|  | Requerimientos #22: R1 - Reunión de requerimientos | 2.5 | 2.5
|  | Requerimientos #24: R2 - Especificar requerimientos | 2 | 4
|  | Requerimientos #25: R3 - Especificar casos de uso |  | 2
|  | Requerimientos #28: R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario | 3.5 | 13.5
|  | Requerimientos #30: R8 - Definir glosario |  | 2
|  | Requerimientos #31: R9 - Definir modelo conceptual |  | 2
| Gestión Proyecto |  | 5 | 5
|  | Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 5 | 5
Pablo Olivera |  |  | 15.5 | 29.5
| Requerimientos |  | 1 | 2.5
|  | Requerimientos #22: R1 - Reunión de requerimientos | 1 | 2.5
| Gestión Proyecto |  | 3 | 5
|  | Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 3 | 5
| Gestión Calidad |  | 9.5 | 17
|  | Gestión Calidad #4: Q1 - Identificar las propiedades de calidad | 2 | 3.5
|  | Gestión Calidad #5: Q2 - Plan de calidad | 4 | 7
|  | Gestión Calidad #6: Q5 - Revisar las entregas | 3.5 | 6.5
| Formación |  | 2 | 5
|  | Formación #38: Investigación y Formación | 2 | 5
Martin Alayon |  |  | 13.5 | 31
| Implementación |  | 1 | 1
|  | Implementación #35: I08 - Investigar la Herramienta de Desarrollo |  | 1
| Diseño |  | 1 | 1
|  | Diseño #2: D2 - Describir la arquitectura | 1 | 1
| Requerimientos |  | 4.5 | 22
|  | Requerimientos #22: R1 - Reunión de requerimientos | 1 | 5
|  | Requerimientos #24: R2 - Especificar requerimientos | 1 | 1
|  | Requerimientos #25: R3 - Especificar casos de uso |  | 3
|  | Requerimientos #28: R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario | 2.5 | 11.5
|  | Requerimientos #31: R9 - Definir modelo conceptual |  | 1.5
| Gestión Proyecto |  | 4 | 4
|  | Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 3 | 3
|  | Gestión Proyecto #19: G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 1 | 1
| Formación |  | 3 | 3
|  | Formación #38: Investigación y Formación | 3 | 3
Emiliano Vazquez |  |  | 14 | 38.5
| Requerimientos |  |  | 1.5
|  | Requerimientos #22: R1 - Reunión de requerimientos |  | 1.5
| Gestión Proyecto |  |  | 4
|  | Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo |  | 4
| Verificación |  | 14 | 33
|  | Verificación #32: V1 - Planificar la verificación | 1 | 15.5
|  | Verificación #33: V4 - Especificar los casos de prueba | 4 | 4
|  | Verificación #34: V5 - Verificar documento | 9 | 13.5
Martin Steglich |  |  | 14.5 | 28.5
| Requerimientos |  | 6.5 | 20.5
|  | Requerimientos #22: R1 - Reunión de requerimientos | 4 | 8
|  | Requerimientos #24: R2 - Especificar requerimientos | 2 | 5
|  | Requerimientos #25: R3 - Especificar casos de uso |  | 5
|  | Requerimientos #31: R9 - Definir modelo conceptual | 0.5 | 2.5
| Gestión Proyecto |  | 2 | 2
|  | Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 2 | 2
| Formación |  | 6 | 6
|  | Formación #38: Investigación y Formación | 6 | 6
Felipe García |  |  | 8 | 17
| Configuración y CC |  | 5 | 14
|  | Configuración y CC #7: C1 - Planificar la configuración del SCM | 3 | 8
|  | Configuración y CC #8: C4 - Definir el ambiente controlado | 2 | 6
| Gestión Proyecto |  | 3 | 3
|  | Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 3 | 3
Joaquin Velazquez |  |  | 18 | 33
| Implementación |  | 4 | 17
|  | Implementación #20: I1 - Definir estándares de documentación técnica |  | 3
|  | Implementación #35: I08 - Investigar la Herramienta de Desarrollo | 10 | 10
|  | Implementación #39: Viabilidad de Desafíos | 4 | 4
| Diseño |  | 5 | 5
|  | Diseño #3: D5 - Diseñar prototipo | 5 | 5
| Gestión Proyecto |  | 1.5 | 1.5
|  | Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 1.5 | 1.5
| Formación |  | 7.5 | 9.5
|  | Formación #38: Investigación y Formación | 7.5 | 9.5
Luciana Martinez |  |  | 12.5 | 30.5
| Implementación |  | 5 | 20
|  | Implementación #20: I1 - Definir estándares de documentación técnica |  | 3
|  | Implementación #35: I08 - Investigar la Herramienta de Desarrollo | 12 | 12
|  | Implementación #39: Viabilidad de Desafíos | 5 | 5
| Diseño |  | 3 | 3
|  | Diseño #3: D5 - Diseñar prototipo | 3 | 3
| Gestión Proyecto |  | 1.5 | 1.5
|  | Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 1.5 | 1.5
| Formación |  | 3 | 6
|  | Formación #38: Investigación y Formación | 3 | 6
Total |  |  | 174 | 394

## por Actividad
Grupo: 6
Consolidado del equipo
Actividad | Petición | Semana 02 | Total
Diseño |  | 16,5 | 29.5
| Diseño #2: D2 - Describir la arquitectura | 6,5 | 19.5
| Diseño #3: D5 - Diseñar prototipo | 7 | 7
| Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 3 | 3
Implementación |  | 31 | 76
| Diseño #3: D5 - Diseñar prototipo | 5 | 5
| Gestión Proyecto #19: G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 1 | 1
| Implementación #20: I1 - Definir estándares de documentación técnica |  | 9
| Implementación #35: I08 - Investigar la Herramienta de Desarrollo | 34 | 36
| Formación #38: Investigación y Formación | 9 | 11
| Implementación #39: Viabilidad de Desafíos | 14 | 14
Gestión de Calidad |  | 15,5 | 28
| Gestión Calidad #4: Q1 - Identificar las propiedades de calidad | 2 | 3.5
| Gestión Calidad #5: Q2 - Plan de calidad | 4 | 7
| Gestión Calidad #6: Q5 - Revisar las entregas | 3,5 | 6.5
| Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 3 | 5
| Requerimientos #22: R1 - Reunión de requerimientos | 1 | 1
| Formación #38: Investigación y Formación | 2 | 5
Gestión de Proyecto |  | 32,5 | 52.5
| Gestión Calidad #6: Q5 - Revisar las entregas |  | 1
| Gestión Proyecto #9: G1 - Planificar el proyecto | 5 | 5
| Gestión Proyecto #10: G15 - Revisión técnica y administrativa | 6 | 6
| Gestión Proyecto #13: G2 - Seguimiento del proyecto | 4 | 17
| Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 14,5 | 16.5
| Gestión Proyecto #19: G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 2,5 | 2.5
| Requerimientos #22: R1 - Reunión de requerimientos | 0,5 | 0.5
| Gestión Proyecto #37: CM1: Definición del documento "Descripción del proyecto" |  | 4
Requerimientos |  | 37 | 120
| Diseño #2: D2 - Describir la arquitectura | 1 | 1
| Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 3,5 | 5
| Implementación #21: I2 - Implementar el prototipo | 0,5 | 0.5
| Requerimientos #22: R1 - Reunión de requerimientos | 11,5 | 28
| Requerimientos #23: R10 - Documentar requerimientos | 7,5 | 10.5
| Requerimientos #24: R2 - Especificar requerimientos | 5 | 26
| Requerimientos #25: R3 - Especificar casos de uso |  | 11.5
| Requerimientos #27: R5 - Validación con el cliente | 1,5 | 1.5
| Requerimientos #28: R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario | 6 | 25
| Requerimientos #30: R8 - Definir glosario |  | 2
| Requerimientos #31: R9 - Definir modelo conceptual | 0,5 | 8
| Formación #38: Investigación y Formación |  | 1
Verificación |  | 10 | 34.5
| Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo |  | 4
| Requerimientos #22: R1 - Reunión de requerimientos |  | 1.5
| Verificación #32: V1 - Planificar la verificación | 1 | 15.5
| Verificación #34: V5 - Verificar documento | 9 | 13.5
Formación |  | 17,5 | 28.5
| Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 1 | 5
| Formación #38: Investigación y Formación | 16,5 | 23.5
Comunicación |  | 9 | 11
| Gestión Proyecto #13: G2 - Seguimiento del proyecto |  | 2
| Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo | 5 | 5
| Verificación #33: V4 - Especificar los casos de prueba | 4 | 4
Configuración y CC |  | 5 | 14
| Configuración y CC #7: C1 - Planificar la configuración del SCM | 3 | 8
| Configuración y CC #8: C4 - Definir el ambiente controlado | 2 | 6
Total |  | 174 | 394

## por Tarea
Grupo: 6 |  | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Consolidado del equipo
Tarea |  | Semana 02 | Total
Diseño #2: D2 - Describir la arquitectura |  | 7,5 | 20.5
| Gonzalo Javiel | 6,5 | 19.5
| Martin Alayon | 1 | 1
Diseño #3: D5 - Diseñar prototipo |  | 12 | 12
| Cristian Bauza | 4 | 4
| Joaquin Velazquez | 5 | 5
| Luciana Martinez | 3 | 3
Gestión Calidad #4: Q1 - Identificar las propiedades de calidad |  | 2 | 3.5
| Pablo Olivera | 2 | 3.5
Gestión Calidad #5: Q2 - Plan de calidad |  | 4 | 7
| Pablo Olivera | 4 | 7
Gestión Calidad #6: Q5 - Revisar las entregas |  | 3,5 | 7.5
| Raúl Speroni |  | 1
| Pablo Olivera | 3,5 | 6.5
Configuración y CC #7: C1 - Planificar la configuración del SCM |  | 3 | 8
| Felipe García | 3 | 8
Configuración y CC #8: C4 - Definir el ambiente controlado |  | 2 | 6
| Felipe García | 2 | 6
Gestión Proyecto #9: G1 - Planificar el proyecto |  | 5 | 5
| Raúl Speroni | 5 | 5
Gestión Proyecto #10: G15 - Revisión técnica y administrativa |  | 6 | 6
| Raúl Speroni | 6 | 6
Gestión Proyecto #13: G2 - Seguimiento del proyecto |  | 4 | 19
| Raúl Speroni | 4 | 19
Gestión Proyecto #17: G6 - Reuniónes de equipo |  | 30 | 43.5
| Raúl Speroni | 3 | 5
| Alejandro Brusco | 3 | 6
| Gonzalo Javiel | 3 | 5.5
| Cristian Bauza | 2 | 2
| Martin Berguer | 5 | 5
| Pablo Olivera | 3 | 5
| Martin Alayon | 3 | 3
| Emiliano Vazquez |  | 4
| Martin Steglich | 2 | 2
| Felipe García | 3 | 3
| Joaquin Velazquez | 1,5 | 1.5
| Luciana Martinez | 1,5 | 1.5
Gestión Proyecto #19: G9 - Ajustar y controlar el desarrollo |  | 3,5 | 3.5
| Gonzalo Javiel | 2,5 | 2.5
| Martin Alayon | 1 | 1
Implementación #20: I1 - Definir estándares de documentación técnica |  |  | 9
| Cristian Bauza |  | 3
| Joaquin Velazquez |  | 3
| Luciana Martinez |  | 3
Implementación #21: I2 - Implementar el prototipo |  | 0,5 | 0.5
| Martin Berguer | 0,5 | 0.5
Requerimientos #22: R1 - Reunión de requerimientos |  | 13 | 31
| Alejandro Brusco | 4,5 | 10
| Gonzalo Javiel |  | 1.5
| Martin Berguer | 2,5 | 2.5
| Pablo Olivera | 1 | 2.5
| Martin Alayon | 1 | 5
| Emiliano Vazquez |  | 1.5
| Martin Steglich | 4 | 8
Requerimientos #23: R10 - Documentar requerimientos |  | 7,5 | 10.5
| Alejandro Brusco | 5,5 | 8.5
| Gonzalo Javiel | 2 | 2
Requerimientos #24: R2 - Especificar requerimientos |  | 5 | 26
| Alejandro Brusco |  | 11
| Gonzalo Javiel |  | 5
| Martin Berguer | 2 | 4
| Martin Alayon | 1 | 1
| Martin Steglich | 2 | 5
Requerimientos #25: R3 - Especificar casos de uso |  |  | 11.5
| Alejandro Brusco |  | 1.5
| Martin Berguer |  | 2
| Martin Alayon |  | 3
| Martin Steglich |  | 5
Requerimientos #27: R5 - Validación con el cliente |  | 1,5 | 1.5
| Gonzalo Javiel | 1,5 | 1.5
Requerimientos #28: R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario |  | 6 | 25
| Martin Berguer | 3,5 | 13.5
| Martin Alayon | 2,5 | 11.5
Requerimientos #30: R8 - Definir glosario |  |  | 2
| Martin Berguer |  | 2
Requerimientos #31: R9 - Definir modelo conceptual |  | 0,5 | 8
| Gonzalo Javiel |  | 2
| Martin Berguer |  | 2
| Martin Alayon |  | 1.5
| Martin Steglich | 0,5 | 2.5
Verificación #32: V1 - Planificar la verificación |  | 1 | 15.5
| Emiliano Vazquez | 1 | 15.5
Verificación #33: V4 - Especificar los casos de prueba |  | 4 | 4
| Emiliano Vazquez | 4 | 4
Verificación #34: V5 - Verificar documento |  | 9 | 13.5
| Emiliano Vazquez | 9 | 13.5
Implementación #35: I08 - Investigar la Herramienta de Desarrollo |  | 34 | 2
| Cristian Bauza |  | 12
| Martin Berguer | 1 | 1
| Martin Alayon | 1 | 1
| Joaquin Velazquez |  | 10
| Luciana Martinez |  | 12
Gestión Proyecto #37: CM1: Definición del documento "Descripción del proyecto" |  |  | 4
| Raúl Speroni |  | 4
Formación #38: Investigación y Formación |  | 27,5 | 40.5
| Alejandro Brusco |  | 5
| Cristian Bauza | 6 | 6
| Pablo Olivera | 2 | 5
| Martin Alayon | 3 | 3
| Martin Steglich | 6 | 6
| Joaquin Velazquez | 7,5 | 9.5
| Luciana Martinez | 3 | 6
Implementación #39: Viabilidad de Desafíos |  | 14 | 14
| Cristian Bauza | 5 | 5
| Joaquin Velazquez | 4 | 4
| Luciana Martinez | 5 | 5
Total |  | 174 | 394