## Plan de Desarrollo
Proyecto BeatIt!
Plan de Desarrollo
Versión 1.2.3
Historia de revisiones
Fecha | Versión | Descripcion | Autor
30/08/2014 | 1 | Definicion tareas prototipo | Martin Alayon, Gonzalo Javiel
2014-01-09 | 1.1 | Estimaciones | Martin Alayon, Cristian Bauza, Alejandro Brusco, Martin Berguer, Felipe Garcia, Gonzalo Javiel, Luciana Martinez, Martin Steglich, Joaquin Velazquez
2014-06-09 | 1.2 | Ajustes Calendario | Gonzalo Javiel
2014-06-09 | 1.3 | Revisión de SQA | Pablo Olivera
13/9/2014 | 1.2.1 | Definición de hitos y tareas para el resto las fases restantes | Gonzalo Javiel
14/09/2014 | 1.2.2 | Nuevas Tareas E1 | Gonzalo Javiel
14/09/2014 | 1.2.3 | Revisión de SQA | Pablo Olivera
1. Descripción
En el presente documento se pretende describir las funcionalidades principales a desarrollar durante cada iteración.
1. Visión General
En la hoja "Gantt Android" se presenta el plan de desarrollo para la aplicación Android
En la hoja "Gantt WP" se presenta el plan de desarrollo para la aplicación WindowsPhone
En la hoja "Equipos" se presenta los dos equipos de desarrollo
En la hoja "Actividades del Prototipo" se presentan con más detalle las actividades definidas

## Gantt Android
[6 empty] | Fase Inicial - Iteracion 2 - Semana 3 | [5 empty] | Fase Inicial - Iteracion 2 - Semana 4 | [6 empty] | Fase Elaboración - Iteracion 1 - Semana 5 | [6 empty] | Fase Elaboracin - Iteracion 1 - Semana 6 | [6 empty] | Fase Elaboración - Iteracion 2 - Semana 7 | [6 empty] | Fase Elaboración - Iteracion 2 - Semana 8 | [6 empty] | Fase Construcción - Iteracion 1 - Semana 9 | [6 empty] | Fase Construcción - Iteracion 1 - Semana 10 | [6 empty] | Fase Construcción - Iteracion 2 - Semana 11 | [6 empty] | Fase Construcción - Iteracion 2 - Semana 12 | [6 empty] | Fase Transición - Iteracion 1 - Semana 13 | [6 empty] | Fase Transición - Iteracion 2 - Semana 14
[6 empty] | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb
 | time axis 2014-09-01 to 2014-11-22
Código Actividad | Actividad | Estimación (hs) | Efuerzo | Responsable | Responsable | 2014-09-15: Liberación Interna del Prototipo; 2014-09-17: Verificación y Corrección de Bugs Graves; 2014-09-19: Demo al Cliente; 2014-09-29: Hito Interno; 2014-10-09: Entrega Interna; 2014-10-11: Verificación y Corrección de Bugs Graves; 2014-10-13: Segunda Entrega al Cliente; 2014-10-24: Hito Interno; 2014-11-03: Entrega Interna; 2014-11-05: Verificación y Corrección de Bugs Graves; 2014-11-07: Beta del Producto; 2014-11-08: Corrección de Bugs
PA-1 | Solución del Prototipo | 8
PA-1.1 | Organización de la Estructura del Proyecto | 5 |  | FG | bar: 2014-09-01 to 2014-09-02
PA-1.2 | Navegación Entre Pantallas | 3 |  | FG | bar: 2014-09-01 to 2014-09-02
PA-2 | Login | 4
PA.2.1 | Login UI | 4 |  | FG | bar: 2014-09-02 to 2014-09-04
PA-3 | Home | 55
PA-3.1 | Listado de Desafios | 22
PA-3.1.1 | Listado de Desafios UI | 8 |  | AB | bar: 2014-09-05 to 2014-09-06
PA-3.1.2 | Listado de Desafios Logica | 8 |  | AB | bar: 2014-09-06 to 2014-09-09
P-3.1.3 | Listado de Desafios Testing | 6 |  | AB | FG | bar: 2014-09-05 to 2014-09-10
PA-3.2 | Ranking | 23
PA-3.2.1 | Ranking UI | 8 |  | AB | bar: 2014-09-10 to 2014-09-13
PA-3.2.2 | Ranking Logica | 9 |  | LM | bar: 2014-09-12 to 2014-09-14
PA-3.2.3 | Ranking Testing | 6 |  | AB | LM | bar: 2014-09-12 to 2014-09-14
PA-3.3 | Perfil de Usuario | 10
PA-3.3.1 | Perfil de Usuario UI | 4 |  | FG | bar: 2014-09-06 to 2014-09-09
PA-3.3.2 | Perfil de Usuario Logica | 3 |  | FG | bar: 2014-09-07 to 2014-09-10
PA-3.3.3 | Perfil de Usuario Testing | 3 |  | FG | bar: 2014-09-07 to 2014-09-11
PA-4 | Desafio Usain Bolt | 87
PA-4.1 | Desafio En Curso Usain Bolt UI | 8 |  | AB | bar: 2014-09-03 to 2014-09-04
PA-4.2 | Desafio En Curso Usain Bolt GPS | 12 |  | MS | LM | bar: 2014-09-04 to 2014-09-06
PA-4.3 | Desafio En Curso Usain Bolt Manejo de Errores | 6 |  | MS | LM | bar: 2014-09-04 to 2014-09-05
PA-4.4 | Desafio En Curso Usain Bolt Persistencia Local | 16 |  | MS | LM | bar: 2014-09-05 to 2014-09-08
PA-4.5 | Desafio En Curso Usain Bolt Puntajes | 10 |  | MS | LM | bar: 2014-09-08 to 2014-09-09
PA-4.6 | Desafio En Curso Usain Bolt Testing | 12 |  | MS | LM | bar: 2014-09-03 to 2014-09-10
PA-4.7 | Desafio Finalizado Usain Bolt UI | 5 |  | FG | bar: 2014-09-04 to 2014-09-06
PA-4.8 | Desafio Finalizado Usain Bolt Logica | 6 |  | MS | bar: 2014-09-10 to 2014-09-14
PA-4.9 | Desafio Finalizado Usain Bolt Testing | 12 |  | MS | FG | bar: 2014-09-11 to 2014-09-14
EA-1 | Desafio Despertame a Tiempo
EA-1.1 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo UI |  |  | FG
EA-1.2 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo Sensor de Proximidad |  |  | MS
EA-1.3 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo Manejo de Errores |  |  | MS
EA-1.4 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo Persistencia Local |  |  | MS
EA-1.5 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo Puntajes |  |  | MS
EA-1.6 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo Testing |  |  | MS | FG
EA-1.7 | Desafio Finalizado Despertame a Tiempo UI |  |  | FG
EA-1.8 | Desafio Finalizado Despertame a Tiempo Logica |  |  | AB
EA-1.9 | Desafio Finalizado Despertame a Tiempo Testing |  |  | AB | MB
EA-1.10 | Desafio Cancelado Despertame a Tiempo UI |  |  | AB
EA-1.11 | Desafio Cancelado Despertame a Tiempo Logica |  |  | AB
EA-1.12 | Desafio Cancelado Despertame a Tiempo Testing |  |  | AB | MB
EA-2 | Desafio Invita a tus Amigos
EA-2.1 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos UI |  |  | FG
EA-2.2 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos Redes Sociales |  |  | FG
EA-2.3 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos Manejo de Errores |  |  | FG
EA-2.4 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos Persistencia Local |  |  | FG
EA-2.5 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos Puntajes |  |  | FG
EA-2.6 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos Testing |  |  | FG | MS
EA-2.7 | Desafio Finalizado Invita a tus Amigos UI |  |  | AB
EA-2.8 | Desafio Finalizado Invita a tus Amigos Logica |  |  | AB
EA-2.9 | Desafio Finalizado Invita a tus Amigos Testing |  |  | AB | FG
EA-2.10 | Desafio Cancelado Invita a tus Amigos UI |  |  | AB
EA-2.11 | Desafio Cancelado Invita a tus Amigos Logica |  |  | AB
EA-2.12 | Desafio Cancelado Invita a tus Amigos Testing |  |  | AB | FG
EA-3 | Login
EA-3.2 | Login Logica (con conexión con el servidor) |  |  | LM
EA-3.3 | Login Testing |  |  | LM | MS
EA-4 | CU Cerrar Sesión
EA-4.1 | CU Cerrar Sesión UI |  |  | LM
EA-4.2 | CU Cerrar Sesión Logica |  |  | LM
EA-4.3 | CU Cerrar Sesión Testing |  |  | LM | MS
EA-5 | Ranking
EA-5.1 | Ranking Logica (con conexión con el servidor) |  |  | MS
EA-5.2 | Ranking Testing |  |  | MS | FG
EA-6 | Listado de Desafios
EA-6.1 | Agregar Nuevos Desafios al Listado |  |  | MS

## Gantt WP
[6 empty] | Fase Inicial - Iteracion 2 - Semana 3 | [5 empty] | Fase Inicial - Iteracion 2 - Semana 4 | [6 empty] | Fase Elaboracion - Iteracion 1 - Semana 5 | [6 empty] | Fase Elaboracion - Iteracion 1 - Semana 6 | [6 empty] | Fase Elaboracion - Iteracion 2 - Semana 7 | [6 empty] | Fase Elaboracion - Iteracion 2 - Semana 8 | [6 empty] | Fase Construccion - Iteracion 1 - Semana 9 | [6 empty] | Fase Construccion - Iteracion 1 - Semana 10 | [6 empty] | Fase Construccion - Iteracion 2 - Semana 11 | [6 empty] | Fase Construccion - Iteracion 2 - Semana 12 | [6 empty] | Fase Transicion - Iteracion 1 - Semana 13 | [6 empty] | Fase Transicion - Iteracion 2 - Semana 14
[6 empty] | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb
 | time axis 2014-09-01 to 2014-11-22
Código Actividad | Actividad | Estimación (hs) | Efuerzo | Responsable | Responsable | 2014-09-15: Liberación Interna del Prototipo; 2014-09-17: Verificación y Corrección de Bugs Graves; 2014-09-19: Demo al Cliente; 2014-09-29: Hito Interno; 2014-10-09: Entrega Interna; 2014-10-11: Verificación y Corrección de Bugs Graves; 2014-10-13: Segunda Entrega al Cliente; 2014-10-24: Hito Interno; 2014-11-03: Entrega Interna; 2014-11-05: Verificación y Corrección de Bugs Graves; 2014-11-07: Beta del Producto; 2014-11-08: Corrección de Bugs
PW-1 | Solución del Prototipo | 7
PW-1.1 | Organización de la Estructura del Proyecto | 4 |  | MA | bar: 2014-09-01 to 2014-09-02
PW-1.2 | Navegación Entre Pantallas | 3 |  | MA | bar: 2014-09-01 to 2014-09-02
PW-2 | Login | 5
PW.2.1 | Login UI | 5 |  | MA | bar: 2014-09-02 to 2014-09-04
PW-3 | Home | 50
PW-3.1 | Listado de Desafios | 19
PW-3.1.1 | Listado de Desafios UI | 6 |  | MB | bar: 2014-09-05 to 2014-09-06
PW-3.1.2 | Listado de Desafios Logica | 10 |  | MB | bar: 2014-09-06 to 2014-09-09
PW-3.1.3 | Listado de Desafios Testing | 3 |  | MB | MA | bar: 2014-09-05 to 2014-09-10
PW-3.2 | Ranking | 23
PW-3.2.1 | Ranking UI | 8 |  | MB | bar: 2014-09-10 to 2014-09-13
PW-3.2.2 | Ranking Logica | 7 |  | JV | bar: 2014-09-12 to 2014-09-14
PW-3.2.3 | Ranking Testing | 8 |  | JV | MB | bar: 2014-09-12 to 2014-09-14
PW-3.3 | Perfil de Usuario | 8
PW-3.3.1 | Perfil de Usuario UI | 5 |  | MA | bar: 2014-09-06 to 2014-09-09
PW-3.3.2 | Perfil de Usuario Logica | 1 |  | MA | bar: 2014-09-07 to 2014-09-10
PW-3.3.3 | Perfil de Usuario Testing | 2 |  | MA | bar: 2014-09-07 to 2014-09-11
PW-4 | Desafio Usain Bolt | 62
PW-4.1 | Desafio En Curso Usain Bolt UI | 6 |  | MB | bar: 2014-09-03 to 2014-09-04
PW-4.2 | Desafio En Curso Usain Bolt GPS | 4 |  | CB | JV | bar: 2014-09-04 to 2014-09-05
PW-4.3 | Desafio En Curso Usain Bolt Manejo de Errores | 3 |  | CB | JV | bar: 2014-09-04 to 2014-09-05
PW-4.4 | Desafio En Curso Usain Bolt Persistencia Local | 10 |  | CB | JV | bar: 2014-09-05 to 2014-09-07
PW-4.5 | Desafio En Curso Usain Bolt Puntajes | 5 |  | CB | JV | bar: 2014-09-08 to 2014-09-09
PW-4.6 | Desafio En Curso Usain Bolt Testing | 10 |  | CB | JV | bar: 2014-09-03 to 2014-09-10
PW-4.7 | Desafio Finalizado Usain Bolt UI | 6 |  | MA | bar: 2014-09-04 to 2014-09-06
PW-4.8 | Desafio Finalizado Usain Bolt Logica | 10 |  | CB | bar: 2014-09-10 to 2014-09-14
PW-4.9 | Desafio Finalizado Usain Bolt Testing | 8 |  | MA | CB | bar: 2014-09-11 to 2014-09-14
EW-1 | Desafio Despertame a Tiempo
EW-1.1 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo UI |  |  | MB
EW-1.2 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo Sensor de Proximidad |  |  | CB
EW-1.3 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo Manejo de Errores |  |  | CB
EW-1.4 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo Persistencia Local |  |  | CB
EW-1.5 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo Puntajes |  |  | CB
EW-1.6 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo Testing |  |  | CB | MB
EW-1.7 | Desafio Finalizado Despertame a Tiempo UI |  |  | MB
EW-1.8 | Desafio Finalizado Despertame a Tiempo Logica |  |  | MA
EW-1.9 | Desafio Finalizado Despertame a Tiempo Testing |  |  | MA | MB
EW-1.10 | Desafio Cancelado Despertame a Tiempo UI |  |  | MB
EW-1.11 | Desafio Cancelado Despertame a Tiempo Logica |  |  | MA
EW-1.12 | Desafio Cancelado Despertame a Tiempo Testing |  |  | MA | MB
EW-2 | Desafio Invita a tus Amigos
EW-2.1 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos UI |  |  | MB
EW-2.2 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos Redes Sociales |  |  | MB
EW-2.3 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos Manejo de Errores |  |  | MB
EW-2.4 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos Persistencia Local |  |  | MB
EW-2.5 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos Puntajes |  |  | MB
EW-2.6 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos Testing |  |  | MB | CB
EW-2.7 | Desafio Finalizado Invita a tus Amigos UI |  |  | MB
EW-2.8 | Desafio Finalizado Invita a tus Amigos Logica |  |  | MA
EW-2.9 | Desafio Finalizado Invita a tus Amigos Testing |  |  | MA | MB
EW-2.10 | Desafio Cancelado Invita a tus Amigos UI |  |  | MB
EW-2.11 | Desafio Cancelado Invita a tus Amigos Logica |  |  | MA
EW-2.12 | Desafio Cancelado Invita a tus Amigos Testing |  |  | MA | MB
EW-3 | Login
EW-3.2 | Login Logica (con conexión con el servidor) |  |  | MA
EW-3.3 | Login Testing |  |  | MA | MB
EW-4 | CU Cerrar Sesión
EW-4.1 | CU Cerrar Sesión UI |  |  | MA
EW-4.2 | CU Cerrar Sesión Logica |  |  | MA
EW-4.3 | CU Cerrar Sesión Testing |  |  | MA | MB
EW-5 | Ranking
EW-5.1 | Ranking Logica (con conexión con el servidor) |  |  | CB
EW-5.2 | Ranking Testing |  |  | CB | MA
EW-6 | Listado de Desafios
EW-6.1 | Agregar Nuevos Desafios al Listado |  |  | CB

## Gantt Server
[6 empty] | Fase Inicial - Iteracion 2 - Semana 3 | [5 empty] | Fase Inicial - Iteracion 2 - Semana 4 | [6 empty] | Fase Elaboracion - Iteracion 1 - Semana 5 | [6 empty] | Fase Elaboracion - Iteracion 1 - Semana 6 | [6 empty] | Fase Elaboracion - Iteracion 2 - Semana 7 | [6 empty] | Fase Elaboracion - Iteracion 2 - Semana 8 | [6 empty] | Fase Construccion - Iteracion 1 - Semana 9 | [6 empty] | Fase Construccion - Iteracion 1 - Semana 10 | [6 empty] | Fase Construccion - Iteracion 2 - Semana 11 | [6 empty] | Fase Construccion - Iteracion 2 - Semana 12 | [6 empty] | Fase Transicion - Iteracion 1 - Semana 13 | [6 empty] | Fase Transicion - Iteracion 2 - Semana 14
[6 empty] | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb
 | time axis 2014-09-01 to 2014-11-22
Código Actividad | Actividad | Estimación (hs) | Efuerzo | Responsable | Responsable | 2014-09-15: Liberación Interna del Prototipo; 2014-09-17: Verificación y Corrección de Bugs Graves; 2014-09-19: Demo al Cliente; 2014-09-29: Hito Interno; 2014-10-09: Entrega Interna; 2014-10-11: Verificación y Corrección de Bugs Graves; 2014-10-13: Segunda Entrega al Cliente; 2014-10-24: Hito Interno; 2014-11-03: Entrega Interna; 2014-11-05: Verificación y Corrección de Bugs Graves; 2014-11-07: Beta del Producto; 2014-11-08: Corrección de Bugs
ES-1 | Configuraciones
ES-1.1 | Armado del Repositorio |  |  | JV
ES-1.2 | Instalación de Node JS |  |  | JV
ES-1.3 | Publicación en Azure |  |  | JV
ES-2 | CU Iniciar Sesión
ES-2.1 | CU Iniciar Sesión Lógica (Controlador User) |  |  | LM
ES-2.2 | CU Iniciar Sesión Servicios (BeatIt! API) |  |  | LM | JV
ES-2.3 | CU Iniciar Sesión Testing |  |  | LM | JV
ES-3 | CU Listar Ranking
ES-3.1 | CU Listar Ranking Lógica (Controlador Challenge) |  |  | JV
ES-3.2 | CU Listar Ranking Servicios (BeatIt! API) |  |  | JV | LM
ES-3.3 | CU Listar Ranking Testing |  |  | JV | LM
ES-4 | DataStorage
ES-4.1 | Instalación de Mongo DB |  |  | JV
ES-4.2 | Definición del Modelo (DataModel) |  |  | JV | LM
ES-4.3 | Persistencia de Datos (Perisistence) |  |  | JV

## Equipos
Equipo Android
Código | Nombre |  | Server | Horas Prototipo | Segunda Entrega
AB | Alejandro Brusco | UI |  | 38
FG | Felipe Garcia | UI |  | 30
MS | Martin Steglich |  |  | 40
LM | Luciana Martinez |  |  | 40
148
Equipo Windows Phone
Código | Nombre |  | Server | Horas Prototipo | Segunda Entrega
CB | Cristian Bauza |  |  | 30
JV | Joaquin Velazquez |  | Si | 27
MA | Martin Alayon | UI |  | 31.5
MB | Martin Berguer | UI |  | 35.5
124

## Actividades Prototipo
Código | Nombre | Descripción
P-1 | Solución del Prototipo
P-1.1 | Organización de la Estructura del Proyecto | Organizar la jerarquia del proyecto en modulos(carpetas), por ejempo Entidades, UI, Imágenes, etc)
P-1.2 | Navegación Entre Pantallas | Crear la estructura de la aplicación para que soporte la navegabilidad adecuada
P-2 | Login
P.2.1 | Login UI | Implementar la interfaz grafica referente al login de usuario
P-3 | Home
P-3.1 | Listado de Desafios
P-3.1.1 | Listado de Desafios UI | Implementar la interfaz grafica referente al listado de desafios.
P-3.1.2 | Listado de Desafios Logica | Implementar la logica referente al funcionamiento del listado de desafios
P-3.1.3 | Listado de Desafios Testing | Realizar pruebas en el listado de desafios, esta actividad incluye las pruebas de interfaz y codigo definidas en el documento de verificacion
P-3.2 | Ranking
P-3.2.1 | Ranking UI | Implementar la interfaz grafica referente al ranking de puntajes
P-3.2.2 | Ranking Logica | Implementar la logica referente al ranking de puntajes
P-3.2.3 | Ranking Testing | Realizar pruebas en el ranking de puntajes, esta actividad incluye las pruebas de interfaz y codigo definidas en el documento de verificacion
P-3.3 | Perfil de Usuario
P-3.3.1 | Perfil de Usuario UI | Implementar la interfaz grafica referente al perfil de usuario
P-3.3.2 | Perfil de Usuario Logica | Implementar la logica referente al perfil de usuario
P-3.3.3 | Perfil de Usuario Testing | Realizar pruebas en el perfil de usuario, esta actividad incluye las pruebas de interfaz y codigo definidas en el documento de verificacion
P-4 | Desafio Usain Bolt
P-4.1 | Desafio En Curso Usain Bolt UI | Implementar la interfaz grafica referente al desafio Usain Bolt cuando el mismo se esta cursando
P-4.2 | Desafio En Curso Usain Bolt GPS | Implementar el modulo de GPS correspondiente al desafio
P-4.3 | Desafio En Curso Usain Bolt Manejo de Errores | Implementar el manejo de errores provocados por el GPS
P-4.4 | Desafio En Curso Usain Bolt Persistencia Local | Implementar el modulo de persistencia en el dispositivo movil para el desafio Usain Bolt
P-4.5 | Desafio En Curso Usain Bolt Puntajes | Implementar el algoritmo de calculo de puntaje para el desafio Usain Bolt
P-4.6 | Desafio En Curso Usain Bolt Testing | Realizar pruebas en lo que respecta al desafio en curso Usain Bolt , esta actividad incluye las pruebas de interfaz y codigo definidas en el documento de verificacion
P-4.7 | Desafio Finalizado Usain Bolt UI | Implementar la interfaz grafica referente al desafio Usain Bolt cuando el mismo finalizo, esta actividad incluye tanto el exito como fracaso del desafio
P-4.8 | Desafio Finalizado Usain Bolt Logica | Implementar la logica referente al desafio Usain Bolt cuando el mismo finalizo, esta actividad incluye tanto el exito como fracaso del desafiIo
P-4.9 | Desafio Finalizado Usain Bolt Testing | Realizar pruebas en lo que respecta al desafio Usain Bolt cuando el mismo finalizo, esta actividad incluye las pruebas de interfaz y codigo definidas en el documento de verificacion

## Actividades Segunda Entrega
Código | Nombre | Descripción
E-1 | Desafio Despertame a Tiempo
E-1.1 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo UI
E-1.2 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo Sensor de Proximidad
E-1.3 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo Manejo de Errores
E-1.4 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo Persistencia Local
E-1.5 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo Puntajes
E-1.6 | Desafio En Curso Despertame a Tiempo Testing
E-1.7 | Desafio Finalizado Despertame a Tiempo UI
E-1.8 | Desafio Finalizado Despertame a Tiempo Logica
E-1.9 | Desafio Finalizado Despertame a Tiempo Testing
E-1.10 | Desafio Cancelado Despertame a Tiempo UI
E-1.11 | Desafio Cancelado Despertame a Tiempo Logica
E-1.12 | Desafio Cancelado Despertame a Tiempo Testing
E-2 | Desafio Invita a tus Amigos
E-2.1 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos UI
E-2.2 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos Redes Sociales
E-2.3 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos Manejo de Errores
E-2.4 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos Persistencia Local
E-2.5 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos Puntajes
E-2.6 | Desafio En Curso Invita a tus Amigos Testing
E-2.7 | Desafio Finalizado Invita a tus Amigos UI
E-2.8 | Desafio Finalizado Invita a tus Amigos Logica
E-2.9 | Desafio Finalizado Invita a tus Amigos Testing
E-2.10 | Desafio Cancelado Invita a tus Amigos UI
E-2.11 | Desafio Cancelado Invita a tus Amigos Logica
E-2.12 | Desafio Cancelado Invita a tus Amigos Testing
E-3 | Login
E-3.2 | Login Logica (con conexión con el servidor)
E-3.3 | Login Testing
E-4 | CU Cerrar Sesión
E-4.1 | CU Cerrar Sesión UI
E-4.2 | CU Cerrar Sesión Logica
E-4.3 | CU Cerrar Sesión Testing
E-5 | Ranking
E-5.1 | Ranking Logica (con conexión con el servidor)
E-5.2 | Ranking Testing
E-6 | Listado de Desafios
E-6.1 | Agregar Nuevos Desafios al Listado
ES-1 | Configuraciones
ES-1.1 | Armado del Repositorio
ES-1.2 | Instalación de Node JS
ES-1.3 | Publicación en Azure
ES-2 | CU Iniciar Sesión
ES-2.1 | CU Iniciar Sesión Lógica (Controlador User)
ES-2.2 | CU Iniciar Sesión Servicios (BeatIt! API)
ES-2.3 | CU Iniciar Sesión Testing
ES-3 | CU Listar Ranking
ES-3.1 | CU Listar Ranking Lógica (Controlador Challenge)
ES-3.2 | CU Listar Ranking Servicios (BeatIt! API)
ES-3.3 | CU Listar Ranking Testing
ES-4 | DataStorage
ES-4.1 | Instalación de Mongo DB
ES-4.2 | Definición del Modelo (DataModel)
ES-4.3 | Persistencia de Datos (Perisistence)