Sensores – Grupo 7

Informe de Situación del Proyecto

Versión 3.3

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/08/2014 | 1.0 | Primera versión | Ignacio Acuña |
| 30/08/2014 | 2.0 | Actualización | Ignacio Acuña |
| 07/09/2014 | 2.1 | Situación al día de la fecha. | Ignacio Acuña |
| 14/09/2014 | 2.2 | Situación al día de la fecha. | Ignacio Acuña |
| 21/09/2014 | 2.3 | Situación al día de la fecha. | Ignacio Acuña |
| 28/09/2014 | 2.4 | Situación al día de la fecha. | Ignacio Acuña |
| 05/10/2014 | 2.5 | Situación al día de la fecha, incluyendo resultados de estimaciones. | Ignacio Acuña |
| 12/10/2014 | 2.6 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |
| 19/10/2014 | 3.0 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |
| 26/10/2014 | 3.1 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |
| 02/11/2014 | 3.2 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |
| 09/11/2014 | 3.3 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por integrante del equipo acumulado	4

1.1.3.	Esfuerzo por grupo de roles	5

1.1.4.	Esfuerzo por disciplina	6

2.	Informe de Situación	7

2.1.	Estado del proyecto	7

2.2.	Desviaciones ocurridas	7

2.3.	Incidencias encontradas	7

2.4.	Estado de Riesgos	7

3.	Evaluación	7

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

Esfuerzo realizado por cada integrante del equipo en la semana 12.

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ana Clara Esponda | 15 | 17,5 | 190,75 | 15,8958333 |
| Diego Serra | 15 | 28 | 229,75 | 19,1458333 |
| Emiliano Torrano | 15 | 15,5 | 204,25 | 17,0208333 |
| Fabricio Gregorio | 20 | 24,5 | 296,2 | 24,6833333 |
| Fernando Pedro | 15 | 17,5 | 166,8 | 13,9 |
| Ignacio Acuña | 20 | 34 | 265,91 | 22,1591667 |
| Juan José Cardarello | 20 | 27 | 275,75 | 22,9791667 |
| Mathias Balduvino | 20 | 21,5 | 204,75 | 17,0625 |
| Mathías Fernández | 15 | 16,5 | 196,75 | 16,3958333 |
| Oscar Muñoz | 15 | 15 | 177,75 | 14,8125 |
| Rolando Lescano | 15 | 27,5 | 242,75 | 20,2291667 |
| Santiago Bartesaghi | 15 | 15,5 | 200,25 | 16,6875 |
| Santiago Fernandez | 20 | 26,5 | 192,25 | 16,0208333 |

    - Esfuerzo por integrante del equipo acumulado

Esfuerzo realizado por cada integrante del equipo acumulado hasta la semana 12.

    - Esfuerzo por grupo de roles

Esfuerzo realizado por grupo de roles en la semana 12.

| Rol | Horas |
| --- | --- |
| Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación | 34 |
| Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación | 17,5 |
| Analista-Implementador | 15,5 |
| Responsable de SQA – Asistente de Verificación | 15 |
| Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador | 51,5 |
| Responsable de Verificación - Asistente de SQA | 17,5 |
| Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración | 92 |
| Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador | 15,5 |
| Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo | 28 |

    - Esfuerzo por disciplina

Esfuerzo realizado por disciplina en semana 12.

| Disciplina | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Total Línea Análisis/Req. | 0 | 0 |
| Total Línea Diseño | 0 | 0 |
| Total Línea Implementación | 100 | 113,5 |
| Total Línea Gestión de Calidad | 5 | 4,5 |
| Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 10 | 3 |
| Total Línea Gestión de Proyecto | 30 | 35 |
| Total Línea Verificación | 80 | 105,5 |
| Total Línea Comunicación | 10 | 9 |
| Total Línea Transición al entorno del usuario | 15 | 10 |
| Total Línea Formación y entrenamiento | 0 | 0 |

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

El proyecto se encuentra finalizando la semana 12, concluyendo la fase de construcción.

Se finaliza la implementación de todas las funcionalidades, permitiendo realizar la instalación de la versión beta del producto en el cliente en el comienzo de la siguiente semana.

Se conocen ciertos errores a corregir, pero que no afectan el correcto funcionamiento del sistema. Además, se pretende mejorar ciertos aspectos de la interfaz de usuario, para lograr que sea más intuitiva y amigable.

  - Desviaciones ocurridas

No ocurrieron desviaciones.

  - Incidencias encontradas

No se encontraron incidencias.

  - Estado de Riesgos

El riesgo principal surge de que el cliente considere que la aplicación sea de su agrado y cumpla sus expectativas.

- Evaluación

El compromiso del equipo permitió lograr una versión relativamente estable para poder evaluar la aceptación del cliente. Se continúa con normalidad, tratando de definir los últimos  detalles de implementación y la transición al cliente.