Sensores – Grupo 7

Plan de Proyecto

Versión 1.2

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/08/2014 | 1.0 | Versión inicial | Ignacio Acuña |
| 14/09/2014 | 1.1 | Ajustes fin fase inicial | Ignacio Acuña |
| 28/09/2014 | 1.2 | Actualización | Ignacio Acuña |
| 02/11/2014 | 1.3 | Actualización - proceso técnico | Ignacio Acuña |

Contenido

1.	Introducción	3

1.1.	Alcance del Proyecto	3

1.2.	Entregables del Proyecto	4

1.3.	Estrategia de evolución del Plan	4

2.	Organización del Proyecto	4

2.1.	Modelo de Proceso	4

2.1.1.	Fase inicial	4

2.1.2.	Fase de Elaboración	6

2.1.3.	Fase de Construcción	8

2.1.4.	Fase de Transición	9

2.2.	Estructura Organizacional	10

2.3.	Interfaces e Interacciones	11

2.4.	Responsables	13

3.	Proceso de Gestión	15

3.1.	Objetivos y Prioridades de Gestión	15

3.2.	Condiciones asumidas, dependencias y restricciones	15

3.3.	Gestión de Riesgos	16

3.4.	Mecanismos de control y ajuste	16

3.4.1.	Mecanismos para la Gestión de calidad	16

3.4.2.	Mecanismos para la Gestión de configuración	16

3.4.3.	Mecanismos para Verificación	16

3.4.4.	Mecanismos para la Gestión de proyecto	16

3.5.	Recursos	17

4.	Proceso técnico	18

4.1.	Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías	18

4.2.	Documentación de software	18

4.3.	Funciones de soporte	18

5.	Líneas de trabajo, distribución de recursos humanos y cronograma	18

5.1.	Líneas de trabajo	18

5.2.	Dependencias	19

5.3.	Cronograma	24

- Introducción

Esta sección contiene una visión general del proyecto y el producto a desarrollar, una lista de los entregables del proyecto y la estrategia de evolución del Plan.

  - Alcance del Proyecto

El alcance se define a partir de la implementación de los siguientes casos de uso:

| Número de CU | Nombre | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login/Logout | 1 |
| 2 | Alta Usuario | 1 |
| 3 | Visualizar Árbol | 1 |
| 4 | Alta Red | 1 |
| 5 | Ingresar mote a Red | 1 |
| 6 | Recibir motes | 1 |
| 7 | Recibir medición | 1 |
| 8 | Alta Nuevo tipo de sensor | 1 |
| 9 | Alta Alarma | 1 |
| 10 | Recibir padre | 1 |
| 11 | Visualizar interpolado en el mapa | 1 |
| 12 | Asignar agrónomo a red | 1 |
| 13 | Modificación Red | 1 |
| 14 | Verificar Alarma | 1 |
| 15 | Cargar capas para el mapa | 1 |
| 16 | Baja Usuario | 3 |
| 17 | Modificar mote de red | 2 |
| 18 | Baja mote de red | 1 |
| 19 | Baja red | 2 |
| 20 | Modificación Red | 1 |
| 21 | Visualización de gráficas | 1 |
| 22 | Baja Alarma | 1 |
| 23 | Notificar Alarma | 1 |
| 24 | Dar de baja capa para el mapa | 3 |
| 25 | Desasignar agrónomo de red | 3 |
| 26 | Exportar PDF | 2 |
| 27 | Exportar Excel | 2 |
| 28 | Chequear motes | 3 |
| 29 | Generar resúmenes de información procesadas | 1 |
| 30 | Modificación datos de usuario. | 3 |
| 31 | Visualizar Coloreo de motes | 1 |

  - Entregables del Proyecto

| Identificación Entregable | Descripción Entregable | Fecha de entrega | Lugar de entrega | Condiciones satisfacción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RQDRQ V1.0 | Especificación de requerimientos | Etapa inicial | Mail | N/D |
| RQMOD V1.0 | Modelos de caso de uso | Etapa inicial | Mail | N/D |
| RQOOMDO V1.0 | Modelo de dominio | Etapa inicial | Mail | N/D |
| DSARQ V1.0 | Descripción de la Arquitectura | Etapa inicial | Mail | N/D |
|  | Manual de instalación | Etapa transición | Mail | N/D |
|  | Manual de usuarios | Etapa transición | Mail | N/D |
|  | Videos “Demo” | Etapa transición | Mail | N/D |

  - Estrategia de evolución del Plan

Responsable: Ignacio Acuña.

Frecuencia: Semanal (si se considera necesario).

Los cambios al plan de proyecto serán evaluados por el responsable del documento con los responsables de las distintas áreas. Luego de establecido el cambio, se generará un documento informativo y se transmitirá a todos los integrantes del equipo.

- Organización del Proyecto

Esta sección contiene la especificación del modelo de proceso del Proyecto, descripción de la estructura organizacional del proyecto, identificación de interfaces e interacciones y definición de responsables.

  - Modelo de Proceso

Esta sección contiene la definición de las relaciones entre las actividades más relevantes del proyecto.

El proceso seguido, MUM, describe las siguientes actividades.

    - Fase inicial

- En esta fase se delimita el alcance del proyecto, para lo cual se debe:

- Identificar todas las entidades externas con las que el sistema interactuará y definir en alto nivel la naturaleza de esta interacción, lo que implica identificar todos los casos de uso y describir unos pocos significantes.

- Establecer los criterios de aceptación, identificar los riesgos, y estimar los recursos necesarios.

- Elaborar un plan de fase que muestre los hitos más importantes.

- Comenzar a construir un prototipo ejecutable de la arquitectura, que contenga los casos de uso críticos identificados hasta el momento.

Objetivos

- Adecuación al modelo de proceso.

- Identificar los requerimientos relevantes para definir el Alcance y la Arquitectura.

- Especificar los requerimientos.

- Definir el Alcance del Sistema.

- Definir la Arquitectura inicial del sistema.

- Identificar riesgos, planificación de mitigación y contingencia de los mismos.

- Implementar prototipos que permitan resolver los riesgos técnicos identificados.

- Definición del Glosario.

- Realización de los planes Plan de Calidad, Plan de Configuración, Plan de Verificación y Validación, Plan de Proyecto.

- Evaluar la capacidad de hacer el proyecto.

Actividades críticas

- Relevar los Requerimientos

- Especificar los Requerimientos

- Priorizar los Requerimientos

- Diseñar el Sistema

- Planificar la Integración de la Iteración.

- Actividades técnicas:

- Preparar el ambiente de desarrollo.

- Implementar un prototipo que permita resolver los riesgos técnicos identificados.

- Reunión del Equipo del Proyecto

- Planificación de Proyecto

Actividades no críticas

- Planificación de Calidad

- Planificación de Configuración

- Planificación de Verificación

- Definir el Glosario

    - Fase de Elaboración

- En esta fase se estabilizan los requerimientos, arquitectura y planes.

- Se desarrolla el plan del proyecto, y se mitigan los riesgos más altos del proyecto.

- Se completa el Diseño.

- Se puede determinar el costo para la realización del desarrollo.

- Se construye un prototipo ejecutable de la arquitectura, que contiene los casos de uso críticos identificados en la fase inicial (que generalmente expone los mayores riesgos técnicos del proyecto).

- Dependiendo del proyecto se puede construir también un prototipo evolutivo de un componente, para estudiar la viabilidad de un componente o para demostraciones a clientes y usuarios finales.

Objetivos

- Conocimiento de todo el sistema a construir:

- Especificación y validación completa de requerimientos y Diseño.

- Estabilizar la Arquitectura.

- Definir completamente el alcance.

- Generar todo el ambiente de desarrollo basado en la Arquitectura del Sistema.

- Implementar las funcionalidades de mayor riesgo de cada módulo.

- Definir la gestión del proyecto:

- Establecer el cronograma del proyecto.

- Establecer la estrategia de seguimiento del proyecto.

- Definir el plan de desarrollo y establecer la estrategia de seguimiento.

- Definir completamente la línea base del proyecto.

Actividades críticas

- Especificar los Requerimientos.

- Validar los Requerimientos.

- Validar con Prototipo.

- Priorizar los Requerimientos.

- Definir el Alcance del Sistema.

- Definir Pautas para la Interface de Usuario

- Diseñar el Sistema.

- Describir la Arquitectura del Sistema.

- Comunicar el Diseño a Implementadores

- Planificar la Integración de la Iteración.

- Integrar el Sistema.

- Ajustar y controlar el desarrollo.

- Planificar el Proyecto.

- Gestión de Riesgos.

- Estimaciones y Mediciones.

- Definir la Línea Base del Proyecto.

- Definir y generar el ambiente controlado.

- Planificar la Verificación.

- Especificar los Casos de Prueba.

- Verificación Unitaria.

- Definir Estándares de Documentación de Usuario.

Actividades no críticas

- Planificar la Calidad

- Revisión Técnica Formal (RTF’s)

- Revisar las entregas.

- Revisión de Ajuste al Proceso

- Planificar la Configuración

- Documentación de Usuario

- Planificar la Transición.

- Desarrollar los Materiales para Capacitación.

- Seguimiento de la Línea Base del Proyecto.

    - Fase de Construcción

Objetivos

- Obtener la construcción completa del software.

- Documentación Técnica completa.

- Materiales para Soporte al Usuario completa.

- Materiales para Capacitación.

- Informe final de Verificación (conteniendo toda la información de la versión).

- Evaluación de la calidad del producto.

Actividades críticas

- Especificar los Requerimientos.

- Definir el Alcance del Sistema.

- Validar con Prototipo.

- Diseñar el Sistema.

- Especificar los Casos de Prueba.

- Ajustar y controlar el desarrollo.

- Planificar la Integración de la Iteración.

- Integrar el Sistema.

- Documentación de Usuario.

- Desarrollar los Materiales para Capacitación.

- Verificación Unitaria.

- Verificar el software.

- Verificar el Sistema.

- Seguimiento de la Línea Base.

- Seguimiento de Proyecto.

- Estimaciones y Mediciones.

- Planificar la Transición.

- Describir la Versión.

Actividades no críticas

- Revisión Técnica Formal (Interface de Usuario, Materiales para Soporte al Usuario, Documentación Técnica, Informes de Verificación).

- Revisar el Ajuste al proceso.

- Documentación Técnica.

    - Fase de Transición

Objetivos

- Lograr que el usuario esté apto para operar el sistema.

- Lograr una línea base completa y consistente.

- Puesta en producción del producto final.

- Lograr la satisfacción del cliente.

Actividades críticas

- Elaborar la presentación del Sistema para el cliente.

- Capacitar a los usuarios del sistema de como operar con él.

- Puesta en producción de la versión “Beta” del Sistema.

- Conversión y migración de datos si es necesario.

- Resolución de problemas y mejoramiento del software.

- Verificar las nuevas versiones.

- Puesta en Producción.

- Preparar el cierre del proyecto (informe, presentación, conclusiones).

Actividades no críticas

- Seguimiento de satisfacción al cliente.

- Control de calidad de nuevas versiones y del proceso de control de cambios.

- Reunión conmemorativa de cierre de proyecto.

  - Estructura Organizacional

  - Interfaces e Interacciones

En esta sección se describen los procedimientos administrativos y de gestión entre el proyecto y: el Cliente, Gestión de configuración, Gestión de calidad y Verificación.

| Actividad | Procedimiento | Responsable | Involucrados |
| --- | --- | --- | --- |
| Relevar Requerimientos | Reunión semanal con el cliente para relevar requerimientos. Análisis y especificación posterior de los mismos por parte del grupo de analistas | Analistas | Cliente Analistas |
| Validar requerimientos | Se entregan al cliente las actas de las reuniones mantenidas, además de los documentos resultantes del análisis de los requerimientos | Arquitecto | Cliente Analistas Arquitecto |
| Prototipos | En base a lo relevado por los Analistas y a los riesgos técnicos identificados por el Arquitecto y Especialistas Técnicos, se diseñan y desarrollan prototipos. Los mismos serán presentados o no al cliente, dependiendo de la etapa a la que correspondan. | Arquitecto Implementadores | Cliente Arquitecto Analistas Especialistas Técnicos Implementadores |
| Configuración | Consultar plan de SCM | Responsable SCM | Responsable SCM |
| Verificación de entregables | Consultar plan de V&V | Responsable V&V | Responsables V&V Asistentes V&V |
| Aseguramiento de la Calidad | Consultar Plan de Calidad | Responsable SQA | Responsable SQA Asistente SQA |
| Presentación del producto | Se realiza una presentación del producto al cliente, de modo de que éste lo evalúe. | Administrador | Cliente Administrador Documentador de Usuario Arquitecto Responsable V&V Coordinador de Desarrollo Responsable de la Comunicación |
| Implantación | Se instala el producto desarrollado en el equipo del cliente, o se elaboran instrucciones para que el mismo lo realice | Coordinador de desarrollo | Cliente Coordinador de Desarrollo Responsable SCM |
| Pruebas de Aceptación | Consultar Plan de V&V | Responsable V&V | Cliente Responsable V&V Asistentes V&V |
| Evaluación de la satisfacción | Se tiene una reunión con el cliente en el cual se le realiza una encuesta y se discute la satisfacción que el mismo le causa | Responsable de la Comunicación | Cliente Responsable de la Comunicación |

  - Responsables

Se identifican las actividades más relevantes en el proyecto, los responsables de dichas actividades y los involucrados.

| Identificación de actividad | Descripción de actividad | Responsable | Involucrados |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 - Relevar de Requerimientos | Se realiza el relevamiento de los requerimientos del sistema | Analistas | Usuarios - Administrador - Resp.SQA - Arquitecto - Resp.Verificación – Esp técnicos e implement. |
| R2 - Especificar requerimientos | Se especifican los requerimientos relevados. | Analistas | Diseñador de Interfaz de Usuario -Resp.SQA- Resp.Verificación |
| R3- Especificar Casos de Uso | Se especifican los casos de uso a partir de los requerimientos. | Analistas | Diseñador de Interfaz de Usuario -Resp.SQA- Resp.Verificación - Arquitecto |
| R4 - Priorizar Casos de Uso | Se priorizan los casos de uso para definir alcance y elaborar prototipo ejecut. de arquitectura. | Analistas | Diseñador de Interfaz de Usuario -Resp.SQA- Resp.Verificación - Arquitecto |
| R5 - Validación con el Cliente. | El cliente valida lo relevado. | Arquitecto | Arquitecto - Analistas |
| R6 - Definir Pautas para la interfaz de Usuario | Se definen las pautas a incluir en la interfaz del usuario | Diseñador de Interfaz de Usuario | Analistas – Diseñador de Interfaz de Usuario |
| R7 - Definir el Alcance del Sistema | Se define el alcance del sistema. | Arquitecto – Administrador | Todas las líneas de trabajo |
| R9 - Definir Modelo Conceptual | Consiste en definir los conceptos más importantes en el contexto del sistema. | Analistas | Analistas – Arquitecto – Espec. Técnicos e implem. |
| R10 - Documentar Requerimientos para el prototipo | Documentar los requerimientos que debe cumplir el prototipo de la Fase Inicial | Arquitecto | Analistas – Diseñador de Interfaz de Usuario |
| V1 - Planificar la Verificación | Tiene como objetivo realizar la planificación de las actividades relacionadas con la Verificación | Resp. Verificación | Asistentes de Verificación |
| V2 - Evaluar y Ajustar el Plan de V&V | Tiene como objetivo contrastar la situación real de la verificación contra la planificada en el Plan de Verificación y Validación | Resp. Verificación | Asistentes de Verificación |
| V3 - Planificar las Pruebas de la Iteración | Tiene como objetivo realizar la planificación (cronograma) de las actividades de verificación | Resp. Verificación | Asistente de verificación -Coordinador Desarrollo |
| V4 - Especificar los Casos de Prueba | Tiene como objetivo realizar la completa especificación de casos de prueba | Resp. Verificación | Asistente de verificación |
| G1 - Planificar el Proyecto | Tiene como objetivo realizar la planificación del proyecto | Administrador | Responsable SCM-Responsable SQA- Responsable Verificación |
| G2 - Seguimiento de Proyecto | Tiene como objetivo realizar el seguimiento de las actividades que se realizan durante el proyecto y la situación del mismo | Administrador | Coordinador Desarrollo – Especialistas técnicos – Implementadotes – Resp de Verificación – Asist de Verificación |
| G3 - Estimaciones y Mediciones | Tiene como objetivo realizar las estimaciones y mediciones de tamaño del producto en desarrollo y de esfuerzo durante el proyecto. | Administrador | Arquitecto – Analistas - Coordinador Desarrollo – Especialistas técnicos - Implementadores |
| G4 - Gestión de Riesgos | Evaluar los riesgos del proyecto | Administrador | Todas las líneas de trabajo |
| G5 - Registrar Esfuerzo | Realizar el registro del esfuerzo (en horas de trabajo) asociado a las distintas actividades | Todos | Todas las líneas de trabajo |
| G6 - Reunión de Equipo | Los integrantes del equipo se reúnen para evaluar el Plan de la iteración y realizar la planificación detallada del Plan de trabajo. | Administrador | Todos |
| G8 - Reunión de Seguimiento | Esta actividad tiene como objetivo evaluar el estado de la iteración actual. | Administrador | Responsable de la Comunicación - Arquitecto - Resp.SQA Analista - Coordinador Desarrollo - Resp.Verificación |
| C1 - Planificar la configuración de SCM | Planificar las actividades relacionadas con la configuración durante el desarrollo del sistema. | Responsable de SCM | Todas las líneas de trabajo |
| C2 - Definir la línea base del proyecto | Definir la línea base del proyecto. | Responsable de SCM | Especialista Técnico -Resp. SQA |
| C3 - Seguimiento de la línea base | Mantenimiento de la línea base a través de todo el proyecto. | Responsable de SCM | Todas las líneas de trabajo |
| C4 - Definir el ambiente controlado | Definir donde se almacenará la línea base del proyecto y generar esta configuración del ambiente controlado. | Responsable Técnico | Responsable de SCM |
| Q1 - Identificar las Propiedades de Calidad | Tiene como objetivo definir aquellas propiedades que permitan evaluar la calidad | Responsable SQA | Asistente de SQA |
| Q2 - Planificar la calidad | Realizar la planificación de las actividades relacionadas con la calidad del producto. | Responsable SQA | Asistente de SQA |
| Q3 - Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | Evaluar la situación real contra la planificada en el Plan de Calidad. | Responsable SQA | Asistente de SQA |
| Q4 - Revisión Técnica Formal | Descubrir errores en la función, lógica ó implementación del producto del software generado. | Responsable SQA | Asistente de SQA |
| Q5 - Revisar las Entregas | Verificar que la entrega semanal al Director cumpla con los requerimientos mínimos de calidad. | Responsable SQA | Asistente de SQA |

- Proceso de Gestión

  - Objetivos y Prioridades de Gestión

El objetivo de la gestión del proyecto es planificar adecuadamente las iteraciones y administrar óptimamente los recursos, para realizar satisfactoriamente el proyecto y sus actividades.

Las metas de la gestión se fijan por iteración.

Para comunicar estas metas se utiliza asignación de tareas mediante ZOHO, así como también diagramas de Gantt.

  - Condiciones asumidas, dependencias y restricciones

Reuniones semanales con el director.

Reuniones todos los miércoles a las 17hs con el cliente en caso de ser necesario.

Dedicación al proyecto por parte de los integrantes de alrededor 15 horas semanales.

Conocimientos de programación y de ingeniería de software por parte de todos los integrantes.

  - Gestión de Riesgos

Se describe en el documento de riesgos (GPDR).

  - Mecanismos de control y ajuste

La Gestión de Proyecto es revisada periódicamente para controlar el estado del proyecto y para realizar posibles ajustes.

Cada entregable es auditado para corroborar su correctitud, por quien lo crea,  por el equipo de SQA y en caso de creerse conveniente por algún otro integrante.

Se harán los reportes mediante los canales de comunicación.

    - Mecanismos para la Gestión de calidad

Se describe en el plan de Calidad (SQAPLA).

    - Mecanismos para la Gestión de configuración

Se describe en el plan de Gestión de la Configuración (SCMPLA).

    - Mecanismos para Verificación

Se describe en el plan de Verificación y Validación (VRPVV).

    - Mecanismos para la Gestión de proyecto

Para monitorear las actividades se realizarán reuniones y se consultará con miembros específicos del grupo.

Las tareas a realizar surgirán de los entregables a enviar en la semana y las metas de la iteración indicadas por el MUM.

  - Recursos

Se cuenta con un equipo de trabajo de 13 personas, con una dedicación semanal promedio de 15hs.

Dichos recursos se detallan a continuación:

| Rol | Nombre | Mail | Teléfono |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo | Diego Serra | diego.serra.brigante@gmail.com | 098555479 |
| Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador | Emiliano Torrano | emilianotorrano@hotmail.com | 098440486 |
| Responsable de Verificación - Implementador | Fernando Pedro | jaavi.-@hotmail.es | 094998977 |
| Responsable de SQA – Asistente de Verificación | Oscar Muñoz | oscar91m@gmail.com | 094896233 |
| Analista-Implementador + Asist Calidad (si necesario) | Santiago Bartesaghi | sbartesaghi@hotmail.com | 098956628 |
| Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración | Mathias Fernandez | mathif925@gmail.com | 099070592 |
| Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración | Mathias Balduvino | mathib73@gmail.com | 098374120 |
| Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración | Santiago Fernandez | santiagofm@outlook.com | 098079770 |
| Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración | Rolando Lescano | ro_lan_2@hotmail.com | 096301397 |
| Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador | Fabricio Gregorio | fabrigreg@hotmail.com | 099214440 |
| Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario -Implementador | Juan Jose Cardarello | jjcarda1993@gmail.com | 098988856 |
| Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación + Asist Calidad (si necesario) | Ana Clara Esponda | anacesponda@gmail.com | 098456093 |
| Administrador - Asistente de Verificación -Responsable de la Comunicación | Ignacio Acuña | ignacio.ac14@gmail.com | 098574970 |

- Proceso técnico

  - Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías

Se utilizarán el sistema operativo Linux en los entornos de desarrollo. El sistema a producir funcionará en la distribución Ubuntu  14.04, por lo que las pruebas se realizarán sobre este sistema.

Las diferentes tecnologías que se utilizarán para el desarrollo son las siguientes:

- Java1.8 SE

- NetBeans8.0 como IDE para el desarrollo

- Tomcat 8 como servidor web

- Hibernate para persistencia en Java

- PostgreSQL como manejador de bases de datos

- PostGIS como agregado en el manejador de base de datos

- openLayer como api para visualizar mapas

- geoserver como manejador de capas.

- Git para el manejo versionado

- Ubuntu 14.04 LTS como software base

- Cooja para la simulación de la red de sensores

  - Documentación de software

La documentación se realizará tomando como base las plantillas de documentos definidas en el Modelo de Proceso para desarrollo de Software con extensión OO que se definió.

  - Funciones de soporte

Ver documentos:

-	Plan de Configuración (SCMPLA).

-	Plan de Calidad (SQAPLA).

-	Plan de Verificación y Validación (VRPVV).

- Líneas de trabajo, distribución de recursos humanos y cronograma

  - Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo utilizadas son aquellas definidas por el MUM.

  - Dependencias

| Análisis |  |
| --- | --- |
| Actividades | Dependencias |
| R1 - Relevar de Requerimientos | No tiene |
| R2 - Especificar Requerimientos | Acta de reunión de requerimientos |
| R3- Especificar Casos de Uso | Acta de reunión de requerimientos |
| R4 - Priorizar Casos de Uso | Modelo de casos de uso |
| R5 - Validación con el Cliente | Especificación de requerimientos |
| R6 - Definir Pautas para Interfaz de Usuario | Acta de reunión de requerimientos |
| R7 - Definir el Alcance del Sistema | Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Modelo de casos de uso - Glosario - Pautas para la interfase de usuario |
| R8 - Definir el Glosario | -- |
| R9 - Definir Modelo Dominio | Acta de reunión de requerimientos |
| R10 - Documentar Requerimientos para el prototipo | Modelo de casos de uso - Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) |

| Diseño |  |
| --- | --- |
| Actividades | Dependencias |
| D1 - Diseñar el Sistema (casos de uso) | Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Modelo de casos de uso - Glosario - Pautas para la interfase de usuario |
| D2 - Describir la Arquitectura | Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Modelo de casos de uso - Glosario - Modelo de Diseño |
| D3 - Comunicar el Diseño a los Implementadores | Modelo de Diseño - Descripción de la Arquitectura |
| D4 - Diseñar la Base de Datos | Modelo de casos de uso -Modelo de Diseño - Descripción de la Arquitectura |
| D5 - Diseñar Prototipo | Modelo de Diseño - Documento de requerimiento de prototipo |

| Implementación |  |
| --- | --- |
| Actividades | Dependencias |
| I1 - Definir estándares de Doc. Técnica e Implementación | -- |
| I2 - Implementar el Prototipo | Modelo de Diseño - Descripción de la Arquitectura - Plan de la iteración - Plan de desarrollo |
| I3 - Corregir la Implementación | Reporte de Pruebas - Informe de Integración - Informe de Verificación de Integración - Informe de Verificación Unitaria - Informe de Verificación del Sistema - Informe de Revisión del SQA |
| I4 - Planificar la Integración de la Iteración | Modelo de casos de uso -Modelo de Diseño - Descripción de la Arquitectura - Guía de Referencia para la Integración |
| I5 - Integrar el Sistema | Modelo de Diseño -Plan de desarrollo - Componentes implementados |
| I6 - Documentación Técnica | Versión del sistema en al cual se trabaja |
| I7 - Verificación Unitaria de Módulo | Componente de software desarrollado - Modelo de casos de uso - Plan de Verificación y Validación - Plan de Verificación de la Iteración |

| Verificación |  |
| --- | --- |
| Actividades | Dependencias |
| V1 - Planificar la Verificación | Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Plan de Verificación y Validación |
| V2 - Evaluar y Ajustar el Plan de V&V | Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración |
| V3 - Planificar las Pruebas de la Iteración | Modelo de Diseño - Plan de desarrollo - Modelo de casos de uso - Modelo de implementación - Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración (De la iteración anterior si lo hay) |
| V4 - Especificar los Casos de Prueba | Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Modelo de casos de uso - Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración |
| V5 - Verificar Documento | Documento a ser Verificado - Modelo de casos de uso - Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración |
| V6 - Generar Entorno de Prueba | Identificar Componentes para las Pruebas |
| V7 - Ejecutar las Pruebas | Entorno de Prueba |
|  | - Plan de desarrollo - Modelo de Casos de Prueba - Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración |
| V8 - Ejecutar las Pruebas del Sistema | - Entorno de Prueba |
|  | - Modelo de Casos de Prueba - Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración |
| V9 - Evaluar la Verificación | Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración - Informe de Verificación Unitaria - Informe de Verificación de Integración - Informe de Verificación de Sistema |
| V10 - Realizar el Informe Final de Verificación | Plan de Verificación y Validación - Evaluación de la Verificación |

| Implantación |  |
| --- | --- |
| Actividades | Dependencias |
| P1 - Planificar la Implantación | Plan de Proyecto - Plan de desarrollo -Plan de Verificación y Validación - Plan de Calidad -Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Alcance del Sistema - Plan de Configuración |
| P2 - Documentación de Usuario | Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Versión de sistema (última liberada) |
| P3 - Elaborar la Presentación del Sistema para el Cliente | Plan de Proyecto -Alcance del Sistema -Plan de Transición - Descripción de la Versión - Notas de la Versión |
| P4 - Producir la Versión del Producto a Liberar | Plan de Transición - Descripción de la Versión - Notas de la Versión - Materiales para Soporte al Usuario - Informe Línea Base del Proyecto - Versión del Producto (Sistema desarrollado) |
| P5 -Puesta en Producción | Versión del Producto |
| P6 - Administrar las pruebas de Aceptación | Plan de Transición - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración -Plan de la Iteración |
| P7 - Verificar la Versión del Producto a Liberar | Versión del Producto |
| P8 - Pruebas Beta del Producto | Versión del Producto |
| P9 - Definir estándares de documentación de usuario | Planificación de Desarrollo |

| Gestión de Configuración y Control de Cambios |  |
| --- | --- |
| Actividades | Dependencias |
| C1 - Planificar la configuración de SCM | Plan de Configuración - Agenda de Entregables |
| C2 - Definir la línea base del proyecto | Entregables definidos en el Modelo de proceso - Plan de Configuración |
| C3 - Seguimiento de la línea base | Todo producto generado a lo largo del proyecto - Plan de Configuración - Manejo del Ambiente Controlado - Informe Línea Base del Proyecto - Gestión de Cambios - Registro de Versión |
| C4 - Definir el ambiente controlado | Plan de Configuración - Manual Técnico (en caso de utilizarse alguna herramienta) |
| C5 - Control de Cambios | Gestión de Cambios -Plan de Configuración |
| C6 - Realizar el informe final del SCM | Modelo de Proceso - Gestión de Cambios -Informe Línea Base del Proyecto - Plan de Configuración |
| C7 -Describir la Versión | Plan de Proyecto -Alcance del Sistema (Se toma como plan de aceptación) - Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) -Evaluación de Verificación - Informe Final de Verificación - Informe de Revisión del SQA |
| C8 - Escribir las Notas de la Versión | Plan de Proyecto -Alcance del Sistema -Plan de Implantación - Evaluación de Verificación - Informe Final de Verificación |

| Gestión de Proyecto |  |
| --- | --- |
| Actividades | Dependencias |
| G1 - Planificar el Proyecto | Plan de Proyecto - Plan de desarrollo -Plan de Verificación y Validación - Plan de Calidad -Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) - Alcance del Sistema - Plan de Configuración -Estimaciones y Mediciones -Documento de Riesgos - Informe de Situación de Proyecto - Planificación del Desarrollo |
| G2 - Seguimiento de Proyecto | Plan de Proyecto - Plan de desarrollo -Estimaciones y Mediciones -Registros de Actividades - Planificación del Desarrollo - Plan de Iteración |
| G3 - Estimaciones y Mediciones | Plan de Proyecto -Alcance del Sistema - Estimaciones y Mediciones - Informe de Situación de Proyecto - Planificación del Desarrollo |
| G4 - Gestión de Riesgos | Plan de Proyecto -Modelo de Proceso - Estimaciones y Mediciones - Informe de Situación de Proyecto -Documento de Riesgos |
| G5 - Registrar Esfuerzo | Modelo de Proceso (Actividades y Entregables por Iteración) - Cronograma del Proyecto |
| G6 - Reunión de Equipo | Agenda para la Reunión |
| G7 - Elaborar Acta de Reunión de Equipo | Reunión de equipo |
| G8 - Reunión de Seguimiento | Agenda para la Reunión - Plan de desarrollo |
| G9 - Ajustar y Controlar el Desarrollo | Alcance del Sistema -Plan de la Iteración - Planificación del Desarrollo(Planificación Previa) |
| G10 - Evaluar y ajustar el Plan de Proyecto | Plan de Proyecto -Informe de Situación de Proyecto -Evaluación de Iteración y/o fase anterior |
| G11 - Realizar el Informe Final del Proyecto | Plan de Proyecto - Modelo de Proceso -Estimaciones y Mediciones -Documento de Riesgos - Informe de Situación de Proyecto |
| G12 - Preparar el Cierre del Proyecto | Plan de Proyecto - Modelo de Proceso -Informe Final del SQA -Informe Final de Verificación -Informe Final de Configuración - Informe Final del Proyecto- Informe de Situación de Proyecto - Todos los datos obtenidos de la experiencia en el Proyecto - Versión “Final” del Sistema |
| G13 - Evaluar la Fase | Todos los informes de la fase |
| G14 - Reunión Evaluativa con el Director del Proyecto | Presentación al director del Proyecto |
| G15 - Revisión Técnica y Administrativa | Registro de actividades (todos: individuales, consolidados y discriminados) - Registro de incidencias - Plan de Iteración - Informes de revisión- Productos entregados |
| G16 - Reunión de Responsables por Área | -- |
| G17 - Definir Responsables por Área | -- |
| G18 - Presentación al Director de Proyecto | Informe de Conclusiones de Fase |

| Gestión de Calidad |  |
| --- | --- |
| Actividades | Dependencias |
| Q1 - Identificar las Propiedades de Calidad | Plan de Calidad - Acta de reunión de requerimientos - Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) |
| Q2 - Planificar la Calidad | Especificación de Requerimientos(Casos de Uso) -Plan de Calidad - Modelo de Diseño - Modelo de Proceso |
| Q3 - Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | Plan de Verificación y Validación - Plan de Pruebas Verif. de la Iteración - Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V&V (previos) |
| Q4 - Revisión Técnica Formal | Productos a Revisar - Plan de Calidad - Informe de RTF(anteriores) |
| Q5 - Revisar las Entregas | Entregables por Semana - Agenda de los Entregables por Semana |
| Q6 - Revisar el Ajuste al Proceso | Modelo de Proceso - Productos a Revisar - Plan de Calidad - Informe de Revisión del SQA (Informes previos) |
| Q7 - Evaluar la Calidad de los Productos | Productos a Revisar - Plan de Calidad - Documentos previos de revisión de los productos |
| Q8 - Realizar el informe final de SQA | Modelo de Proceso -Plan de Calidad - Informe de Revisión del SQA - Informe de RTF |

| Comunicación |  |
| --- | --- |
| Actividades | Dependencias |
| O1 - Definir Métodos de Comunicación e Informarlos | No tiene |
| O2 - Seguimiento de Satisfacción del cliente | Acta de reunión de requerimientos - Modelo de Proceso |
| O3 - Reunión Conmemorativa | No tiene |
| O4 - Reunión Informativa | Depende del tipo de reunión (se consideran como posibles entradas todos los entregables del proyecto) |
| O5 - Elaborar Documento Informativo | Depende del tipo de reunión (se consideran como posibles entradas todos los entregables del proyecto) |

| Formación y Entrenamiento |  |
| --- | --- |
| Actividades | Dependencias |
| F1 - Reuniones de Apoyo | Depende de la Disciplina |
| F2 - Auto Estudio | Documentación del Modelo de proceso - Documentación sugerida |

  - Cronograma

Se adjunta el cronograma.