Sensores – Grupo 7

Informe de Situación del Proyecto

Versión 2.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/08/2014 | 1.0 | Primera versión | Ignacio Acuña |
| 30/08/2014 | 2.0 | Actualización | Ignacio Acuña |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por rol	4

2.	Informe de Situación	5

2.1.	Estado del proyecto	5

2.2.	Desviaciones ocurridas	5

2.3.	Incidencias encontradas	5

2.4.	Estado de Riesgos	5

3.	Evaluación	5

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

Esfuerzo realizado por cada integrante del equipo en la semana 2.

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ana Clara Esponda | 15 | 15,25 | 34,25 | 17,125 |
| Diego Serra | 15 | 14,25 | 27,75 | 13,875 |
| Emiliano Torrano | 15 | 11,75 | 35,25 | 17,625 |
| Fabricio Gregorio | 15 | 18,75 | 38 | 19 |
| Fernando Pedro | 15 | 11,05 | 21,3 | 10,65 |
| Ignacio Acuña | 15 | 19,25 | 43,75 | 21,875 |
| Juan José Cardarello | 15 | 13,75 | 36,75 | 18,375 |
| Mathias Balduvino | 10 | 7,25 | 21,25 | 10,625 |
| Mathías Fernández | 10 | 9,25 | 21,25 | 10,625 |
| Oscar Muñoz | 15 | 14,25 | 27,75 | 13,875 |
| Rolando Lescano | 15 | 19,25 | 37,25 | 18,625 |
| Santiago Bartesaghi | 15 | 18,75 | 37,75 | 18,875 |
| Santiago Fernandez | 15 | 14,25 | 26,75 | 13,375 |

    - Esfuerzo por rol

| Rol | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Analistas | 60 | 63 |
| Documentador de Usuario | 0 | 0 |
| Arquitecto | 15 | 14,25 |
| Coordinador de Desarrollo | 0 | 0 |
| Implementador | 0 | 0 |
| Responsable de Integración | 0 | 0 |
| Especialistas Técnicos | 50 | 50 |
| Responsable de SQA | 15 | 14,25 |
| Responsable de SCM | 10 | 10,25 |
| Responsable de Verificación | 10 | 11,05 |
| Asistente de Verificación | 0 | 0 |
| Asistente de Arquitecto | 0 | 0 |
| Asistente de SQA | 0 | 0 |
| Administrador | 15 | 19,25 |
| Comunicador | 3 | 0 |

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

El proyecto se encuentra finalizando la primera iteración, de la etapa inicial.

Se tiene una visión un poco más clara de algunos requerimientos, pero el cliente aún no está seguro de algunos otros.

  - Desviaciones ocurridas

No se pudo validar en esta semana los requerimientos, se espera logar en el correr de la semana que viene.

No se logró diseñar, por lo tanto, tampoco implementar prototipos concretos.

  - Incidencias encontradas

No se encontraron incidentes.

  - Estado de Riesgos

El cliente debe proporcionar un escenario de simulación de la red de sensores para poder mitigar los riesgos asociados a la comunicación con los mismos. Esto se realizaría el miércoles de la semana siguiente.

Se han hecho pruebas sobre distintas tecnologías de mapas, faltando principalmente la carga dinámica de ciertas capas para distribuir en el mapa según medidas de sensores en determinados períodos de tiempo, así como también realizar interpolaciones necesarias para aproximar valores en puntos geográficos no alcanzados por los sensores.

La falta de decisión del cliente sobre los requerimientos del producto final peligra la especificación del alcance del proyecto y los distintos planes.

- Evaluación

A pesar de las distintas pruebas realizadas sobre distintas tecnologías, aún sigue faltando encontrar las más adecuadas. A demás, la falta de decisión de los clientes podría resultar perjudicial, así como también la espera para poder tener contacto con la simulación de la red de sensores.

Por otro lado, el grupo se mantiene estable y con buena respuesta de parte de la mayoría de los integrantes.