## Ana Clara
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ana Clara Esponda
Rol: | Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-26 |  | Modelado casos de uso | 3
2014-08-27 |  | Modelado casos de uso | 2
2014-08-27 |  | Reunión requirimientos | 1
2014-08-29 |  | Acta de reunión de requerimientos | 2.5
2014-08-28 |  | Modelado caso de uso + acta | 3
2014-08-29 |  | Reunión viernes | 1
2014-08-26 |  | Reunion con el director | 0.75
2014-08-29 |  | Requerimientos | 2
|  | Total | 15.25

## Oscar M
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Oscar Muñoz
Rol: | Responsable de SQA – Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-29 |  | Plan de SQA | 3.5
2014-08-30 |  | Plan de SQA | 4
2014-08-29 |  | Reunión viernes | 1
2014-08-27 |  | Reunión requirimientos | 1
2014-08-26 |  | Reunion con el director | 0.75
2014-08-31 |  | Revisión Semanal | 4
|  | Total | 14.25

## Diego S
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Diego Serra
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-27 |  | Reunión requirimientos | 1
2014-08-29 |  | Modelo Dominio | 2
2014-08-30 |  | Descripción de la Arquitectura | 1
2014-08-29 |  | Reunión viernes | 1
2014-08-29 |  | Modelo dominio | 0.5
2014-08-30 |  | Casos de uso relevantes para arquitectura | 2
2014-08-31 |  | Descripción de la Arquitectura | 1.5
2014-08-26 |  | Reunion con el director | 0.75
2014-08-31 |  | Descripcion de la arquitectura + Plan de Desarrollo + Modelo Dominio | 4.5
|  | Total | 14.25

## Juan C
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan José Cardarello
Rol: | Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-26 |  | Modelado casos de uso | 2
2014-08-27 |  | Reunión requirimientos | 1
2014-08-27 |  | Modelado casos de uso | 2
2014-08-28 |  | Reunion con los del prototipo | 1.5
2014-08-29 |  | Especificación de Requerimientos(2) | 1
2014-08-28 |  | Modelado casos de uso | 2
2014-08-29 |  | Reunión viernes | 1
2014-08-29 |  | Modelo dominio | 0.5
2014-08-30 |  | Preguntas reunion equipo | 2
2014-08-26 |  | Reunion con el director | 0.75
|  | Total | 13.75

## Fabricio G
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Fabricio Greagorio
Rol: | Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-26 |  | Modelado casos de uso | 1
2014-08-26 |  | Prototipo pág inicio + agrónomo | 7
2014-08-27 |  | Modelados casos de uso | 1
2014-08-27 |  | Reunión requirimientos | 1
2014-08-27 |  | Acta de requirimientos | 1.5
2014-08-28 |  | Reunion con los del prototipo | 1.5
2014-08-29 |  | Pautas interfaz de usuario (2) + cambios prototipo | 3
2014-08-29 |  | Reunión viernes | 1
2014-08-29 |  | Modelo dominio | 0.5
2014-08-30 |  | Pautas interfaz de usuario (2) + cambios prototipo | 0.5
2014-08-26 |  | Reunion con el director | 0.75
|  | Total | 18.75

## Santiago B
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Snatiago Bartesaghi
Rol: | Analista-Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-26 |  | Modelado casos de uso | 3
2014-08-27 |  | Reunión requirimientos | 1
2014-08-27 |  | Modelado casos de uso | 2
2014-08-28 |  | Modelado casos de uso | 3
2014-08-28 |  | Reunion con los del prototipo | 1.5
2014-08-28 |  | Modelado casos de uso | 2
2014-08-29 |  | Modelado casos de uso | 2
2014-08-29 |  | Reunión viernes | 1
2014-08-29 |  | Modelo dominio | 0.5
2014-08-29 |  | Modelo de dominio+especificacion requerimientos+documento de vision | 2
2014-08-26 |  | Reunion con el director | 0.75
|  | Total | 18.75

## Emiliano T
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Emiliano Torrano
Rol: | Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-27 |  | Reunión requirimientos | 1
2014-08-28 |  | Reunion con los del prototipo | 1.5
2014-08-29 |  | Reunión viernes | 1
2014-08-27 |  | Documento - Ambiente Controlado | 1
2014-08-30 |  | Plan de Configuración | 6.5
2014-08-26 |  | Reunion con el director | 0.75
|  | Total | 11.75

## Fernando P
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Fernando Pedro
Rol: | Responsable de Verificación - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-27 |  | Reunión requirimientos | 1
2014-08-28 |  | Reunion con los del prototipo | 1.5
2014-08-29 |  | Reunión viernes | 1
2014-08-27 |  | Documento - Ambiente Controlado | 1
2014-08-30 |  | Plan de Configuración | 6.5
2014-08-26 |  | Reunion con el director | 0.75
|  | Total | 11.75

## Rolando L
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Rolando Lescano
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-25 |  | Investigacion Openlayer | 2
2014-08-26 |  | Investigacion Openlayer | 3
2014-08-28 |  | Investigacion HeatMap | 2
2014-08-28 |  | Reunion con los del prototipo | 1.5
2014-08-28 |  | Investigacion HeatMap | 2
2014-08-29 |  | Prototipo Openlayer+HeatMap | 6
2014-08-29 |  | Reunión viernes | 1
2014-08-27 |  | Documento - Ambiente Controlado | 1
2014-08-26 |  | Reunion con el director | 0.75
|  | Total | 19.25

## Mathias F
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Fernandez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-28 |  | Reunion con los del prototipo | 1.5
2014-08-29 |  | Reunión viernes | 1
2014-08-27 |  | Documento - Ambiente Controlado | 1
2014-08-30 |  | Documento Plan de Configuración | 2
2014-08-31 |  | Investigacion CoAP Californium Copper | 2
2014-08-31 |  | Documento Plan de Configuración | 1
2014-08-26 |  | Reunion con el director | 0.75
|  | Total | 9.25

## Mathias B
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Balduvino
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-28 |  | Reunion con los del prototipo | 1.5
2014-08-29 |  | Reunión viernes | 1
2014-08-27 |  | Documento - Ambiente Controlado | 1
2014-08-28 |  | Investigación Openlayers | 1.5
2014-08-30 |  | Investigación Openlayers + Geoserver (conexión) | 1.5
2014-08-26 |  | Reunion con el director | 0.75
|  | Total | 7.25

## Santiago F
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Fernandez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-26 |  | Investigacion CoAP + Contiki | 2.5
2014-08-27 |  | Investigacion CoAP | 1.5
2014-08-27 |  | Reunión requirimientos | 1
2014-08-28 |  | Reunion con los del prototipo | 1.5
2014-08-28 |  | Californium + Copper + Cooja | 2
2014-08-29 |  | Reunión viernes | 1
2014-08-27 |  | Documento - Ambiente Controlado | 1
2014-08-30 |  | Conexion de ap java con nodos simulados | 3
2014-08-26 |  | Reunion con el director | 0.75
|  | Total | 14.25

## Ignacio A
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Acuña
Rol: | Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-08-25 |  | Seguimiento del proyecto | 1
2014-08-27 |  | Plan de proyecto | 1
2014-08-27 |  | Reunión requirimientos | 1
2014-08-30 |  | Mediciones y Estimaciones | 1
2014-08-30 |  | Informe Situación del Proyecto | 0.5
2014-08-30 |  | Plan de Proyecto | 0.5
2014-08-29 |  | Reunión viernes | 1
2014-08-30 |  | Documento de Riesgos | 1.5
2014-08-30 |  | Descripción del proyecto | 0.5
2014-08-30 |  | Plan de proyecto | 2.5
2014-08-31 |  | Plan de proyecto | 3
2014-08-31 |  | Planilla horas | 1.5
2014-08-31 |  | Plan Iteración 2 | 2
2014-08-31 |  | Registro de Actividades+Informe de situación del proyecto + Mediciones y estimaciones | 1.5
2014-08-26 |  | Reunion con el director | 0.75
|  | Total | 19.25

## Consolidado
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
|  | Total | 0
Total Línea Análisis/Req. | 40.25
Total Línea Diseño | 25.25
Total Línea Implementación | 13
Total Línea Gestión de Calidad | 13.25
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 14.75
Total Línea Gestión de Proyecto | 16
Total Línea Verificación | 10.05
Total Línea Comunicación | 12
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0
Total Línea Formación y entrenamiento | 35.25
Analistas | 63
Documentador de Usuario | 0
Arquitecto | 14.25
Coordinador de Desarrollo | 0
Implementador | 0
Responsable de Integración | 0
Especialistas Técnicos | 50
Responsable de SQA | 14.25
Responsable de SCM | 10.25
Responsable de Verificación | 11.05
Asistente de Verificación | 0
Asistente de Arquitecto | 0
Asistente de SQA | 0
Administrador | 19.25
Comunicador | 0
Ana Clara Esponda | 15.25
Diego Serra | 14.25
Emiliano Torrano | 11.75
Fabricio Gregorio | 18.75
Fernando Pedro | 11.05
Ignacio Acuña | 19.25
Juan José Cardarello | 13.75
Mathias Balduvino | 7.25
Mathías Fernández | 9.25
Oscar Muñoz | 14.25
Rolando Lescano | 19.25
Santiago Bartesaghi | 18.75
Santiago Fernandez | 14.25