Sensores – Grupo 7

Estimaciones y Mediciones

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/08/2014 | 1.0 | Versión inicial | Ignacio Acuña |
| 12/08/2014 | 1.1 | Completar estimaciones para fase de elaboración | Ignacio Acuña |

Contenido

1.	Estimaciones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto	3

1.1.	Mediciones de Datos históricos utilizados	3

1.1.1.	Total de Horas por Línea de Trabajo para grupos de años anteriores	3

1.1.2.	Total de Horas por Línea de Trabajo para nuestro grupo hasta la semana en curso	3

1.2.	Estimación reconciliada de Esfuerzo	4

2.	Estimaciones y Mediciones de Tamaño del producto a desarrollar	4

2.1.	Puntos Funcionales	4

2.2.	Estimación resultante de la aplicación de Puntos Funcionales	7

2.2.1.	Transacciones	7

2.2.2.	Datos	8

2.2.3.	Coeficientes de Ajuste	8

2.2.4.	Resumen	11

2.3.	LOC (Lines of Code)	11

2.4.	Estimación resultante de la aplicación de LOC	12

2.5.	Estimación en base a Registros históricos	13

2.6.	Estimación reconciliada de Tamaño	13

3.	Resumen y Conclusiones	13

- Estimaciones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto

  - Mediciones de Datos históricos utilizados

No se encuentran datos históricos para proyectos similares, por lo que se toman datos de proyectos que siguen la metodología MUM y utilizan Java como lenguaje para su implementación.

    - Total de Horas por Línea de Trabajo para grupos de años anteriores

|  | 2006 | 2007 |  | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Línea | Grupo 3 | Grupo 9 | Grupo 11 | Grupo 08 |
| Análisis/Req | 377,5 | 256,5 | 404,25 | 405.5 |
| Diseño | 302 | 394 | 119.10 | 151 |
| Implementación | 1118,5 | 1418,75 | 955,5 | 1368 |
| Verificación | 467,5 | 300 | 312,25 | 364.5 |
| Transición al entorno del usuario | 156,25 | 47,5 | 46,5 | 42.5 |
| Gestión de Configuración | 52,5 | 42,5 | 34,9 | 181.5 |
| Gestión de Proyecto | 529,85 | 780 | 652,53 | 710 |
| Gestión de Calidad | 160 | 178,5 | 165,7 | 157.5 |
| Comunicación | 21 | 26,5 | 202,8 | 194.5 |
| Formación y Entrenamiento | - | 278,5 | 228,25 | 444 |

    - Total de Horas por Línea de Trabajo para nuestro grupo hasta la semana en curso

| Línea de trabajo | Total Semana 04 |
| --- | --- |
| Análisis/Req | 53 |
| Diseño | 86,7 |
| Implementación | 76 |
| Gestión de calidad | 16 |
| Gestión de configuración | 15,5 |
| Gestión de proyecto | 27,5 |
| Verificación | 12,5 |
| Comunicación | 23,5 |
| Transición al entorno del usuario | 0 |
| Formación y Entrenamiento | 8 |
| Integración | 53 |
| Total: | 86,7 |

  - Estimación reconciliada de Esfuerzo

Dada la información obtenida por las mediciones de los datos históricos se debe estimar el esfuerzo que deberá invertir el equipo de trabajo, en cada Línea de trabajo, a lo largo de todo el proyecto, utilizando dos técnicas distintas:

1) si se mantuviera la misma carga horaria durante todo el proyecto que la que se tuvo hasta el momento;

2) si se tuviera la misma carga horaria que el promedio de los grupos de años anteriores.

- Estimaciones y Mediciones de Tamaño del producto a desarrollar

  - Puntos Funcionales

Datos y archivos asociados a cada transacción:

| Transacción | Tipo | DETs | Cantidad | FTRs | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Login | EO | Nick | 2 | Usuario | 1 |
|  |  | Contraseña |  |  |  |
| Logout | EO | Nick | 1 | Usuario | 1 |
| Alta usuario | EI | Nick | 5 | Usuario | 1 |
|  |  | Contraseña |  |  |  |
|  |  | Nombre |  |  |  |
|  |  | Mail |  |  |  |
|  |  | Cel |  |  |  |
| Baja usuario | EI | Nick | 1 | Usuario | 1 |
| Ingresar mote a red | EI | IPv6 | 4 | Mote | 4 |
|  |  | Id Mote |  | Red |  |
|  |  | Id Red |  | Capas Geoserver |  |
|  |  | Ubicación |  | Mapa Google |  |
| Sist. Reconoce nuevo mote | EI | IPv6 | 2 | Mote | 4 |
|  |  | Variables |  | Variables |  |
|  |  |  |  | Red |  |
|  |  |  |  | Sensores |  |
| Modificar mote de red | EI | Id Mote | 4 | Red | 5 |
|  |  | Id Red |  | Mote |  |
|  |  | Ubicación |  | Variables |  |
|  |  | Variables |  | Capas Geoserver |  |
|  |  |  |  | Mapa Google |  |
| Baja mote de red | EI | Id Mote | 2 | Red | 2 |
|  |  | Id Red |  | Mote |  |
| Alta red | EI | Ubicación (padrón o coordenadas) | 4 | Red | 3 |
|  |  | IP nodo base |  | Mapa Google |  |
|  |  | Id nodo base |  | Capas Geoserver |  |
|  |  | Nombre Red |  |  |  |
| Baja red | EI | Ubicación | 2 | Red | 6 |
|  |  | Id |  | Usuario |  |
|  |  |  |  | Mapa Google |  |
|  |  |  |  | Capas Geoserver |  |
|  |  |  |  | Mote |  |
|  |  |  |  | Sensores |  |
| Modificación red | EI | Ubicación | 1 | Red | 3 |
|  |  |  |  | Mapa Google |  |
|  |  |  |  | Capas Geoserver |  |
| Asignar agrónomo a red | EI | Id Red | 2 | Usuario | 2 |
|  |  | Agronomo |  | Red |  |
| Alta nuevo tipo de sensor | EI | Id Variable | 5 | Variables | 2 |
|  |  | Nombre Variable |  | Tipo Sensores |  |
|  |  | Color |  |  |  |
|  |  | Rango para color |  |  |  |
|  |  | Rango valores válidos |  |  |  |
| Visualización de gráficas | EO | Ubicación mote | 4 | Red | 5 |
|  |  | Sensor |  | Mote |  |
|  |  | Tipo gráfica |  | Medidas |  |
|  |  | Valores |  | Mapa Google |  |
|  |  |  |  | Capas Geoserver |  |
| Visualización interpolado | EO | Red | 4 | Red | 5 |
|  |  | Variable |  | Mote |  |
|  |  | Tipo interpolación |  | Medidas |  |
|  |  | Valores |  | Mapa Google |  |
|  |  |  |  | Capas Geoserver |  |
| Alta Alarma | EI | Red | 5 | Red | 5 |
|  |  | Mote |  | Mote |  |
|  |  | Rango válido |  | Alarma |  |
|  |  | Por Mail |  | Mapa Google |  |
|  |  | Por SMS |  | Capas Geoserver |  |
| Baja alarma | EI | Red | 3 | Red | 3 |
|  |  | Mote |  | Mote |  |
|  |  | Alarma |  | Alarma |  |
| Notificar alarma | EO | Nick usuario | 2 | Red | 3 |
|  |  | Alarma |  | Usuario |  |
|  |  |  |  | Alarma |  |
| Modificar usuario | EI | Nick | 4 | Usuario | 1 |
|  |  | Contraseña |  |  |  |
|  |  | Mail |  |  |  |
|  |  | Cel |  |  |  |
| Cargar Capa | EI | Id Red | 3 | Capas Geoserver | 1 |
|  |  | Nombre capa |  |  |  |
|  |  | Capa |  |  |  |
| Dar de baja Capa | EI | Id Red | 2 | Capas Geoserver | 1 |
|  |  | Nombre Capa |  |  |  |
| Desasignar agrónomo | EI | Nick Agrónomo | 2 | Usuario | 2 |
|  |  | Id Red |  | Red |  |
| Exportar a PDF | EQ | Pantalla actual | 1 |  | 0 |
| Exportar a excel | EQ | Id Red | 4 | Red | 4 |
|  |  | Id Mote |  | Mote |  |
|  |  | Tipo Sensor |  | Sensor |  |
|  |  | Rango fechas |  | Medidas |  |
| Recibir información de variable mote | EI | IPv6 mote | 3 | Red | 4 |
|  |  | Variable |  | Mote |  |
|  |  | Medida |  | Sensor |  |
|  |  |  |  | Medidas |  |
| Generar árbol de rutas de paquetes | EI | IPv6 mote | 2 | Red | 3 |
|  |  | IPv6 mote padre |  | Mote |  |
|  |  |  |  | Ruteos |  |
| Visualizar monitoreo de red | EO | Id Red | 3 | Red | 4 |
|  |  | Tipo Capa |  | Mote |  |
|  |  | Valores |  | Ruteos |  |
|  |  |  |  | Medidas (batería) |  |

RDTs y DETs encontrados para cada archivo lógico:

| Archivo | Tipo | RETs | Cant | DETs | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuario | ILF | Datos usuario | 2 | Nombre usuario | 7 |
|  |  | Tipo usuario |  | Contraseña |  |
|  |  |  |  | Nick |  |
|  |  |  |  | Mail |  |
|  |  |  |  | Cel |  |
|  |  |  |  | Red asociada |  |
|  |  |  |  | Tipo |  |
| Tipo Sensor | ILF | Datos Tipo Sensor | 1 | Variable | 4 |
|  |  |  |  | Color * Rango |  |
|  |  |  |  | Rango para color |  |
|  |  |  |  | Rango válidos |  |
| Variables | ILF | Datos Variables | 1 | Nombre | 2 |
|  |  |  |  | Magnitud |  |
| Sensores | ILF | Datos Sensores | 1 | Mote asociado | 3 |
|  |  |  |  | Variable |  |
|  |  |  |  | IPv6 |  |
| Motes | ILF | Datos Motes | 1 | Id | 5 |
|  |  |  |  | IPv6 |  |
|  |  |  |  | Ubicación |  |
|  |  |  |  | Sensores asociados |  |
|  |  |  |  | Mote padre |  |
| Redes | ILF | Datos Redes | 1 | Id | 4 |
|  |  |  |  | IPv6 |  |
|  |  |  |  | Ubicación |  |
|  |  |  |  | Nombre |  |
| Medidas | ILF | Datos Medidas | 2 | Sensor | 3 |
|  |  | Tipo Medida |  | Fecha |  |
|  |  |  |  | Valor medida |  |
| Alarmas | ILF | Datos Alarmas | 2 | Mote | 5 |
|  |  | Tipo Alarma |  | Variable |  |
|  |  |  |  | Rango válidos |  |
|  |  |  |  | Habilito mail |  |
|  |  |  |  | Habilito SMS |  |
| Capas GeoServer | ILF | Datos Capas | 1 | Usuario | 2 |
|  |  |  |  | Capa |  |
| Capas Google | ELF | Datos Capas | 1 | Ubicación | 2 |
|  |  |  |  | Capa |  |

  - Estimación resultante de la aplicación de Puntos Funcionales

    - Transacciones

|  |  | Tipos de |  | S | M | C | S | M | C | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Tipo | Archivos (Files) | Campos (DET) | I/Q |  |  | O |  |  |  |
| Login | O |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |
| Logout | O |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |
| Alta usuario | I |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Baja usuario | I |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Ingresar mote a red | I |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Sist. Reconoce nuevo mote | I |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Modificar mote de red | I |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Baja mote de red | I |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Alta red | I |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Baja red | I |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Modificación red | I |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Asignar agrónomo a red | I |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Alta nuevo tipo de sensor | I |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Visualización de gráficas | I |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Visualización interpolado | I |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Alta Alarma | I |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Baja alarma | I |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Notificar alarma | O |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |
| Modificar usuario | I |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Cargar Capa | I |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Dar de baja Capa | I |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Desasignar agrónomo | I |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Exportar a PDF | Q |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Exportar a excel | Q |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Recibir información de variable mote | I |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Generar árbol de rutas de paquetes | I |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Visualizar monitoreo de red | O |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |

    - Datos

|  | Tipos Reg. | Archivo Interno | Interfaz Externa | 7 | 10 | 15 | 5 | 7 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Archivo | RET | DET | DET |  |  |  |  |  |  |  |
| Usuario | 2 | 7 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| Tipo Sensor | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| Variables | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| Sensores | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| Motes | 1 | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| Redes | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| Medidas | 2 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| Alarmas | 2 | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| Capas GeoServer | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| Capas Google | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 5 |

    - Coeficientes de Ajuste

| comunicaciones (Marcar un 1 en una casilla) |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Es Batch o un PC autónomo | 0 |  |
|  | Es Batch pero tiene Entradas O Salidas Remotas | 1 |  |
|  | Es Batch pero tiene Entradas Y Salidas Remotas | 2 |  |
|  | Tiene entrada On-Line O Teleprocesamiento | 3 |  |
|  | Varios procesadores pero UN único Protocolo de Comunicaciones | 4 |  |
| 1 | Varios procesadores Y Varios Protocolos de Comunicaciones | 5 |  |
| performance (Marcar un 1 en una casilla) |  |  | 1 |
|  | No existen exigencias de performance | 0 |  |
| 1 | Se establecieron exigencias de performance pero no se tomó ninguna medida especial | 1 |  |
|  | La Performance es crítica en los momentos pico. No hubo diseño especial para cumplirlo. El procesamiento puede diferirse al día siguiente | 2 |  |
|  | La respuesta es crítica en todas las horas de trabajo. No hubo diseño especial pero hay exigencia de comunicación con otros módulos | 3 |  |
|  | Fue necesario un análisis de Procesos en la etapa de diseño para cumplir con las exigencias. | 4 |  |
|  | Fue necesario emplear herramientas de análisis de Performance para cumplir con las exigencias | 5 |  |
| funciones distribuidas (Marcar un 1 en una casilla) |  |  | 3 |
|  | La aplicación no interviene en ningún procesamiento distribuido | 0 |  |
|  | Prepara datos para que el usuario final los procese en forma independiente | 1 |  |
|  | Los datos son preparados, transferidos y luego procesados por otra parte del sistema | 2 |  |
| 1 | El procesamiento es distribuido pero la transferencia ocurre en una dirección solamente | 3 |  |
|  | El procesamiento es distribuido y la transferencia es en ambas direcciones | 4 |  |
|  | El procesamiento ocurre, dinámicamente, en el componente más apropiado del sistema | 5 |  |
| exigencia de la configuración (Marcar un 1 en una casilla) |  |  | 0 |
| 1 | No hay exigencias de ningún tipo | 0 |  |
|  | Hay restricciones operacionales pero no es necesario cumplirlas | 1 |  |
|  | Se incluyen algunas condiciones de seguridad o de tiempos | 2 |  |
|  | Se incluyen requerimientos específicos para algunas partes de la aplicación | 3 |  |
|  | Existen restricciones específicas para el procesador principal o el procesador dedicado | 4 |  |
|  | Existen además condiciones en las componentes distribuidas del sistema | 5 |  |
| frecuencia de transacciones (Marcar un 1 en una casilla) |  |  | 3 |
|  | No se espera ningún pico de carga | 0 |  |
|  | Se espera un pico periódico (Mensual, Anual, etc.) | 1 |  |
|  | Se espera un pico semanal | 2 |  |
| 1 | Se espera un pico diario | 3 |  |
|  | Se requiere un análisis de tareas en las etapas de diseño del sistema | 4 |  |
|  | Se requieren herramientas de análisis durante el diseño, el desarrollo o la instalación | 5 |  |
| Entradas On-Line (Marcar un 1 en una casilla) |  |  | 5 |
|  | Todas las transacciones son batch | 0 |  |
|  | del 1% al 7% son interactivas | 1 |  |
|  | del 8% al 15% son interactivas | 2 |  |
|  | del 16% al 23% son interactivas | 3 |  |
|  | del 24 al 30% son interactivas | 4 |  |
| 1 | más del 30% son interactivas | 5 |  |
| Eficiencia para el usuario (Marcar un 1 en una casilla) |  |  | 1 |
|  | El diseño no incluye ningún tipo de ayudas | 0 |  |
| 1 | El diseño incluye de 1 a 3 tipos de ayudas | 1 |  |
|  | El diseño incluye de 4 a 5 tipos de ayudas | 2 |  |
|  | El diseño incluye más de 5 tipos de ayudas | 3 |  |
|  | Se requiere un estudio de eficiencia | 4 |  |
|  | Se requieren herramientas especiales para asegurar la eficiencia final | 5 |  |
| Actualización On-Line (Marcar un 1 en una casilla) |  |  | 0 |
| 1 | No hay exigencias | 0 |  |
|  | Se actualizan entre 1 y 3 archivos. No hay exigencias especiales de recuperación | 1 |  |
|  | Se actualizan más de 3 archivos. No hay exigencias especiales de recuperación | 2 |  |
|  | Se actualizan todos los archivos importantes | 3 |  |
|  | Es esencial la protección contra la pérdida de datos y se ha diseñado especialmente | 4 |  |
|  | Debido a los volúmenes de información el procedimiento de recuperación es muy cuidadoso | 5 |  |
| Procesamiento Complejo (Marcar un 1 en todas las casillas aplicables) |  |  | 3 |
|  | Seguridad o controles de auditoría | 1 |  |
| 1 | Complejo procesamiento lógico | 1 |  |
| 1 | Complejo procesamiento matemático | 1 |  |
|  | Complejo manejo de excepciones: Transacciones incompletas, Datos perdidos, Errores humanos | 1 |  |
| 1 | Manejo complejo de Entrada/Salida debido a independencia de dispositivos, Multimedia, etc. | 1 |  |
| Reusabilidad (Marcar un 1 en una casilla) |  |  | 3 |
|  | El Código no es reusable | 0 |  |
|  | Se reúsa código dentro de la aplicación | 1 |  |
|  | Menos del 10% de la aplicación tuvo en cuenta las necesidades de más de un usuario | 2 |  |
| 1 | 10% o más de la aplicación tuvo en cuenta las necesidades de más de un usuario | 3 |  |
|  | La aplicación fue especialmente preparada y documentada para ser reusada. Se han adecuado los fuentes a las necesidades del usuario | 4 |  |
|  | La aplicación fue especialmente preparada para ser reusada. Se han adecuado parámetros a las necesidades del usuario | 5 |  |
| Facilidad de instalación (Marcar un 1 en una casilla) |  |  | 1 |
|  | No existen exigencias de instalación | 0 |  |
| 1 | No existen exigencias del usuario pero hay condicionantes para la instalación | 1 |  |
|  | El usuario fijó condiciones de instalación y conversión de datos, pero no inciden de forma importante en el proyecto | 2 |  |
|  | Las exigencias inciden en forma importante | 3 |  |
|  | Se exige además herramientas de conversión e instalación automática | 4 |  |
|  | Las herramientas fueron suministradas y probadas intensamente | 5 |  |
| Facilidad de operación (Marcar un 1 en todas las casillas aplicables) |  |  | 1 |
|  | Hay procesos de arranque, respaldo y recuperación que requieren la intevención del operador | 1 |  |
| 1 | Hay procesos de arranque, respaldo y recuperación que no requieren la intervención del operador | 1 |  |
|  | Se ha minimizado el cambio de medios de almacenamiento removibles | 1 |  |
|  | Se ha minimizado el empleo de papel | 1 |  |
|  | La aplicación está diseñada para operación automática, sin operador | 5 |  |
| Múltiples lugares (Marcar un 1 en una casilla) |  |  | 0 |
| 1 | Existe un único lugar de instalación | 0 |  |
|  | Se consideran múltiples lugares pero se opera bajo condiciones idénticas | 1 |  |
|  | Se consideran múltiples lugares pero se opera bajo condiciones similares | 2 |  |
|  | Se consideran múltiples lugares y se opera bajo condiciones diferentes | 3 |  |
|  | Se ha elaborado y ensayado un plan para la operación en múltiples lugares similares | 4 |  |
|  | Se ha elaborado y ensayado un plan para la operación en múltiples lugares diferentes | 5 |  |
| Facilidad de Cambio |  |  | 5 |
| (Marque un 1 a lo sumo en uno de los tres puntos siguientes) |  |  |  |
|  | Consultas y reportes flexibles, simples sobre un archivo | 1 |  |
|  | Consultas y reportes flexibles, simples sobre más de un archivo | 2 |  |
| 1 | Consultas y reportes complejos sobre más de un archivo | 3 |  |
| (Marque un 1 a lo sumo en uno de los dos puntos siguientes) |  |  |  |
|  | La información de control está en tablas que pueden ser actualizadas y entran en operación al día siguiente | 1 |  |
| 1 | La información de control está en tablas que pueden ser actualizadas y son operativas de inmediato | 2 |  |

    - Resumen

| PFSA | Total |  | 153 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Transacciones | 85 |  |
|  | Datos | 68 |  |
|  | Coef. Ajuste |  | 0,96 |
|  | PF |  | 146,88 |

Dado que el lenguaje a utilizar será java, se estima que serán necesarias 46 LOC por PF, por lo cual, se necesitarían:

146,88*50 = 67566 LOC

Tomando un promedio de los integrantes, se estiman 60 LOCs/H por persona, estimando así un total de 67566/60=113 Hs de esfuerzo necesarias para el proyecto.

  - LOC (Lines of Code)

N/A

  - Estimación resultante de la aplicación de LOC

Utilizando el juicio de experto, se le asignan dificultades a cada caso de uso, luego para cada dificultad una estimación en los distintos casos: Peor, Mejor y Esperado:

| Dificultad | Esperado | Peor Caso | Mejor Caso |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10 | 12 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 15 | 18 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 24 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Caso de Uso |  |  |  | Peor Caso |  | Mejor Caso | Caso Esperado |  | Dificultad Asociada |
| I - Login/Logout!! |  |  |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 1 |
| I - Alta Usuario!! |  |  |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 1 |
| I - Baja Usuario |  |  |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 1 |
| I - Ingresar mote a red!! |  |  |  | 12 |  | 8 | 10 |  | 2 |
| I - Modificar mote |  |  |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 1 |
| I - Baja Mote de red¿! |  |  |  | 12 |  | 8 | 10 |  | 2 |
| I - Alta Red!! |  |  |  | 12 |  | 8 | 10 |  | 2 |
| I - Baja Red |  |  |  | 12 |  | 8 | 10 |  | 2 |
| I - Modificación Red |  |  |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 1 |
| I - Asignar agrónomo a red !! |  |  |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 1 |
| I - Alta nuevo tipo de sensor!! |  |  |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 1 |
| I - Visualización de gráficas ¿! |  |  |  | 12 |  | 8 | 10 |  | 2 |
| I - Visualización interpolado ¿! |  |  |  | 24 |  | 16 | 20 |  | 4 |
| I - Alta alarma !! |  |  |  | 12 |  | 8 | 10 |  | 2 |
| I - Baja alarma |  |  |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 1 |
| I - Verificar alarma !! |  |  |  | 18 |  | 12 | 15 |  | 3 |
| I - Notificar alarma ¿! |  |  |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 1 |
| I - Modificar usuario |  |  |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 1 |
| I - Cargar capa para el mapa !! |  |  |  | 12 |  | 8 | 10 |  | 2 |
| I - Borrar capa |  |  |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 1 |
| I - Desasignar agrónomo de red |  |  |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 1 |
| I - Exportar a PDF |  |  |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 1 |
| I - Exportar datos a Excel |  |  |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 1 |
| I - Recibir información de mote !! |  |  |  | 12 |  | 8 | 10 |  | 2 |
| I - Visualizar capas de una red ¿! |  |  |  | 18 |  | 12 | 15 |  | 3 |
| I - Buscar motes inactivos |  |  |  | 12 |  | 8 | 10 |  | 2 |
| I - Generar resumen de info procesada !! |  |  |  | 18 |  | 12 | 15 |  | 3 |
| TOTAL |  |  |  | 270 |  | 180 |  | 225 |  |

Las estimaciones se basaron a partir de tener un esqueleto de la aplicación pronta, donde se definan las clases, publicación de WebServices y conexión a la base de datos, para lo cual se estiman 40,50 y 60 Hs para mejor, esperado y peor caso respectivamente.

  - Estimación en base a Registros históricos

N/A

  - Estimación reconciliada de Tamaño

N/A

- Resumen y Conclusiones

A partir de los datos obtenidos por el cálculo de puntos de función, se llega a una estimación de 113Hs de esfuerzo total para la implementación del sistema, aplicando la ley de Humphrey multiplicamos por 2 y obtenemos una estimación de 226 horas, el cual tiene un orden similar a la estimación generada por juicio de experto obtenida por la dificultad de los CU siendo de 220,275 y 330 Hs para mejor, esperado y peor caso respectivamente.

Luego, tomando en consideración de las distintas agrupaciones de roles, se llega a una estimación promedio de 12,25 horas dedicadas a implementación, lo cual se asemeja a históricos consultados.

Dado que tenemos 8 implementadores y 8 semanas, se traduce a

12,25*8*8=784 Hs, lo que nos deja un buen margen por si ocurren errores en la estimación u ocurran riesgos, así como también para la verificación del sistema.

En caso de verse posible, se podrán agregar funcionalidades al sistema de acuerdo a sugerencias del cliente.