## Ana Clara
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ana Clara Esponda
Rol: | Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-08 |  | R4 - Priorizar casos de uso | 3
2014-09-10 |  | R1 - Reunión de requerimientos | 1
2014-09-10 |  | D1 - Diseñar casos de uso | 2.5
2014-09-08 |  | D1 Procesar información de los sensores | 1.5
2014-09-09 |  | R2 - Especificar requerimientos | 1.5
2014-09-10 |  | R2 - Especificar requerimientos | 1
2014-09-12 |  | D1 Visualizar capas de una red | 0.5
2014-09-12 |  | D1 Sistema reconoce nuevo mote en red | 0.5
2014-09-12 |  | D1 Ingresar Mote a red | 1
2014-09-12 |  | G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 1
2014-09-12 |  | G6 - Reunión de equipo | 2
2014-09-13 |  | Diseño | 4.5
2014-09-14 |  | R2 - Especificar requerimientos | 1
2014-09-14 |  | D1 Sistema reconoce nuevo mote en red | 0.5
2014-09-14 |  | Diseño | 2
2014-09-14 |  | Diseño | 3
|  | Total | 26.5

## Oscar M
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Oscar Muñoz
Rol: | Responsable de SQA – Asistente de Verificación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-09 |  | G8 - Reunión de seguimiento | 1
2014-09-10 |  | Q2 - Plan de calidad | 1
2014-09-10 |  | R1 - Reunión de requerimientos | 1
2014-09-12 |  | Q2 - Plan de calidad | 1.5
2014-09-13 |  | Q2 - Plan de calidad | 4
2014-09-12 |  | G6 - Reunión de equipo | 2
2014-09-13 |  | Q5 - Revisar las entregas | 1
2014-09-13 |  | Q5 - Revisar las entregas | 2.5
2014-09-14 |  | Q5 - Revisar las entregas | 3
|  | Total | 17

## Diego S
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Diego Serra
Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-07 |  | G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 1
2014-09-08 |  | R4 - Priorizar casos de uso | 3
2014-09-09 |  | G8 - Reunión de seguimiento | 1
2014-09-09 |  | R5 - Validación con el cliente | 1
2014-09-09 |  | D1 Cargar capa para el mapa | 0.5
2014-09-10 |  | D1 AMB Red | 1
2014-09-10 |  | D1 Cargar capa para el mapa | 0.5
2014-09-10 |  | R1 - Reunión de requerimientos | 1
2014-09-10 |  | D1 - Diseñar casos de uso | 2.5
2014-09-12 |  | D2 - Describir la arquitectura | 3
2014-09-13 |  | D1 - Diseñar casos de uso | 1
2014-09-12 |  | G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 1
2014-09-12 |  | G6 - Reunión de equipo | 2
2014-09-13 |  | Diseño | 4.5
2014-09-14 |  | D4 - Diseñar base de datos | 2
2014-09-14 |  | Diseño | 1
2014-09-14 |  |  | 3
2014-09-14 |  | D2 - Describir la arquitectura | 1
2014-09-14 |  | Diseño | 2
|  | Total | 32

## Juan C
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan José Cardarello
Rol: | Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-08 |  | R4 - Priorizar casos de uso | 3
2014-09-09 |  | D1 Log in / Log out | 0.5
2014-09-09 |  | D1 ABM Usuario | 1
2014-09-09 |  | D1 - Diseñar casos de uso | 0.5
2014-09-09 |  | D1 ABM Alarma | 1.5
2014-09-09 |  | D1 - Diseñar casos de uso | 0.5
2014-09-10 |  | I2 - Implementar el prototipo | 1
2014-09-10 |  | R1 - Reunión de requerimientos | 1
2014-09-11 |  | D1 Verificar Alarmas | 0.5
2014-09-10 |  | D1 - Diseñar casos de uso | 2.5
2014-09-11 |  | R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario | 0.5
2014-09-11 |  | I2 - Implementar el prototipo | 2
2014-09-11 |  | D1 - Diseñar casos de uso | 1.5
2014-09-12 |  | Diseño | 1.5
2014-09-12 |  | D1 - Diseñar casos de uso | 0.5
2014-09-12 |  | G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 1
2014-09-12 |  | G6 - Reunión de equipo | 2
2014-09-13 |  | Diseño | 4.5
2014-09-14 |  | Diseño | 2
2014-09-14 |  | Diseño | 1
2014-09-14 |  | D1 - Diseñar casos de uso | 0.5
2014-09-14 |  | D1 - Diseñar casos de uso | 3
|  | Total | 32

## Fabricio G
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Fabricio Greagorio
Rol: | Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-08 |  | R4 - Priorizar casos de uso | 3
2014-09-08 |  | R3 - Especificar casos de uso | 1
2014-09-09 |  | R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario | 1
2014-09-09 |  | D1 Alta tipo de sensor | 1
2014-09-09 |  | D1 Visualizacion interpolado en mapa | 2
2014-09-09 |  | R3 - Especificar casos de uso | 1
2014-09-10 |  | R1 - Reunión de requerimientos | 1
2014-09-10 |  | R3 - Especificar casos de uso | 1.5
2014-09-10 |  | R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario | 0.5
2014-09-10 |  | D1 - Diseñar casos de uso | 2.5
2014-09-12 |  | D1 Visualizacion interpolado en mapa | 0.7
2014-09-12 |  | G6 - Reunión de equipo | 2
2014-09-13 |  | Diseño | 4.5
2014-09-14 |  | D1 - Diseñar casos de uso | 3
2014-09-14 |  | Diseño | 2
|  | Total | 26.7

## Santiago B
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Snatiago Bartesaghi
Rol: | Analista-Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-08 |  | R4 - Priorizar casos de uso | 3
2014-09-09 |  | G8 - Reunión de seguimiento | 1
2014-09-10 |  | D1 ABM Alarma | 0.5
2014-09-10 |  | D1 Asignar/Desasignar agrónomo a red | 1.5
2014-09-10 |  | D1 ABM Alarma | 1
2014-09-10 |  | R1 - Reunión de requerimientos | 1
2014-09-10 |  | R3 - Especificar casos de uso | 1.5
2014-09-10 |  | D1 - Diseñar casos de uso | 0.5
2014-09-11 |  | R3 - Especificar casos de uso | 0.5
2014-09-10 |  | D1 - Diseñar casos de uso | 2.5
2014-09-11 |  | R1 - Reunión de requerimientos | 1
2014-09-12 |  | D2 - Describir la arquitectura | 1
2014-09-12 |  | CM2 - Definición del documento de "Visión" | 1.5
2014-09-12 |  | G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 1
2014-09-12 |  | G6 - Reunión de equipo | 2
2014-09-13 |  | Diseño | 4.5
|  | Total | 24

## Emiliano T
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Emiliano Torrano
Rol: | Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-09 |  | G8 - Reunión de seguimiento | 1
2014-09-10 |  | R1 - Reunión de requerimientos | 1
2014-09-09 |  | I2 - Implementar el prototipo | 2
2014-09-10 |  | CM4 - Gestión de "Lecciones Aprendidas" | 5
2014-09-11 |  | C4 - Definir el ambiente controlado | 3
2014-09-12 |  | C1 - Planificar la configuración del SCM | 9.5
2014-09-12 |  | G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 1
2014-09-12 |  | G6 - Reunión de equipo | 2
|  | Total | 24.5

## Fernando P
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Fernando Pedro
Rol: | Responsable de Verificación - Implementador
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-09 |  | G8 - Reunión de seguimiento | 1
2014-09-12 |  | G6 - Reunión de equipo | 2
2014-09-12 |  | E1.3 Clase para Resp. V&V | 1.5
2014-09-13 |  | V3 - Planificar las pruebas de la iteración | 3
2014-09-14 |  | V4 - Especificar los casos de prueba | 5
2014-09-11 |  | V1 - Planificar la verificación | 2
|  | Total | 14.5

## Rolando L
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Rolando Lescano
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-08 |  | I2 - Implementar el prototipo | 5
2014-09-09 |  | G8 - Reunión de seguimiento | 1
2014-09-09 |  | I2 - Implementar el prototipo | 3
2014-09-10 |  | R1 - Reunión de requerimientos | 1
2014-09-10 |  | I2 - Implementar el prototipo | 2
2014-09-11 |  | I2 - Implementar el prototipo | 5
2014-09-12 |  | I2 - Implementar el prototipo | 5
2014-09-12 |  | G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 1
2014-09-12 |  | G6 - Reunión de equipo | 2
2014-09-13 |  | I2 - Implementar el prototipo | 7
2014-09-14 |  | D4 - Diseñar base de datos | 2
2014-09-14 |  | I2 - Implementar el prototipo | 3
|  | Total | 34

## Mathias F
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Fernandez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-08 |  | I2 - Implementar el prototipo | 3
2014-09-09 |  | I2 - Implementar el prototipo | 3
2014-09-10 |  | I2 - Implementar el prototipo | 1
2014-09-12 |  | G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 1
2014-09-12 |  | G6 - Reunión de equipo | 2
2014-09-13 |  | I3 - Corregir la implementación | 3
2014-09-14 |  | D4 - Diseñar base de datos | 2
2014-09-14 |  | D4 - Diseñar base de datos | 1
|  | Total | 16

## Mathias B
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Mathias Balduvino
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-10 |  | R1 - Reunión de requerimientos | 1
2014-09-10 |  | I2 - Implementar el prototipo | 4
2014-09-10 |  | I2 - Implementar el prototipo | 1.5
2014-09-12 |  | I2 - Implementar el prototipo | 3
2014-09-12 |  | I2 - Implementar el prototipo | 1.5
2014-09-12 |  | G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 1
2014-09-12 |  | G6 - Reunión de equipo | 2
2014-09-13 |  | I2 - Implementar el prototipo | 4
2014-09-14 |  | D4 - Diseñar base de datos | 2
2014-09-14 |  | I2 - Implementar el prototipo | 3
|  | Total | 23

## Santiago F
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Santiago Fernandez
Rol: | Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-10 |  | R1 - Reunión de requerimientos | 1
2014-09-09 |  | I2 - Implementar el prototipo | 3
2014-09-12 |  | G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 1
2014-09-12 |  | G6 - Reunión de equipo | 2
2014-09-14 |  | D4 - Diseñar base de datos | 2
2014-09-14 |  | I2 - Implementar el prototipo | 3
|  | Total | 12

## Ignacio A
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Acuña
Rol: | Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
2014-09-08 |  | R4 - Priorizar casos de uso | 3
2014-09-09 |  | G8 - Reunión de seguimiento | 1
2014-09-09 |  | G3 - Estimaciones y mediciones | 0.5
2014-09-10 |  | V5 - Verificar documento | 0.5
2014-09-10 |  | G3 - Estimaciones y mediciones | 2.5
2014-09-10 |  | R1 - Reunión de requerimientos | 1
2014-09-10 |  | G2 - Seguimiento del proyecto | 0.5
2014-09-12 |  | G3 - Estimaciones y mediciones | 1.5
2014-09-12 |  | G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 1
2014-09-13 |  | G3 - Estimaciones y mediciones | 6
2014-09-12 |  | G6 - Reunión de equipo | 2
2014-09-13 |  | R7 - Definir alcance del sistema | 0.33
2014-09-13 |  | G6 - Reunión de equipo | 0.5
2014-09-13 |  | G4 - Gestión de riesgo | 0.33
2014-09-14 |  | G13 - Evaluar la fase | 1
2014-09-14 |  | G1 - Planificar el proyecto | 3.5
2014-09-14 |  | G18 - Presentación al director de proyecto | 1
2014-09-14 |  | G Registro de Horas | 2
|  | Total | 28.16

## Consolidado
Grupo: | 7 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Consolidado del equipo
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones
|  | Total | 0
Total Línea Análisis/Req. | 53
Total Línea Diseño | 86.7
Total Línea Implementación | 76
Total Línea Gestión de Calidad | 16
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 15.5
Total Línea Gestión de Proyecto | 27.5
Total Línea Verificación | 12.5
Total Línea Comunicación | 23.5
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0
Total Línea Formación y entrenamiento | 8
Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación | 28.16
Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación | 26.5
Analista-Implementador | 24
Responsable de SQA – Asistente de Verificación | 17
Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador | 58.7
Responsable de Verificación - Asistente de SQA | 14.5
Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración | 88
Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador | 24.5
Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo | 32
Ana Clara Esponda | 26.5
Diego Serra | 32
Emiliano Torrano | 24.5
Fabricio Gregorio | 26.7
Fernando Pedro | 14.5
Ignacio Acuña | 28.16
Juan José Cardarello | 32
Mathias Balduvino | 23
Mathías Fernández | 16
Oscar Muñoz | 17
Rolando Lescano | 37
Santiago Bartesaghi | 24
Santiago Fernandez | 12