## Reporte V1
Version 1.0 Primera iteracion Fase Elaboracion
Nº CP
Planificados | 134
Ejecutados | 62
Correctos | 38
Incorrectos | 24
Bloqueados | 0
Gravedad
Menor | 6
Marginal | 14
Critico | 7
Catastrófico | 0
Total | 27
Algunos Datos
Horas equipo Testing | 17
Cantidad Pruebas/Horas | 62/17=3,65
Cantidad de Incidentes/Cantidad Pruebas | 62/27=2,3
Cantidad de Incidentes/Hora | 27/17=1,59
Reportado por | Id Error | Fecha | Descripcion del error | Posible Solucion | Gravedad | Estado | Implementador Responsable
Mariangeles Artola | CU-18 CP1.2 | 2014-10-08 | El sistema no informa al usuario que no lleno los campos nombre y descripcion al crear un proyecto, creando el mismo sin ningun campo CU-07 1.2 |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-08 CP1.1 | 2014-10-08 | Al ingresar a la informacion de un proyecto no hay forma de cancelar esta vista |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-23 CP1.6 | 2014-10-08 | El sistema no informa al usuario que no lleno los campos nombre ni descripcion al crear una prioridad , dreando el mismo sin ningun campo CU-23 1.6 |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-09 CP-1.4 | 2014-10-09 | El sistema no informa al usuario que deja el campo de nombre vacio al modificar un proyecto |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU18-CP1.5 | 2014-10-09 | No se puede acceder a la informacion del caso de uso desde el requsito.(Caso de uso Ver informacion de Requisito punto 4.a) | Agregar un link/boton hacia el caso de uso | Menor | Reportado
Diego Melli | CU18-CP1.7 | 2014-10-11 | Al ver informacion de requisitos NO se muestran todas sus versiones. |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU19-CP1.0 CU21-CP1.1 CU21-CP1.3 CU16-CP1.0 CU16-CP1.2 CU17-CP1.0 | 2014-10-11 | Al Crear o modificar un requisito, en la nueva version del mismo no se registra la fecha ni el usuario que realizó la modificacion. | Agregar una regla default y bloquear la edicion | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU21-CP1.2 | 2014-10-11 | Al modificar un requisito, y agregarle una nueva relacion con un casos de uso con el cual ya esta relacionado, se muestra un mensaje de error, pero se crea una nueva version del requisito igual a la version editada. |  | Marginal | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU25-CP1.1 CU25-CP1.3 CU26-CP1.3 CU26-CP1.4 CU26-CP1.5 | 2014-10-11 | No se pueden vincular requisitos al caso de uso desde el caso de uso mismo |  | Crítico | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU25 CU26 CU27 | 2014-10-11 | Faltan atributos de casos de uso (Ver caso de uso Crear caso de uso en Modelo de casos de uso y plantilla del cliente con atributos deseados para los casos de uso (PIS 2014 - Requerimientos.docx)) |  | Marginal | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU25-CP1.2 CU26-CP1.2 | 2014-10-11 | No se realiza el control de chequeo de campos obligatorios en Casos de uso |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.3 CU21-CP1.3 | 2014-10-12 | Al crear un requisito(o modificarlo) y relacionarlo con un Caso de Uso, solo se crea la relacion en el requisito y No en el caso de Uso, es decir que desde un Caso de Uso no es posible ver con que requisitos esta relacionado |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.4 | 2014-10-12 | Al crear un requisito no se controla el campo obligatorio nombre. |  | Menor | Reportado
Diego Melli | Requisito-CP1.7 | 2014-10-12 | Al modificar un Requisito que tiene ascociada varias versiones de un mismo caso de Uso, el nuevo requisito solo tiene la relacion con la mayor de las versiones. Esto funciona correctamente, pero se depliega un mensaje de error. |  | Marginal | Reportado
Graficos

## Reporte V1.1
Version 1.1 Primera iteracion Fase Elaboracion
Nº CP
Planificados | 104
Ejecutados | 79
Correctos | 57
Incorrectos | 22
Bloqueados | 0
Gravedad
Menor | 7
Marginal | 2
Critico | 16
Catastrófico | 0
Total | 25
Algunos Datos
Horas equipo Testing | 11
Cantidad Pruebas/Horas | 79/11=7,18
Cantidad de Incidentes/Cantidad Pruebas | 79/25=3,16
Cantidad de Incidentes/Hora | 25/11=2,27
Reportado por | Id Error | Fecha | Descripcion del error | Posible Solucion | Gravedad | Estado | Implementador Responsable
Mariangeles Artola | CU-07 CP1.2 | 2012-10-16 | Se puede crear un proyecto con la descripcion vacia |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-08 CP1.1 | 2012-10-16 | no se puede cancelar la vista | agregar un boton cancel | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | cu-23 cp-1.3 | 2014-10-16 | no se informa cuando se deja vacio el cambio de descripcion |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-24 CP-1.2 | 2014-10-16 | no se informa al usuario que no hay propiedades se muestra la lista vacia |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.0 | 2014-10-16 | Error en atributo de Requeriment, requerementType/State | Cambiar nombre | Menor | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.2 | 2014-10-16 | Al crear un requisito(o modificarlo) y relacionarlo con un Caso de Uso, solo se crea la relacion en el requisito y No en el caso de Uso, es decir que desde un Caso de Uso no es posible ver con que requisitos esta relacionado |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.6 CU16-CP1.7 CU16-CP1.8 | 2014-10-16 | Al crear un requisito y agregar una relacion(Depende de, BLoquea a, Relacionado con), con otro requisito, esta relacion no se crea en los requisitos seleccionado. OBS: Al agregar relaciones editando un requisito si se crean correctamente. |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.6 CU16-CP1.7 CU16-CP1.8 CU21-CP1.1 | 2014-10-16 | Al crear/editar un Requisito, es posible relacionar con requisitos o CU de distintos proyectos. |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU21-CP1.2 | 2014-10-16 | Al modificar un requisito, y agregarle una nueva relacion con un casos de uso con el cual ya esta relacionado, se muestra un mensaje de error, pero se crea una nueva version del requisito igual a la version editada. |  | Marginal | Reportado
Mariangeles Artola | CU20-CP1.8 | 2014-10-16 | No se listan todos los campos del requisito especificados en los caso de uso |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU25-CP1.1 CU25-CP1.3 | 2014-10-16 | No se pueden vincular requisitos al caso de uso desde el caso de uso mismo |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU25-CP1.5 CU26-CP1.7 CU26-CP1.8 | 2014-10-16 | No se pueden relacionar CU con CU. |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU26-CP1.4 CU26-CP1.5 CU26-CP1.6 | 2014-10-16 | No es posible acceder desde los CU a los requisitos con los que esta relacionado |  | Crítico | Reportado
Mariangeles Artola | CU-27 CP1.0 | 2014-10-16 | Al ingresar a la informacion no hay forma de cancelar por medio de un boton, solo se puede salir de esta vista pulsando en el menu |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-13 CP1.1 | 2014-10-16 | No se puede cancelar la seleccion de un proyecto |  | Menor | Reportado
Graficos

## Graficos
| Version 1.0 | Version 1.1
Nº CP Correctos | 38 | 57
Nº CP Incorrectos | 24 | 22
Nº CP Bloqueados | 0 | 0
| V 1.0 | V 1.1
Nº Defectos menores | 6 | 7
Nº Defectos marginales | 14 | 2
Nº Defectos críticos | 7 | 16
Nº Defectos catastróficos | 0 | 0
| V 1.0 | V 1.1
Horas equipo Testing | 17 | 11
Nº Pruebas/Horas | 3.65 | 7.18
Nº de Incid. Prueba | 2.3 | 3.16
Nº de Incid./Hora | 1.59 | 2.27

## Referencias
Los errores tienen 4 niveles de gravedad:
Catastrofico | Un error cuya presencia impide el uso del sistema
Crítico | Un error cuya presencia causa la pérdida de una funcionalidad crítica del sistema. Si no se corrige el sistema no satisfará las necesidades del cliente.
Marginal: | Un error que causa un daño menor, produciendo pérdida de efectividad, pérdida de disponibilidad o degradación de una funcionalidad que no se realiza fácilmente de otra manera.
Menor | Un error que no causa perjuicio al sistema, pero que requiere mantenimiento o reparación. No causa pérdida de funcionalidades que no se puedan realizar de otra manera.
Estado de un Error
Reportado | Ha sido reportado al equipo de desarrollo
Solucionado | Ha sido corregido por el equipo de desarrollo
Descartado | Ha sido descartado por el equipo de desarrollo, ya sea porque es un error minimo o porque esa funcionalidad se implementó de otra manera.