Informe de Situación del Proyecto

Versión 9.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/10/2014 | 9.0 | Situación del proyecto en semana 9 | Rodrigo Ferreri |
| 21/10/2014 | 9.1 | Revisión | Diego Melli |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	4

1.2.	Mediciones de productos	4

2.	Informe de Situación	5

2.1.	Estado del proyecto	5

2.2.	Desviaciones ocurridas	5

2.3.	Incidencias encontradas	5

2.4.	Estado de Riesgos	5

3.	Evaluación	5

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- |
| Ezequiel Sanchez | 12,5 | 188,5 | 20,94 |
| Diego Melli | 16 | 163 | 18,10 |
| Rodrigo Ferreri | 12,5 | 152 | 16,89 |
| Gonzalo Arcos | 16,5 | 182 | 20,22 |
| Sebastián Flocken | 15 | 165 | 18,33 |
| Pablo Minetti | 11,5 | 121.5 | 13,50 |
| Mariángeles Artola | 15 | 135 | 15,00 |
| Florencia Cerón | 18 | 151 | 16,78 |
| Gonzalo Cameto | 13,5 | 151,5 | 16,83 |

Ilustración 1: Esfuerzo realizado por integrante

Ilustración 2: Esfuerzo realizado por integrante acumulado

    - Esfuerzo por disciplina

Esta Sección solamente se informa al final del Proyecto, en la última versión de este documento.

  - Mediciones de productos

A presentarse en el final de la iteración actual (semana 9).

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

Durante la semana 9 el proyecto continuó dividido en 2 grupos:

- Un grupo continúo implementando como se había planeado la segunda iteración de la fase de elaboración, para poder seguir avanzando.

- El resto del grupo de implementación se focalizó en realizar la liberación 1.1, que sería lo que se le mostraría al cliente para la validación.

Dicha liberación contiene casi en su totalidad la implementación de la planificación de la primera iteración de fase de elaboración.

Se libero al grupo de testing el miércoles 15 a la noche y el jueves a la tarde/noche ya se estaban corrigiendo los bugs reportados.

Reunión con el cliente:

La reunión con el cliente fue positiva, ya que mas allá de que no se le mostró una gran funcionalidad, todo funcionaba correctamente y era más o menos lo que ellos esperaban.

El cliente se mostró conforme y sugirió varios cambios en cuanto a interfaz.

GxServer:

Con respecto a GxServer se continúa con problemas.

Se consiguió un repositorio que fue administrado por el Director de Proyecto Sebastián Pizard. Dicho repositorio presento el mismo problema que los repositorios públicos, ya que no contaba con la extensión K2Btools instalada.

Posteriormente nos volvimos a comunicar con el cliente, y se logró conseguir otro repositorio, pero esta vez exclusivo para nosotros. Aun así se continuó con los problemas con k2Btools, y no ha sido posible su utilización.

  - Desviaciones ocurridas

El proyecto sigue con un pequeño atraso en la implementación debido a que se tuvo que invertir horas de implementación de la semana 9 en corrección de bugs y preparación de una versión para presentarle al cliente.

Además, luego de la sobrecarga producida en una parte del equipo por preparar de la mejor manera posible la liberación con el cliente, se noto una  baja de rendimiento.

Por otro lado se continúa sin GxServer y se espera solucionar el problema que presenta.

  - Incidencias encontradas

No se han encontrado incidencias significativas.

  - Estado de Riesgos

Ver documento de riesgos [GPDRIG9v2.3.doc].

- Evaluación

Pese al retraso se da por concluida la fase de elaboración, ya que se logró implementar en gran parte lo planificado como esencial de la arquitectura, además de tener “el visto bueno” por parte del cliente.