## 1er Iteracion FE
Version 1.0 Primera iteración Fase elaboración
Nº CU | Nombre CU | Responsable | FECHA INICIO | FECHA FIN | Planificados | Ejecutados | Exitos | Fallos | Bloqueados
CU-01 | 2.2.Iniciar sesión | Mariangeles Artola | 2014-09-06 | 2009-10-12
CU-02 | 2.3.Cerrar sesión | Mariangeles Artola
CU-07 | 2.8.Crear proyecto | Mariangeles Artola |  |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
CU-08 | 2.9.Ver información de proyecto. | Mariangeles Artola |  |  | 6 | 3 | 2 | 1 | 0
CU-09 | 2.10.Modificar Información de Proyecto | Mariangeles Artola |  |  | 5 | 5 | 4 | 1 | 0
CU-13 | 2.14.Seleccionar proyecto actual | Mariangeles Artola |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
CU-16 | 2.17.Crear requisito | Diego Melli |  |  | 5 | 5 | 1 | 4 | 0
CU-17 | 2.18.Editar requisito | Diego Melli |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
CU-18 | 2.19.Ver información de un requisito | Diego Melli |  |  | 8 | 5 | 3 | 2 | 0
CU-19 | 2.20.Cambiar prioridad de un requisito | Diego Melli |  |  | 7 | 5 | 4 | 1 | 0
CU-20 | 2.21.Cambiar estado de un requisito | Rodrigo Ferreri |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
CU-21 | 2.22.Editar casos de uso relacionados con un requisito | Diego Melli |  |  | 6 | 5 | 2 | 3 | 0
CU-23 | 2.24.Crear nueva prioridad | Mariangeles Artola |  |  | 6 | 4 | 3 | 1 | 0
CU-24 | 2.25.Editar prioridad | Mariangeles Artola |  |  | 6 | 5 | 5 | 0 | 0
CU-25 | 2.26.Crear caso de uso | Rodrigo Ferreri |  |  | 5 | 4 | 1 | 3 | 0
CU-26 | 2.27.Editar caso de uso | Rodrigo Ferreri |  |  | 12 | 6 | 2 | 4 | 0
CU-27 | 2.28.Ver información de un caso de uso | Rodrigo Ferreri |  |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
CU-51 | 2.52.Crear módulo | Mariangeles Artola |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
CU-52 | 2.53.Agregar requisito a módulo | Mariangeles Artola |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
CU-53 | 2.54.Agregar caso de uso a módulo | Mariangeles Artola |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
CU-55 | 2.56.Ver información de un módulo | Mariangeles Artola |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciclo de vida
| Requisito | Diego Melli |  |  | 9 | 5 | 4 | 1 | 0
| Caso de Uso | Rodrigo Ferreri |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
| Proyecto | Mariangeles Artola |  |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
| Modulo | Mariangeles Artola |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 134 | 62 | 38 | 24 | 0

## 1er Iteracion FE v1.1
Version 1.1 Primera iteración Fase elaboración
Nº CU | Nombre CU | Responsable | FECHA INICIO | FECHA FIN | Planificados | Ejecutados | Exitos | Fallos | Bloqueados
CU-01 | 2.2.Iniciar sesión | --- | 2014-09-16 | 2009-10-16 | ---
CU-02 | 2.3.Cerrar sesión | --- |  |  | ---
CU-07 | 2.8.Crear proyecto | Mariangeles Artola |  |  | 5 | 3 | 2 | 1 | 0
CU-08 | 2.9.Ver información de proyecto. | Mariangeles Artola |  |  | 6 | 3 | 2 | *no pude hacer el 1.0 ya que hay proyectos en el sistema y no lo puedo borrar | 0
CU-09 | 2.10.Modificar Información de Proyecto | Mariangeles Artola |  |  | 5 | 5 | 5 | *no pude hacer el 1.0 ya que hay proyectos en el sistema y no lo puedo borrar | 0
CU-13 | 2.14.Seleccionar proyecto actual | Mariangeles Artola |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
CU-16 | 2.17.Crear requisito | Diego Melli |  |  | 8 | 8 | 3 | 5 | 0
CU-17 | 2.18.Editar requisito | Diego Melli |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
CU-18 | 2.19.Ver información de un requisito | Diego Melli |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
CU-19 | 2.20.Cambiar prioridad de un requisito | Diego Melli |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
CU-20 | 2.21.Cambiar estado de un requisito | Mariangeles Artola |  |  | 9 | 1 | 1 | 0 | 0
CU-21 | 2.22.Editar casos de uso relacionados con un requisito | Diego Melli |  |  | 5 | 5 | 3 | 2 | 0
CU-23 | 2.24.Crear nueva prioridad | Mariangeles Artola |  |  | 6 | 4 | 3 | 1 | 0
CU-24 | 2.25.Editar prioridad | Mariangeles Artola |  |  | 5 | 5 | 4 | 1 | 0
CU-25 | 2.26.Crear caso de uso | Diego Melli |  |  | 5 | 5 | 2 | 3 | 0
CU-26 | 2.27.Editar caso de uso | Diego Melli |  |  | 8 | 8 | 3 | 5 | 0
CU-27 | 2.28.Ver información de un caso de uso | Mariangeles Artola |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
CU-51 | 2.52.Crear módulo | Mariangeles Artola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CU-52 | 2.53.Agregar requisito a módulo | Mariangeles Artola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CU-53 | 2.54.Agregar caso de uso a módulo | Mariangeles Artola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CU-55 | 2.56.Ver información de un módulo | Mariangeles Artola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciclo de vida
| Requisito | Diego Melli |  |  | 8 | 5 | 4 | 1 | 0
| Caso de Uso | Diego Melli |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
| Proyecto | Mariangeles Artola |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| Modulo | Mariangeles Artola |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 104 | 79 | 57 | 21 | 0

## 2da Iteracion FE v2
Version 2 Segunda iteración Fase elaboración
Nº CU | Nombre CU | Responsable | FECHA INICIO | FECHA FIN | Planificados | Ejecutados | Exitos | Fallos | Bloqueados
CU-01 | 2.2.Iniciar sesión | Mariangeles Artola | 2014-10-28 | 2014-10-30
CU-02 | 2.3.Cerrar sesión | Mariangeles Artola
CU-03 | 2.4.Recuperar contraseña | Mariangeles Artola
CU-04 | 2.5.Registrar nuevo usuario | Mariangeles Artola
CU-05 | 2.6.Ver información de usuario | Mariangeles Artola
CU-06 | 2.7.Editar información de usuario | Mariangeles Artola
CU-07 | 2.8.Crear proyecto | Mariangeles Artola
CU-08 | 2.9.Ver información de proyecto. | Mariangeles Artola
CU-09 | 2.10.Modificar Información de Proyecto | Mariangeles Artola
CU-13 | 2.14.Seleccionar proyecto actual | Mariangeles Artola
CU-16 | 2.17.Crear requisito | Diego Melli
CU-17 | 2.18.Editar requisito | Diego Melli
CU-18 | 2.19.Ver información de un requisito | Diego Melli
CU-19 | 2.20.Cambiar prioridad de un requisito | Diego Melli
CU-20 | 2.21.Cambiar estado de un requisito | Mariangeles Artola
CU-21 | 2.22.Editar casos de uso relacionados con un requisito | Diego Melli
CU-22 | 2.23.Exportar información de un requisito | Diego Melli
CU-23 | 2.24.Crear nueva prioridad | Mariangeles Artola
CU-24 | 2.25.Editar prioridad | Mariangeles Artola
CU-25 | 2.26.Crear caso de uso | Diego Melli
CU-26 | 2.27.Editar caso de uso | Diego Melli
CU-27 | 2.28.Ver información de un caso de uso | Diego Melli
CU-28 | 2.29.Consultar histórico de versiones de un caso de uso | Diego Melli
CU-29 | 2.30.Exportar caso de uso | Diego Melli
CU-30 | 2.31.Ingresar caso de prueba | Mariangeles Artola
CU-31 | 2.32.Ver Información de Caso de Prueba | Mariangeles Artola
CU-33 | 2.34.Exportar Caso de prueba | Mariangeles Artola
CU-37 | 2.38.Asignar caso de prueba a tester | Mariangeles Artola
CU-39 | 2.40.Ejecutar caso de prueba manual | Mariangeles Artola
CU-40 | 2.41.Ejecutar plan de pruebas | Diego Melli
CU-42 | 2.43.Crear plan de pruebas | Diego Melli
CU-43 | 2.44.Editar plan de pruebas | Diego Melli
CU-44 | 2.45.Ver información de plan de pruebas | Diego Melli
CU-45 | 2.46.Agregar caso de prueba a plan de pruebas | Diego Melli
CU-47 | 2.48.Registrar incidentes | Diego Melli
CU-48 | 2.49.Ver información de un incidente | Diego Melli
CU-51 | 2.52.Crear módulo | Mariangeles Artola
CU-52 | 2.53.Agregar requisito a módulo | Mariangeles Artola
CU-53 | 2.54.Agregar caso de uso a módulo | Mariangeles Artola
CU-54 | 2.55.Agregar caso de prueba a módulo | Mariangeles Artola
CU-55 | 2.56.Ver información de un módulo | Mariangeles Artola
Ciclo de vida
| Requisito | Diego Melli
| Caso de Uso | Diego Melli
| Proyecto | Mariangeles Artola
| Modulo | Mariangeles Artola
| Caso de Prueba | Diego Melli
| Plan de Pruebas | Diego Melli
TOTAL

## Total CU
Version [Numero]
Nº CU | Nombre CU | Responsable | FECHA INICIO | FECHA FIN | Planificados | Ejecutados | Exitos | Fallos | Bloqueados
CU-01 | 2.2.Iniciar sesión
CU-02 | 2.3.Cerrar sesión
CU-03 | 2.4.Recuperar contraseña
CU-04 | 2.5.Registrar nuevo usuario
CU-05 | 2.6.Ver información de usuario
CU-06 | 2.7.Editar información de usuario
CU-07 | 2.8.Crear proyecto
CU-08 | 2.9.Ver información de proyecto.
CU-09 | 2.10.Modificar Información de Proyecto
CU-10 | 2.11.Crear nueva organización
CU-11 | 2.12.Editar organización
CU-12 | 2.13.Ver información de una organización
CU-13 | 2.14.Seleccionar proyecto actual
CU-14 | 2.15.Crear línea base
CU-15 | 2.16.Ver información de línea base
CU-16 | 2.17.Crear requisito
CU-17 | 2.18.Editar requisito
CU-18 | 2.19.Ver información de un requisito
CU-19 | 2.20.Cambiar prioridad de un requisito
CU-20 | 2.21.Cambiar estado de un requisito
CU-21 | 2.22.Editar casos de uso relacionados con un requisito
CU-22 | 2.23.Exportar información de un requisito
CU-23 | 2.24.Crear nueva prioridad
CU-24 | 2.25.Editar prioridad
CU-25 | 2.26.Crear caso de uso
CU-26 | 2.27.Editar caso de uso
CU-27 | 2.28.Ver información de un caso de uso
CU-28 | 2.29.Consultar histórico de versiones de un caso de uso
CU-29 | 2.30.Exportar caso de uso
CU-30 | 2.31.Ingresar caso de prueba
CU-31 | 2.32.Ver Información de Caso de Prueba
CU-32 | 2.33.Editar Caso de Prueba
CU-33 | 2.34.Exportar Caso de prueba
CU-34 | 2.35.Exportar Plan de Pruebas
CU-35 | 2.36.Crear suite de pruebas
CU-36 | 2.37.Editar suite de pruebas
CU-37 | 2.38.Asignar caso de prueba a tester
CU-38 | 2.39.Ejecutar caso de prueba automático
CU-39 | 2.40.Ejecutar caso de prueba manual
CU-40 | 2.41.Ejecutar plan de pruebas
CU-41 | 2.42.Ingresar estimación para casos de prueba
CU-42 | 2.43.Crear plan de pruebas
CU-43 | 2.44.Editar plan de pruebas
CU-44 | 2.45.Ver información de plan de pruebas
CU-45 | 2.46.Agregar caso de prueba a plan de pruebas
CU-46 | 2.47.Cambiar prioridad de caso de prueba dentro de un plan de pruebas
CU-47 | 2.48.Registrar incidentes
CU-48 | 2.49.Ver información de un incidente
CU-49 | 2.50.Consultar indicador de plan de pruebas
CU-50 | 2.51.Asignar valor a indicador para un plan de pruebas
CU-51 | 2.52.Crear módulo
CU-52 | 2.53.Agregar requisito a módulo
CU-53 | 2.54.Agregar caso de uso a módulo
CU-54 | 2.55.Agregar caso de prueba a módulo
CU-55 | 2.56.Ver información de un módulo
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CU-01
Iniciar Sesion |  |  | 1.0
# CP | Condicion | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | Existe Usuario, Contraseña Correcta | 1.El usuario queda autenticado en el sistema 2.Se actualiza el valor de “última visita” asociado al usuario ingresado. | NO implementado
1.1 | Usuario Cancela | El sistema cancela el caso de uso.
1.2 | No existe Usuario | 1.El sistema notifica que el usuario es incorrecto. 2.Se vuelve a pedir usuario y contraseña
1.3 | Existe Usuario, contraseña incorrecta | 1.El sistema notifica que el password es incorrecto. 2.Se vuelve a pedir usuario y contraseña
1.4 | El Usuario ya esta logueado e intenta loguearse nuevamente. | No debe ser posible acceder al caso de uso.

## CU-02
Cerrar Sesion |  |  | V1.0
# CP | Condicion | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | LogOut | 1.El usuario queda des-autenticado del sistema. 2.Se eliminan los datos de sesión asociados al usuario ingresado 3.Se muestra la pantalla inicial | NO implementado
1.1 | LogOut , Cerrar aplicacion, Iniciar aplicacion | 1.Se muestra la pantalla inicial 2.No hay sesion iniciada 3.No hay datos de sesión asociados a un usuario
1.2 | No hay usuario logueado y se intenta cerrar sesion | No debe ser posible acceder al caso de uso.

## CU-03
Recuperar Contraseña |  |  | V2.0
# CP | Condicion | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1. No hay una sesión iniciada 2. Se ingresa una dirección de correo de un usuario registrado en el sistema 3. Se ingresa la nueva contraseña y confirmación correctamente. | 1. Se notifica al usuario que se le envió un mail 2. El sistema envía un e-mail con un link que permita restablecer la contraseña, a la dirección ingresada 3. Se actualiza la contraseña del usuario asociado a la dirección de correo electrónica
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso.
1.2 | 1. No hay una sesión iniciada 2. Se ingresa una dirección de correo de un usuario registrado en el sistema 3. La contraseña ingresada y su confirmación son distintas. | 1. Se notifica al usuario que se le envió un mail 2. El sistema envía un e-mail con un link que permita restablecer la contraseña, a la dirección ingresada 3. Se notifica al usuario que las contraseñas no coinciden 4. Se vuelven a pedir constraseña y confirmación.
1.3 | 1. No hay una sesión iniciada 2. El e-mail ingresado no se corresponde con ningún usuario del sistema. | 1. Se notifica al usuario que se le envió un mail 2. Se vuelve a pedir la dirección de correo.
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1

## CU-04
Registrar nuevo usuario |  |  | V2.0
# CP | Condicion | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1. El administrador de Sistema o Administrador de proyecto inicio sesion 2. Se ingresa nombre de usuario, la información personal del usuario, y la o las organizaciones a las cuales pertenece. 3. No existe un usuario de mismo nombre. 4. Existe un proyecto 5. Se asocia el usuario con un proyecto 6. Existe una Organización 7. Se asocia el usuario con una organización. | 1. El sistema envía un email al usuario indicándole su contraseña de inicio de sesión, que es autogenerada por el sistema. 2. Existe una instancia de Usuario en el sistema cuya información personal es aquella que ingresó el actor, y su contraseña es la que se envío por e-mail. 3. El Usuario se encuentra asociado con todos los proyectos y organizaciones que el actor eligió.
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso.
1.2 | 1. El administrador de Sistema o Administrador de proyecto inicio sesion 2. Se ingresa nombre de usuario, la información personal del usuario, y la o las organizaciones a las cuales pertenece. 3. Existe un usuario de mismo nombre. | 1. Se le notifica al actor que ya existe un usuario registrado en el sistema bajo ese nombre de usuario. 2. Se vuelven a pedir los datos.
1.3 | 1. El administrador de Sistema o Administrador de proyecto inicio sesion 2. Se ingresa nombre de usuario, la información personal del usuario, y la o las organizaciones a las cuales pertenece. 3. No existe un usuario de mismo nombre. 4. No se asocia el usuario con ningun proyecto ni organización | 1. El sistema envía un email al usuario indicándole su contraseña de inicio de sesión, que es autogenerada por el sistema. 2. Existe una instancia de Usuario en el sistema cuya información personal es aquella que ingresó el actor, y su contraseña es la que se envío por e-mail. 3. El Usuario no se encuentra asociado con proyectos u organizaciones.
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1

## CU-8
Ver información de proyecto |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | No existe proyecto en el sistema | No es posible acceder al caso de uso | Esperado |  |  | Esperado
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. | no hay donde cancelar | se puede cancelar volviendo al menu | cu-08 cp1.1 | No hay forma de cancelar | Se puede cancelar esta vista utilizando el menu | CU8-CP1.1
1.2 | Existe proyecto en el sistema pero el usuario no es participe de dicho proyecto. | No es posible acceder al caso de uso | no implementado |  |  | No implementado
1.3 | El usuario desea ver la informacion de un usuario en la lista de usuarios del proyecto | 1.Se incluye el caso de uso ver informacion de Usuario. 2.Se vuelve al punto 5 del caso de uso VerInfoProyecto. | no implementado |  |  | No implementado
1.4 | El Usuario desea ver la informacion de un requisito en la lista de requisitos del proyecto | 1.Se incluye el caso de uso ver informacion de Requisito 2.Se vuelve al punto 5 del caso de uso VerInfoProyecto. | Esperado |  |  | Esperado
1.5 | El usuario desea ver la informacion de un usuario en la lista de usuarios del proyecto | 1.Se incluye el caso de uso ver informacion de Usuario. 2.Se vuelve al punto 5 del caso de uso VerInfoProyecto. | no implementado |  |  | No implementado

## CU-07
Crear Proyecto |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | Se ingresa nombre y descripción. No se ingresan Procesos de Negocio. No se asocian Usuarios. No se asocian links de Mantis, GXserver, GxTest. | Se notifica que la creación del proyecto se ha realizado exitosamente; almacenando la información registrada por el usuario | Esperado |  |  | Esperado
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. | Esperado |  |  | Esperado
1.2 | Se deja vacio Nombre o Descripcion | Se notifica al usuario | No se notifica al usuario cuando se deja la descripcion vacia |  | cu-07 cp-1.2 | No se notifica al usuario y se crea proyecto sin estos campos |  | CU-18 CP1.2
1.3 | Se ingresa nombre y descripción. No se ingresan Procesos de Negocio. No se asocian Usuarios. Se asocia link de Mantis incorrecto o no existe el servidor, No GXserver, GxTest. | Se notifica al usuario. Se vuelve a pedir el link. | No implementado |  |  | A implementar en siguientes versiones
1.4 | Se ingresa nombre y descripción. No se ingresan Procesos de Negocio. No se asocian Usuarios. Se asocia link de Mantis correcto. No GXserver, GxTest. | Se notifica que la creación del proyecto se ha realizado exitosamente; almacenando la información registrada por el usuario | No implementado
1.5 | Se ingresa nombre y descripción. No se ingresan Procesos de Negocio. No se asocian Usuarios. Se asocia link de GXserver incorrecto o no existe el servidor, No Mantis, GxTest. | Se notifica al usuario. Se vuelve a pedir el link. | A implementar en siguientes versiones
1.6 | Se ingresa nombre y descripción. No se ingresan Procesos de Negocio. No se asocian Usuarios. Se asocia link de GxTest incorrecto o no existe el servidor, No Mantis, GXserver. | Se notifica al usuario. Se vuelve a pedir el link.
1.7 | Se ingresa nombre y descripción. No se ingresan Procesos de Negocio. No se asocian Usuarios. Se asocia link de GxTest, Mantis, GXserver incorrectos o no existen los servidores. | Se notifica al usuario. Se vuelve a pedir el link.
1.8 | Se ingresa nombre y descripción. No se ingresan Procesos de Negocio. No se asocian Usuarios. Se asocia link de GxTest, Mantis, GXserver siendo algunos incorrecto o sin servidor y otros correctos | Se notifica al usuario. Se vuelve a pedir el link.
1.9 | Se ingresa nombre y descripción. Se ingresan Procesos de Negocio. No se asocian Usuarios. No se asocian links de Mantis, GXserver, GxTest. | Se notifica que la creación del proyecto se ha realizado exitosamente; almacenando la información registrada por el usuario
2.0 | Se ingresa nombre y descripción. Se ingresan Procesos de Negocio. Se asocian Usuarios. No se asocian links de Mantis, GXserver, GxTest. | Se notifica que la creación del proyecto se ha realizado exitosamente; almacenando la información registrada por el usuario
2.1 | Se ingresa nombre y descripción. Se ingresan Procesos de Negocio. Se asocian Usuarios. Se asocian links de Mantis, GXserver, GxTest. | Se notifica que la creación del proyecto se ha realizado exitosamente; almacenando la información registrada por el usuario

## CU-9
Modificar Información de Proyecto |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | No existe proyecto en el sistema | No es posible acceder al caso de uso | Esperado |  |  | Esperado | Tampoco es posible acceder al caso de uso con el proyecto creado
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. Se vuelve al Portal | esperado |  |  | Esperado
1.2 | 1.Se selecciona un proyecto 2.Se modifica el nombre | Se modifica el nombre del proyecto. | esperado |  |  | Esperado
1.3 | 1.Se selecciona un proyecto 2.Se modifica la descripcion | Se modifica la descripción del proyecto. | esperado |  |  | Esperado
1.4 | 1.Se selecciona un proyecto 2.Se deja nombre de proyecto vacio. | Se notifica al usuario | esperado |  |  | No se notifica al usuario |  | CU-09 CP-1.4
1.5 | 1.Se selecciona un proyecto 2.Se agregan Usuarios al proyecto | Se agregan los usaurios al proyecto | A implementar en siguientes versiones |  |  | A implementar en siguientes versiones
1.6 | 1.Se selecciona un proyecto 2.Se quitan usuarios. | Se quitan los usuarios seleccionados del proyecto
1.7 | 1.Se selecciona un proyecto 2.Se deja la descripcion del proyecto vacio. | Se notifica al usuario
1.8 | 1.Se selecciona un proyecto 2.Se modifican los links asociados al proyecto 3.Alguno de los nuevos link contiene errores o no existe servidor | 1.Se notifica al usuario 2.Se vuelve al punto de ingreso de los links.
1.9 | 1.Se selecciona un proyecto 2.Se agregan procesos de negocio. | Se agregan los procesos de negocio al proyecto
2.0 | 1.Se selecciona un proyecto 2.Se quitan procesos de negocio. | Se quitan los procesos de negocios indicados.
2.1 | 1.Se selecciona un proyecto 2.Se agregan o quitan roles a usuarios | Se agregan/quitan roles a los usaurios del proyecto
2.2 | 1.Se selecciona un proyecto 2.Se deja un usuario sin rol asociado | 1.Se notifica al usuario 2.Se vuelve al punto de ingreso de los roles.

## CU-13
Seleccionar proyecto actual |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1.El usuario está logueado 2.Existen proyectos registrado en el sistema 3.El usuario está asociado a dichos proyectos 4.El usuario selecciona uno. | El sistema recuerda el proyecto seleccionado como el nuevo proyecto actual | exito |  |  | No implementado
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. | no se puede cancelar |  | CU-13 CP1.1 | No implementado
1.2 | 1.El usuario NO está logueado 2.Existen proyectos registrado en el sistema 3.El usuario está asociado a dichos proyectos 4.El usuario selecciona uno. | No debe ser posible acceder al caso de uso. | no implementado |  |  | No implementado
1.3 | 1.El usuario está logueado 2.No existen proyectos registrado en el sistema | 1.El sistema indica que no existen proyectos registrados. 2.Se vuelve al portal. | A implementar en siguientes versiones |  |  | A implementar en siguientes versiones
1.4 | 1.El usuario está logueado 2.Existen proyectos registrado en el sistema 3.El usuario NO está asociado a ningun proyecto | 1.El sistema indica que no existen proyectos asociados al usuario. 2.Se vuelve al portal.

## CU-16
Crear Requisito |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1. El analista funcional inició sesión. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Se elige una prioridad 4.Se selecciona el estado del requesito 5.Se ingresa un comentario | 1. Se crea un requisito de version 1 con los campos indicados. 2. Se registra la fecha y el usuario que lo creo. | Error en atributo, requerementType/State |  | CU16-CP1.0 | 1. Se crea el nuevo requisito version 1 con los campos indicados. 2. NO se registra la fecha | No se ha implementado la parte correspondiente a los usuarios | CU16-CP1.0
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. Se vuelve al Portal | Exito |  |  | Resultado esperado |  | NO
1.2 | 1. Idem CP1.0 2. Existen casos de uso en el sistema 3. Se eligen CU para relacionarlos | 1. Se crea un requisito R de version 1 con los campos indicados. 2. Se registra la fecha y el usuario que lo creo. 3. Se crea una relación del requisito R de version v1 con cada versión seleccionada de un caso de uso. 4. Para la version seleccionada de cada CU se crea una relación con el Requisito R v1. | Para el CU seleccionado no se crea la relacion |  | CU16-CP1.2 | 1. Se crea un requisito R de version 1 con los campos indicados. 2. NO se registra la fecha 3.Se crea una relación del requisito R de version v1 con cada versión seleccionada de un caso de uso. 4. Para la version seleccionada de cada CU NO se crea una relación con el Requisito R v1. | No se ha implementado la parte correspondiente a los usuarios | CU16-CP1.2
1.3 | 1. El analista funcional inició sesión. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. No existen prioridades en el sistema | 1. Se notifica al Usuario 2. Se incluye el caso de uso Crear Nueva Prioridad. | Exito |  |  | 1. Se notifica al Usuario 2. No se da la opcion de crear una Nueva Prioridad |  | CU16-CP1.3
1.4 | 1. El analista funcional inició sesión. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Se dejan campos obligatorios vacios | Se notidica al usuario y se vuelven a pedir | Exito |  |  | Falta el campo obligatorio nombre |  | CU16-CP1.4
1.5 | 1. Idem CP1.0 2. Se seleccionan documentos para relacionar con el requisito | 1. Se crea un requisito de version 1 con los campos indicados. 2. Se registra la fecha y el usuario que lo creo. 3. El requisito tiene asociado los documentos indicados. | No Implementado |  |  | A implementar en siguientes versiones
1.6 | 1. Idem CP1.0 2. Existen mas requisitos en el sistema 3. Se eligen requesitos para relaconar con el requisito 4. Se crea una relacion de tipo Depende de | 1. Se crea un requisito R de version 1 con los campos indicados. 2. Se registra la fecha y el usuario que lo creo. 3. Se crea una nueva version de los requisitos seleccionados, con la relacion Bloquea a el requisito R de version v1 4. El requisito R de v1 tiene una relación de Depende de con cada una de las versiones creadas en el paso anterior. | Se mezclan los requistos de distintos proyectos. No se crea una nueva version del requisito con relacion Bloquea a. OBS: al editar un requisito y agregar la dependencia funciona. |  | CU16-CP1.6
1.7 | 1. Idem CP1.0 2. Existen mas requisitos en el sistema 3. Se eligen requesitos para relaconar con el requisito 4. Se crea una relacion de tipo Bloquea a | 1. Se crea un requisito R de version 1 con los campos indicados. 2. Se registra la fecha y el usuario que lo creo. 3. Se crea una nueva version de los requisitos seleccionados, con la relacion Depende de el requisito R de version v1 4. El requisito R de v1 tiene una relación de Bloquea a con cada una de las versiones creadas en el paso anterior. | Se mezclan los requistos de distintos proyectos. No se crea una nueva version del requisito con relacion Bloquea a. OBS: al editar un requisito y agregar la dependencia funciona. |  | CU16-CP1.7
1.8 | 1. Idem CP1.0 2. Existen mas requisitos en el sistema 3. Se eligen requesitos para relaconar con el requisito 4. Se crea una relacion de tipo Relacionado con | 1. Se crea un requisito R de version 1 con los campos indicados. 2. Se registra la fecha y el usuario que lo creo. 3. Se crea una nueva version de los requisitos seleccionados, con la relacion Relacionado con el requisito R de version v1 4. El requisito R de v1 tiene una relación de Relacionado con cada una de las versiones creadas en el paso anterior. | Se mezclan los requistos de distintos proyectos. No se crea una nueva version del requisito con relacion Bloquea a. OBS: al editar un requisito y agregar la dependencia funciona. |  | CU16-CP1.8
1.9 | 1. El analista funcional inició sesión. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Se elige una prioridad 4.Se ingresa un comentario 5.Se selecciona el estado En espera de Aprobación | 1. Se crea un requisito R de version 1 con los campos indicados. 2. Se registra la fecha y el usuario que lo creo. 3. El estado del requisito R v1 es en Espera de Aprobación. | A implementar en siguientes versiones
2.0 | 1. El analista funcional inició sesión. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Se elige una prioridad 4.Se ingresa un comentario 5.Se selecciona el estado Borrador | 1. Se crea un requisito R de version 1 con los campos indicados. 2. Se registra la fecha y el usuario que lo creo. 3. El estado del requisito R v1 es Borrador
2.1 | 1. Idem CP1.0 2. Se ingresa un proceso de negocio | 1. Se crea un requisito de version 1 con los campos indicados. 2. Se registra la fecha y el usuario que lo creo. 3. El requisito se encuentra asociado con el proceso de negocio indicado
2.2 | 1. Idem CP1.0 2. Se elige un usuario como solicitante 3. Se eligen usuarios como interesados | 1. Se crea un requisito de version 1 con los campos indicados. 2. Se registra la fecha y el usuario que lo creo. 3. El requisito tiene como usuario solicitante al indicado 4. El requisito tiene como usuarios interesados los indicados
2.3 | 1. Idem CP1.0 2. Se elige el mismo usuario como solicitante e interesado | 1. Se crea un requisito de version 1 con los campos indicados. 2. Se registra la fecha y el usuario que lo creo. 3. El requisito tiene como usuario solicitante e interesado al usuario indicado
2.4 | 1. El usuario inició sesión, pero no es analista funcional 2. Hay un proyecto actual seleccionado. | No es posible acceder al caso de Uso
2.5 | 1. El analista funcional inició sesión. 2. No hay un proyecto seleccionado. | No es posible acceder al caso de Uso

## CU-17
Modificar Requisito |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1. El analista funcional inició sesión. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Se modifican los campos deseados | 1. Se crea una nueva version del requisito con los campos modificados 2. Se registra Usuario y fecha. | Exito |  |  | 1. Se crea una nueva version del requisito con los campos modificados 2. NO se registra Usuario y fecha. |  | CU17-CP1.0
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. Se vuelve al Portal | Exito |  |  | Resultado Esperado
1.2 | 1. El analista funcional inició sesión. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen usuarios no relacionados con el requisito. 3. Se agregan nuevos usuarios a la lista de usuarios asociados al requisito | 1. Se crea una nueva version del requisito con los campos modificados 2. Se registra Usuario y fecha. 3. Se relaciona el Requisito con los usaurios seleccionados. | A implementar en siguientes versiones |  |  | A implementar en siguientes versiones
1.3 | 1. El analista funcional inició sesión. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen usuarios no relacionados con el requisito. 3. Se agregan usuarios que ya estan relacionados a la lista de usuarios asociados al requisito | 1. Se crea una nueva version del requisito con los campos modificados 2. Se registra Usuario y fecha. 3. No se agregan nuevas relaciones para los usuarios repetidos.
1.4 | 1. El analista funcional inició sesión. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen usuarios relacionados con el requisito. 3. Se eliminan usuarios relacionados con el requisito. | 1. Se crea una nueva version del requisito con los campos modificados 2. Se registra Usuario y fecha. 3. Se elimina la relación entre el requisito y los Usuarios.
1.5 | 1. El analista funcional inició sesión. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen mas requisitos en el sistema 4. Se eligen requesitos para relaconar con el requisito 5. Se crea una relacion de tipo Depende de | 1. Se crea una nueva version del requisito R con los campos modificados 2. Se registra Usuario y fecha. 3. Se crea una nueva version de los requisitos seleccionados, con la relacion Bloquea a la nueva version del requisito R 4. La nueva version del requisito R tiene una relación de Depende de con cada una de las versiones creadas en el paso anterior. | No se crea una nueva version del requisito seleccionado, pero la relacion se agrega correctamente
1.6 | 1. El analista funcional inició sesión. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen mas requisitos en el sistema 4. Se eligen requesitos para relaconar con el requisito 5. Se crea una relacion de tipo Bloquea a | 1. Se crea una nueva version del requisito con los campos modificados 2. Se registra Usuario y fecha. 3. Se crea una nueva version de los requisitos seleccionados, con la relacion Depende de la nueva version del requisito R 4. La nueva version del requisito R tiene una relación de Bloquea a con cada una de las versiones creadas en el paso anterior. | No se crea una nueva version del requisito seleccionado, pero la relacion se agrega correctamente
1.7 | 1. El analista funcional inició sesión. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen mas requisitos en el sistema 4. Se eligen requesitos para relaconar con el requisito 5. Se crea una relacion de tipo Relacionado con | 1. Se crea una nueva version del requisito con los campos modificados 2. Se registra Usuario y fecha. 3. Se crea una nueva version de los requisitos seleccionados, con la relacion Relacionado con la nueva version del requisito R 4. La nueva version del requisito R tiene una relación de Relacionado con cada una de las versiones creadas en el paso anterior. | No se crea una nueva version del requisito seleccionado, pero la relacion se agrega correctamente
1.8 | 1. El analista funcional inició sesión. 2. NO hay un proyecto actual seleccionado. | No es posible acceder al caso de uso | Exito

## CU-18
Ver información de un requisito |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1. Usuario Logueado 2. Hay un proyecto seleccionado 3. Se tiene permisos para ver en dicho proyecto 4. Existen requisitos asociados al proyecto | Se muestra toda la informacion asociada al requisito seleccionado(Ver documentos de Casos de Uso) | Exito |  |  | Resultado Esperado |  | No
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. Se vuelve al Portal | Exito |  |  | Resultado Esperado |  | No
1.2 | 1. Usuario Logueado 2. Hay un proyecto seleccionado 3. Se tiene permisos para ver en dicho proyecto 4. No existen requisitos asociados al proyecto | El sistema notifica al usuario. | Exito |  |  | Resultado Esperado. | No es posible ver la informacion de un requisito. | No
1.3 | 1. Usuario Logueado 2. No hay proyecto seleccionado | No es posible acceder al caso de uso | Exito |  |  | Funcionalidad no implementada |  | ---
1.4 | 1. Usuario NO Logueado 2. Hay un proyecto seleccionado 3. Se tiene permisos para ver en dicho proyecto 4. Existen requisitos asociados al proyecto | No es posible acceder al caso de uso |  |  |  | Funcionalidad no implementada |  | ---
1.5 | 1. Usuario Logueado 2. Hay un proyecto seleccionado 3. Se tiene permisos para ver en dicho proyecto 4. Existen requisitos asociados al proyecto 5. Hay casos de uso relacionados al requisito 6. El usuario desea ver información sobre un caso de uso. | Se incluye el caso de uso Ver información de un caso de uso. | Exito |  |  | No se puede acceder a la informacion del caso de uso desde el requsito. | Al ver informacion de un requisito no hay un link a los casos de uso relacionados | CU18-CP1.5
1.6 | 1. Usuario Logueado 2. Hay un proyecto seleccionado 3. Se tiene permisos para ver en dicho proyecto 4. Existen requisitos asociados al proyecto 5. Hay requisitos relacionados al requisito 6. El usuario desea ver información sobre un requisito asociado. | Se incluye el caso de uso Ver información de un requisito. | Exito |  |  | Funcionalidad no implementada | No es posible relacionar Requisitos | ---
1.7 | 1. Usuario Logueado 2. Hay un proyecto seleccionado 3. Se tiene permisos para ver en dicho proyecto 4. Existen requisitos asociados al proyecto 5. El requisito tiene versiones anteriores 6.El usuario desea ver información del historial de versiones del requisito. | Se incluye el caso de uso Ver información de un requisito. | Exito |  |  | Al ver informacion de requisitos NO se muestrantodas sus versiones. |  | CU18-CP1.7
1.8 | 1. Usuario Logueado 2. Hay un proyecto seleccionado 3. Se tiene permisos para ver en dicho proyecto 4. Existen requisitos asociados al proyecto 5.El usuario desea exportar el requisito a Word o PDF. | Se incluye el caso de uso Exportar información de un requisito. | A implementar en siguientes versiones |  |  | A implementar en siguientes versiones

## CU-19
Cambiar prioridad de un requisito |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. El usuario tiene permisos para cambiar la prioridad de un requisito en el proyecto actual. 4. Existen requisitos asociados al proyecto. 5. Exite otra prioridad en el sistema | 1. Existe una nueva versión del requisito con la nueva prioridad. 2. Se registra para dicha versión la fecha actual del sistema y el usuario que realizó el cambio. | Exito |  |  | Existe un nuevo requisito con la nueva prioridad. NO se registra la fecha ni el usuario que realizó el cambio. |  | CU19-CP1.0
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. | Exito |  |  | Resultado Esperado |  | No
1.2 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. El usuario tiene permisos para cambiar la prioridad de un requisito en el proyecto actual. 4. Existen requisitos asociados al proyecto. 5. No exite otra prioridad en el sistema ademas de la que ya tiene el requisito. | 1.Se notifica al usuario. | Exito |  |  | Resultado Esperado |  | No
1.3 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. El usuario tiene permisos para cambiar la prioridad de un requisito en el proyecto actual. 4. No existen requisitos asociados al proyecto. | 1. Se notifica al usuario. 2. Se cancela el caso de uso. | Exito |  |  | Resultado Esperado |  | No
1.4 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. El usuario NO tiene permisos para cambiar la prioridad de un requisito en el proyecto actual. 4. Existen requisitos asociados al proyecto | No es posible acceder al caso de uso. |  |  |  | Funcionalidad no implementada |  | ---
1.5 | 1. El usuario NO inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen requisitos asociados al proyecto. | No es posible acceder al caso de uso. |  |  |  | Funcionalidad no implementada |  | ---
1.6 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. El usuario tiene permisos para cambiar la prioridad de un requisito en el proyecto actual. 4. Existen requisitos asociados al proyecto 5.El usuario desea ver toda la información del requisito. | Se incluye el caso de uso Ver información de requisito. | Exito |  |  | Resultado Esperado |  | No

## CU-20
Cambiar estado de un requisito |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. Se vuelve al Portal | esperado |  |  | No implementado
1.1 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. El usuario tiene permisos para cambiar el estado de un requisito. 4. Exiten requisitos asociados al proyecto. 5.Se cambia el estado de Borrador a Espera de Aprovación | 1.Se crea una nueva versión del requisito con version (la ultima+1) y estado en Espera de Aprovación. 2.Se registra fecha actual del sistema y usuario que realizó el cambio. | no se cambia el estado al correspondiente ya que esta mal especificado en campo Estado |  | CU-20 CP1.1
1.2 | 1, 2, 3, 4 idem (CP 1.1). 5.Se cambia el estado de Borrador a Rechazado | 1.Se crea una nueva versión del requisito con version (la ultima+1) y estado Rechazado. 2.Se registra fecha actual del sistema y usuario que realizó el cambio. | no se cambia el estado al correspondiente ya que esta mal especificado en campo Estado |  | CU-20 CP1.2
1.3 | 1, 2, 3, 4 idem (CP 1.1). 5.Se cambia el estado de Rechazado a Borrador 6. Todos los demás usuarios registrados como interesados en el requisito ya realizaron el cambio. | 1.Se crea una nueva versión del requisito con version (la ultima+1) y estado Borrador. 2.Se registra fecha actual del sistema y usuario que realizó el cambio. | no se cambia el estado al correspondiente ya que esta mal especificado en campo Estado |  | CU-20 CP1.3
1.4 | 1, 2, 3, 4 idem (CP 1.1). 5.Se cambia el estado de Rechazado a Borrador 6. No todos los demás usuarios registrados como interesados en el requisito realizaron el cambio. | No sucede nada hasta que todos los interesados esten de acuerdo. | no se cambia el estado al correspondiente ya que esta mal especificado en campo Estado |  | CU-20 CP1.4
1.5 | 1, 2, 3, 4 idem (CP 1.1). 5.Se cambia el estado de Rechazado a Espera de Aprovación | No se debe permitir este cambio de estado. | no se cambia el estado al correspondiente ya que esta mal especificado en campo Estado |  | CU-20 CP1.5
1.6 | 1, 2, 3, 4 idem (CP 1.1). 5.Se cambia el estado de Aceptado a Espera de Aprobacion | 1.Se crea una nueva versión del requisito con version (la ultima+1) y estado en Espera de Aprobación. 2.Se registra fecha actual del sistema y usuario que realizó el cambio. | no se cambia el estado al correspondiente ya que esta mal especificado en campo Estado |  | CU-20 CP1.6
1.7 | 1, 2, 3, 4 idem (CP 1.1). 5.Se cambia el estado de Aceptado a Borrador | 1.Se crea una nueva versión del requisito con version (la ultima+1) y estado Borrador 2.Se registra fecha actual del sistema y usuario que realizó el cambio. | no se cambia el estado al correspondiente ya que esta mal especificado en campo Estado |  | CU-20 CP1.7
1.8 | 1, 2, 3, 4 idem (CP 1.1). 5.El usuario desea ver toda la información del requisito. | Se incluye el caso de uso Ver información de requisito. | no se listan todos los campos especificados en el caso de uso |  | cu-20 cp-1.8
1.9 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. El usuario tiene permisos para cambiar el estado de un requisito. 4. NO exiten requisitos asociados al proyecto. | Se notifica al usuario y cancela el caso de uso. | A implementar en siguientes versiones
2.0 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. El usuario NO tiene permisos para cambiar el estado de un requisito. 4. Exiten requisitos asociados al proyecto. 5. Se cambia de estado un requisito a un estado válido. | No debe ser posible ya que el usuario no tiene requisitos.
2.1 | 1. El usuario NO inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado 3. Existen requisitos asociados al proyecto. 4. Se cambia de estado un requisito a un estado válido. | No debe ser posible ya que el usuario no esta logueado.

## CU-21
Editar casos de uso relacionados con un requisito |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. Se vuelve al Portal | Exito |  |  | Resultado Esperado |  | No
1.1 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado, en el cual el usuario tiene el rol de Analista funcional 3. Existe al menos un requsito en el sistema. 4. Existe al menos un caso de uso NO relacionado con el requisito que se esta editando. 5. El usuario selecciona uno o más de los casos para relacionar con el requisito. | 1. Se crea una nueva versión del requisito con versión (ultimaVersión+1). 2. Se relacionan todos los casos de uso seleccionados con la nueva versión del requisito. 3. Se registra la fecha del sistema y el usuario responsable del cambio en la nueva versión del requisito. | Se mezclan CU de otros proyectos. NO se crea la relacion en los casos de uso, con la nueva version del requisito. |  | CU21-CP1.1 | Existe un nuevo requisito relacionado con los CU seleccionados. NO se registra la fecha ni el usuario que realizó el cambio. NO se crea la relacion en los casos de uso, con la nueva version del requisito. |  | CU21-CP1.1
1.2 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado, en el cual el usuario tiene el rol de Analista funcional 3. Existe al menos un requsito en el sistema. 4. No existe ningun caso de uso no relacionado con el requisito que se esta editando. | 1. El sistema notifica de esto al usuario. 2. El usuario manifiesta su deseo de crear un nuevo caso de uso. 3. Incluye el caso de uso Crear caso de uso. 4. Fin del caso de uso. | No se notifica al usuario, y en caso de seleccionar nuevamente casos de uso ya relacionados con el Requisito muestra un error pero se crea una nueva version del Requisito igual a la anterior. |  | CU21-CP1.2 | No se notifica al usuario, y en caso de seleccionar nuevamente casos de uso ya relacionados con el Requisito muestra un error pero se crea una nueva version del Requisito igual a la anterior. |  | CU21-CP1.2
1.3 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado, en el cual el usuario tiene el rol de Analista funcional 3. Existe al menos un requsito en el sistema. 4. Existe al menos un caso de uso relacionado con el requisito que se esta editando. 5. El usuario elige un caso de uso relacionado con el requisito actual para eliminar | 1. El sistema genera una nueva versión del requisito donde se elimina la relación con el caso de uso. 2. Se registra la fecha actual del sistema y el usuario que realizó la eliminación en ambas versiones. | Exito |  |  | Se crea una nueva version del requisito sin el caso de Uso. No se Registra la fecha ni el Usuario. No se crea una nueva version de caso de uso |  | CU21-CP1.3
1.4 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado, en el cual el usuario tiene el rol de Analista funcional 3. NO existen requsito en el sistema. | El sistema notifica de eso al usuario y termina el caso de uso. | Exito |  |  | Resultado Esperado |  | No
1.5 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado, en el cual el usuario NO tiene el rol de Analista funcional | Se notifica al usuario o no se le permite el acceso al caso de uso. |  |  |  | Funcionalidad no implementada |  | ---

## CU-22
Exportar información de un requisito |  |  | Version 2
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen requisitos en el proyecto 4. El usuario tiene permisos para ver la información de los requisitos en el proyecto actual. 5. Se selecciona 1 o mas requisitos 6. Se selecciona la ultima versión de cada requisito 7. Se selecciona formato .docx | 1. El sistema genera un documento en el formato .docx que contiene, para los requisitos que se seleccionaron, su versión actual, fecha de modificación y responsable, tipo de requisito, número, nombre, módulo al que pertenece, descripción, área de negocio (u organización), solicitante, fecha de solicitud, proceso de negocio, prioridad, interesados, justificación, documentos relacionados, requerimientos relacionados, estado del requerimiento y comentarios.
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso.
1.2 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen requisitos en el proyecto 4. El usuario tiene permisos para ver la información de los requisitos en el proyecto actual. 5. Se selecciona 1 o mas requisitos 6. Se selecciona la ultima versión de cada requisito 7. Se selecciona formato .pdf | 1. El sistema genera un documento en el formato .pdf que contiene, para los requisitos que se seleccionaron, su versión actual, fecha de modificación y responsable, tipo de requisito, número, nombre, módulo al que pertenece, descripción, área de negocio (u organización), solicitante, fecha de solicitud, proceso de negocio, prioridad, interesados, justificación, documentos relacionados, requerimientos relacionados, estado del requerimiento y comentarios.
1.3 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen requisitos en el proyecto 4. El usuario tiene permisos para ver la información de los requisitos en el proyecto actual. 5. Se selecciona 1 o mas requisitos 6. Se selecciona una version que NO es la ultima versión de cada requisito 7. Se selecciona formato .pdf o .docx | 1. El sistema genera un documento en el formato indicado que contiene, para los requisitos que se seleccionaron, su versión actual, fecha de modificación y responsable, tipo de requisito, número, nombre, módulo al que pertenece, descripción, área de negocio (u organización), solicitante, fecha de solicitud, proceso de negocio, prioridad, interesados, justificación, documentos relacionados, requerimientos relacionados, estado del requerimiento y comentarios.
1.4 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. NO Existen requisitos en el proyecto | Se notifica al usuario o No es posible acceder al Caso de Uso
1.5 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen requisitos en el proyecto 4. El usuario tiene permisos para ver la información de los requisitos en el proyecto actual. 5. Existe una linea base 6. Se elegir exportar una línea base de una lista de líneas base, lo cual selecciona las versiones correspondientes | 1. El sistema genera un documento en el formato indicado que contiene, para los requisitos que pertenecen a la linea base seleccionada, su versión actual, fecha de modificación y responsable, tipo de requisito, número, nombre, módulo al que pertenece, descripción, área de negocio (u organización), solicitante, fecha de solicitud, proceso de negocio, prioridad, interesados, justificación, documentos relacionados, requerimientos relacionados, estado del requerimiento y comentarios.

## CU-23
Crear nueva prioridad |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. Se vuelve al Portal | Esperado |  |  | Esperado
1.1 | 1. El usuario(Analista funcional) inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Se ingresa un identificador y una descripción 4. No existe otra prioridad con el mismo identificador | Se crea en el sistema una nueva prioridad con el identificador y la descripción ingresadas por el usuario. | Esperado |  |  | Esperado
1.2 | 1. El usuario(Analista funcional) inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Se ingresa un identificador y una descripción 4. Existe otra prioridad con el mismo identificador | 1. El sistema notifica al usuario. 2. Se vuelve a pedir identificador. | Esperado | El identificador es autonumerado |  | Esperado | El identificador es autonumerado
1.3 | 1. El usuario(Analista funcional) inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. El usuario indica que desea crear un nuevo tipo de prioridad 4. Se deja el campo identifiacdor y/o descripción vacios. | Se notifica al usuario y se vuelven a pedir los datos. | no se notifica al usuario | el id es autonumerado, informa cuando se deja el campo de nombre vacio pero no el de descripcion | cu-23 cp-1.3 | No se notifica al usuario |  | CU23-CP1.3
1.4 | 1. No hay una sesión iniciada 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Se indica que desea crear un nuevo tipo de prioridad | No debe ser posible acceder al caso de uso, ya que no se inició sesión. | no implementado |  |  | No implementado
1.5 | 1. El usuario inició sesión en el sistema, pero no es Analista Funcional. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Se indica que desea crear un nuevo tipo de prioridad | Se notifica que no puede realizar la accion, o no se permite acceder al caso de uso | no implementado |  |  | No implementado

## CU-24
Editar prioridad |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. Se vuelve al Portal | esperado |  |  | Esperado
1.1 | 1. El usuario(Analista funcional) inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen prioridades para el proyecto actual. 4. Se selecciona una prioridad para editar. 4. Se ingresa un nuevo identificador y una descripción 5. No existe otra prioridad con el mismo identificador | 1. Se notifica que se editó correctamente la prioridad. 2. Se modifica prioridad existente en el sistema. | esperado | el identificador no se puede cambiar |  | Esperado
1.2 | 1. El usuario(Analista funcional) inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. NO Existen prioridades para el proyecto actual. | Se notifican que no existen prioridades en el sistema. | no se informa que no hay prioridades | no se informa que no hay propiedades pero no lista ninguna | cu-24 cp-1.2 | Esperado
1.3 | 1. El usuario(Analista funcional) inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen prioridades para el proyecto actual. 4. Se selecciona una prioridad para editar. 4. Se ingresa un nuevo identificador y una descripción 5. Existe otra prioridad con el mismo identificador | 1. Se notifica al usuario. 2. Se vuelve a pedir identificador y descripción. | esperado | no se puede editar el id |  | Esperado | No se puede editar el id
1.4 | 1. El usuario(Analista funcional) inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen prioridades para el proyecto actual. 4. El usuario desea eliminar una prioridad | 1. El sistema comprueba que la prioridad no esté asignada a ninguna entidad de ningún proyecto. 2. El sistema borra la prioridad del sistema o notifica que no se puede borrar. | esperado |  |  | Esperado
1.5 | 1. El usuario inició sesión en el sistema, pero no es Analista Funcional. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Se indica que desea crear un nuevo tipo de prioridad | Se notifica que no puede realizar la accion, o no se permite acceder al caso de uso | A implementar en siguientes versiones |  |  | A implementar en siguientes versiones

## CU-25
Crear caso de uso |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. | Exito |  |  | Éxito
1.1 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existen requisitos en el sistema. 4. Existen objetos GeneXus 5. Se completa correctamente toda la informacion. | 1. Se crea una instancia de un caso de uso con la última versión en el sistema todos los datos ingresados. 2. Se crea una instancia de relación entre el caso de uso, los requerimientos y objetos GX asociados. | No se pueden linkear requisitos al caso de uso (no existe ninguna opción para hacer eso) | No hay objetos GeneXus. La fecha de creación se puede setear (debería ser automática). Faltan atributos del caso de uso (ver modelo de diseño) | CU25-CP1.1 | Fallo | No hay objetos GeneXus. La fecha de creación se puede setear (debería ser automática). Faltan atributos del caso de uso (ver modelo de diseño) | No se pueden linkear requisitos al caso de uso (no existe ninguna opción para hacer eso)
1.2 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existen requisitos en el sistema. 4. Existen objetos GeneXus. 5. Se dejan campos obligatorios vacios. | Se notifica al usuario y se vuelven a pedir los datos. | Exito |  |  | Fallo |  | Faltan campos obligatorios (el único es la prioridad)
1.3 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. NO existen requisitos en el sistema. 4. Se intenta asociar el caso de uso con requisitos | 1.Se notifica al usuario que no existen requisitos en el sistema. 2.Se continua con el caso de uso. | No se pueden linkear requisitos al caso de uso (no existe ninguna opción para hacer eso). |  | CU25-CP1.3 | Fallo |  | No se pueden linkear requisitos al caso de uso (no existe ninguna opción para hacer eso).
1.4 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. NO existen Objetos Genexus en el sistema 4. Se intenta asociar el caso de uso con objetos Genexus | 1.Se notifica al usuario que no existen objetos Genexus en el sistema. 2.Se continua con el caso de uso. | A implementar en siguientes versiones |  |  | No implementado |  | No existe un concepto llamado Objeto GeneXus en el sistema
1.5 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existen al menos 2 CU en el sistema. 4. Se relaciona un requisito con otro. |  | No se pueden relacionar CU con CU. |  | CU25-CP1.5
Note on C8: Que sucede -Diego Melli

## CU-26
Editar caso de uso |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. | Exito |  |  | Éxito
1.1 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existe al menos un caso de uso registrado en el sistema. 4. Se modifican algunos campos, pero no se modifican requisitos, casos de prueba u objetos Genexus relacionados | Se crea una instancia de un caso de uso con la última versión en el sistema+1 con todos los datos asociados. | Exito |  |  | Éxito | Hay campos modificables que no deberían ser editables
1.2 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existe al menos un caso de uso registrado en el sistema. 4. Se modifican algunos campos, pero no se modifican reuqisitos no objetos Genexus. 5. Se dejan campos obligatorios vacios. | Se notifica al usuario y se vuelven a pedir el ingreso de los valores. | Exito |  |  | Fallo |  | Faltan campos obligatorios (el único es la prioridad del caso de uso)
1.3 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existe al menos un caso de uso registrado en el sistema. 4. Existen requisitos no asociados con el caso de uso. 5. Se seleccionan requisitos para crear una nueva relación | 1. Se crea una instancia de un caso de uso con la última versión en el sistema+1 con los nuevos requisitos asociados. 2. Para cada requisito se crea una nueva version y se agrega la relación con el caso de uso. | No es posible editar requisitos relacionados con el caso de uso |  | CU26-CP1.4 | Fallo |  | No es posible editar requisitos relacionados con el caso de uso
1.4 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existe al menos un caso de uso registrado en el sistema. 4. Existen requisitos asociados con el caso de uso. 5. Se seleccionan requisitos para eliminar la relación | 1. Se crea una instancia de un caso de uso con la última versión en el sistema+1 que no está relacionado con los requisitos seleccionados. 2. Para cada requisito se crea una nueva version y se quita la relación con el caso de uso. | No es posible editar requisitos relacionados con el caso de uso |  | CU26-CP1.5 | Fallo |  | No es posible editar requisitos relacionados con el caso de uso
1.5 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existe al menos un caso de uso registrado en el sistema. 4. NO existen requisitos no asociados con el caso de uso. 5. Se seleccionan requisitos para crear una nueva relación | Se notifica al usuario que no es posible, o no se permite dicha acción. | No es posible editar requisitos relacionados con el caso de uso |  | CU26-CP1.6 | Fallo |  | No es posible editar requisitos relacionados con el caso de uso
1.6 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existe al menos un caso de uso no asociado con el CU a editar 4. Se relacionan los CU |  | No es posible editar CU relacionados con el caso de uso |  | CU26-CP1.7 | No implementado |  | La parte de casos de prueba no está implementada
1.7 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existe al menos un caso de uso asociado con el CU a editar 4. Se elimina la relacionan entre los CU |  | No es posible editarCU relacionados con el caso de uso |  | CU26-CP1.8 | No implementado |  | La parte de casos de prueba no está implementada
1.8 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existe al menos un caso de uso registrado en el sistema. 4. Existen casos de prueba no asociados con el caso de uso. 5. Se seleccionan casos de prueba para crear una nueva relación | 1. Se crea una instancia de un caso de uso con la última versión en el sistema+1 con los nuevos casos de prueba asociados. 2. Para cada caso de prueba se crea una nueva version y se agrega la relación con el caso de uso. | A implementar en siguientes versiones |  |  | No implementado |  | La parte de casos de prueba no está implementada
1.9 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existe al menos un caso de uso registrado en el sistema. 4. Existen casos de prueba asociados con el caso de uso. 5. Se seleccionan casos de prueba para eliminar la relación | 1. Se crea una instancia de un caso de uso con la última versión en el sistema+1 que no está relacionado con los casos de prueba seleccionados. 2. Para cada caso de prueba se crea una nueva version y se elimina la relación con el caso de uso. |  |  |  | No implementado |  | La parte de casos de prueba no está implementada
2.0 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existe al menos un caso de uso registrado en el sistema. 4. NO existen casos de prueba no asociados con el caso de uso. 5. Se seleccionan casos de prueba para crear una nueva relación | Se notifica al usuario que no es posible, o no se permite dicha acción. |  |  |  | No implementado |  | La parte de casos de prueba no está implementada
2.1 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existe al menos un caso de uso registrado en el sistema. 4. Existen objeto Genexus no asociados con el caso de uso. 5. Se seleccionan objetos Genexus para crear una nueva relación | 1. Se crea una instancia de un caso de uso con la última versión en el sistema+1 con los nuevos objeto Genexus asociados. 2. Para cada objeto Genexus se crea una nueva version y se agrega la relación con el caso de uso. |  |  |  | No implementado |  | La parte de objetos GeneXus no está implementada
2.2 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existe al menos un caso de uso registrado en el sistema. 4. Existen objetos Genexus asociados con el caso de uso. 5. Se seleccionan objeto Genexus para eliminar la relación | 1. Se crea una instancia de un caso de uso con la última versión en el sistema+1 que no está relacionado con los objeto Genexus seleccionados. 2. Para cada objeto Genexus se crea una nueva version y se elimina la relación con el caso de uso. |  |  |  | No implementado |  | La parte de objetos GeneXus no está implementada
2.3 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Existe un proyecto seleccionado en el cual el usuario tiene el rol de Analista Funcional 3. Existe al menos un caso de uso registrado en el sistema. 4. NO existen objeto Genexus no asociados con el caso de uso. 5. Se seleccionan objeto Genexus para crear una nueva relación | Se notifica al usuario que no es posible, o no se permite dicha acción. |  |  |  | No implementado |  | La parte de objetos GeneXus no está implementada
Note on C9: Se crea la relacion sin nueva version? -Diego Melli

## CU-27
Ver información de un caso de uso |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. Se vuelve al Portal | no hay donde cancelar |  | CU-27 CP1.0 | Éxito
1.1 | 1. El usuario tiene permisos para consultar casos de uso. 2. Existe al menos un caso de uso registrado en el sistema. 3.El caso de uso pertenece al proyecto que está seleccionado por el usuario. 4. El usuario selecciona una versión del caso de uso. | El sistema lista la información correspondiente al caso de uso seleccionado (ver documento de casos de uso). | Esperado |  |  | Éxito | Faltan campos de casos de uso
1.2 | 1. El usuario NO tiene permisos para consultar casos de uso. 2. Existe al menos un caso de uso registrado en el sistema. 3.El caso de uso pertenece al proyecto que está seleccionado por el usuario. 4. El usuario selecciona una versión del caso de uso. | Se notifica al usuario o no se le permite acceder al caso de uso. | A implementar en siguientes versiones |  |  | No implementado |  | No está implementada la parte de usuarios
1.3 | 1. El usuario tiene permisos para consultar casos de uso. 2. El usuario tiene seleccionado un proyecto actual. 2. No existen caso de uso registrados en el sistema para el proyecto seleccionado. | Se notifica al usuario o no se le permite acceder al caso de uso. |  |  |  | No implementado |  | No están implementadas las funcionalidades de seleccionar proyecto actual

## CU-28
Consultar histórico de versiones de un caso de uso |  |  | Version 2
# CP | Condiciones | Resultado Esperado
1.0 | 1. El usuario inició sesión 2. Existe al menos una versión de un caso de uso registrado en el sistema. 3. El usuario tiene permisos para el caso de uso seleccionado 4. El caso de uso pertenece al proyecto que está seleccionado por el usuario. | 1. El sistema lista todas las versiones existentes para el caso de uso seleccionado. 2. La información que se mostrara para cada una de estas versiones es: Nombre. Número de versión. Fecha de creación. Usuario responsable.
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso.
1.2 | 1. El usuario inició sesión 2. Existe al menos una versión de un caso de uso registrado en el sistema. 3. El usuario tiene permisos para el caso de uso seleccionado 4. El caso de uso NO pertenece al proyecto que está seleccionado por el usuario | No es posible acceder al caso de uso
1.3

## CU-29
Exportar caso de uso |  |  | Version 2
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen casos de uso en el proyecto 4. El usuario tiene permisos para ver la información de los casos de uso en el proyecto actual. 5. Se selecciona 1 o mas casos de uso 6. Se selecciona la ultima versión de cada casos de uso 7. Se selecciona formato .docx | 1. El sistema genera automáticamente un documento .docx que contiene un listado con todos los casos de uso seleccionados. 2. Para cada uno de estos, se listan sus datos: Nombre, Actores, Pre-condiciones/Dependencias, Postcondiciones, Prioridad, Requerimientos relacionados, Referencias (Opcional), Curso Básico, Cursos Alternativos, Reglas de Negocio (Opcional), Requisitos Especiales (Opcional), Supuestos (Opcional), Notas (Opcional), Especificación de datos (Opcional), Validaciones (Opcional). Además se listan los nombres de los requerimientos y objetos GX asociados al caso de uso.
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso.
1.2 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen requisitos en el proyecto 4. El usuario tiene permisos para ver la información de los casos de uso en el proyecto actual. 5. Se selecciona 1 o mas casos de uso 6. Se selecciona la ultima versión de cada caso de uso 7. Se selecciona formato .pdf | Idem resultado esperado CP1.0 pero el formato del documento es .pdf.
1.3 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existen casos de uso en el proyecto 4. El usuario tiene permisos para ver la información de los casos de uso en el proyecto actual. 5. Se selecciona 1 o mas casos de uso 6. Se selecciona una version que NO es la ultima versión de cada caso de uso 7. Se selecciona formato .pdf o .docx | 1. El sistema genera un documento en el formato indicado que contiene,los datos indicados en el resultado esperado del CP1.0.
1.4 | 1. El usuario inició sesión en el sistema. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. NO Existen requisitos en el proyecto | Se notifica al usuario o No es posible acceder al Caso de Uso
1.5

## CU-30
Ingresar caso de prueba |  |  | Version 2
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario es Tester 3. Hay un proyecto seleccionado como actual 4. Se ingresa un nombre, resumen, precondiciones, postcondiciones, prioridad (seleccionable entre Alta, Media y Baja), descripción, pasos y resultados esperados 5. Se selecciona tipo de prueba manual. 6. Se indica si es una prueba de regresión o no. 7. Existen casos de uso en el sistema 8. Se seleccionan casos de uso para asociar 9. Se asigna el Caso de Prueba a un plan de pruebas. | 1. Se crea una instancia de Caso de Prueba en el sistema, asociada al proyecto actual, con titulo y número de identificador ingresado por el actor. Además se crea una instancia de Versión de Caso de Prueba, que es asignada como la última versión de la instancia de Caso de Prueba creada. 2. Además la instancia de Versión de Caso de Prueba queda relacionada con los Caso de Uso y el plan de pruebas elegido.
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso.
1.2 | Idem 1.0 pero asociando el Caso de Prueba a varios planes de Prueba. | 1. Se crea una instancia de Caso de Prueba en el sistema, asociada al proyecto actual, con titulo y número de identificador ingresado por el actor. Además se crea una instancia de Versión de Caso de Prueba, que es asignada como la última versión de la instancia de Caso de Prueba creada. 2. Además la instancia de Versión de Caso de Prueba queda relacionada con los Caso de Uso y los planes de pruebas elegidos.
1.3 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario es Tester 3. Hay un proyecto seleccionado como actual 4. Se ingresa un nombre, resumen, precondiciones, postcondiciones, prioridad (seleccionable entre Alta, Media y Baja), descripción, pasos y resultados esperados 5. Se selecciona tipo de prueba manual. 6. Se indica si es una prueba de regresión o no. 7. No Se seleccionan casos de uso para asociar 9. No Se asigna el Caso de Prueba a un plan de pruebas. | 1. Se crea una instancia de Caso de Prueba en el sistema, asociada al proyecto actual, con titulo y número de identificador ingresado por el actor. 2.Además se crea una instancia de Versión de Caso de Prueba, que es asignada como la última versión de la instancia de Caso de Prueba creada.
1.4 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario NO es Tester | No es posible acceder al caso de uso.
1.5

## CU-31
Ver Información de Caso de Prueba |  |  | Version 2
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene rol: Analista funcional, Desarrollador o Tester. 3. Existe un proyecto actual seleccionado. 4. Existe un caso de prueba en el proyecto seleccionado 5. Existen Casos de Uso 6. La version de Caso de prueba seleccionada está asociada con uno o mas Casos de Uso. | 1. El sistema lista nombre, identificador del caso de prueba, módulo al que pertenece, descripción, resumen, precondiciones, postcondiciones, prioridad, pasos y resultados esperados de la versión del caso de prueba. 2. También muestra si el caso de prueba es automático o no, y si es de regresión. 3. Se listan todos los casos de uso asociados a esa versión de caso de prueba, así como el usuario responsable en caso de que existiera. 4. Se lista el historial de ejecuciones del caso de prueba, junto con los incidentes que se hubieran registrado para alguna de dichas ejecuciones. 5. Se lista la fecha de creación y la descripción de todas las otras versiones de casos de prueba relacionadas con el caso de prueba seleccionado.
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso.
1.2 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene rol: Analista funcional, Desarrollador o Tester. 3. Existe un proyecto actual seleccionado. 4. Existe un caso de prueba en el proyecto seleccionado 5. Existen Casos de Uso 6. La version de Caso de prueba seleccionada NO está asociada con Casos de Uso. | 1. El sistema lista nombre, identificador del caso de prueba, módulo al que pertenece, descripción, resumen, precondiciones, postcondiciones, prioridad, pasos y resultados esperados de la versión del caso de prueba. 2. También muestra si el caso de prueba es automático o no, y si es de regresión. 3. Se lista el usuario responsable en caso de que existiera. 4. Se lista el historial de ejecuciones del caso de prueba, junto con los incidentes que se hubieran registrado para alguna de dichas ejecuciones. 5. Se lista la fecha de creación y la descripción de todas las otras versiones de casos de prueba relacionadas con el caso de prueba seleccionado.
1.3 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene rol: Analista funcional, Desarrollador o Tester. 3. Existe un proyecto actual seleccionado. 4. NO existe un caso de prueba en el proyecto seleccionado | Se notifica al usuario o no es posible acceder al CU.
1.4 | Idem 1.0 Ademas el usuario desea ver la información de otra version del caso de Prueba | Incluye el caso de uso Ver información de caso de prueba.
1.5 | Requerimiento adiciona: Sería útil para el usuario poder filtrar los casos de prueba por módulo, suite o plan de prueba al que pertenecen. | Existen los filtros y funcionan

## CU-33
Exportar Caso de prueba |  |  | Version 2
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol: Analista funcional, Desarrollador o Tester. 3. Hay un pryecto actual seleccionado 4. Existen casos de Prueba asociados al proyecto seleccionado. 5. Se selecciona formato pdf. | El sistema genera el documento en formato pdf con todos los campos corresponientes y habilita al actor a que lo descargue.
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso.
1.2 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol: Analista funcional, Desarrollador o Tester. 3. Hay un pryecto actual seleccionado 4. Existen casos de Prueba asociados al proyecto seleccionado. 5. Se selecciona formato docx. | El sistema genera el documento en formato .docx con todos los campos corresponientes y habilita al actor a que lo descargue.
1.3 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol: Analista funcional, Desarrollador o Tester. 3. Hay un pryecto actual seleccionado 4. NO existen casos de Prueba asociados al proyecto seleccionado. | Se notifica al usuario o no es posible acceder al caso de uso.
1.4 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol: Analista funcional, Desarrollador o Tester. 3. NO hay un pryecto actual seleccionado | Se notifica al usuario o no es posible acceder al caso de uso.
1.5

## CU-37
Asignar caso de prueba a tester |  |  | Version 2
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol de Tester 3. Hay un proyecto seleccionado 4. Existe al menos un caso de prueba en el proyecto seleccionado 5. Existe al menos un tester mas registrado en el sistema. 6. Se seleccionan los casos de prueba 7. Se selecciona el Tester | Se registra una instancia de asociación entre los casos de pruebas y el tester.
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso.
1.2 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol de Tester 3. Hay un proyecto seleccionado 4. NO existen caso de prueba en el proyecto seleccionado 5. Existe al menos un tester mas registrado en el sistema. | Se notifica al usuario o no se puede realizar la asignación.
1.3 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol de Tester 3. Hay un proyecto seleccionado 4. Existe al menos un caso de prueba en el proyecto seleccionado 5. NO Existen mas testers registrados en el sistema. 6. Se seleccionan los casos de prueba 7. Se selecciona el Tester(se selecciona a si mismo) | Se registra una instancia de asociación entre los casos de pruebas y el tester.
1.4 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol de Tester 3. Hay un proyecto seleccionado 4. Existe al menos un caso de prueba en el proyecto seleccionado 5. Existe al menos un tester mas registrado en el sistema. 6. Se seleccionan los casos de prueba 7. Se selecciona mas de un tester(es posible?) | Se registra una instancia de asociación entre los casos de pruebas y los testers?.
1.5 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol de Tester 3. Hay un proyecto seleccionado 4. NO Existen casos de prueba en el proyecto seleccionado | Se notifica al usuario o no se puede realizar la asignación.
1.6 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol de Tester 3. NO hay un proyecto seleccionado | No es posible acceder al caso de uso
1.7 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario NO tiene el rol de Tester 3. Hay un proyecto seleccionado | No es posible acceder al caso de uso
Note on B3: Un tester o puede haber mas tester? -Diego Melli Res Esperado: Se crea una asociacion en el Usuario y en el caso de prueba sin crear nueva version? -Diego Melli

## CU-39
Ejecutar caso de prueba manual |  |  | Version 2
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol de Tester 3. Hay un proyecto seleccionado 4. Existe al menos un caso de prueba en el proyecto seleccionado 5. El caso de prueba está marcado como manual. 6. Se ingresa información respecto a la ejecución de la prueba. Esta es: si paso o no, tiempo de duración de la prueba, e incidente/s detectado/s. | 1.Se guardan los datos de la ejecución del caso de prueba en el sistema.
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso.
1.2 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol de Tester 3. Hay un proyecto seleccionado 4. Existe al menos un caso de prueba en el proyecto seleccionado 5. El caso de prueba está marcado como automático. 6. Se ingresa información respecto a la ejecución de la prueba. Esta es: si paso o no, tiempo de duración de la prueba, e incidente/s detectado/s | Se notifica al usuario o no es posible acceder al caso de uso.
1.3 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol de Tester 3. Hay un proyecto seleccionado 4. NO existen casos de prueba en el proyecto seleccionado | Se notifica al usuario o no es posible acceder al caso de uso.
1.4 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol de Tester 3. NO Hay un proyecto seleccionado | Se notifica al usuario o no es posible acceder al caso de uso.
1.5 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario NO tiene el rol de Tester 3. Hay un proyecto seleccionado | Se notifica al usuario o no es posible acceder al caso de uso.
1.6
1.7

## CU-40
Ejecutar plan de pruebas |  |  | Version 2
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol de Tester 3. Hay un proyecto seleccionado 4. Existe al menos un plan de pruebas en el proyecto 5. Existe al menos un caso de prueba en el plan de pruebas seleccionado 6. Los casos de prueba son todos manuales | 1. Por cada caso de prueba manual se ejecuta el caso de uso Ejecutar caso de prueba manual. 2. Se guardan los datos de la ejecución del plan de prueba en el sistema.
1.1 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso.
1.2 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol de Tester 3. Hay un proyecto seleccionado 4. Existe al menos un plan de pruebas en el proyecto 5. No existen casos de prueba en el plan de pruebas seleccionado | Se notifica al usuario o no es posible acceder al caso de uso.
1.3 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol de Tester 3. Hay un proyecto seleccionado 4. NO existe un plan de pruebas en el proyecto | Se notifica al usuario o no es posible acceder al caso de uso.
1.4 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario tiene el rol de Tester 3. NO Hay un proyecto seleccionado | Se notifica al usuario o no es posible acceder al caso de uso.
1.5 | 1. Hay una sesión iniciada 2. El usuario NO tiene el rol de Tester 3. Hay un proyecto seleccionado | Se notifica al usuario o no es posible acceder al caso de uso.
1.6
1.7

## CU-51
Crear módulo |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. Se vuelve al Portal | NO implementado |  |  | NO implementado
1.1 | 1. El usuario está logueado, y tiene uno de los siguientes roles: Analista funcional, Tester o Administrador del proyecto. 2. Hay un proyecto actual seleccionado 3. El usuario selecciona la opción de crear modulo 4. Completa todos los datos correctamente. | Se crea un modulo con los datos ingresados
1.2 | 1. El usuario está logueado, y tiene uno de los siguientes roles: Analista funcional, Tester o Administrador del proyecto. 2. Hay un proyecto actual seleccionado 3. El usuario selecciona la opción de crear modulo 4. El usuario deja algun campo incompleto | 1. El sistema muestra un mensaje indicándolo. 2. Se vuelve a pedir la información necesaria.
1.3 | 1. El usuario está logueado, y tiene uno de los siguientes roles: Analista funcional, Tester o Administrador del proyecto. 2. No Hay un proyecto actual seleccionado | No es posible acceder al caso de uso.
1.4 | 1. El usuario está logueado, y NO tiene uno de los siguientes roles: Analista funcional, Tester o Administrador del proyecto. 2. Hay un proyecto actual seleccionado 3. El usuario selecciona la opción de crear modulo | Se notifica al usuario o No se le permite acceder al caso de uso.

## CU-52
Agregar requisito a módulo |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. Se vuelve al Portal | NO implementado |  |  | NO implementado
1.1 | 1. El usuario está logueado. 2. Hay un proyecto actual seleccionado, en el cual el usuario es Analista funcional. 3. Existe un modulo en el proyecto. 4. Exsten requisitos en el proyecto. 5. Se seleccionan los requisitos a agregar. | Se asocian los requisitos seleccionados al modulo
1.2 | 1. El usuario está logueado. 2. Hay un proyecto actual seleccionado, en el cual el usuario es Analista funcional. 3. Existe un modulo en el proyecto. 4. No exsten requisitos en el proyecto. | El sistema notifica al usuario y termina el caso de uso.
1.3 | 1. El usuario está logueado. 2. Hay un proyecto actual seleccionado, en el cual el usuario es Analista funcional. 3. No existen modulos en el proyecto | El sistema notifica al usuario o no permite acceder al caso de uso.
1.4 | 1. El usuario está logueado. 2. No hay un proyecto seleccionado | No se permite acceder al caso de uso.
1.5 | 1. El usuario está logueado. 2. Hay un proyecto actual seleccionado, en el cual el usuario NO es Analista funcional. 3. Existe un modulo en el proyecto. 4. Exsten requisitos en el proyecto. 5. El usuario selecciona la opción de agregar un requisito | El sistema notifica al usuario o no permite acceder al caso de uso.

## CU-53
Agregar caso de uso a módulo |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. Se vuelve al Portal | NO implementado |  |  | NO implementado
1.1 | 1. El usuario está logueado. 2. Hay un proyecto actual seleccionado, en el cual el usuario es Analista funcional. 3. Existe un modulo en el proyecto. 4. Exsten casos de uso en el proyecto. 5. Se seleccionan los casos de uso a agregar. | Se asocian los casos de uso seleccionados al modulo
1.2 | 1. El usuario está logueado. 2. Hay un proyecto actual seleccionado, en el cual el usuario es Analista funcional. 3. Existe un modulo en el proyecto. 4. No exsten casos de uso en el proyecto. | El sistema notifica al usuario y termina el caso de uso.
1.3 | 1. El usuario está logueado. 2. Hay un proyecto actual seleccionado, en el cual el usuario es Analista funcional. 3. No existen modulos en el proyecto | El sistema notifica al usuario o no permite acceder al caso de uso.
1.4 | 1. El usuario está logueado. 2. No hay un proyecto seleccionado | No se permite acceder al caso de uso.
1.5 | 1. El usuario está logueado. 2. Hay un proyecto actual seleccionado, en el cual el usuario NO es Analista funcional. 3. Existe un modulo en el proyecto. 4. Exsten casos de uso en el proyecto 5. El usuario selecciona la opción de agregar un caso de uso | El sistema notifica al usuario o no permite acceder al caso de uso.

## CU-55
Ver información de módulo |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | El usuario cancela en cualquier momento | Se cancela el caso de uso. Se vuelve al Portal | NO implementado |  |  | NO implementado
1.1 | 1. El usuario está logueado. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existe un modulo en el proyecto. 4. El usuario selecciona un modulo | El sistema muestra todos los requisitos, casos de uso y casos de prueba que se encuentran asociados al módulo actual
1.2 | 1. El usuario está logueado. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. NO Existe un modulo en el proyecto. | El sistema notifica al usuario o no permite acceder al caso de uso.
1.3 | 1. El usuario está logueado. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existe un modulo en el proyecto. 4. El usuario selecciona un modulo 5. El usuario desea ver más información sobre un requisito listado | Se incluye el caso de uso Ver información de un requisito.
1.4 | 1. El usuario está logueado. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existe un modulo en el proyecto. 4. El usuario selecciona un modulo 5. El usuario desea ver más información sobre un caso de uso | Se incluye el caso de uso Ver información de un caso de uso.
1.5 | 1. El usuario está logueado. 2. Hay un proyecto actual seleccionado. 3. Existe un modulo en el proyecto. 4. El usuario selecciona un modulo 5. El usuario desea ver más información sobre un caso de prueba | Se incluye el caso de uso Ver información de un caso de prueba. | A implementar en siguientes versiones |  |  | A implementar en siguientes versiones

## Requisito
Ciclo de vida Requisito |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Estado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | Se crea Una prioridad | Prioridad creada | Exito |  |  | Exito
1.0 | Se crea Requisito con la prioridad anterior | Requisto Creado v 1 | Exito |  |  | Exito
1.1 | Se modifica el Requisito cambiandole la prioridad | 1. Requisito v 1 incambiado 2. Nueva version v2 del requisito, con la nueva prioridad | Exito |  |  | Exito
1.2 | Se modifica el Requisito original cambiandole el estado | 1. Requisito v 1 incambiado 2. Nueva version v3 del requisito, con el nuevo estado | No implementado |  |  | No implementado
1.3 | Se agrega el rquisito a un modulo | Requisito pertenece al modulo | No implementado |  |  | No implementado
1.4 | Se asocia el requisito original con un caso de uso | 1. Requisito v 1 incambiado 2. Nueva version v4 del requisito, asociado con el CU 3. Se crea la relacion entre la version seleccionada del CU y version V4 del requisito | No se crea la relacion en el caso de uso. |  |  | Exito
1.5 | Se edita el requisito, creando una relacion con otro requisito | 1. Requisito v 1 incambiado 2. Nueva version v5 del requisito, relacionado con el requisito seleccionado 3. Nueva version del requisito seleccionado, relacionado con el requisito version v5 | Exito |  |  | No implementado
1.6 | Se modifica uno de los casos de uso relacionados con el requisito v4. | 1.Se asocia el requisito version v4 con el nuevo CU sin crear una nueva version del Requisito. | Fallo. No se asocia con la nueva version del CU. |  | Requisito-CP1.7 | No implementado
1.7 | Se modifica el Requisito V4. | 1. Se crea una nueva version v5 de requisito. 2. Se deja solo la relacion con la mayor version de un CU en caso de haber relacion con mas de un CU de igual id. |  |  |  | Fallo. El funcioamiento es correcto, pero se muestra un mensaje de error. |  | Requisito-CP1.7
Note on E9: nueva version del no editado? -Diego Melli

## Caso de Uso
Ciclo de vida Caso de Uso |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Estado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | Se crea un Caso de uso | Caso de Uso creado v1 | Éxito | No es posible añadir requisitos relacionados al caso de uso |  | Éxito | No es posible añadir requisitos relacionados al caso de uso
1.0 | Se agrga el CU a un modulo | El CU pertenece al modulo | No implementado |  |  | No implementado
1.1 | Se agrega una relacion al cu con el equisito R1 Vi | 1. Se crea la relación en el caso de uso modificado.(no se crea nueva version del caso de uso.) 2. |  |  |  | Fallo |  | No es posible modificar requisitos relacionado a un caso de uso
Note on B5: yjghj -Diego Melli se crea una nueva vesion de req o solo se relaciona? -Diego Melli

## Proyecto
Ciclo de vida Proyecto |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Estado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | 1.Se crea Proyecto P1 sin Usuarios. 2. Se selecciona el proyecto P1 | 1.Proyecto Creado 2.Proyecto P1 actual | esperado |  |  | No implementado
1.1 | Se modifica el Proyecto asociandole usuarios | Proyecto modificado | A implementar en siguientes versiones |  |  | No implementado
1.2 | Se crean requisitos y casos de Uso | Proyecto con requisitos y Casos de Uso | esperado |  |  | Esperado
1.3 | Se selecciona otro proyecto P2 | Proyecto P2 actual | esperado
1.4 | Se crean requisitos y casos de Uso | 1.Proyecto con requisitos y Casos de Uso. 2. No es posible ver la informacion de P1. | esperado

## Modulo
Ciclo de vida Modulo |  |  | Version 1.1 |  |  | Version 1.0
# CP | Condiciones | Estado | Resultado | Observaciones | Errores | Resultado | Observaciones | Errores
1.0 | Se crea un Modulo | Modulo creado |  |  |  | No implementado
1.0 | Se agrega Requisitos al Modulo | Modulo con requisitos asociados |  |  |  | No implementado
1.1 | Se modifica algun requisito asociado al modulo | 1. Requisito original incambiado 2. Nuevo Requisto, con las modificacdiones correspondientes |  |  |  | No implementado
1.2 | Se agregan CU al modulo | Modulo con CU asociados |  |  |  | No implementado
1.3 | Se modifica algun CU asociado al modulo | 1. CU original incambiado 2. Nuevo CU, con las modificacdiones correspondientes |  |  |  | No implementado

## Formato
Version [Numero]
Nº CU | Nombre CU | Responsable | FECHA INICIO | FECHA FIN | Planificados | Ejecutados | Exitos | Fallos | Bloqueados
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[Nombre Caso Prueba] |  |  |  | [version]
# CP | Condición | Resultado Esperado |  | Resultado | Observaciones | Errores