Documento de Riesgos

Versión 2.3

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 09/10/2014 | 1.0 | Versión con los riesgos actualizados a la semana 7 | Rodrigo Ferreri |
| 14/10/2014 | 2.0 | Actualizado el documento con los riesgos de la semana 8 | Rodrigo Ferreri |
| 14/10/2014 | 2.1 | Revisión | Diego Melli |
| 21/10/2014 | 2.2 | Actualizado el documento con los riesgos de la semana 9 | Rodrigo Ferreri |
| 21/10/2014 | 2.3 | Revisión | Diego Melli |

Contenido

1.	Lista de Riesgos identificados	3

2.	Estado actual de los riesgos	7

3.	Explicación del ranking de riesgos	9

- Lista de Riesgos identificados

| Nombre | Ranking | Descripción | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Estrategia de mitigación | Monitoreo | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No se logra cumplir con el alcance acordado con el cliente | 2 | No se logra llegar a implementar todas las funcionalidades acordadas originalmente con el cliente | Media | Alto | Se realiza una buena planificación del proyecto, asignando en forma equitativa las tareas y monitoreando permanente su cumplimiento satisfactorio | Se compara cada semana las horas reales que tomó realizar cada tarea frente a las horas estimadas | Se reduce el alcance del proyecto |
| No se logra cumplir con el calendario propuesto | 2 | No se logra cumplir con el calendario que se propone en el plan de proyecto | Media | Alto | Se intenta realizar una planificación que anticipe posibles contratiempos que puedan surgir durante la realización de las tareas | Se compara cada semana las tareas que se realizaron frente a las tareas que se planificaron para realizar | Se reduce el alcance del proyecto |
| Problemas con la integración | 2 | Surgen problemas a la hora de realizar la integración del proyecto (consolidación) | Media | Alto | Se intenta realizar integraciones incrementales del producto, desde funcionalidades de núcleo hacia afuera, de forma tal que en cada paso la integración a hacerse sea mínima y esté completamente controlada | Se consulta con los responsables de realizar la integración sobre posibles problemas que estén ocurriendo con la misma. Se revisan las horas dedicadas a integrar el sistema frente a las horas de desarrollo | Se analiza el problema, e intenta que todos los implementadores propongan una solución para el mismo |
| El diseño del sistema no se encuentra a tiempo | 2 | Los implementadores no pueden empezar a realizar su tarea porque falta el diseño del sistema; los implementadores empiezan sin una base diseñada | Media | Alto | Se intenta planificar el trabajo del diseño para que no recaiga únicamente sobre el arquitecto; se alienta a los miembros del grupo para que haya una buena comunicación con el arquitecto de forma tal que todos conozcan el diseño | Se consulta con los implementadores sobre problemas que puedan tener a la hora de implementar | Se realiza una reunión entre todos los implementadores para acordar el diseño del sistema; luego el arquitecto realiza los documentos y los implementadores se basan en lo que se habló hasta que estén los dos realizados |
| Los integrantes del grupo se desmotivan y hacen lo mínimo por el proyecto | 2 | Los integrantes del grupo se desmotivan por el proyecto y no realizan todas las tareas que deberían realizar para asegurar el éxito del mismo | Media | Alto | Se intenta mantener un clima positivo de éxito entre los miembros del equipo; se intenta dar una buena participación a todos los miembros | Se realizan consultas periódicas sobre la motivación que tienen los integrantes con el proyecto; se consultan los registros de horas para intentar buscar problemas | Se realiza una reunión grupal para intentar motivar a los involucrados de forma tal de que vuelvan a aportar en forma positiva al grupo; se habla con el Director de Proyecto en caso extremo |
| Errores al realizar estimaciones | 1 | Hay errores al estimar el tiempo que toma realizar el proyecto | Alta | Alto | Se miden los GxPoints de los prototipos para calcular el esfuerzo para desarrollar el proyecto. Se toman en cuenta los esfuerzos de años pasados | Seguir de cerca el proyecto para intentar determinar desviaciones en el desarrollo | Se realizan modificaciones en el plan del proyecto; se actualizan las estimaciones para tomar en cuenta los datos nuevos |
| Bajo rendimiento inicial al implementar | 2 | El rendimiento de los implementadores es bajo al inicio de la implementación en fase de elaboración | Media | Alto | Se intenta que todos los implementadores se encuentren capacitados antes de iniciar la fase; se realizan prototipos sobre los problemas técnicos en fase inicial para que los implementadores obtengan experiencia | Monitorear el rendimiento de los implementadores en la fase de elaboración frente al planificado | Se realizan modificaciones al plan de proyecto; se intenta que los implementadores tengan un área de consulta grupal para evacuar dudas rápidamente. En última instancia se reduce el alcance del sistema |
| La implementación no está lista a tiempo para que inicie la verificación | 2 | Las liberaciones no están listas en la fecha planificada para que los verificadores puedan comenzar con el Testing | Media | Alto | Se intenta prever posibles contratiempos y se los incluye en los tiempos de implementación (se sobreestima el tiempo de implementación) | Se comparan las fechas de entrega de la liberación frente a la fecha planificada | Se modifica el plan de proyecto; se habla con los implementadores para intentar conocer las causas de los problemas e intentar mitigarlos |
| La calidad del producto que se desarrolla es insatisfactoria | 2 | El producto desarrollado tiene una calidad insuficiente en cuanto a los atributos de calidad definidos por el cliente | Media | Alto | Se intenta disponer a los miembros del equipo sobre los atributos de calidad deseados y los métodos de alcance de los mismos por parte del responsable de SQA | Se atiende a los comentarios del responsable de SQA sobre la calidad del sistema; se realiza medición de cantidad de defectos frente a funcionalidades implementadas; se valida con el cliente las liberaciones | Se realizan reuniones grupales para intentar descubrir los problemas que produjeron la falta de calidad, se hace hincapié en que el grupo conozca y sepa cómo alcanzar los atributos deseados |
| El cliente propone demasiados cambios al ver el prototipo de la fase de elaboración | 2 | El cliente ve el prototipo realizado en la fase de elaboración y propone la realización de demasiados cambios | Media | Alto | Se realizan numerosas reuniones de validación para que el cliente pueda ver la parte central del sistema funcionando rápidamente | Se monitorean las opiniones del cliente sobre los prototipos | Se comunica a los implementadores de los cambios para que los corrijan; se modifica tanto el documento de especificación de requisitos como el diseño para que lo tengan en cuenta |
| Errores en la arquitectura del sistema | 3 | Se implementa en forma incorrecta la arquitectura del sistema | Baja | Alta | El MUM plantea la fase de elaboración para ayudar a reducir problemas con la arquitectura. Además, se realizan reuniones de validación con el cliente sobre el prototipo de fase de elaboración | Se evalúan los resultados de la validación del prototipo con el cliente; se evalúan las dificultades de añadir una nueva funcionalidad al sistema | Se realizan reuniones con el cliente; se realizan RTF sobre los documentos de arquitectura (Descripción de la arquitectura y Modelo de Diseño) |
| Ausencia de miembros del equipo | 3 | Un miembro del equipo se ausenta por un período de tiempo menor a 10 días | Baja | Alta | Se planifica teniendo en cuenta posibles ausencias que se hayan avisado | Al inicio del proyecto se le solicita a todos los miembros del equipo que confirmen si se van a ausentar durante el desarrollo del mismo. | En caso de ausencia no planificada, se reasignan tareas entre los demás miembros del equipo |
| Un integrante del grupo abandona el proyecto | 3 | Un integrante del grupo decide abandonar el proyecto | Baja | Alto | Se intenta mantener un clima positivo de éxito entre los miembros del equipo; se pregunta | Se realizan consultas periódicas sobre la motivación de los integrantes | Se reasigna el trabajo de dicho integrante sobre los demás de forma tal que el impacto de la pérdida sea mínimo |
| Pérdida de documentos | 3 | Se pierden documentos realizados por algún integrante del equipo | Baja | Alto | Se realizan backups periódicos de los documentos entregados al Director del proyecto; se mantienen los mismos en el repositorio del grupo para que sean accesible de forma rápida y sencilla | Se realiza control de versiones de los documentos | Se evalúa el valor del documento perdido; en el caso de que haya sido alto se plantea la realización del mismo nuevamente |
| Se le entrega al cliente la KB incorrecta | 3 | Errores de gestión de la configuración provocan que se le entregue al cliente una base de conocimiento incorrecta (una versión vieja) | Baja | Alto | Se mantiene un buen registro de todas las versiones del sistema de forma tal de saber siempre qué contiene cada una | Se registran las versiones existentes por parte del responsable de SCM | Se excusa con el cliente; se realiza una nueva entrega de la KB correcta y se mejora el registro en SCM de la misma |
| No se obtiene GxServer a tiempo | 4 | No se logra obtener la licencia para utilizar GxServer a tiempo | Alta | Medio | Se insiste a los responsables de obtener la licencia | Se consulta con el responsable de obtener la licencia periódicamente sobre el avance de esto | Se utilizan herramientas alternativas, o se trabaja en bases de conocimiento separadas |
| Problemas con K2B Tools debido a inexperiencia | 4 | La herramienta K2B Tools presenta problemas y dificultades a la hora de su utilización | Alta | Medio | Se capacita a los implementadores sobre su uso, por ejemplo, haciendo que lean el manual de usuario. Se realiza un prototipo para intentar descubrir los problemas más comunes a la hora de su uso | Se consulta con los implementadores sobre los problemas que puedan presentarse | Se realiza la implementación del sistema sin K2B Tools. Se aplica el patrón sobre la base de conocimiento al finalizar la implementación de la iteración |
| Problemas derivados de la falta de experiencia con la tecnología | 4 | Surgen problemas con la implementación debido a la falta de experiencia de algunos miembros del equipo con las herramientas y tecnología | Alta | Medio | Se capacita a los implementadores con las herramientas; se realizan manuales por parte de los implementadores experimentados sobre los problemas más comunes y cómo solucionarlos. Se utiliza el grupo de Facebook para consultar dudas entre los integrantes | Se consulta con los implementadores sobre las horas que tuvieron que gastar en investigar cómo realizar una tarea que no sabían cómo hacer | Se solicita ayuda externa agente que tenga amplia experiencia en el uso de Genexus, como por ejemplo al cliente mismo o a algún contacto que pueda conocer algún miembro del equipo |
| Problemas de comunicación entre integrantes del grupo | 5 | Existen problemas de comunicación entre los integrantes del grupo, o los medios de comunicación propuestos no son efectivos | Media | Medio | Se definieron los medios de comunicación entre el grupo; se solicita a cada integrante una forma de poder ubicarlo rápidamente (como su teléfono y correo electrónico) y se dispone de esos datos a todo el grupo | Se monitorea el estado de las comunicaciones entre los miembros; se alienta a los miembros del grupo para que sean comunicativos y comuniquen al administrador cualquier problema que tengan | Se realiza reuniones con los involucrados para intentar solucionar de forma pacífica el problema e intentar que exista espíritu de grupo |
| Desbalance en la distribución del trabajo | 5 | Existen miembros del grupo que realizan un trabajo excesivo, mientras otros se encuentran ociosos (realizan menos de 15 horas semanales) | Media | Medio | Se intenta realizar una distribución basada en el tiempo que se asume que se demorará en realizar las tareas | Se evalúa el esfuerzo semanal por integrante chequeando el registro de horas | Se redistribuyen las tareas de forma tal que los miembros ociosos realizan tareas que son realizadas por miembros sobrecargados |
| El cliente cambia los requerimientos periódicamente | 5 | El cliente cambia periódicamente los requerimientos del sistema | Media | Medio | Se realizan reuniones de validación con el cliente sobre el documento de especificación de requerimientos y el modelo de casos de uso | Se tienen en cuenta los comentarios realizados por el cliente en las reuniones de validación de requerimientos | Se calcula el impacto del cambio sobre el sistema; si dicho impacto es alto entonces se negocia el mismo con el cliente |
| Problemas de comunicación con el cliente | 6 | Surgen dificultades a la hora de planificar reuniones con el cliente; se dificulta la comunicación por otros medios | Baja | Medio | Se dispone al cliente del correo electrónico del grupo; se solicita correos electrónicos de cada cliente por separado y teléfonos si es necesario. | Se monitorea permanentemente que las reuniones agendadas se realicen con éxito; se controla que los correos enviados sean respondidos | Se solicita ayuda al Director de Proyecto sobre medios efectivos para comunicarse mejor con el cliente |
| No se obtienen las licencias a tiempo | 7 | No se obtiene a tiempo las licencias para utilizar GeneXus Ev 2 (Java), K2B Tools o GxTest Designer | Bajo | Alto | Se insiste a los responsables para que obtengan rápida las licencias | Se mantiene contacto permanente con los responsables de adquirir las licencias | Para realizar prototipos, se utiliza la versión de evaluación. Para el producto final se deberá cancelar la realización del proyecto |
| Problemas de instalación | 8 | Hay problemas a la hora de instalar o configurar las herramientas del sistema | Media | Bajo | Se realiza un prototipo inicial para lograr una configuración básica con las herramientas, y un manual que detalle cómo realizarla | Se consulta con los miembros del equipo a ver si tuvieron problemas al instalar el mismo | Se solicita ayuda externa para poder realizar la tarea, por ejemplo al cliente |

- Estado actual de los riesgos

| Nombre | Descripción | Semana 9 (Segunda semana, iteración 2, fase de elaboración) |
| --- | --- | --- |
| No se logra cumplir con el alcance acordado con el cliente | No se logra llegar a implementar todas las funcionalidades acordadas originalmente con el cliente | En proceso: Este riesgo puede cambiar inminentemente al estado de probabilidad Alto debido a que se constataron demoras en la implementación del sistema que ponen en el peligro la planificación inicial. |
| No se logra cumplir con el calendario propuesto | No se logra cumplir con el calendario que se propone en el plan de proyecto | En proceso: Pese a tener el equipo dividido, y una parte de este trabajó exclusivamente en la segunda iteración se continúa retrasado. |
| Problemas con la integración | Surgen problemas a la hora de realizar la integración del proyecto (consolidación) | En proceso: Se han descubierto formas para integrar bases de conocimiento implementadas que evitan los problemas de consolidado que se tuvieron la semana pasada, y que se debieron a K2B Tools. Además, se piensa que se contará con la herramienta GxServer funcionando en breve. |
| El diseño del sistema no se encuentra a tiempo | Los implementadores no pueden empezar a realizar su tarea porque falta el diseño del sistema; los implementadores empiezan sin una base diseñada | En proceso: es necesario que esta semana el Arquitecto realice el diseño de las entidades y casos de uso que se implementarán en fase de construcción. |
| Los integrantes del grupo se desmotivan y hacen lo mínimo por el proyecto | Los integrantes del grupo se desmotivan por el proyecto y no realizan todas las tareas que deberían realizar para asegurar el éxito del mismo | En proceso: se ha notado una mejoría en este respecto. Aún así, se hace necesario motivar aún más a los integrantes del grupo, en especial a los implementadores. |
| Errores al realizar estimaciones | Hay errores al estimar el tiempo que toma realizar el proyecto | En proceso: Se ha corregido el plan de desarrollo plasmando las desviaciones ocurridas. |
| Bajo rendimiento inicial al implementar | El rendimiento de los implementadores es bajo al inicio de la implementación en fase de elaboración | En proceso: El rendimiento de los implementadores ha aumentado, pero aún así es pertinente seguir realizando tareas de apoyo y monitoreo de los problemas de los implementadores |
| La implementación no está lista a tiempo para que inicie la verificación | Las liberaciones no están listas en la fecha planificada para que los verificadores puedan comenzar con el Testing | En proceso: se espera que para la próxima liberación se llegué a tiempo. Por otra parte el equipo de testing realizó la segunda verificación a la liberación versión 1.1 |
| La calidad del producto que se desarrolla es insatisfactoria | El producto desarrollado tiene una calidad insuficiente en cuanto a los atributos de calidad definidos por el cliente | En proceso: El equipo de testing ya dio el reporte de errores, resta ver la respuesta del grupo de desarrollo, si fueron corregidos o no dichos errores. |
| El cliente propone demasiados cambios al ver el prototipo de la fase de elaboración | El cliente ve el prototipo realizado en la fase de elaboración y propone la realización de demasiados cambios | En proceso: En la reunión con el cliente, este se mostró satisfecho y los cambios que propuso fueron mayoritariamente te interfaz, por lo que no afectan den gran forma lo planificado. |
| Errores en la arquitectura del sistema | Se implementa en forma incorrecta la arquitectura del sistema | En proceso: hasta ahora no se ha identificado que la arquitectura propuesta traiga problemas |
| Ausencia de miembros del equipo | Un miembro del equipo se ausenta por un período de tiempo menor a 10 días | En proceso: Algún miembro ha tenido días de malestar por enfermedad, esperemos no pase a mayores. |
| Un integrante del grupo abandona el proyecto | Un integrante del grupo decide abandonar el proyecto | En proceso: se están realizando todas las tareas necesarias para levantar la moral del grupo lo más posible, a efectos de evitar que alguien quiera abandonar. Estas ultimas semanas se ha notado una evolución en el equipo, manteniendo un ambiente de mayor unión. |
| Pérdida de documentos | Se pierden documentos realizados por algún integrante del equipo | En proceso: se realizan backups semanales de los documentos en Google Drive antes de realizar la entrega al Director de Proyecto |
| Se le entrega al cliente la KB incorrecta | Errores de gestión de la configuración provocan que se le entregue al cliente una base de conocimiento incorrecta (una versión vieja) | En proceso: se realizan controles sobre las bases de conocimiento para mantener registro de cuál corresponde a qué versión |
| No se obtiene GxServer a tiempo | No se logra obtener la licencia para utilizar GxServer a tiempo | En proceso: El GxServer otorgado al Director tampoco funcionó, y se sigue trabajando en el tema. |
| Problemas con K2B Tools debido a inexperiencia | La herramienta K2B Tools presenta problemas y dificultades a la hora de su utilización | En proceso: se ha puesto a un implementador a estudiar el manual de K2B Tools; en paralelo, otros implementadores también lo han estudiado. La experiencia con la herramienta está mejorando, y se están teniendo menos problemas que antes |
| Problemas derivados de la falta de experiencia con la tecnología | Surgen problemas con la implementación debido a la falta de experiencia de algunos miembros del equipo con las herramientas y tecnología | En proceso: Ver riesgo "Problemas con K2B Tools debido a inexperiencia" |
| Problemas de comunicación entre integrantes del grupo | Existen problemas de comunicación entre los integrantes del grupo, o los medios de comunicación propuestos no son efectivos | En proceso: se ha creado un grupo de Whatsapp para ayudar a mejorar la comunicación entre los integrantes del grupo |
| Desbalance en la distribución del trabajo | Existen miembros del grupo que realizan un trabajo excesivo, mientras otros se encuentran ociosos (realizan menos de 15 horas semanales) | En proceso: se espera que la reasignación de tareas logre mejorar la disparidad de trabajos; contar con GxServer podría potenciar la mitigación definitiva de este riesgo |
| El cliente cambia los requerimientos periódicamente | El cliente cambia periódicamente los requerimientos del sistema | Mitigado en parte: el cliente ha realizado la validación tanto del documento de especificación de requisitos como del modelo de casos de uso. Se espera saber los comentarios del cliente después de la reunión de validación del viernes 17/10 |
| Problemas de comunicación con el cliente | Surgen dificultades a la hora de planificar reuniones con el cliente; se dificulta la comunicación por otros medios | En proceso: la semana anterior tuvimos problemas luego de que se cancelara una reunión por parte nuestra y se notificara al cliente vía mail; el mismo no lo recibió y asistió a la reunión. Luego del malentendido, el cliente manifestó que tuvo problemas con su lista de correos. Esperamos que no se vuelva a repetir la cuestión. |
| No se obtienen las licencias a tiempo | No se obtiene a tiempo las licencias para utilizar GeneXus Ev 2 (Java), K2B Tools o GxTest Designer | Mitigado: se han conseguido todas las licencias listadas en este riesgo. |
| Problemas de instalación | Hay problemas a la hora de instalar o configurar las herramientas del sistema | Mitigado: todos los miembros del equipo han instalado y configurado GeneXus en forma satisfactoria |

- Explicación del ranking de riesgos

El ranking de riesgos se estableció en base a la siguiente tabla:

| Valor del ranking | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alta | Alto | Riesgos con alta probabilidad de ocurrir, que amenazan la realización del proyecto. |
| 2 | Media | Alto | Riesgos con probabilidad media de ocurrir, que amenazan la realización del proyecto. |
| 3 | Baja | Alto | Riesgos que difícilmente ocurran, pero que en caso de ocurran amenazan la realización del proyecto. |
| 4 | Alta | Medio | Dificultades importantes que impactan seriamente en la realización del proyecto pero no impiden que este se realice, y que son muy probables. |
| 5 | Media | Medio | Dificultades importantes con impacto serio en la realización del proyecto y con probabilidad media. |
| 6 | Baja | Medio | Dificultades importantes con impacto serio en la realización del proyecto pero que difícilmente ocurran. |
| 7 | Alta | Bajo | Dificultades menores que es altamente probable que ocurran |
| 8 | Media | Bajo | Dificultades menores con probabilidad media de ocurrencia |
| 9 | Baja | Bajo | Dificultades menores que difícilmente ocurran |