## Reporte V1
Version 1.0 Primera iteracion Fase Elaboracion
Nº CP
Planificados | 134
Ejecutados | 62
Correctos | 38
Incorrectos | 24
Bloqueados | 0
Gravedad
Menor | 6
Marginal | 6
Critico | 2
Catastrófico | 0
Total | 14
Algunos Datos
Horas equipo Testing | 17
Cantidad Pruebas/Horas | 62/17=3,65
Cantidad de Incidentes/Cantidad Pruebas | 14/62=0,23
Cantidad de Incidentes/Hora | 14/17=0,82
Reportado por | Id Error | Fecha | Descripcion del error | Posible Solucion | Gravedad | Estado | Implementador Responsable
Mariangeles Artola | CU-18 CP1.2 | 2014-10-08 | El sistema no informa al usuario que no lleno los campos nombre y descripcion al crear un proyecto, creando el mismo sin ningun campo CU-07 1.2 |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-08 CP1.1 | 2014-10-08 | Al ingresar a la informacion de un proyecto no hay forma de cancelar esta vista |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-23 CP1.6 | 2014-10-08 | El sistema no informa al usuario que no lleno los campos nombre ni descripcion al crear una prioridad , dreando el mismo sin ningun campo CU-23 1.6 |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-09 CP-1.4 | 2014-10-09 | El sistema no informa al usuario que deja el campo de nombre vacio al modificar un proyecto |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU18-CP1.5 | 2014-10-09 | No se puede acceder a la informacion del caso de uso desde el requsito.(Caso de uso Ver informacion de Requisito punto 4.a) | Agregar un link/boton hacia el caso de uso | Menor | Reportado
Diego Melli | CU18-CP1.7 | 2014-10-11 | Al ver informacion de requisitos NO se muestran todas sus versiones. |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU19-CP1.0 CU21-CP1.1 CU21-CP1.3 CU16-CP1.0 CU16-CP1.2 CU17-CP1.0 | 2014-10-11 | Al Crear o modificar un requisito, en la nueva version del mismo no se registra la fecha ni el usuario que realizó la modificacion. | Agregar una regla default y bloquear la edicion | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU21-CP1.2 | 2014-10-11 | Al modificar un requisito, y agregarle una nueva relacion con un casos de uso con el cual ya esta relacionado, se muestra un mensaje de error, pero se crea una nueva version del requisito igual a la version editada. |  | Marginal | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU25-CP1.1 CU25-CP1.3 CU26-CP1.3 CU26-CP1.4 CU26-CP1.5 | 2014-10-11 | No se pueden vincular requisitos al caso de uso desde el caso de uso mismo |  | Crítico | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU25 CU26 CU27 | 2014-10-11 | Faltan atributos de casos de uso (Ver caso de uso Crear caso de uso en Modelo de casos de uso y plantilla del cliente con atributos deseados para los casos de uso (PIS 2014 - Requerimientos.docx)) |  | Marginal | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU25-CP1.2 CU26-CP1.2 | 2014-10-11 | No se realiza el control de chequeo de campos obligatorios en Casos de uso |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.3 CU21-CP1.3 | 2014-10-12 | Al crear un requisito(o modificarlo) y relacionarlo con un Caso de Uso, solo se crea la relacion en el requisito y No en el caso de Uso, es decir que desde un Caso de Uso no es posible ver con que requisitos esta relacionado |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.4 | 2014-10-12 | Al crear un requisito no se controla el campo obligatorio nombre. |  | Menor | Reportado
Diego Melli | Requisito-CP1.7 | 2014-10-12 | Al modificar un Requisito que tiene ascociada varias versiones de un mismo caso de Uso, el nuevo requisito solo tiene la relacion con la mayor de las versiones. Esto funciona correctamente, pero se depliega un mensaje de error. |  | Marginal | Reportado
Graficos

## Reporte V1.1
Version 1.1 Primera iteracion Fase Elaboracion
Nº CP
Planificados | 104
Ejecutados | 79
Correctos | 57
Incorrectos | 22
Bloqueados | 0
Gravedad
Menor | 7
Marginal | 2
Critico | 6
Catastrófico | 0
Total | 15
Algunos Datos
Horas equipo Testing | 11
Cantidad Pruebas/Horas | 79/11=7,18
Cantidad de Incidentes/Cantidad Pruebas | 15/79=0,18
Cantidad de Incidentes/Hora | 15/11=1,36
Reportado por | Id Error | Fecha | Descripcion del error | Posible Solucion | Gravedad | Estado | Implementador Responsable
Mariangeles Artola | CU-07 CP1.2 | 2012-10-16 | Se puede crear un proyecto con la descripcion vacia |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-08 CP1.1 | 2012-10-16 | no se puede cancelar la vista | agregar un boton cancel | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | cu-23 cp-1.3 | 2014-10-16 | no se informa cuando se deja vacio el cambio de descripcion |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-24 CP-1.2 | 2014-10-16 | no se informa al usuario que no hay propiedades se muestra la lista vacia |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.0 | 2014-10-16 | Error en atributo de Requeriment, requerementType/State | Cambiar nombre | Menor | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.2 | 2014-10-16 | Al crear un requisito(o modificarlo) y relacionarlo con un Caso de Uso, solo se crea la relacion en el requisito y No en el caso de Uso, es decir que desde un Caso de Uso no es posible ver con que requisitos esta relacionado |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.6 CU16-CP1.7 CU16-CP1.8 | 2014-10-16 | Al crear un requisito y agregar una relacion(Depende de, BLoquea a, Relacionado con), con otro requisito, esta relacion no se crea en los requisitos seleccionado. OBS: Al agregar relaciones editando un requisito si se crean correctamente. |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.6 CU16-CP1.7 CU16-CP1.8 CU21-CP1.1 | 2014-10-16 | Al crear/editar un Requisito, es posible relacionar con requisitos o CU de distintos proyectos. |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU21-CP1.2 | 2014-10-16 | Al modificar un requisito, y agregarle una nueva relacion con un casos de uso con el cual ya esta relacionado, se muestra un mensaje de error, pero se crea una nueva version del requisito igual a la version editada. |  | Marginal | Reportado
Mariangeles Artola | CU20-CP1.8 | 2014-10-16 | No se listan todos los campos del requisito especificados en los caso de uso |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU25-CP1.1 CU25-CP1.3 | 2014-10-16 | No se pueden vincular requisitos al caso de uso desde el caso de uso mismo |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU25-CP1.5 CU26-CP1.7 CU26-CP1.8 | 2014-10-16 | No se pueden relacionar CU con CU. |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU26-CP1.4 CU26-CP1.5 CU26-CP1.6 | 2014-10-16 | No es posible acceder desde los CU a los requisitos con los que esta relacionado |  | Crítico | Reportado
Mariangeles Artola | CU-27 CP1.0 | 2014-10-16 | Al ingresar a la informacion no hay forma de cancelar por medio de un boton, solo se puede salir de esta vista pulsando en el menu |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-13 CP1.1 | 2014-10-16 | No se puede cancelar la seleccion de un proyecto |  | Menor | Reportado
Graficos

## Reporte V2
Version 1.1 Primera iteracion Fase Elaboracion
Nº CP
Planificados | 167
Ejecutados | 134
Correctos | 89
Incorrectos | 45
Bloqueados | 0
Gravedad
Menor | 13
Marginal | 8
Critico | 7
Catastrófico | 0
Total | 28
Algunos Datos
Horas equipo Testing | 20
Cantidad Pruebas/Horas | 134/20=6,7
Cantidad de Incidentes/Cantidad Pruebas | 28/134=0,21
Cantidad de Incidentes/Hora | 28/20=1,4
Reportado por | Id Error | Fecha | Descripcion del error | Posible Solucion | Gravedad | Estado | Implementador Responsable
Mariangeles Artola | CU-23 CP-1.3 | 2014-10-29 | Al ingresar una prioridad sin rellenar el campo de descripcion el sistema la crea sin informar al usuario de que este campo esta vacio |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-24 CP-1.2 | 2014-10-29 | Al crear un proyecto no si informa que no hay prioridades, si se muestra una lista vacia cuando se sellecciona la opcion de elegir una prioridad |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-20 CP-1.9 | 2014-10-29 | Al ingresar a un proyecto que no posee requisitos no se notifica que no hay requisitos asociados, si se muestra la grilla vacia |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-20 CP-1.1 CU-20 CP-1.2 CU-20 CP-1.5 CU-20 CP-1.6 CU-20 CP-1.7 | 2014-10-29 | El campo d estado de un requisito tiene los campos de tipo del requisito por lo tanto no esposible realizar campos de estado |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-20 CP-1.8 | 2014-10-29 | Falta el campo de estado en los requisitos ya que la en su lugar esta el tipo |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-30 CP-1.0 | 2014-10-29 | Al crear un caso de prueba, este No tiene el atributo prioridad(aunque si se le puede asignar dentro de un plan de pruebas), no es posible desde la vista del caso de prueba al crearlo asignarlo a un plan de pruebas o casos de uso |  | Crítico | Reportado
Mariangeles Artola | CU-31 CP-1.0 CU-31 CP-1.2 | 2014-10-31 | Al ver la informacion de un caso de prueba no se muestra prioridad:::el historial no filtra sobre el caso de prueba, muestra todos los casos de prueba creados::: no se muestran las ejecuciones del caso d prueba |  | Crítico | Reportado
Mariangeles Artola | CU-31 CP-1.4 | 2014-10-31 | No es posible ver la informacion de otro caso de prueba incluido en el historial |  | Crítico | Reportado
Mariangeles Artola | CU-39 CP-1.2 | 2014-10-31 | Al ingresar los datos no distingue entre los casos de prueba automaticos y manuales |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU10-CP1.2 CU11-CP1.2 | 2014-11-02 | Es posible crear 2 organizaciones con el mismo nombre. | Agregar el nombre a la clave | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU10-CP1.4 CU11-CP1.4 | 2014-11-02 | Es posible crear 2areas de negocio con mismo id y nombre. OBS:El id de el área de negocio debería ser autonumerado | Agregar el nombre a la clave | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.0 | 2014-11-02 | Error en atributo de Requisito, requerementType/State | Cambiar nombre | Menor | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.2 | 2014-11-02 | Al elegir el casos de uso para relacionar con Requisitos no se muestra el nombre del casos de uso en la grilla. Tampoco se muestra al ver informacion de requisito. |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.6 CU16-CP1.7 CU16-CP1.8 | 2014-11-02 | Al crear un requisito y agregar una relacion(Depende de, BLoquea a, Relacionado con), con otro requisito, esta relacion no se crea en los requisitos seleccionado. OBS: Al agregar relaciones editando un requisito si se crean correctamente. |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU18-CP1.5 | 2014-11-02 | Al ver informacion de un requisito no hay un link a los casos de uso relacionados |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU25-CP1.1 CU25-CP1.5 CU26-CP1.3 | 2014-11-02 | Transaccion CU, relacionar caso de uso con requisito: No aparece la "flecha" para seleccionar los requisitos, pero poniendo valores a mano, se crea la relación en el requisito, pero no en el caso de uso |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU25-CP1.1 | 2014-11-02 | Transaccion Caso de Uso:Precondición, postcondición, actores, flujos, validaciones y data specification deben tener id autonumerados y no editables |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU26-CP1.4 CU26-CP1.7 | 2014-11-02 | Editar Caso de Uso:Al eliminar la relación de un caso de uso con un requisito o Caso de uso, al confirmar se vuelve a la vision de la version editada y no de la nueva version. |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU26-CP1.4 | 2014-11-02 | Editar Caso de Uso:Al eliminar relaciones de un caso de uso que no es ultima versión sale el cartel "Error - Record was deleted by another user". |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU26-CP1.6 | 2014-11-02 | Transaccion CU, relacionar caso de uso con caso de Uso: No aparece la "flecha" para seleccionar casos de uso, pero poniendo valores a mano, se crea la relación en el caso de uso que se esta editando, pero no en el caso de uso seleccionado |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU28-CP1.0 | 2014-11-02 | Transaccion CU: No se muestra el nombre del caso de uso en el historico de versiones |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU42-CP1.0 CU42-CP1.1 CU43-CP1.0 | 2014-11-02 | Transaccion plan de Pruebas, crear plan de pruebas: Pide el ingreso de proyecto, en vez de tomar el actual seleccionado |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU42-CP1.0 CU42-CP1.1 CU43-CP1.0 | 2014-11-02 | Cuando se listan los planes de prueba, en la columna correspondiente a usser id, al hacer click muestra la información del caso de prueba |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU44-CP1.2 | 2014-11-02 | No es posible acceder a la información de los casos de prueba desde el plan de pruebas(falta un link) |  | Marginal | Reportado
Mariangeles Artola | CU-07 CP-1.2 CU-07 CP-1.3 CU-07 CP-1.5 CU-07 CP-1.6 CU-07 CP-1.7 CU-07 CP-1. 8 | 2014-11-03 | Al ingresar los datos de un proyecto no se verifican los links correspondientes a mantis, GXserver ni GXtest |  | Marginal | Reportado
Mariangeles Artola | CU-08 CP-1.1 | 2014-11-03 | no es posible cancelar la vista de ver informacion de un proyecto, falta el boton, si se puede hacer usando el menu para ir a otro lado |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-09 CP-1.7 | 2014-11-03 | no se notifica al usuario que dejo el campo descripcion vacio al modificar un proyecto |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-09 CP-1.8 | 2014-11-03 | No se verifican los links al ser modificados en un proyecto |  | Crítico | Reportado
Graficos

## Graficos
| Version 1.0 | Version 1.1 | Version 2.0
Nº CP Correctos | 38 | 57 | 89
Nº CP Incorrectos | 24 | 22 | 45
Nº CP Bloqueados | 0 | 0 | 0
| V 1.0 | V 1.1 | V 2.0
Nº Defectos menores | 6 | 7 | 13
Nº Defectos marginales | 6 | 2 | 8
Nº Defectos críticos | 2 | 6 | 7
Nº Defectos catastróficos | 0 | 0 | 0
| V 1.0 | V 1.1 | V 2.0
Horas equipo Testing | 17 | 11 | 20
Nº Pruebas/Horas | 3.65 | 7.18 | 6.7
Nº de Incid. Prueba | 0.23 | 0.18 | 0.21
Nº de Incid./Hora | 0.82 | 1.36 | 1.4

## Referencias
Los errores tienen 4 niveles de gravedad:
Catastrofico | Un error cuya presencia impide el uso del sistema
Crítico | Un error cuya presencia causa la pérdida de una funcionalidad crítica del sistema. Si no se corrige el sistema no satisfará las necesidades del cliente.
Marginal: | Un error que causa un daño menor, produciendo pérdida de efectividad, pérdida de disponibilidad o degradación de una funcionalidad que no se realiza fácilmente de otra manera.
Menor | Un error que no causa perjuicio al sistema, pero que requiere mantenimiento o reparación. No causa pérdida de funcionalidades que no se puedan realizar de otra manera.
Estado de un Error
Reportado | Ha sido reportado al equipo de desarrollo
Solucionado | Ha sido corregido por el equipo de desarrollo
Descartado | Ha sido descartado por el equipo de desarrollo, ya sea porque es un error minimo o porque esa funcionalidad se implementó de otra manera.