## Reporte V1
Version 1.0 Primera iteracion Fase Elaboracion
Nº CP
Planificados | 134
Ejecutados | 62
Correctos | 38
Incorrectos | 24
Bloqueados | 0
Gravedad
Menor | 6
Marginal | 6
Critico | 2
Catastrófico | 0
Total | 14
Algunos Datos
Horas equipo Testing | 17
Cantidad Pruebas/Horas | 62/17=3,65
Cantidad de Incidentes/Cantidad Pruebas | 14/62=0,23
Cantidad de Incidentes/Hora | 14/17=0,82
Reportado por | Id Error | Fecha | Descripcion del error | Posible Solucion | Gravedad | Estado | Implementador Responsable
Mariangeles Artola | CU-18 CP1.2 | 2014-10-08 | El sistema no informa al usuario que no lleno los campos nombre y descripcion al crear un proyecto, creando el mismo sin ningun campo CU-07 1.2 |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-08 CP1.1 | 2014-10-08 | Al ingresar a la informacion de un proyecto no hay forma de cancelar esta vista |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-23 CP1.6 | 2014-10-08 | El sistema no informa al usuario que no lleno los campos nombre ni descripcion al crear una prioridad , dreando el mismo sin ningun campo CU-23 1.6 |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-09 CP-1.4 | 2014-10-09 | El sistema no informa al usuario que deja el campo de nombre vacio al modificar un proyecto |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU18-CP1.5 | 2014-10-09 | No se puede acceder a la informacion del caso de uso desde el requsito.(Caso de uso Ver informacion de Requisito punto 4.a) | Agregar un link/boton hacia el caso de uso | Menor | Reportado
Diego Melli | CU18-CP1.7 | 2014-10-11 | Al ver informacion de requisitos NO se muestran todas sus versiones. |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU19-CP1.0 CU21-CP1.1 CU21-CP1.3 CU16-CP1.0 CU16-CP1.2 CU17-CP1.0 | 2014-10-11 | Al Crear o modificar un requisito, en la nueva version del mismo no se registra la fecha ni el usuario que realizó la modificacion. | Agregar una regla default y bloquear la edicion | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU21-CP1.2 | 2014-10-11 | Al modificar un requisito, y agregarle una nueva relacion con un casos de uso con el cual ya esta relacionado, se muestra un mensaje de error, pero se crea una nueva version del requisito igual a la version editada. |  | Marginal | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU25-CP1.1 CU25-CP1.3 CU26-CP1.3 CU26-CP1.4 CU26-CP1.5 | 2014-10-11 | No se pueden vincular requisitos al caso de uso desde el caso de uso mismo |  | Crítico | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU25 CU26 CU27 | 2014-10-11 | Faltan atributos de casos de uso (Ver caso de uso Crear caso de uso en Modelo de casos de uso y plantilla del cliente con atributos deseados para los casos de uso (PIS 2014 - Requerimientos.docx)) |  | Marginal | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU25-CP1.2 CU26-CP1.2 | 2014-10-11 | No se realiza el control de chequeo de campos obligatorios en Casos de uso |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.3 CU21-CP1.3 | 2014-10-12 | Al crear un requisito(o modificarlo) y relacionarlo con un Caso de Uso, solo se crea la relacion en el requisito y No en el caso de Uso, es decir que desde un Caso de Uso no es posible ver con que requisitos esta relacionado |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.4 | 2014-10-12 | Al crear un requisito no se controla el campo obligatorio nombre. |  | Menor | Reportado
Diego Melli | Requisito-CP1.7 | 2014-10-12 | Al modificar un Requisito que tiene ascociada varias versiones de un mismo caso de Uso, el nuevo requisito solo tiene la relacion con la mayor de las versiones. Esto funciona correctamente, pero se depliega un mensaje de error. |  | Marginal | Reportado
Graficos

## Reporte V1.1
Version 1.1 Primera iteracion Fase Elaboracion
Nº CP
Planificados | 104
Ejecutados | 79
Correctos | 57
Incorrectos | 22
Bloqueados | 0
Gravedad
Menor | 7
Marginal | 2
Critico | 6
Catastrófico | 0
Total | 15
Algunos Datos
Horas equipo Testing | 11
Cantidad Pruebas/Horas | 79/11=7,18
Cantidad de Incidentes/Cantidad Pruebas | 15/79=0,18
Cantidad de Incidentes/Hora | 15/11=1,36
Reportado por | Id Error | Fecha | Descripcion del error | Posible Solucion | Gravedad | Estado | Implementador Responsable
Mariangeles Artola | CU-07 CP1.2 | 2012-10-16 | Se puede crear un proyecto con la descripcion vacia |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-08 CP1.1 | 2012-10-16 | no se puede cancelar la vista | agregar un boton cancel | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | cu-23 cp-1.3 | 2014-10-16 | no se informa cuando se deja vacio el cambio de descripcion |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-24 CP-1.2 | 2014-10-16 | no se informa al usuario que no hay propiedades se muestra la lista vacia |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.0 | 2014-10-16 | Error en atributo de Requeriment, requerementType/State | Cambiar nombre | Menor | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.2 | 2014-10-16 | Al crear un requisito(o modificarlo) y relacionarlo con un Caso de Uso, solo se crea la relacion en el requisito y No en el caso de Uso, es decir que desde un Caso de Uso no es posible ver con que requisitos esta relacionado |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.6 CU16-CP1.7 CU16-CP1.8 | 2014-10-16 | Al crear un requisito y agregar una relacion(Depende de, BLoquea a, Relacionado con), con otro requisito, esta relacion no se crea en los requisitos seleccionado. OBS: Al agregar relaciones editando un requisito si se crean correctamente. |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.6 CU16-CP1.7 CU16-CP1.8 CU21-CP1.1 | 2014-10-16 | Al crear/editar un Requisito, es posible relacionar con requisitos o CU de distintos proyectos. |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU21-CP1.2 | 2014-10-16 | Al modificar un requisito, y agregarle una nueva relacion con un casos de uso con el cual ya esta relacionado, se muestra un mensaje de error, pero se crea una nueva version del requisito igual a la version editada. |  | Marginal | Reportado
Mariangeles Artola | CU20-CP1.8 | 2014-10-16 | No se listan todos los campos del requisito especificados en los caso de uso |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU25-CP1.1 CU25-CP1.3 | 2014-10-16 | No se pueden vincular requisitos al caso de uso desde el caso de uso mismo |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU25-CP1.5 CU26-CP1.7 CU26-CP1.8 | 2014-10-16 | No se pueden relacionar CU con CU. |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU26-CP1.4 CU26-CP1.5 CU26-CP1.6 | 2014-10-16 | No es posible acceder desde los CU a los requisitos con los que esta relacionado |  | Crítico | Reportado
Mariangeles Artola | CU-27 CP1.0 | 2014-10-16 | Al ingresar a la informacion no hay forma de cancelar por medio de un boton, solo se puede salir de esta vista pulsando en el menu |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-13 CP1.1 | 2014-10-16 | No se puede cancelar la seleccion de un proyecto |  | Menor | Reportado
Graficos

## Reporte V2
Version 1.1 Primera iteracion Fase Elaboracion
Nº CP
Planificados | 167
Ejecutados | 134
Correctos | 89
Incorrectos | 45
Bloqueados | 0
Gravedad
Menor | 13
Marginal | 8
Critico | 7
Catastrófico | 0
Total | 28
Algunos Datos
Horas equipo Testing | 20
Cantidad Pruebas/Horas | 134/20=6,7
Cantidad de Incidentes/Cantidad Pruebas | 28/134=0,21
Cantidad de Incidentes/Hora | 28/20=1,4
Reportado por | Id Error | Fecha | Descripcion del error | Posible Solucion | Gravedad | Estado | Implementador Responsable
Mariangeles Artola | CU-23 CP-1.3 | 2014-10-29 | Al ingresar una prioridad sin rellenar el campo de descripcion el sistema la crea sin informar al usuario de que este campo esta vacio |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-24 CP-1.2 | 2014-10-29 | Al crear un proyecto no si informa que no hay prioridades, si se muestra una lista vacia cuando se sellecciona la opcion de elegir una prioridad |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-20 CP-1.9 | 2014-10-29 | Al ingresar a un proyecto que no posee requisitos no se notifica que no hay requisitos asociados, si se muestra la grilla vacia |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-20 CP-1.1 CU-20 CP-1.2 CU-20 CP-1.5 CU-20 CP-1.6 CU-20 CP-1.7 | 2014-10-29 | El campo d estado de un requisito tiene los campos de tipo del requisito por lo tanto no esposible realizar campos de estado |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-20 CP-1.8 | 2014-10-29 | Falta el campo de estado en los requisitos ya que la en su lugar esta el tipo |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-30 CP-1.0 | 2014-10-29 | Al crear un caso de prueba, este No tiene el atributo prioridad(aunque si se le puede asignar dentro de un plan de pruebas), no es posible desde la vista del caso de prueba al crearlo asignarlo a un plan de pruebas o casos de uso |  | Crítico | Reportado
Mariangeles Artola | CU-31 CP-1.0 CU-31 CP-1.2 | 2014-10-31 | Al ver la informacion de un caso de prueba no se muestra prioridad:::el historial no filtra sobre el caso de prueba, muestra todos los casos de prueba creados::: no se muestran las ejecuciones del caso d prueba |  | Crítico | Reportado
Mariangeles Artola | CU-31 CP-1.4 | 2014-10-31 | No es posible ver la informacion de otro caso de prueba incluido en el historial |  | Crítico | Reportado
Mariangeles Artola | CU-39 CP-1.2 | 2014-10-31 | Al ingresar los datos no distingue entre los casos de prueba automaticos y manuales |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU10-CP1.2 CU11-CP1.2 | 2014-11-02 | Es posible crear 2 organizaciones con el mismo nombre. | Agregar el nombre a la clave | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU10-CP1.4 CU11-CP1.4 | 2014-11-02 | Es posible crear 2areas de negocio con mismo id y nombre. OBS:El id de el área de negocio debería ser autonumerado | Agregar el nombre a la clave | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.0 | 2014-11-02 | Error en atributo de Requisito, requerementType/State | Cambiar nombre | Menor | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.2 | 2014-11-02 | Al elegir el casos de uso para relacionar con Requisitos no se muestra el nombre del casos de uso en la grilla. Tampoco se muestra al ver informacion de requisito. |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.6 CU16-CP1.7 CU16-CP1.8 | 2014-11-02 | Al crear un requisito y agregar una relacion(Depende de, BLoquea a, Relacionado con), con otro requisito, esta relacion no se crea en los requisitos seleccionado. OBS: Al agregar relaciones editando un requisito si se crean correctamente. |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU18-CP1.5 | 2014-11-02 | Al ver informacion de un requisito no hay un link a los casos de uso relacionados |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU25-CP1.1 CU25-CP1.5 CU26-CP1.3 | 2014-11-02 | Transaccion CU, relacionar caso de uso con requisito: No aparece la "flecha" para seleccionar los requisitos, pero poniendo valores a mano, se crea la relación en el requisito, pero no en el caso de uso |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU25-CP1.1 | 2014-11-02 | Transaccion Caso de Uso:Precondición, postcondición, actores, flujos, validaciones y data specification deben tener id autonumerados y no editables |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU26-CP1.4 CU26-CP1.7 | 2014-11-02 | Editar Caso de Uso:Al eliminar la relación de un caso de uso con un requisito o Caso de uso, al confirmar se vuelve a la vision de la version editada y no de la nueva version. |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU26-CP1.4 | 2014-11-02 | Editar Caso de Uso:Al eliminar relaciones de un caso de uso que no es ultima versión sale el cartel "Error - Record was deleted by another user". |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU26-CP1.6 | 2014-11-02 | Transaccion CU, relacionar caso de uso con caso de Uso: No aparece la "flecha" para seleccionar casos de uso, pero poniendo valores a mano, se crea la relación en el caso de uso que se esta editando, pero no en el caso de uso seleccionado |  | Crítico | Reportado
Diego Melli | CU28-CP1.0 | 2014-11-02 | Transaccion CU: No se muestra el nombre del caso de uso en el historico de versiones |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU42-CP1.0 CU42-CP1.1 CU43-CP1.0 | 2014-11-02 | Transaccion plan de Pruebas, crear plan de pruebas: Pide el ingreso de proyecto, en vez de tomar el actual seleccionado |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU42-CP1.0 CU42-CP1.1 CU43-CP1.0 | 2014-11-02 | Cuando se listan los planes de prueba, en la columna correspondiente a usser id, al hacer click muestra la información del caso de prueba |  | Menor | Reportado
Diego Melli | CU44-CP1.2 | 2014-11-02 | No es posible acceder a la información de los casos de prueba desde el plan de pruebas(falta un link) |  | Marginal | Reportado
Mariangeles Artola | CU-07 CP-1.2 CU-07 CP-1.3 CU-07 CP-1.5 CU-07 CP-1.6 CU-07 CP-1.7 CU-07 CP-1. 8 | 2014-11-03 | Al ingresar los datos de un proyecto no se verifican los links correspondientes a mantis, GXserver ni GXtest |  | Marginal | Reportado
Mariangeles Artola | CU-08 CP-1.1 | 2014-11-03 | no es posible cancelar la vista de ver informacion de un proyecto, falta el boton, si se puede hacer usando el menu para ir a otro lado |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-09 CP-1.7 | 2014-11-03 | no se notifica al usuario que dejo el campo descripcion vacio al modificar un proyecto |  | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-09 CP-1.8 | 2014-11-03 | No se verifican los links al ser modificados en un proyecto |  | Crítico | Reportado
Graficos

## Reporte V3
Version 1.1 Primera iteracion Fase Elaboracion
Nº CP
Planificados | 310
Ejecutados | 169
Correctos | 121
Incorrectos | 48
Bloqueados | 0
Gravedad
Menor | 15
Marginal | 6
Critico | 11
Catastrófico | 0
Total | 32
Algunos Datos
Horas equipo Testing | 20.5
Cantidad Pruebas/Horas | 169/20,5=8,24
Cantidad de Incidentes/Cantidad Pruebas | 32/169=0,19
Cantidad de Incidentes/Hora | 32/20,5=1,56
Reportado por | Nº | Fecha | Descripcion del error | Posible Solucion | Gravedad | Estado | Implementador Responsable
Reporte V3
Mariangeles Artola | CU-01 CP-1.1 | 2014-11-13 | al empezar el caso de uso iniciar secion no es posible cancelarlo | agregar un boton | Menor | Reportado
Mariangeles Artola | CU-04 CP-1.3 | 2014-11-13 | Al crear un usuario, no se autogenera la contraseña y se envia al mail del nuevo usuario.(si se pide una contraseña) |  | Marginal | Reportado
Mariangeles Artola | CU31-CP1.0 CU31-CP1.2 CU31-CP1.4 | 2014-11-13 | No funciona el historial de casos de prueba |  | Crítico | Reportado
Mariangeles Artola | CU31-CP1.0 CU31-CP1.2 CU31-CP1.4 | 2014-11-13 | Los casos de prueba no tiene el atributo prioridad |  | Marginal | Reportado
Mariangeles Artola | CU31-CP1.0 CU31-CP1.2 CU31-CP1.4 | 2014-11-13 | No se muestran las ejecuciones de prueba manuales desde la vista de un caso de prueba |  | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU10-CP1.2 CU11-CP1.2 | 2014-11-13 | Es posible crear 2 organizaciones con el mismo nombre. | Agregar el nombre a la clave | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU10-CP1.4 CU11-CP1.4 | 2014-11-13 | Es posible crear 2areas de negocio con mismo id y nombre. OBS:El id de el área de negocio debería ser autonumerado | Agregar el nombre a la clave | Marginal | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.0 | 2014-11-13 | Error en atributo de Requisito, requerementType/State | Cambiar nombre | Menor | Reportado
Diego Melli | CU16-CP1.6 CU16-CP1.7 CU16-CP1.8 | 2014-11-13 | Al crear un requisito y agregar una relacion(Depende de, BLoquea a, Relacionado con), con otro requisito, esta relacion no se crea en los requisitos seleccionado. OBS: Al agregar relaciones editando un requisito si se crean correctamente. |  | Crítico | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU07-CP1.3 CU07-CP.1.5 CU07-CP1.6 CU07-CP1.7 CU07-CP1.8 CU09-CP1.8 | 2014-11-13 | No se verifican los links de Mantis, GxServer y GxTest |  | Menor | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU07-CP2.1 | 2014-11-13 | Hay un subnivel para ingresar usuarios, pero no se pueden seleccionar. Tampoco se pueden elegir por ID |  | Crítico | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU08-CP1.4 | 2014-11-13 | Hay demasiadas pestañas desconocidas en el EntityServices de Proyecto | Eliminar pestañas inutiles | Menor | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU08-CP1.1 | 2014-11-13 | Falta un botón de cancelar en "Ver información de proyecto" |  | Menor | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU09-CP1.1 | 2014-11-13 | No se regresa al portal luego de cancelar el caso de uso |  | Menor | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU08-CP1.7 | 2014-11-13 | No se notifica al usuario que no puede dejar el campo de descripción vacío al modificar el proyecto |  | Menor | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU-25-CP1.1 | 2014-11-13 | No hay forma fácil de elegir requisitos a asociar a un caso de uso |  | Crítico | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU-25-CP1.1 | 2014-11-13 | Luego de confirmar el caso de uso, se mantiene en la misma pantalla (pero funciona correctamente) |  | Menor | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU-25-CP1.1 | 2014-11-13 | Precondición, postcondición, actores, flujos, validaciones y data specification deben tener id autonumeradas |  | Menor | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU-08-CP1.1 | 2014-11-14 | En Project, si se selecciona la pestaña Use Case no se filtra por proyecto (se muestran todos los CU de todos los proyectos). Ídem con Requirement y Test Cases |  | Menor | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU25-CP1.5 | 2014-11-14 | Un CU se puede vincular con CUs de otros proyectos | Borrar el campo de ProjectId del form | Crítico | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU25-CP1.5 | 2014-11-14 | La relación de CU vinculado solamente se ve en uno de los dos CUs |  | Crítico | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU26-CP1.3 | 2014-11-14 | No se pueden elegir los requisitos a relacionar de forma sencilla |  | Menor | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU26-CP1.4 | 2014-11-14 | No se pueden eliminar relaciones con requisitos al editar un CU (no desaparece de ninguno de los dos lados, pero se crean nuevas versiones) |  | Crítico | Reportado
Rodrigo Ferreri | Muchos CU | 2014-11-14 | Habría que sacar la posibilidad de vincular un requisito/CU/CP con una versión vieja de otro requisito/CU/CP | Borrar el campo de VersionId del form | Crítico | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU26-CP1.7 | 2014-11-14 | No se pueden eliminar relaciones con CU al editar un CU (no desaparece de ninguno de los dos lados, pero se crean nuevas versiones) |  | Crítico | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU27-CP1.1 | 2014-11-14 | La interfaz de la parte inferior del caso de uso (Preconditions en adelante) no es amigable porque está muy pegado con lo que viene abajo | Agregar espacio | Menor | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU28-CP1.0 | 2014-11-14 | No se muestra en el historial al usuario responsable de la creación de la versión. Tampoco aparece en la información del caso de uso |  | Crítico | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU14-CP1.1 | 2014-11-14 | No hay forma de cancelar el CU una vez que se dio a "crear" | Agregar un botón para volver atrás | Menor | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU14-CP1.2 | 2014-11-14 | Cuando el proyecto está vacío, en vez de notificar de esto se crea una línea base vacía |  | Menor | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU15-CP1.0 | 2014-11-14 | En Baseline se muestran todas las líneas base (no solo la del proyecto actual) | Filtrar por Id del proyecto actual | Crítico | Reportado
Rodrigo Ferreri | CU14-CP1.0 | 2014-11-14 | La interfaz para crear línea base nueva no va acorde con K2B y es desprolija |  | Menor | Reportado
Graficos

## Reporte Final v1
Version 1.1 Primera iteracion Fase Elaboracion
Nº CP
Planificados | 310
Ejecutados | 266
Correctos | 213
Incorrectos | 42
Bloqueados | 0
Gravedad
Menor | 20
Marginal | 18
Critico | 14
Catastrófico | 0
Total | 52
Algunos Datos
Horas equipo Testing | 17
Cantidad Pruebas/Horas | 266/17=15,6
Cantidad de Incidentes/Cantidad Pruebas | 52/266=0,19
Cantidad de Incidentes/Hora | 52/17=3,06
Reportado por | Nº | Fecha | Descripcion del error | Posible Solucion | Gravedad | Estado | Implementador Responsable
Reporte VFinal
Mariangeles Artola | CU-04 | 2014-11-22 | El formulario de ingreso de unnuevo usuario tiene un campo debajo de genero que no tiene nombre, es de tipo fecha y no se puede rellenar |  | Marginal
Mariangeles Artola | CU-04 CP-1.0 | 2014-11-22 | No es posible asociar el usuario a un proyecto ni organizacion al crearlo, si se puede hacer desde el lado de la organizacion y el proyecto, pero no puedo verificar que queden relacionados ::::: (la contraseña no es autogenera (la debe ingresar el admin) ni se envia e-mail como se menciona en el caso de uso, pero funciona igualmente) |  | Marginal
Mariangeles Artola | CU-05 CU-1.0 | 2014-11-22 | Al mostrar la infrmacion, del usuario no se mustran los proyectos ni organizaciones a las que pertenece |  | Menor
Mariangeles Artola | CU-05 | 2014-11-22 | Al listar la informacion del usuario, lista un campo IMAGE que queda vacio y no es posible rellenar:::::: y al lado del item Account is active? coloca una fecha vacia |  | Menor
Mariangeles Artola | CU-06 CP-1.0 | 2014-11-22 | Es posible modificar el nombre de usuario y no se deberia poder realizar esta accion | Arreglado (gonzalo arcos). Con respecto a esto fijate que vayas al panel de usuario y no al panel de backend de usuario que es el que si tiene permisos para cambiar todos. | Menor
Diego Melli |  | 2014-11-22 | Muestra el id al crear(no es necesario para el usuario) | Arreglado (gonzalo arcos) | Menor
Diego Melli |  | 2014-11-22 | Bussines areas debe ser autonumerado | arreglado (gonzalo arcos) | Menor
Diego Melli |  | 2014-11-22 | Related Users: El webpanel se llama 8. Es posible cambiar el promp por comboBox? | arreglado (gonzalo arcos) | Menor
Diego Melli |  | 2014-11-22 | Descripcion de Organizacion: Si se muestra en la grilla limitarlo. Lo ver la informacion, se excede el campo hacia la derecha y no hacia abajo. | ARREGLADO PARA TODAS LAS ENTIDADES (gonzalo arcos) | Menor
Diego Melli |  | 2014-11-22 | Es posible crear 2 organzaciones con el mismo nombre. | Arreglado (gonzalo arcos) | Marginal
Diego Melli | CU10-CP1.2 | 2014-11-22 | Es posible crear 2 areas de negocio con el mismo nombre | Arreglado (gonzalo arcos) | Marginal
Diego Melli | CU12-CP1.3 |  | Al ver informacion de una organizacion, debe ser posible acceder a la informacion de los usuarios asociados(no existe el link) | ARREGLADO (GONZALO ARCOS) | Marginal
Mariangeles Artola | CU30 |  | Al las estimaciones de un caso de prueba las ingresa del tipo fecha y pone la hora en que esta |  | Marginal
Rodrigo Ferreri | CU07-CP1.2 | 2014-11-22 | Al dejar el nombre vacío se despliega el siguiente mensaje: "An unexpected error has occurred while updating your data. Please try again". | esto esta raro... lo pateo para adelante porque el impacto es nulo. (gonzalo a) | Menor
Rodrigo Ferreri | CU07-CP1.5 CU09-CP1.8 | 2014-11-22 | No se chequea que el link de GxServer sea correcto al crear el proyecto |  | Menor
Rodrigo Ferreri | CU07-CP2.0 | 2014-11-22 | Id de proceso de negocio se puede modificar (debería ser read-only) y no es autonumerado. | arreglado (gonzalo A.) | Menor
Rodrigo Ferreri | CU07-CP2.0 CU09-CP1.9 | 2014-11-22 | El control para subir imagenes está demasiado a la derecha (hay que hacer scrolling). | arreglado (gonzalo A.) | Menor
Rodrigo Ferreri | CU07-CP2.0 CU09-CP1.9 | 2014-11-22 | No hay botón para confirmar cuando se sube una imagen (anti-intuitivo). | arreglado (gonzalo A.) | Menor
Rodrigo Ferreri | CU07-CP2.1 | 2014-11-22 | Se puede modificar el rol de los usuarios manualmente (debería ser un valor Read-Only). | El tema con esto es que el att no se puede poner en read only. si pongo una variable y escondo el att entonces tengo que mostrar otro para que aparezca el prompt. de los otros que puedo mostrar el que caga menos la interfaz es role id. Hecho el cambio para roleid (gonzalo arcos). | Menor
Rodrigo Ferreri | CU07 CU09-CP1.9 | 2014-11-22 | El upload de imágenes de BusinessProcess funciona a veces sí a veces no. |  | Marginal
Rodrigo Ferreri | CU08 | 2014-11-22 | Si estoy logueado como cliente, tester o analista no puedo ver la información de los proyectos a los que estoy asignado (no tengo permisos). |  | Crítico
Rodrigo Ferreri | CU08-CP1.3 | 2014-11-22 | No se puede acceder al caso de uso Ver información de usuario desde Ver información de proyecto. | arreglado ( gonzalo A) | Marginal
Rodrigo Ferreri | CU08-CP1.4 | 2014-11-22 | No se puede acceder al caso de uso Ver información de requisito desde Ver información de proyecto. | Arreglado (Gonzalo A). | Marginal
Rodrigo Ferreri | CU09-CP1.7 | 2014-11-22 | Al editar un proyecto se puede dejar la descripción vacía. Tener en cuenta que cuando se va a crear un proyecto no se puede, pero al editar sí. |  | Marginal
Rodrigo Ferreri | CU09-CP2.2 | 2014-11-22 | Si se deja el rol vacío el sistema no dice nada. Además, hay un rol "Unknown" que cuando se le asigna a un usuario provoca comportamientos raros |  | Marginal
Mariangeles Artola | CU-52 CP1.1 | 2014-11-22 | No es posible asociar un requerimiento a un modulo, | Solucionado(Gonzalo C) | Crítico
Mariangeles Artola | CU52 CP1.4 | 2014-11-22 | Es posible crear un modulo sin tener seleccionado un proyecto y se puede crear modulos asociados a un proyecto teniendo otro proyecto seleccionado |  | Marginal
Mariangeles Artola | CU51 CP1.2 | 2014-11-22 | El usuario puede dejar la descripcion vaciaal crear un modulo, al igual que no poner nada en el id y siempre se le asigna 0, generando mas de un modulo con el mismo id |  | Marginal
Mariangeles Artola | CU53 CP1.1 | 2014-11-22 | G | Solucionado(Gonzalo C) | Crítico
Mariangeles Artola | CU53 CP1.4 | 2014-11-22 | Es posible crear un modulo sin tener seleccionado un proyecto y se puede crear modulos asociados a un proyecto teniendo otro proyecto seleccionado |  | Marginal
Mariangeles Artola | CU54 CP1.1 | 2014-11-22 | No es posible asociar un caso de prueba a un modulo, | Solucionado(Gonzalo C) | Crítico
Mariangeles Artola | CU54 CP1.5 | 2014-11-22 | Es posible crear un modulo sin tener seleccionado un proyecto y se puede crear modulos asociados a un proyecto teniendo otro proyecto seleccionado |  | Marginal
Mariangeles Artola | CU-30 CP-1.0 CU-30 CP-1.2 | 2014-11-22 | No se puede asociar desde esta vista a un plan de pruebas |  | Marginal |  | Palbo Minetti
Rodrigo Ferreri | CU-13 CP1.4 | 2014-11-22 | En general funciona correctamente. Pero si un usuario se loguea, selecciona un proyecto, se desloguea y luego se loguea otro usuario entonces queda el proyecto del usuario anterior seleccionado, incluso aunque no tenga permisos | Solucionado(Gonzalo C) WebSession.Destroy en lugar de .Clear en el logout.. | Crítico
Rodrigo Ferreri | CU-13 | 2014-11-22 | Es necesario apretar en el botón de refresh y además recargar la página web para que funcione |  | Menor
Rodrigo Ferreri | CU-14 | 2014-11-22 | Hay dos botones para crear linea base, uno es el correcto (el de la derecha) y el otro es el de K2B. Hay que sacar el de K2B |  | Menor |  | Flocken
Rodrigo Ferreri | CU-14 | 2014-11-22 | Solamente el administrador puede ejecutar el caso de uso Crear Línea Base, cuando el Analista Funcional también debería poder hacerlo | Solucionado(Gonzalo C, funciona tambien como analista, solo lo marco porque ya funcionaba) | Crítico
Mariangeles Artola | CU31-CP1.5 | 2014-11-22 | No estan implementados los filtros por modulo, suits y plan de pruebas |  | Menor
Mariangeles Artola | CU33 | 2014-11-22 | No esta implementado el exportar el caso de prueba | Solucionado(Gonzalo C) | Crítico
Mariangeles Artola | CU34 | 2014-11-22 | No esta implementado el exportar el plan de prueba | Solucionado(Gonzalo C) | Crítico
Mariangeles Artola | CU35 CU36 | 2014-11-22 | No esta implementado suits |  | Crítico
Mariangeles Artola | CU 39 CP1.2 | 2014-11-22 | Se puede ejecutar manualmente un caso de uso automatico | solucionado (Pablo Minetti) | Marginal
Rodrigo Ferreri | General | 2014-11-22 | En el menú de la izquierda sale dos veces Base Lines |  | Menor
Rodrigo Ferreri | CU-41-CP1.0 | 2014-11-22 | El ID no es autonumerado. Los tiempos están medidos como horas del día en lugar de como tiempo transcurrido, además de que tienen un ícono de calendario que no tiene sentido | Solucionado lo de los tiempos, el ID esta en autonumber false en todas las trn (Pablo Minetti) | Crítico
Rodrigo Ferreri | CU-25-CP1.1 | 2014-11-22 | Las Preconditions, Postconditions, Actors, Basic y Alternative Flows, Data Specifications y Validations no están autonumeradas y se puede elegir el ID. |  | Menor
Rodrigo Ferreri | CU-25-CP1.1 | 2014-11-22 | Cuando intento asociar un test case el sistema informa "No matching test case". Además, se muestran todas las versiones | Solucionado(Quedo con project id visible porque sino el prompt no muestra nada. Bug menor) Gonza C | Crítico
Rodrigo Ferreri | CU25-CP1.1 | 2014-11-22 | Debería sacarse la pestaña "Objetos GX" porque estos se agregan aparte |  | Menor
Mariangeles Artola | CU-50 CU-51 CU-52 CU-53 | 2014-11-22 | MODULO: un usuario puede acceder al caso de uso crear modulo aunque no tenga permisos para hacerlo. |  | Marginal
Rodrigo Ferreri | CU25-CP1.5 | 2014-11-22 | Cuando intento asociar un use case el sistema informa "No matching 'Related Use Case'" | Solucionado (Prompt) Gonzalo C. ( poner nombre del q arregla). No es necesario.. | Crítico
Mariangeles Artola | CU |  | no es posible cambiar el estado de un requisito | Solucionado(Se quito variable requirement state y se coloco combobox) Gonza C (Se volvio al estado anterior, charlado con Gonzalo A) | Crítico
Rodrigo Ferreri | CU25-1.1 | 2014-11-22 | Cuando agrego un requisito relacionado a un caso de uso la relación solamente se puede ver desde el lado del requisito | Solucionado(Ya estaba solucionado, simplemente lo marco, Gonzalo C) | Crítico

## Reporte Final v2
Version 1.1 Primera iteracion Fase Elaboracion
Nº CP
Planificados | 310
Ejecutados | 202
Correctos | 175
Incorrectos | 7
Bloqueados | 0
Gravedad
Menor | 14
Marginal | 8
Critico | 10
Catastrófico | 0
Total | 32
Algunos Datos
Horas equipo Testing | 15
Cantidad Pruebas/Horas | 202/15=13,46
Cantidad de Incidentes/Cantidad Pruebas | 32/202=0,158
Cantidad de Incidentes/Hora | 32/15=2,13
Reportado por | Nº | Fecha | Descripcion del error | Posible Solucion | Gravedad | Estado | Implementador Responsable
Reporte VFinalV2
Rodrigo Ferreri | CU07-CP2.1 | 2014-11-23 | Las imágenes de los Business Process se suben mal a veces | Aumentar el tamaño máximo | Marginal
Rodrigo Ferreri | CU08-CP1.2 | 2014-11-23 | Cualquier usuario puede ver la información de cualquier proyecto |  | Menor
Rodrigo Ferreri | CU07 | 2014-11-23 | Luego de crear un proyecto, se va a la pestaña Requirements. Es mejor que se vaya al WorkWith |  | Menor
Rodrigo Ferreri | CU14-CP1.2 | 2014-11-23 | Cuando se crea una línea base y el proyecto está vacío, se crea vacía en lugar de notificar al usuario que no hay elementos |  | Menor
Rodrigo Ferreri |  | 2014-11-23 | El panel de TestCaseExecution no tiene aplicado el pattern de K2B Tools |  | Menor
Mariangeles Artola | CU51 | 2014-11-23 | No se ve el link para elegir el proyecto y no asocia el que esta seleccionado |  | Crítico
Mariangeles Artola | CU51 | 2014-11-23 | HAy dos pestañas con nombre modulos relacionados |  | Menor
Mariangeles Artola | CU51 CP1.2 | 2014-11-23 | El usuario puede dejar el campo de descripcion vacio |  | Menor
Mariangeles Artola | CU52 | 2014-11-23 | No es posible asociar requerimientos se selecciona uno de la lista pero da No matching 'Requirement'. | solucionado | Crítico
Mariangeles Artola | CU53 | 2014-11-23 | Al relacionar un caso de uso con un modulo se crea la relacion, pero en el modulo no se listan los casos de uso relacionados |  | Marginal
Mariangeles Artola | CU54 CP1.1 | 2014-11-23 | No se muestran los casos de prueba asociados al modulo |  | Marginal
Mariangeles Artola | CU55 | 2014-11-23 | Al ver la informacion del modulo no lista ni casos de uso, casos de prueba |  | Crítico
Mariangeles Artola | CU-30 CP-1.0 | 2014-11-23 | No es posible asignar un caso de prueba a un plan de pruebas desde el formulario de creacion de caso de pruebas |  | Marginal
Rodrigo Ferreri | CU31 CP1.5 |  | No estan los filtros por módulo, suite o plan de prueba al que pertenecen. |  | Marginal
Rodrigo Ferreri | CU33 CP1.0 |  | No se listan todos los campos |  | Crítico
Rodrigo Ferreri | CU33 CP1.2 |  | No se puede exportar a .doc, da server error |  | Catastrófico
Rodrigo Ferreri | CU 33 |  | Si se exportan mas de un caso da server error |  | Marginal
Rodrigo Ferreri | CU 34 CP1.0 |  | EL pdf generado repite el titulo RELATED TEST CASE |  | Menor
Rodrigo Ferreri | CU 34 CP1.3 |  | no permite exportar .doc da server error |  | Catastrófico
Rodrigo Ferreri | CU40 |  | da error al ingresarlo con issues, crea el issue ingresado en la parte de issues, y guarda la ejecucion pero no con los issues::::: la letra es muy pequeña y la pesta.a se llama WPEXecute Plan |  | Catastrófico
Rodrigo Ferreri | CU20 |  | No es posible cambiar el estado de un requisito |  | Crítico
Rodrigo Ferreri | CU52 | 2014-11-24 | (crear modulo) se muestran 6 pestañas de modulo relacionados |  | Menor
Rodrigo Ferreri | CU39 CP1.2 | 2014-11-24 | Cuando se crea un caso de prueba automatico aparece el boton de ejecutar manualmente (cuando lo preionas no pasa nada) | informar al usuario que no puede realizar esta accion | menor
Rodrigo Ferreri | CU30 | 2014-11-24 | el set de estimaciones no deberia ser una cantidad de tiempo y no una fecha?
Rodrigo Ferreri | CU30 |  | no es posible asignar un caso de pruebas a un plan de purebas al ser creado |  | Menor
Rodrigo Ferreri | CU39 |  | no funciona el boton de ejecutar manualmente un caso de prueba |  | Crítico
Rodrigo Ferreri | CU39 |  | no hay forma de ejecutar un caso de prueba manual |  | Catastrófico
Rodrigo Ferreri |  |  | Me da error al exportar a .doc |  | Catastrófico
Rodrigo Ferreri | CU01 |  | No se muestra el captcha al ingresar un dato incorrecto |  | Crítico
Rodrigo Ferreri | CU03 |  | No se muestra el captcha al intentar recuperar la contraseña |  | Crítico
Rodrigo Ferreri | CU05 |  | No es posible ver la informacion de un usuario |  | Crítico
Rodrigo Ferreri | CU31 |  | no lista el historial de ejecuciones(tampoco puedo agregarlas) |  | Menor
Rodrigo Ferreri | CU31 cp1.5 |  | no implementados los filtros |  | Menor
Rodrigo Ferreri | CU33 |  | no implementado |  | Catastrófico
Rodrigo Ferreri | CU34 |  | no implementado |  | Catastrófico
Rodrigo Ferreri | CU35 |  | la seleccione del proyecto no es automatica como en los demas | comento nomas
Rodrigo Ferreri | CU25-CP1.1 |  | Luego de crear o modificar un UseCase a veces se queda en la pantalla de crear caso de uso |  | Menor
Rodrigo Ferreri | CU26-CP1.1 |  | Luego de modificar un UseCase muestra la pantalla de ver información de la versión anterior |  | Marginal
Rodrigo Ferreri | CU26 |  | Cuando se edita un UseCase, si se borra una relación con un requisito se borra desde el caso de uso, pero el requisito sigue relacionado con la versión vieja del UseCase. No sé si esto es comportamiento deseado o no |  | Menor
Rodrigo Ferreri | CU28-CP1.0 |  | No se muestra nombre y usuario que realizó la versión para las versiones de caso de uso |  | Marginal
Rodrigo Ferreri | CU29-CP1.0 |  | No funciona el exportado de casos de uso a DOC ni a PDF |  | Crítico

## Graficos
| Version 1.0 | Version 1.1 | Version 2.0 | Version 3.0 | Version Final 1 | Version Final 2
Nº CP Correctos | 38 | 57 | 89 | 121 | 213 | 175
Nº CP Incorrectos | 24 | 22 | 45 | 48 | 42 | 7
Nº CP Bloqueados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 62 | 79 | 134 | 169 | 255 | 182
| V 1.0 | V 1.1 | V 2.0 | V 3.0 | Version Final 1 | Version Final 2
Nº Defectos menores | 6 | 7 | 13 | 15 | 20 | 14
Nº Defectos marginales | 6 | 2 | 8 | 6 | 18 | 8
Nº Defectos críticos | 2 | 6 | 7 | 11 | 14 | 10
Nº Defectos catastróficos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| V 1.0 | V 1.1 | V 2.0 | V 3.0 | Version Final 1 | Version Final 2
Horas equipo Testing | 17 | 11 | 20 | 20.5 | 17 | 15
Nº Pruebas/Horas | 3.65 | 7.18 | 6.7 | 8.24 | 15.6 | 13.46
Nº de Incid. Prueba | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.16
Nº de Incid./Hora | 0.82 | 1.36 | 1.4 | 1.56 | 3.06 | 2.13

## Referencias
Los errores tienen 4 niveles de gravedad:
Catastrofico | Un error cuya presencia impide el uso del sistema
Crítico | Un error cuya presencia causa la pérdida de una funcionalidad crítica del sistema. Si no se corrige el sistema no satisfará las necesidades del cliente.
Marginal: | Un error que causa un daño menor, produciendo pérdida de efectividad, pérdida de disponibilidad o degradación de una funcionalidad que no se realiza fácilmente de otra manera.
Menor | Un error que no causa perjuicio al sistema, pero que requiere mantenimiento o reparación. No causa pérdida de funcionalidades que no se puedan realizar de otra manera.
Estado de un Error
Reportado | Ha sido reportado al equipo de desarrollo
Solucionado | Ha sido corregido por el equipo de desarrollo
Descartado | Ha sido descartado por el equipo de desarrollo, ya sea porque es un error minimo o porque esa funcionalidad se implementó de otra manera.

## No implementado V3
Reportado por | Fecha | Descripcion de la funcionalidad No implementada | Caso de Uso
Reporte V3
Mariangeles Artola | 2014-11-13 | Al iniciar secion el usuarion no figura como logueado, ingresa al sistema pero a la derecha en la parte superio dice "You are not logged in, Login" , SI FUNCIONA EN EL MENU DE ADMINISTRADOR | CU-01
Diego Melli | 2014-11-13 | No es posible adjuntar un documento a un requisito | CU-16
Diego Melli | 2014-11-13 | Estado de un requisito no se ha implementado | CU-16
Diego Melli | 2014-11-13 | Usuarios asociados al requisito no se ha implementado | CU-17
Diego Melli | 2014-11-13 | No se registra el usuario que realiza los cambios en un CU/Req/etc | CU-21
Mariangeles Artola | 2014-11-13 | No es posible asignar un proyecto u organizacion a un usuario, tampoco se envia la contraseña al mail | CU-04
Mariangeles Artola | 2014-11-13 | Al intentar recuperar la contraseña no se envia ningun mail para realizar dicha accion, tampoco se verifica que el correo ingresado no esta registrado | CU-03
Mariangeles Artola | 2014-11-13 | al editar la informacion de usuario no se controla que no se modifique el nombre de usuario | CU-06
Mariangeles Artola | 2014-11-13 | no se implemento el estado del requisito (no se puede editar ya queno existe) | CU-20
Mariangeles Artola | 2014-11-13 | la entidad modulo no esta implementada | CU-51--CU-55
Mariangeles Artola | 2014-11-13 | no esta implementado que solo un analista puede modificar las prioridades asi como crearlas | CU-23 y CU-24
Mariangeles Artola | 2014-11-13 | el caso de prueba no tiene el campo prioridad, no es posible asignarlo a un plan de prruebas al ser creado, no es posible acceder a los casos d uso para asignarlo a los mismos, no se verifica que el usuario sea tester | CU-30
Mariangeles Artola | 2014-11-13 | exportar caso de pruebas no implementado | CU-33
Mariangeles Artola | 2014-11-13 | exportar plan de pruebas no implementado | CU-34
Mariangeles Artola | 2014-11-13 | no esta implementado que un caso de prueba automatico se le pueden agregar datos de ejecucion como si fuera manual | CU-39
Mariangeles Artola | 2014-11-13 | suits no implementadas | CU-36 y CU-35
Mariangeles Artola | 2014-11-13 | no es posible seleccionar el tester de una lista, si manualmente | CU-37
Rodrigo Ferreri | 2014-11-13 | No existe el concepto de Proceso de negocio en el sistema (ver Modelo de casos de uso) | CU-07, CU-08 y CU-09
Rodrigo Ferreri | 2014-11-13 | No funciona el GAM con respecto a los proyectos (usuarios asignados a un proyecto) | CU-07, CU-08 y CU-09
Rodrigo Ferreri | 2014-11-13 | No se puede modificar roles de los usuarios | CU-07 y CU-09
Rodrigo Ferreri | 2014-11-13 | Estimaciones sobre casos de prueba no implementado | CU-41
Rodrigo Ferreri | 2014-11-13 | Se puede seleccionar cualquier proyecto actual, no solo los que están asociados al usuario que está logueado | CU-13
Rodrigo Ferreri | 2014-11-14 | Cuando se crea/edita un caso de uso, no se puede agregar objetos GX | CU-25
Rodrigo Ferreri | 2014-11-14 | No se puede relacionar un caso de uso con un caso de prueba (desde el caso de uso) | CU-26
Rodrigo Ferreri | 2014-11-14 | En la liberación no hay funcionalidad para exportar casos de uso | CU-29