SARP

Informe de Situación del Proyecto

Versión 11.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Matías Verdugo |
| 25/09/2016 | 6.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | Matías Verdugo |
| 02/10/2016 | 7.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 09/10/2016 | 8.0 | Semana 8 | Matías Verdugo |
| 09/10/2016 | 8.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 16/10/2016 | 9.0 | Semana 9 | Matías Verdugo |
| 16/10/2016 | 9.1 | Revisión SQA | María Belén Taboas |
| 22/10/2016 | 10.0 | Semana 10 | Matías Verdugo |
| 22/10/2016 | 10.1 | Revisión SQA | María Belén Taboas |
| 30/10/2016 | 11.0 | Semana 11 | Matías Verdugo |
| 30/10/2016 | 11.1 | Revisión SQA | María Belén Taboas |

Índice

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	3

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Verdugo | 14.5 | 17 | 170 | 15,5 |
| Guillermo Coduri | 15 | 16.5 | 205.5 | 18,6 |
| María Belén Taboas | 16 | 16 | 187 | 17 |
| Fabián Rydel | 19 | 23 | 191,5 | 17,3 |
| Jimena Campiotti | 19 | 20 | 195,5 | 17.7 |
| Guzmán Perera | 15 | 20 | 190 | 17,3 |
| Marcelo Rydel | 13 | 16 | 180,5 | 16,4 |
| Francisco Cabrera | 17 | 24 | 190,5 | 17,3 |
| Mario Saul | 14 | 17.5 | 167.5 | 15,2 |
| Martina De Luca | 18 | 17 | 170 | 15,5 |
| Matías Heredia | 15 | 16 | 190,5 | 17,3 |
| Juan Carriquiry | 18 | 14 | 186,5 | 17 |
| Federico Acevedo | 15 | 14 | 193 | 17,5 |

Esfuerzo por disciplina

| Línea de trabajo | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | 0 | 0 |
| Diseño | 0 | 0 |
| Implementación | 133 | 146 |
| Verificación | 37 | 43,5 |
| Implantación | 3 | 3 |
| Gestión de SCM | 5 | 4,5 |
| Gestión de Proyecto | 20,5 | 24 |
| Gestión de Calidad | 8 | 8 |
| Comunicación | 2 | 2 |

Mediciones de productos

En la siguiente tabla se encuentran las actividades de implementación para la primera iteración de la fase de construcción. Se detalla el porcentaje de avance de las funcionalidades, las horas estimadas por los implementadores, y las horas de finalización de las mismas (en función al avance del mismo). Además, se indica el recurso asignado a dicha actividad. Esto brindará un panorama general de las actividades que quedan pendientes y el tiempo de dedicación para cada recurso.

En la primera iteración se realizaron las siguientes actividades.

| Actividad | Avance hasta el momento. | Horas estimadas | Horas re-estimadas | Horas pendientes | Recurso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re-Llamar Número | 100% | 25 | 25 | 0 | Federico Acevedo |
| Finalizar Atención | 100% | 20 | 20 | 0 | Francisco Cabrera |
| Listar Números de Sector | 100% | 33 | 33 | 0 | Guzmán Perera |
| Desviar Número | 100% | 39 | 39 | 0 | Federico Acevedo |
| Llamar atrasado automáticamente | 100% | 39 | 39 | 0 |  |
| Configurar Tiempo de Re-Llamado en Sector | 100% | 24 | 0.2 | 0 | Guzmán Perera |
| Llamar Atrasado a Demanda | 100% | 32 | 0.2 | 0 |  |
| Configurar Hora de Limpiado Automático del Sistema | 100% | 24 | 0.2 | 0 | Guzmán Perera |
| Registrar Métricas | 100% | 36 | 36 | 0 | Marcelo Rydel |
| Consultar Métricas por Sector/Sectores | 100% | 26 | 26 | 0 | Marcelo Rydel |
| Configurar Formato de Llamado de Números por Sector | 100% | 19 | 19 | 0 |  |
| Configuración Desvío de Trámites a Sectores de Responsable | 100% | 28 | 0.2 | 0 | Federico Acevedo |
| Obtener Sectores de Consultor | 80% | 13 | 13 | 2,6 | Juan Carriquiry |
| Borrado de Datos del Sistema | 100% | 28 | 28 | 0 | Guzmán Perera |
| Obtener Sectores de Responsable de Sector | 100% | 17 | 17 | 0 | Juan Carriquiry |
| ABM Resultado de Fin de Atención | 100% | 19 | 0.2 | 0 |  |
| Asignar Resultado de Fin de Atención a Sector | 100% | 16 | 16 | 0 |  |
| TOTAL | 98,8% | 438 | 312 | 2,6 |  |

Para la fase de construcción se había estimado realizar estas actividades, con un estimativo de 438 horas de esfuerzo. Sin embargo, en el transcurso del proyecto se consideró una solución que facilitó el desarrollo reduciendo considerablemente las horas a implementar. Por ellos, se decidió realizar estos casos de uso en la primera iteración. Esta solución consiste en la definición de un archivo properties para los CU:

- ABM resultado de fin de atención.

- Configurar tiempo de re-llamado en sector.

- Llamar atrasado a demanda.

- Configurar hora de limpiado automático del sistema.

- Configuración desvío de trámites a sectores de responsables.

Para poder realizar estas actividades se contó con 2 semanas, y un estimativo de 312 horas de desarrollo. Por lo cual:

Valor_Ganado = 0,98 * 312 = 305,8

El tiempo que realmente se utilizó en esta fase fue de 307 horas, por lo cual:

Índice de Productividad = 305,8 / 307 = 0,99

Para la siguiente iteración no se realizó una estimación formal, ya que se dedicará a la verificación exhaustiva y la robustez del back-end. Para estas actividades se estima dedicar 250 horas.

Por lo cual, el esfuerzo final del desarrollo es:

Esfuerzo final = 562 /0,99 = 568.

De estas 568 horas de esfuerzo, ya se realizaron 307 horas, por lo que se estima que para la próxima iteración el esfuerzo será de 261 horas.

Informe de Situación

Estado del proyecto

El proyecto se encuentra muy avanzado en cuanto al desarrollo. Quedan detalles en la implementación, que se estima terminar para el día 01/11.

Al haber culminado con el desarrollo, se realizarán pruebas exhaustivas del sistema, se mejorará la robustez del mismo y se trabajará sobre el manejo de errores.

A su vez se trabajará sobre la versión beta que se entregará al cliente para que esta sea implantada en la semana 13 del proyecto, a modo de mitigación de riesgos de implantación.

No se pudo profundizar sobre las estimaciones para la próxima iteración, dado que las actividades previstas exceden a lo acordado, pero se realizarán con el objetivo de mejorar la calidad del producto a entregar. La razón detrás de esto es que el sistema será utilizado intensamente y los errores pueden tener gran impacto en el funcionamiento de la institución.

Desviaciones ocurridas

N/A

Incidencias encontradas

N/A

Estado de Riesgos

N/A

Evaluación

El producto avanza de forma muy favorable, reduciendo el tiempo estimado. Si bien el desarrollo de las funcionalidades culminó, el sistema aún necesita pasar por una etapa de mejora y verificación, incluyendo corrección de posibles errores. Sin embargo, según lo estimado en el punto 1.2, la carga horaria de los implementadores se reducirá por el avance realizado en semanas anteriores.