SARP

Informe de Situación del Proyecto

Versión 13.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Matías Verdugo |
| 25/09/2016 | 6.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | Matías Verdugo |
| 02/10/2016 | 7.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 09/10/2016 | 8.0 | Semana 8 | Matías Verdugo |
| 09/10/2016 | 8.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 16/10/2016 | 9.0 | Semana 9 | Matías Verdugo |
| 16/10/2016 | 9.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 22/10/2016 | 10.0 | Semana 10 | Matías Verdugo |
| 22/10/2016 | 10.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 30/10/2016 | 11.0 | Semana 11 | Matías Verdugo |
| 30/10/2016 | 11.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 05/11/2016 | 12.0 | Semana 12 | Matías Verdugo |
| 05/11/2016 | 12.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas. |
| 13/11/2016 | 13.0 | Semana 13 | Matías Verdugo |
| 13/11/2016 | 13.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |

Índice

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	3

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

|  | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Verdugo | 16 | 20 | 206 | 15.8 |
| Guillermo Coduri | 16 | 17 | 238.5 | 18.3 |
| María Belén Taboas | 15 | 17 | 219 | 16.8 |
| Fabián Rydel | 7 | 9 | 200,5 | 15.4 |
| Jimena Campiotti | 14 | 16 | 227.5 | 17.5 |
| Guzmán Perera | 16 | 18 | 225 | 17.3 |
| Marcelo Rydel | 6 | 7 | 202.5 | 15.5 |
| Francisco Cabrera | 18 | 20 | 229.5 | 17.6 |
| Mario Saul | 6 | 7 | 188.5 | 14.5 |
| Martina De Luca | 20 | 23 | 207 | 15.9 |
| Matías Heredia | 12 | 11 | 216.5 | 16.6 |
| Juan Carriquiry | 7 | 9 | 210.5 | 16.2 |
| Federico Acevedo | 14 | 14 | 221 | 17 |

Esfuerzo por disciplina

| Línea de trabajo | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | 4 | 6 |
| Diseño | 0 | 0 |
| Implementación | 98 | 108 |
| Verificación | 27 | 33 |
| Implantación | 4 | 4 |
| Gestión de SCM | 5 | 5 |
| Gestión de Proyecto | 19 | 21 |
| Gestión de Calidad | 4 | 4 |
| Comunicación | 7 | 10 |

Mediciones de productos

En la siguiente tabla se encuentran las actividades realizadas en la segunda iteración de la fase de construcción. En la misma se encuentran las tareas previstas anteriormente y solicitudes de cambio de aspectos que no se habían aclarado previamente, y la realización de nuevas funcionalidades. Además, se entregará documentación que guie, de forma superficial e informal, un análisis de los casos de uso que han quedado fuera del alcance y no fueron realizados. Si bien esto se analizó previamente, se deben reajustar a la arquitectura y diseño actual, lo cual implicará un re trabajo de los analistas, y al estar fuera de lo previsto, esto se acordó para entregar al cliente a finales de la semana 14, y es por esto que el avance de los mismos se encuentra sin finalizar.

Las tareas realizadas en la pasada iteración:

| Actividad | Avance hasta el momento | Horas estimadas | Horas pendientes | Recurso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de trámite Alfa-numérico. | 100% | 5 | 0 | Federico Acevedo |
| Número de Puesto a parte de Id de Maquina. | 100% | 6 | 0 | Federico Acevedo, Guzmán Perera |
| Número con Prioridad 2, Crear Servicio con Aceptación de Numeración Externa | 100% | 4 | 0 | Federico Acevedo |
| Numeración por Sector y reseteo diario | 100% | 5 | 0 | Federico Acevedo, Guzmán Perera. |
| Documentación Número Inteligente. | 50% | 12 | 10,8 | Matias Heredia, Juan Carriquiry, Mario Saúl. |
| Documentación Transferencia de Número. | 50% | 12 | 10,8 | Matias Heredia, Juan Carriquiry, Mario Saúl. |
| Documentación Semáforo de Métricas por Sector. | 50% | 10 | 9 | Matias Heredia, Juan Carriquiry, Mario Saúl. |
| Verificación | N/A | N/A | N/A | Jimena Campiotti, María Belén Taboas, Matías Verdugo. |
| Corrección de Errores Front-End | N/A | N/A | N/A | Fabián Rydel, Martina de Luca |
| Corrección de Errores de Back-End | N/A | N/A | N/A | Francisco Cabrera |
| Corrección de Errores de Base de Datos | N/A | N/A | N/A | Marcelo Rydel |
| Correcciones surgidas en la DEMO con el cliente. | N/A | N/A | N/A | Francisco Cabrera |

Informe de Situación

Estado del proyecto

Después de los contratiempos para realizar la demo con el cliente y el atraso de la misma, finalmente pudo ser realizada. La demo recibió la aprobación y satisfacción del cliente, sugiriendo cambios mínimos que fueron incluidos en el producto final.

El producto se ha cerrado con todos los requerimientos pactados en el alcance del proyecto, y se incluyó parte de implementación para requerimientos que quedaron fuera del alcance. Un ejemplo de esto es el haber implementado el servicio que devuelve todas las métricas solicitadas por el cliente, por lo cual solo se requiere implementar la interfaz que consuma dicho servicio y muestre dichas métricas. Este había sido un requerimiento que quedó fuera del alcance, pero se realizó un avance para facilitar al cliente la implementación del mismo.

Desviaciones ocurridas

N/A

Incidencias encontradas

La demo con el cliente estaba pactada para el día martes 08/11, pero por problemas de versionado del producto, se encontraron fallos a último momento, lo cual llevo a la postergación de la misma para el día jueves de la misma semana, donde pudo realizarse con éxito.

Estado de Riesgos

N/A

Evaluación

Al finalizar la fase de construcción se puede afirmar que se han cumplido los objetivos de la misma, obteniendo una versión final del producto. Dicha versión incluye todo lo acordado en el alcance, con una verificación acorde a la magnitud del producto y el objetivo del mismo.

Si bien la siguiente semana se centrará en la implantación del producto, éste será verificando de manera extensa para encontrar posibles fallas y, en caso de que sean encontradas, se informe de las mismas al cliente, con una posible solución a la misma.