SARP

Informe de Situación del Proyecto

Versión 4.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Matías Verdugo |
| 21/08/2016 | 1.1 | Revisión SQA. Corrección de errores y ajuste del índice. | María Belén Taboas |
| 27/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Matías Verdugo |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Matias Verdugo |
| 04/09/2016 | 3.1 | Revisión SQA | María Belén Taboas |
| 10/09/2016 | 4.0 | Final fase inicial. | Matías Verdugo |
| 10/09/2016 | 4.1 | Revisión SQA. Corrección de detalles. | María Belén Taboas |

Índice

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	3

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Verdugo | 20 | 20 | 69.5 | 17,37 |
| Guillermo Coduri | 20 | 19,5 | 75 | 18,75 |
| María Belén Taboas | 20 | 18,5 | 75 | 18,75 |
| Fabián Rydel | 15 | 15 | 56,5 | 14,125 |
| Jimena Campiotti | 15 | 21 | 62,5 | 15,62 |
| Guzmán Perera | 15 | 27 | 64 | 16 |
| Marcelo Rydel | 15 | 24 | 58 | 14,5 |
| Francisco Cabrera | 15 | 27 | 51 | 12,75 |
| Mario Saul | 15 | 16,5 | 50,5 | 12,62 |
| Martina De Luca | 0 | 18 | 33,5 | 8,37 |
| Matías Heredia | 15 | 27 | 67 | 16,75 |
| Juan Carriquiry | 15 | 14 | 56 | 14 |
| Federico Acevedo | 15 | 15 | 64,5 | 16,12 |

Esfuerzo por disciplina

| Línea de trabajo | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | N/A | 66 |
| Diseño | N/A | 18,5 |
| Implementación | N/A | 116 |
| Verificación | N/A | 18 |
| Implantación | N/A | 0 |
| Gestión de SCM | N/A | 5 |
| Gestión de Proyecto | N/A | 25 |
| Gestión de Calidad | N/A | 10 |
| Comunicación | N/A | 0 |

Mediciones de productos

Se especifica al final de la iteración.

Indicadores

Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Se especifica al final de cada iteración.

Indicador de Cumplimiento de entregas

Se especifica al final de la iteración.

Indicador de Desviación de fechas de entregas

Se especifica al final de la iteración.

Informe de Situación

Estado del proyecto

El proyecto se encuentra en el final de la primera fase. Se ha definido, presencialmente, el alcance con el cliente, quedando a la espera de la validación del documento de alcance entregado.

A su vez, al cliente se le entregara el documento de arquitectura a modo de ser evaluado para posibles correcciones por problemas que se hayan presentado previamente en el sistema actual utilizado por el BPS.

Los especialistas técnicos, de la mano con algunos implementadores, se abocaron a la culminación del prototipo realizado para la integración de servicios, el cual se encuentra en la etapa final, con vistas de culminación para el día 13/09/2016, incluyendo las verificaciones unitarias pertinentes.

También ha quedado definido las técnicas de verificaciones que se utilizarán durante el proyecto, los elementos críticos a verificar, y las pruebas utilizadas.

Desviaciones ocurridas

No se han encontrado desviaciones en esta etapa.

Incidencias encontradas

No se pudo realizar la reunión con el cliente y funcionarios, la cual proporcionaría una idea general del sistema actual, y funcionalidades que son consideradas frecuentes y/o útiles por los funcionarios que escapan al conocimiento de los niveles de mayor jerarquía.

Estado de Riesgos

Por lo mencionado en el punto anterior, puede llegar a causar que el sistema propuesto genere un cambio de gran impacto para el usuario y esto sea motivo de una resistencia al cambio.

Evaluación

Se ha logrado un alcance que se considera accesible, el cual ha sido bien visto por el cliente, lo cual es de vital importancia y permite que la comunicación entre las partes siga de manera fluida.

El proyecto viene avanzando a medida de lo previsto, cumpliendo todos los objetivos previstos para la fase inicial.