SARP

Informe de Situación del Proyecto

Versión 14.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Matías Verdugo |
| 25/09/2016 | 6.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | Matías Verdugo |
| 02/10/2016 | 7.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 09/10/2016 | 8.0 | Semana 8 | Matías Verdugo |
| 09/10/2016 | 8.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 16/10/2016 | 9.0 | Semana 9 | Matías Verdugo |
| 16/10/2016 | 9.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 22/10/2016 | 10.0 | Semana 10 | Matías Verdugo |
| 22/10/2016 | 10.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 30/10/2016 | 11.0 | Semana 11 | Matías Verdugo |
| 30/10/2016 | 11.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 05/11/2016 | 12.0 | Semana 12 | Matías Verdugo |
| 05/11/2016 | 12.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas. |
| 13/11/2016 | 13.0 | Semana 13 | Matías Verdugo |
| 13/11/2016 | 13.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 19/11/2016 | 14.0 | Semana 14 | Matías Verdugo |
| 19/11/2016 | 14.1 | Revisión SQA | María Belén Taboas |

Índice

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	3

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

|  | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Verdugo | 13.5 | 16.5 | 222.5 | 15.9 |
| Guillermo Coduri | 11 | 12 | 250.5 | 17.8 |
| María Belén Taboas | 15 | 16 | 235 | 16.8 |
| Fabián Rydel | 10 | 11 | 211,5 | 15.1 |
| Jimena Campiotti | 15 | 17 | 244.5 | 17.4 |
| Guzmán Perera | 5 | 5 | 230 | 16.4 |
| Marcelo Rydel | 7 | 7 | 209.5 | 15 |
| Francisco Cabrera | 6 | 6 | 235.5 | 16.8 |
| Mario Saul | 13 | 15 | 204 | 14.6 |
| Martina De Luca | 6 | 6 | 213 | 15.2 |
| Matías Heredia | 7 | 9 | 225.5 | 16.1 |
| Juan Carriquiry | 7 | 11 | 221.5 | 15.8 |
| Federico Acevedo | 5 | 5 | 226 | 16.1 |

Esfuerzo por disciplina

| Línea de trabajo | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | 12 | 15 |
| Diseño | 0 | 0 |
| Implementación | 4 | 4 |
| Verificación | 20 | 23 |
| Implantación | 35 | 41 |
| Gestión de SCM | 5 | 4 |
| Gestión de Proyecto | 28.5 | 30.5 |
| Gestión de Calidad | 12 | 13 |
| Comunicación | 2 | 3 |

Mediciones de productos

En esta fase nos enfocamos en 3 aspectos fundamentales y no medibles. Estos fueron:

- Uno es la implantación del producto final, la cual fue realizada el día jueves 17/11, en la cual el producto quedo “andando” en un servidor de prueba. Esta implantación se hizo con el objetivo de instruir en el paso a paso a los especialistas técnicos del BPS para que los mismos puedan realizar la implantación en el servidor adecuado y resguardado del BPS.

- Verificar el producto para encontrar posibles errores remanentes. Esto se hizo y se encontraron algunos de estos errores, los cuales fueron documentados, y para algunos de estos, se entregó una posible solución a los mismos.

- Se realizaron la totalidad de los documentos pactados con el cliente, y se realizaron algunos agregados, que se consideró importante para la futura continuación del producto.

Informe de Situación

Estado del proyecto

El proyecto se encuentra en su finalización, realizando las últimas pruebas para reportar los errores remanentes del producto.

A su vez los documentos acordados, y algunos documentos técnicos extra, serán entregados al cliente al finalizar la semana.

Se ha podido realizar la implantación según lo previsto en el plan de iteración, cumpliendo los tiempos estipulados.

Desviaciones ocurridas

N/A

Incidencias encontradas

En la implantación al cliente, no se encontró con el ambiente adecuado y acordado, por lo cual, si bien se pudo instalar las cosas, por un tema de configuración no pudo quedar corriendo el producto, aunque luego, este problema fue solucionado y no hubo mayores inconvenientes.

Estado de Riesgos

N/A

Evaluación

Llegando al final de la fase de transición, y por ende al final del proyecto, podemos permitirnos decir que se ha cumplido el objetivo planteado por el equipo al comienzo del proyecto. Esto es, no solo entregar un producto que cumpla las expectativas del cliente, sino que el mismo sea respaldado con una documentación que le resulte útil al cliente.

El cumplimiento de estos objetivos, y la inclusión del cliente en todas las etapas del proyecto ha derivado en la satisfacción del mismo, por lo que consideramos que esta culminación se ha producido con éxito.