SARP

Informe de Situación del Proyecto

Versión 10.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Matías Verdugo |
| 21/08/2016 | 1.1 | Revisión SQA. Corrección de errores y ajuste del índice. | María Belén Taboas |
| 27/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Matías Verdugo |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Matias Verdugo |
| 04/09/2016 | 3.1 | Revisión SQA | María Belén Taboas |
| 10/09/2016 | 4.0 | Final fase inicial. | Matías Verdugo |
| 10/09/2016 | 4.1 | Revisión SQA. Corrección de detalles. | María Belén Taboas |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | Matías Verdugo |
| 18/09/2016 | 5.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Matías Verdugo |
| 25/09/2016 | 6.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | Matías Verdugo |
| 02/10/2016 | 7.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 09/10/2016 | 8.0 | Semana 8 | Matías Verdugo |
| 09/10/2016 | 8.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 16/10/2016 | 9.0 | Semana 9 | Matías Verdugo |
| 16/10/2016 | 9.1 | Revisión SQA | María Belén Taboas |
| 22/10/2016 | 10.0 | Semana 10 | Matías Verdugo |
| 22/10/2016 | 10.1 | Revisión SQA | María Belén Taboas |

Índice

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	3

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Verdugo | 13.5 | 17.5 | 153 | 15,3 |
| Guillermo Coduri | 16.5 | 17 | 189 | 19 |
| María Belén Taboas | 16 | 17.5 | 171 | 17,1 |
| Fabián Rydel | 23 | 23 | 168,5 | 16.8 |
| Jimena Campiotti | 19.5 | 23 | 175,5 | 17.5 |
| Guzmán Perera | 18 | 20 | 170 | 17 |
| Marcelo Rydel | 19 | 24 | 164,5 | 16,4 |
| Francisco Cabrera | 22.5 | 26 | 166,5 | 16,6 |
| Mario Saul | 14 | 17 | 150 | 15 |
| Martina De Luca | 20 | 22 | 153 | 15,3 |
| Matías Heredia | 20 | 20 | 174,5 | 17,4 |
| Juan Carriquiry | 18 | 22 | 172,5 | 17 |
| Federico Acevedo | 13.5 | 16 | 179 | 17,9 |

Esfuerzo por disciplina

| Línea de trabajo | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | 0 | 0 |
| Diseño | 1 | 2 |
| Implementación | 123 | 161 |
| Verificación | 25 | 30 |
| Implantación | 0 | 0 |
| Gestión de SCM | 2 | 2 |
| Gestión de Proyecto | 37.5 | 43.5 |
| Gestión de Calidad | 8 | 8 |
| Comunicación | 15 | 15 |

Mediciones de productos

En la siguiente tabla se encuentran las actividades de implementación para la primera iteración de la fase de construcción. Se detalla el porcentaje de avance de las funcionalidades, las horas estimadas por los implementadores, y las horas de finalización de las mismas (en función al avance del mismo), así como también el recurso asignado a dicha actividad. Esto brindará un panorama general de las actividades que quedan pendientes y el tiempo de dedicación para cada recurso.

Para la siguiente semana se tiene pensado realizar las siguientes actividades.

| Actividad | Avance hasta el momento. | Horas estimadas | Horas pendientes | Recurso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Re-Llamar Número | 0% | 25 | 25 | Federico Acevedo |
| Finalizar Atención | 50% | 20 | 10 | Francisco Cabrera |
| Listar Números de Sector | 100% | 33 | 0 | Guzmán Perera |
| Desviar Número | 60% | 39 | 15,6 | Federico Acevedo |
| Llamar atrasado automáticamente | 100% | 39 | 0 |  |
| Configurar Tiempo de Re-Llamado en Sector | 60% | 24 | 9,6 | Guzmán Perera |
| Llamar Atrasado a Demanda | 100% | 32 | 0 |  |
| Configurar Hora de Limpiado Automático del Sistema | 0% | 24 | 24 |  |
| Registrar Métricas | 100% | 36 | 0 | Marcelo Rydel |
| Consultar Métricas por Sector/Sectores | 100% | 26 | 0 | Marcelo Rydel |
| Configurar Formato de Llamado de Números por Sector | 0% | 19 | 19 |  |
| Configuración Desvío de Trámites a Sectores de Responsable | 80% | 28 | 5,6 | Federico Acevedo |
| Obtener Sectores de Consultor | 80% | 13 | 2,6 | Juan Carriquiry |
| Borrado de Datos del Sistema | 100% | 28 | 0 | Guzmán Perera |
| Obtener Sectores de Responsable de Sector | 80% | 17 | 3,4 | Juan Carriquiry |
| ABM Resultado de Fin de Atención | 80% | 19 | 3,8 |  |
| Asignar Resultado de Fin de Atención a Sector | 0% | 16 | 16 |  |
| TOTAL |  | 438 | 134,6 |  |

Para la fase de construcción se había estimado realizar estas actividades, con un estimativo de 438 horas de esfuerzo. Sin embargo, en el transcurso del proyecto se consideró una solución que facilitó el desarrollo reduciendo considerablemente las horas a implementar. Por ellos, se decidió realizar estos casos de uso en la primera iteración. Esta solución consiste en la definición de un archivo properties para los CU:

- ABM resultado de fin de atención.

- Configurar tiempo de re-llamado en sector.

- Llamar atrasado a demanda.

- Configurar hora de limpiado automático del sistema.

- Configuración desvío de trámites a sectores de responsables.

Las horas calculadas en esta tabla solo contemplan las horas de implementación. Luego, utilizando el histórico en la fase de elaboración, se obtuvo el porcentaje de esfuerzo de las áreas de verificación, gestión de proyecto y gestión de calidad. Estos porcentajes corresponden a un 15%, 27% y 5,8% respectivamente. De esta manera, se estima el esfuerzo de estas áreas en fase de construcción como un porcentaje de las horas estimadas de implementación.

Por lo cual se estima que para la siguiente semana se utilizarán 20,19 horas de verificación, 36,34 horas de gestión de proyecto y 7,8 horas de gestión de calidad.

En total para esta semana se estiman un total de 199 Horas de esfuerzo para culminar las tareas pensadas.

Igualmente se estima que para esta semana y la próxima iteración, aumentarán sensiblemente las horas destinadas a la verificación por encontrarnos en la última fase del proyecto, y el producto se encuentra en etapas finales. Para esta afirmación nos basamos en lo ocurrido en el grupo 6 del año 2010 (grupo de referencia utilizado en el documento de estimaciones), en el cual la verificación aumentó más de un 200% en estas etapas.

Indicadores

Indicador de Cumplimiento de entregas

Se indican al final de la iteración.

Indicador de Desviación de fechas de entregas

Se indican al final de la iteración.

Informe de Situación

Estado del proyecto

Se realizó la primera demo presencial con el cliente. En la misma se encontraron inconvenientes con respecto al navegador utilizado, por lo cual no se pudo mostrar adecuadamente el avance del proyecto. Estos inconvenientes fueron solucionados, y sirvió para En la misma se pretendía pactar los criterios de aceptación del producto, pero por estos inconvenientes, esto fue postergado, y se realizara en los primeros días de la semana 11.

A su vez se comenzó a conversar con el cliente la forma más adecuada para la implantación, para mitigar posibles problemas que puedan surgir en esta etapa.

Desviaciones ocurridas

N/A

Incidencias encontradas

N/A

Estado de Riesgos

N/A

Evaluación

Según las estimaciones realizadas en la sección 1.2 y las hora que se han realizado semanalmente, se considera que esta semana se podrá realizar lo planeado, llegando a cumplir los objetivos planteados para esta iteración.