SARP

Informe de Situación del Proyecto

Versión 12.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Matías Verdugo |
| 25/09/2016 | 6.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | Matías Verdugo |
| 02/10/2016 | 7.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 09/10/2016 | 8.0 | Semana 8 | Matías Verdugo |
| 09/10/2016 | 8.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 16/10/2016 | 9.0 | Semana 9 | Matías Verdugo |
| 16/10/2016 | 9.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 22/10/2016 | 10.0 | Semana 10 | Matías Verdugo |
| 22/10/2016 | 10.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 30/10/2016 | 11.0 | Semana 11 | Matías Verdugo |
| 30/10/2016 | 11.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 05/11/2016 | 12.0 | Semana 12 | Matías Verdugo |
| 05/11/2016 | 12.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas. |

Índice

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	3

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

|  | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Verdugo | 18 | 16 | 186 | 15.5 |
| Guillermo Coduri | 15 | 16 | 221.5 | 18.5 |
| María Belén Taboas | 14 | 15 | 202 | 16.8 |
| Fabián Rydel | 22 | 20 | 191,5 | 17.6 |
| Jimena Campiotti | 15 | 16 | 211.5 | 17.6 |
| Guzmán Perera | 14 | 17 | 207 | 17.3 |
| Marcelo Rydel | 14 | 15 | 195.5 | 16.3 |
| Francisco Cabrera | 15 | 19 | 209.5 | 17.5 |
| Mario Saul | 15 | 14 | 181.5 | 15.1 |
| Martina De Luca | 16 | 14 | 184 | 15.3 |
| Matías Heredia | 17 | 15 | 205.5 | 17.1 |
| Juan Carriquiry | 15 | 15 | 201.5 | 16.8 |
| Federico Acevedo | 15 | 14 | 207 | 17.3 |

Esfuerzo por disciplina

| Línea de trabajo | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | 0 | 0 |
| Diseño | 0 | 0 |
| Implementación | 136 | 138 |
| Verificación | 41 | 41 |
| Implantación | 2 | 2 |
| Gestión de SCM | 2 | 2 |
| Gestión de Proyecto | 18 | 17 |
| Gestión de Calidad | 5 | 5 |
| Comunicación | 1 | 1 |

Mediciones de productos

En la siguiente tabla se encuentran las actividades planificadas para la segunda semana de la segunda iteración de la fase de construcción. En la misma se encuentran las tareas previstas anteriormente y solicitudes de cambio de aspectos que no se habían aclarado previamente, y la realización de nuevas funcionalidades. Además, se entregará documentación que guie, de forma superficial e informal, un análisis de los casos de uso que han quedado fuera del alcance y no fueron realizados. Si bien esto se analizó previamente, se deben reajustar a la arquitectura y diseño actual, lo cual implicara un re trabajo de los analistas.

En cuanto a las tareas previstas y explicitadas en el plan de iteración, se ha trabajado, pero realizar una estimación y avance del mismo, resulta dificultoso, dado que la reparación de errores ocurridos, depende de la cantidad de ocurrencias de los mismos, es por esto que no se puede analizar un avance de los mismos, ni estimar las horas que llevaran. Por esta razón, se no se utilizará el registro de avance de la primera semana de la iteración, para calcular métricas sobre la siguiente semana de construcción.

Aun así, las tareas planeadas para la siguiente semana serán:

| Actividad | Avance hasta el momento. | Horas estimadas | Horas pendientes | Recurso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de tramite Alfa-numérico. | 0% | 5 | 5 | Federico Acevedo |
| Número de Puesto a parte de Id de Maquina. | 0% | 6 | 6 | Federico Avecedo, Guzmán Perera |
| Número con Prioridad 2, Crear Servicio con Aceptación de Numeración Externa | 0% | 4 | 4 | Federico Acevedo |
| Numeración por Sector y reseteo diario | 0% | 5 | 5 | Federico Acevedo, Guzmán Perera. |
| Documentación Número Inteligente. | 10% | 12 | 10,8 | Matias Heredia, Juan Carriquiry, Mario Saúl. |
| Documentación Transferencia de Número. | 10% | 12 | 10,8 | Matias Heredia, Juan Carriquiry, Mario Saúl. |
| Documentación Semáforo de Métricas por Sector. | 10% | 10 | 9 | Matias Heredia, Juan Carriquiry, Mario Saúl. |
| Verificación | N/A | N/A | N/A | Jimena Campiotti, María Belén Taboas, Matías Verdugo. |
| Corrección de Errores Front-End | N/A | N/A | N/A | Fabián Rydel, Martina de Luca |
| Corrección de Errores de Back-End | N/A | N/A | N/A | Francisco Cabrera |
| Corrección de Errores de Base de Datos | N/A | N/A | N/A | Marcelo Rydel |

Informe de Situación

Estado del proyecto

El proyecto se encuentra en un re trabajo por nuevas solicitudes de cambio por parte del cliente. Para poder realizar estos cambios y continuar con el plan establecido previamente, se debieron reasignar recursos tal cual lo muestra el plan de desarrollo y la tabla de actividades de la sección 1.2.

Además, se fijó la última demo con el cliente, previa a la demo de fin de proyecto, para el día martes 8 de noviembre. En la misma no se esperan cambios de gran impacto para el proyecto, dado que se ha tenido una comunicación fluida y aceptación por parte del cliente.

Desviaciones ocurridas

El cliente solicito nuevos cambios, que fueron contemplados y, en su gran mayoría, aceptados para que lo mismos se incluyan en la entrega final del proyecto.

Incidencias encontradas

N/A

Estado de Riesgos

N/A

Evaluación

El producto avanza de forma muy favorable, y si bien las nuevas peticiones por parte del cliente se realizaron en una etapa avanzada del proyecto, el esfuerzo previo de los implementadores, que nos permitió estar avanzados en el proyecto para contar con disponibilidad de tiempo, y el compromiso por entregar un producto funcional, se estima que se llegará con las actividades pendientes, aunque no se podrá verificar y garantizar la robustez prevista.