SARP

Informe de Situación del Proyecto

Versión 6.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Matías Verdugo |
| 21/08/2016 | 1.1 | Revisión SQA. Corrección de errores y ajuste del índice. | María Belén Taboas |
| 27/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Matías Verdugo |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Matias Verdugo |
| 04/09/2016 | 3.1 | Revisión SQA | María Belén Taboas |
| 10/09/2016 | 4.0 | Final fase inicial. | Matías Verdugo |
| 10/09/2016 | 4.1 | Revisión SQA. Corrección de detalles. | María Belén Taboas |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | Matías Verdugo |
| 18/09/2016 | 5.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Matías Verdugo |
| 25/09/2016 | 6.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |

Índice

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	3

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Verdugo | 10,5 | 12 | 84,5 | 14,1 |
| Guillermo Coduri | 8,5 | 14,5 | 105,5 | 17,5 |
| María Belén Taboas | 10 | 14,5 | 104,5 | 17,4 |
| Fabián Rydel | 3.5 | 3,5 | 75 | 12,5 |
| Jimena Campiotti | 13,5 | 15 | 97,5 | 16,25 |
| Guzmán Perera | 15,5 | 16,5 | 96,5 | 16 |
| Marcelo Rydel | 13,5 | 12 | 87 | 14,5 |
| Francisco Cabrera | 16,5 | 17 | 85 | 14,1 |
| Mario Saul | 10,5 | 13 | 78,5 | 13 |
| Martina De Luca | 17,5 | 18 | 68,5 | 11,3 |
| Matías Heredia | 8,5 | 16 | 102 | 17 |
| Juan Carriquiry | 1,5 | 1,5 | 73,5 | 12,25 |
| Federico Acevedo | 16,5 | 14,5 | 94,5 | 15,75 |

Esfuerzo por disciplina

| Línea de trabajo | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | 6 | 6,5 |
| Diseño | 15 | 23 |
| Implementación | 66 | 69 |
| Verificación | 17 | 20 |
| Implantación | 0 | 0 |
| Gestión de SCM | 2 | 2 |
| Gestión de Proyecto | 146 | 168 |
| Gestión de Calidad | 7 | 9 |
| Comunicación | 0 | 0 |

Mediciones de productos

Se especifica al final de la iteración.

Indicadores

Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Se especifica al final de cada iteración.

Indicador de Cumplimiento de entregas

Se especifica al final de la iteración.

Indicador de Desviación de fechas de entregas

Se especifica al final de la iteración.

Informe de Situación

Estado del proyecto

EL proyecto se encuentra evolucionando de forma favorable y según lo planificado.

Por parte del cliente, se ha validado la arquitectura y el diseño planteado. Se le ha enviado el documento correspondiente a la interfaz de usuario, y de este se espera respuesta para el día martes.

Por parte de los analistas y el equipo de desarrollo: el equipo de back-end se ha enfocado en la solución de un caso crítico del proyecto. Este es la cola de atención al público. Para esto se ha encontrado una solución que se considera optima y ha comenzado a implementarse, con vistas de que se termine al final de la iteración, como se planifico.

En cuanto al front-end no ha podido avanzar  por la falta de recursos en esa área, pero esto estaba previsto.

Desviaciones ocurridas

-El periodo de parciales ha disminuido la dedicación de los integrantes del equipo, lo cual se ve reflejado en el registro de horas.

Incidencias encontradas

N/A

Estado de Riesgos

Se ha producido uno de los riesgos previstos al principio del proyecto. La falta de recurso en ciertos periodos. Este riesgo fue mitigado con la correcta distribución de recursos en las áreas necesarias, para que las mismas puedan complementarse según la urgencia.

Evaluación

Al culminar la segunda semana de la primera iteración de la fase de evaluación, se considera que el avance del proyecto es el esperado. Si bien la falta de recursos ha enlentecido la productividad de semanas anteriores, esto estaba previsto en el plan de desarrollo y la planificación de la iteración, por lo cual, aun con estos inconvenientes, el avance es el esperado.