SARP

Informe de Situación del Proyecto

Versión 7.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Matías Verdugo |
| 21/08/2016 | 1.1 | Revisión SQA. Corrección de errores y ajuste del índice. | María Belén Taboas |
| 27/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Matías Verdugo |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Matias Verdugo |
| 04/09/2016 | 3.1 | Revisión SQA | María Belén Taboas |
| 10/09/2016 | 4.0 | Final fase inicial. | Matías Verdugo |
| 10/09/2016 | 4.1 | Revisión SQA. Corrección de detalles. | María Belén Taboas |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | Matías Verdugo |
| 18/09/2016 | 5.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Matías Verdugo |
| 25/09/2016 | 6.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | Matías Verdugo |
| 02/10/2016 | 7.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |

Índice

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	3

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Verdugo | 9,5 | 15,5 | 110 | 15,7 |
| Guillermo Coduri | 14 | 24 | 129,5 | 18,5 |
| María Belén Taboas | 10 | 14 | 118,5 | 17 |
| Fabián Rydel | 21 | 23 | 98 | 14 |
| Jimena Campiotti | 17 | 20 | 117,5 | 16,8 |
| Guzmán Perera | 14 | 13 | 109,5 | 15,6 |
| Marcelo Rydel | 22 | 27 | 114 | 16,3 |
| Francisco Cabrera | 17 | 17 | 102 | 14,6 |
| Mario Saul | 18 | 22 | 100,5 | 13 |
| Martina De Luca | 15 | 20 | 88,5 | 12,6 |
| Matías Heredia | 18 | 22 | 124 | 17,7 |
| Juan Carriquiry | 10 | 12 | 85,5 | 12,21 |
| Federico Acevedo | 19 | 28,5 | 123 | 17,6 |

A continuación se presenta una gráfica indicando el esfuerzo promedio por integrante hasta la semana 7.

Se observa, en general, la mitad de los integrantes alcanza las 15 horas promedio de trabajo requeridas. Para el caso de los miembros que se encuentran por debajo del límite, la razón es que se vieron ausentes en alguna semana debido a viajes por trabajo o bajaron la dedicación debido a otras materias. Estos dos riesgos ya se habían tenido en cuenta en la planificación. Se espera que los integrantes compensen estas horas a lo largo de las siguientes semanas para poder alcanzar el promedio requerido.

Esfuerzo por disciplina

| Línea de trabajo | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | 0,5 | 0,5 |
| Diseño | 8 | 13 |
| Implementación | 146 | 183,5 |
| Verificación | 15 | 17 |
| Implantación | 0 | 0 |
| Gestión de SCM | 1 | 1 |
| Gestión de Proyecto | 146 | 168 |
| Gestión de Calidad | 5 | 7,5 |
| Comunicación | 1 | 1 |

Como se puede apreciar en la tabla y la gráfica correspondiente al esfuerzo por línea de trabajo, se puede ver que el equipo aún no está estimando correctamente las tareas que se propone realizar. Esto despierta una alerta con las estimaciones que se realizaron, tanto por los requerimientos como por caso de uso. Esto implica un mayor énfasis en el seguimiento del proyecto, tanto en fechas como en la dedicación horaria por participante para cumplir los objetivos.

Mediciones de productos

Se especifica al final de la iteración.

Indicadores

Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Se especifica al final de cada iteración.

Indicador de Cumplimiento de entregas

Se especifica al final de la iteración.

Indicador de Desviación de fechas de entregas

La entrega pactada se realizará en le fecha que corresponde, el día miércoles 5 de octubre.

Informe de Situación

Estado del proyecto

En general, el proyecto se encuentra evolucionando de forma correcta, pero hemos detectado un retraso en el desarrollo del front-end. Esto puede deberse a la poca dedicación que algunos integrantes han podido realizar en período de parciales.

Por parte del back-end, éste se encuentra progresando según lo planeado en el plan de desarrollo.

Aun así, se ha llegado a la entrega de la demo pactada con el cliente al final de     la primera iteración de la fase de elaboración. Ésta se pactó que sea a través de un video que muestre el funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas, dado que se entendió que las funcionalidades a probar quedarán restringidas a casos particulares, y la navegación guiada por el video puede clarificar y no mostrar errores por funcionalidades no implementadas aún.

A su vez, se le brindará la oportunidad al cliente de que ingrese a través de una URL a un servidor en el cual el mismo podrá probar el funcionamiento por si mismo.

Desviaciones ocurridas

- Se ha debido realizar un refactor en el proyecto, el cual queda especificado en el documento de Modelo de Implementación.

- Se rediseñó la funcionalidad de “Cola de Trámites por Sector” luego de una conversación con el cliente, el cual planteo que no esperaba ni deseaba que se contemplen ciertas situaciones aisladas.

Incidencias encontradas

N/A

Estado de Riesgos

N/A

Evaluación

Al culminar la primera iteración de la fase de elaboración, el proyecto se encuentra con un breve retraso en el front-end, pero éste va avanzando y se planea terminar con el mismo a la brevedad, lo cual no implicaría un atraso en las tareas a realizar, pautadas en el plan de iteración entregado.

Es por esto que se considera que el final de la iteración es favorable, aún con las desviaciones ocurridas.