SARP

Estimaciones y Mediciones

Versión 5.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/08/2016 | 1.0 | Creación del proyecto. | Matías Verdugo |
| 28/08/2016 | 1.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 11/09/2016 | 2.0 | Actualización documento. | Matías Verdugo |
| 11/09/2016 | 2.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 02/10/2016 | 3.0 | Fin de Iter 1 de Fase Elaboración. | Matías Verdugo |
| 02/10/2016 | 3.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 09/10/2016 | 4.0 | Se agregaron estimaciones y mediciones. | María Belén Taboas |
| 16/10/2016 | 5.0 | Final de fase elaboración. | Matias Verdugo |
| 16/10/2016 | 5.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |

Índice

1.	Estimaciones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto	3

1.1.	Mediciones de Datos históricos utilizados	3

1.2.	Total de Horas por Línea de Trabajo para grupos de años anteriores	3

1.3.	Total de Horas por Línea de Trabajo para nuestro grupo hasta la semana en curso	3

1.4.	Estimación reconciliada de Esfuerzo	4

1.5.      Horas por semana según cada Línea de Trabajo	5

2.	Estimaciones y Mediciones de Tamaño del producto a desarrollar	6

2.1. Juicio de Expertos…………………………………………………………………………………………….6

2.2. T-Shirt Sizing……………………………………………………………………………………………………8

2.3. Mediciones de Producto…………………………………………………………………………………11

3.	Resumen y Conclusiones	13

# Estimaciones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto

## Mediciones de Datos históricos utilizados

Se recurrió a la memoria organizacional con el fin de obtener datos sobre la utilización de los recursos humanos por otros grupos.

Como referencia de estimación se utilizó el grupo 6 del año 2010. Este proyecto fue elegido por haber utilizado la misma metodología MUM, la similitud de las tecnologías, misma distribución de semanas por iteración y que fue propuesto por el mismo cliente.

## Total de Horas por Línea de Trabajo para grupos de años anteriores

En la siguiente tabla se presenta el esfuerzo total, y promedio por semana de horas, al final de la fase de evaluación.

| Línea de trabajo | Esfuerzo total | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- |
| Análisis/Req. | 289 | 32,1 |
| Diseño | 193 | 21,4 |
| Implementación | 690,8 | 76,8 |
| Gestión de Calidad | 108,5 | 12,1 |
| Gestión de Configuración | 51 | 5,7 |
| Gestión de Proyecto | 307 | 34,1 |
| Verificación | 217,5 | 24,2 |
| Comunicación | 2 | 0,2 |
| Transición a Desarrollo | 0 | 0 |
| TOTAL | 1858,8 | 236,1 |

Evolución del esfuerzo de equipo según el avance semanal:

## Total de Horas por Línea de Trabajo para nuestro grupo hasta la semana en curso.

| Línea de trabajo | Esfuerzo total | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- |
| Análisis/Req. | 298,50 | 41,9 |
| Diseño | 121 | 17,3 |
| Implementación | 669,5 | 74,4 |
| Gestión de Calidad | 157 | 22,5 |
| Gestión de Configuración | 83,5 | 11,64 |
| Gestión de Proyecto | 418,5 | 46,5 |
| Verificación | 111 | 12,3 |
| Comunicación | 19 | 2,1 |
| Transición a Desarrollo | 0 | 0 |
| Total | 1877,5 | 208,6 |

## Estimación reconciliada de Esfuerzo

Al final de la fase de evaluación, se puede observar una similitud en la cantidad de horas dedicas al proyecto. Esto se ha emparejado en relación iteraciones pasadas, lo cual puede deberse a la falta de recursos que se ha tenido por actividades curriculares de nuestros integrantes de grupo, que han llevado a la disminución de horas de dedicación al proyecto.

## Horas por semana según cada Línea de Trabajo

|  | Fase Inicial |  |  |  | Fase de Elaboración |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iteración 1 |  | Iteración 2 |  | Iteración 1 |  |  | Iteración 2 |  |
| Línea de trabajo | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | Sem. 9 |
| Análisis/Req. | 51 | 66 | 54 | 66 | 17 | 6,5 | 0,5 | 0 | 5 |
| Diseño | 3,5 | 8 | 5 | 18,5 | 7 | 23 | 13 | 0 | 0 |
| Implementación | 0,5 | 11,5 | 9 | 116 | 115 | 69 | 183,5 | 173 | 165 |
| Verificación | 0 | 8 | 3 | 18 | 17 | 20 | 17 | 13 | 13 |
| Implantación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gestión de SCM | 12 | 34,5 | 27 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Gestión de Proyecto | 59,5 | 79,5 | 51 | 25 | 47 | 36,5 | 51,5 | 59 | 34.5 |
| Gestión de Calidad | 7 | 15 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7,5 | 6 | 6.5 |
| Comunicación | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 14 |

La gráfica anterior muestra la evolución del esfuerzo por cada línea de trabajo. Se observa que, como es de esperarse, las horas dedicadas a Implementación suben considerablemente en la semana 4, que fue cuando se comenzó a desarrollar el prototipo. Esta tendencia se mantiene a medida que se transita la fase de elaboración ya que hay una fuerte dedicación por parte de los implementadores. Se puede apreciar que en la semana 6 hay una gran baja en las horas de Implementación. Esto se debe a que la misma fue semana de parciales, por lo que el esfuerzo de algunos miembros del equipo se vio disminuido. Sin embargo, en la siguiente semana se aumentan las horas considerablemente para compensar esta falta.

Por otro lado, se observa que el esfuerzo de la línea de Requerimientos disminuye considerablemente cuando se entra a la fase de elaboración. Esto es un comportamiento natural dado que las tareas de análisis y el relevamiento de requerimientos se dan principalmente en la fase inicial.

En cuanto a la línea de Verificación, se observa un leve aumento del esfuerzo en las semanas 5, 6 y 7. Este aumento será más notorio cuando comiencen las tareas fuertes de Verificación.

En cuanto a la Gestión de Proyecto, podemos apreciar trabajo intenso al comienzo del proyecto, la cual disminuyo considerablemente cuando se culminó el relevamiento de requerimientos y se comenzó la construcción del producto. AL acercarse la demo, esto aumento la gestión del proyecto, ya que debido las problemáticas ocurridas, hubo que re organizar el proyecto y redistribuir tareas, además de gestionar con el cliente nuevas fechas de entrega.

Finalmente, las áreas de Gestión de Calidad y Gestión de SCM mantienen un esfuerzo constante en el transcurso de las semanas, dado que son áreas que dan soporte al resto durante todo el proceso.

# Estimaciones y Mediciones de Tamaño del producto a desarrollar

Para este proyecto se cuenta con 8 implementadores, cada uno debiendo cumplir con un esfuerzo de 15 horas semanales.

Para la Fase de Elaboración se cuentan con 5 semanas, ya que se decidió utilizar una de la Fase de Transición para poder dedicarle mayor trabajo a los casos de uso relevantes a la arquitectura. Por otro lado, para la Fase de Construcción se tienen 4 semanas. Entonces, en total se cuenta con 9 semanas de desarrollo.

Total horas de desarrollo =8 implementadores × 15 horas × 9 semanas

Por lo tanto, se tienen 1080 horas en total para cumplir con el desarrollo. Cabe destacar que dentro de estas horas se está teniendo en cuenta el tiempo para ejecutar pruebas unitarias.

A continuación se presentan los datos de las estimaciones realizadas para determinar la viabilidad de finalizar el proyecto.

## Juicio de expertos

Para tener una mejor estimación y medición del tamaño del producto se utilizó Planning Póker, por parte de los desarrolladores, los cuales utilizaron la experiencia adquirida sobre las tecnologías para poder estimar con mayor precisión el tiempo que se necesitará para el desarrollo. Esto se realizó para prever futuras complicaciones en el alcance del proyecto.

A cada implementador se le pidió que estime el esfuerzo, en horas, teniendo en cuenta el peor caso, mejor caso y caso promedio. Luego, discutiendo en conjunto, los implementadores llegaron a un consenso sobre la cantidad de horas estimadas y se obtuvo un “resultado final”. Utilizando este resultado, se aplicó Pert para obtener un esfuerzo esperado por caso de uso. Este último número es el que será tomado en cuenta para la estimación.

Caso Esperado= Mejor Caso+4*Caso Promedio+Peor Caso6

En el documento actual, únicamente se muestran los resultados luego de la discusión y consenso de los desarrolladores. Dicha información se presenta a continuación:

| Caso de Uso | Estimaciones Finales |  |  | Tiempo Esperado (Pert) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PC | MC | CP |  |
| Solicitar número mediante atril | 24 | 16 | 19 | 19.33 |
| Solicitar número mediante recepcionista | 26 | 15 | 19 | 19.50 |
| Recepción de reservas de SAE | 31 | 16 | 20 | 21.17 |
| ABM Puesto | 26 | 17 | 21 | 21.17 |
| ABM Trámite | 23 | 12 | 16 | 16.50 |
| Importar sectores de GAFU | 27 | 16 | 19 | 19.83 |
| Obtener sectores de Consultor | 21 | 16 | 18 | 18.17 |
| Obtener sectores de Responsable de Sector | 21 | 16 | 18 | 18.17 |
| ABM resultado de fin de atención | 21 | 14 | 17 | 17.17 |
| Asignar resultado de fin de atención a sector | 19 | 15 | 17 | 17.00 |
| Abrir/Cerrar puesto Operario | 21 | 16 | 18 | 18.17 |
| Asignar trámite a puesto | 19 | 15 | 18 | 17.67 |
| Desasignar trámite a puesto | 23 | 12 | 15 | 15.83 |
| Asignar puesto a sector | 23 | 12 | 15 | 15.83 |
| Des asignar puesto de sector | 23 | 12 | 15 | 15.83 |
| Asignar trámite a sector | 23 | 12 | 15 | 15.83 |
| Desasignar trámite de sector | 23 | 12 | 15 | 15.83 |
| Alta, Baja de Display | 25 | 19 | 21 | 21.33 |
| Asignar Display a Sector | 23 | 16 | 19 | 19.17 |
| Desasignar Display a Sector | 21 | 17 | 19 | 19.00 |
| Iniciar Sesión | 26 | 16 | 19 | 19.67 |
| Cerrar Sesión | 21 | 10 | 17 | 16.50 |
| Cambiar estado de número | 19 | 12 | 16 | 15.83 |
| Comenzar atención | 17 | 11 | 14 | 14.00 |
| Pausar número | 22 | 16 | 18 | 18.33 |
| Reanudar número | 22 | 16 | 18 | 18.33 |
| Liberar número | 26 | 16 | 19 | 19.67 |
| Llamar número | 26 | 16 | 19 | 19.67 |
| Re-llamar número | 23 | 16 | 18 | 18.50 |
| Finalizar atención | 19 | 13 | 16 | 16.00 |
| Transferir número | 29 | 16 | 23 | 22.83 |
| Desviar número | 29 | 16 | 25 | 24.17 |
| Llamar atrasado automáticamente | 25 | 16 | 21 | 20.83 |
| Configurar tiempo de re-llamado en sector | 19 | 15 | 17 | 17.00 |
| Llamar atrasado a demanda | 21 | 17 | 19 | 19.00 |
| Configurar hora de limpiado automático del sistema | 17 | 12 | 14 | 14.17 |
| Listar números en espera | 22 | 16 | 18 | 18.33 |
| Listar números pausados | 21 | 16 | 18 | 18.17 |
| Listar números atrasados | 21 | 16 | 18 | 18.17 |
| Listar números del sistema | 21 | 16 | 18 | 18.17 |
| Registrar métricas | 35 | 20 | 28 | 27.83 |
| Consultar métricas por sector/sectores | 29 | 19 | 25 | 24.67 |
| Configurar formato de llamado de números por sector | 19 | 13 | 16 | 16.00 |
| Lógica de Implementación Cola de Espera | 100 | 80 | 90 | 90.00 |
| Configuración desvío de trámites a sectores de responsable | 26 | 16 | 21 | 21.00 |
| Borrado de Datos del Sistema | 30 | 20 | 25 | 25.00 |
| Total | 1148 | 762 | 924 | 934.33 |

Nota: los casos de uso marcados en verde son los correspondientes a la fase de elaboración, mientras que el resto pertenecen a la fase de construcción.

A partir de esta estimación se concluye que el esfuerzo invertido en la implementación del sistema serán aproximadamente 934 horas. Este valor se encuentra por debajo de las 1080 horas disponibles calculadas en la sección anterior. De todas maneras, se debe tener en cuenta que se suele subestimar el tiempo estimado. Por esta razón, se está dejando un colchón de 146 horas de implementación que serán tenidas en cuenta para contemplar posibles incidentes que puedan darse durante el desarrollo. Además, cabe destacar que algunos implementadores nunca han utilizado las tecnologías presentes proyecto, generando una gran curva de aprendizaje y mayor inversión de esfuerzo en las primeras etapas.

## T-Shirt Sizing

Se utilizó un caso de uso base para poder estimar, proporcionalmente a éste, el esfuerzo requerido para el resto. El CU que utilizó para esta técnica de estimación es ABM Trámite. Éste fue seleccionado dado que fue el primer caso de uso realizado que implica tanto front-end como back-end.

A este caso de uso se le asignará una unidad de valor de esfuerzo. Este CU será comparado con el resto de los CU a desarrollar, de forma de poder determinar el esfuerzo requerido para cada uno de ellos en proporción a ABM Trámite. A partir de los valores determinados, se estimarán las horas para los CU restantes.

El tiempo de desarrollo de ABM Trámite (incluyendo pruebas unitarias) fue de  16 horas. Esto significa que una unidad de valor de esfuerzo equivale a 16 horas.

Se le pidió a cada implementador que estime la cantidad de puntos de esfuerzo requerido para todos los casos de uso en base a ABM Trámite. Luego, se hizo un promedio de los datos obtenidos y se tradujo ese resultado a horas. De esta manera, se podrá apreciar la cantidad de horas de desarrollo y test unitarios requeridas para completar el producto.

Los resultados se muestran a continuación:

|  | Martina | Guzmán | Marcelo | Juan | Matías | Fabián | Federico | Francisco | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Punto Esfuerzo | Punto Esfuerzo | Punto Esfuerzo | Punto Esfuerzo | Punto Esfuerzo | Punto Esfuerzo | Punto Esfuerzo | Punto Esfuerzo | Punto Esfuerzo |
| Solicitar número mediante atril | 1.3 | 2 | 1.2 | 2 | 0.5 | 3 | 1 | 3 | 1.75 |
| Solicitar número mediante recepcionista | 1.4 | 2 | 1.2 | 2 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | 1.58 |
| Recepción de reservas de SAE | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.70 |
| ABM Puesto | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| ABM Trámite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| Importar sectores de GAFU | 1.2 | 2 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.73 |
| Obtener sectores de Consultor | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.86 |
| Obtener sectores de Responsable de Sector | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 3 | 1.05 |
| ABM resultado de fin de atención | 0.7 | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.18 |
| Asignar resultado de fin de atención a sector | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.03 |
| Abrir/Cerrar puesto Operario | 1 | 1.25 | 0.6 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 1 | 0.68 |
| Asignar trámite a puesto | 0.7 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.69 |
| Desasignar trámite a puesto | 0.7 | 1.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.76 |
| Asignar puesto a sector | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.74 |
| Des asignar puesto de sector | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.81 |
| Asignar trámite a sector | 0.7 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.69 |
| Des asignar trámite de sector | 0.8 | 1.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.77 |
| Alta, Baja de Display | 0.9 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.14 |
| Asignar Display a Sector | 0.7 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.83 |
| Desasignar Display a Sector | 0.7 | 1.25 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.91 |
| Iniciar Sesión | 1 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 2 | 1.11 |
| Cerrar Sesión | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 0.6 | 2 | 0.91 |
| Cambiar estado de número | 0.5 | 1.25 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 2 | 0.6 | 2.5 | 0.95 |
| Comenzar atención | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1.14 |
| Pausar número | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.50 |
| Reanudar número | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 1.56 |
| Liberar número | 1.5 | 2 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.48 |
| Llamar número | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.88 |
| Re-llamar número | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.56 |
| Finalizar atención | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 |
| Transferir número | 1.5 | 2 | 1.8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.10 |
| Desviar número | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.48 |
| Llamar atrasado automáticamente | 1.5 | 3 | 1.8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 2.48 |
| Configurar tiempo de re-llamado en sector | 1 | 2 | 0.8 | 1 | 1 | 3 | 0.6 | 3 | 1.55 |
| Llamar atrasado a demanda | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.00 |
| Configurar hora de limpiado automático del sistema | 0.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 0.6 | 2.5 | 1.49 |
| Listar números en espera | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.85 |
| Listar números pausados | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.85 |
| Listar números atrasados | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.85 |
| Listar números del sistema | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.85 |
| Registrar métricas | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2.5 | 2.29 |
| Consultar métricas por sector/sectores | 2 | 1.5 | 0.9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.68 |
| Configurar formato de llamado de números por sector | 1 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.24 |
| Lógica de Implementación Cola de Espera | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5.38 |
| Configuración desvío de trámites a sectores de responsable | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 |
| Borrado de Datos del Sistema | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.75 |
| Total (en horas) | 844.8 | 1256 | 808 | 792 | 1068.8 | 1036 | 873.6 | 1488 | 1020.9 |

Se puede observar que según esta técnica de estimación, luego de realizado el promedio, se obtiene que se requerirán aproximadamente 1021 horas de desarrollo y pruebas unitarias para cumplir con el alcance.

Este resultado es mayor comparado con el obtenido a través de la estimación por juicio de expertos (934 horas). Este fenómeno puede darse debido a que en T-Shirt Sizing se hace una estimación en proporción a una funcionalidad ya implementada. Es decir, se cuenta con un valor de esfuerzo real para poder comparar el esfuerzo del resto de las funcionalidades. Por otro lado, con Planning Póker, no se cuenta con información previa sobre la implementación, por lo que la estimación podría estar sujeta a un mayor margen de error.

De todas maneras, ambas estimaciones muestran que es posible completar el alcance del producto con las horas que se tienen disponibles, dejando, además, un margen de horas para prever posibles inconvenientes.

## Mediciones de producto

A continuación se presenta una tabla comparando las diferentes estimaciones con el esfuerzo real de los casos de uso implementados hasta el momento. Esto nos permite ver qué tan acertadas han sido las estimaciones hasta el momento y permitirá determinar si se necesitarán realizar ajustes en el plan de proyecto, como por ejemplo, reasignación de recursos o una re-estimación del alcance.

Cabe destacar que únicamente se muestran los casos de uso que se encuentran completados en un 100% al día de hoy. Si bien son muy pocos los que están desarrollados completamente, el resto de los planificados para este punto del proyecto se encuentran en el orden del 60% y 80% de avance. Éstos estarán completados para el final de la fase de elaboración como se tiene previsto. (Ver Informe de Situación de Proyecto).

Además, se debe tener en cuenta que se muestra la comparación con la estimación obtenida a través de T-Shirt Sizing, dado que se decidió utilizar la más pesimista para hacer mediciones.

| Caso de Uso | Esfuerzo Estimado | Esfuerzo Realizado |
| --- | --- | --- |
| ABM Puesto | 16,16 | 26 |
| ABM Trámite | 16 | 16 |
| Alta, Baja de Display | 18,24 | 24 |
| Iniciar Sesión | 17,76 | 20 |
| Cerrar Sesión | 14,56 | 15 |

Como se observa en la gráfica anterior, las estimaciones en general se encuentran por debajo del tiempo empleado real. Esto puede deberse a que en la primera iteración de la fase de elaboración, los implementadores aún no están del todo adecuados a las tecnologías y las tareas le llevan más tiempo del estimado.

# Resumen y Conclusiones

Como se puede apreciar en las estimaciones mostradas, las mismas no se encuentran tan alejadas de la disponibilidad de los implementadores para realizarlas según las horas estimadas por cantidad de implementadores.

Por otra parte, se debe tener especial cuidado en el avance del proyecto, dado que las estimaciones se encuentran por debajo del esfuerzo realizado realmente, lo cual podría implicar un esfuerzo mayor. Deberá verificarse si este esfuerzo extra no se debe por la poca experiencia con la tecnología, que luego disminuye, o la estimación no se realizo de forma adecuada. En caso de que la estimación no se realice de forma adecuada, se deberá re plantear el alcance acordado al final de la fase de elaboración.