SARP

Informe de Situación del Proyecto

Versión 6.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Matías Verdugo |
| 21/08/2016 | 1.1 | Revisión SQA. Corrección de errores y ajuste del índice. | María Belén Taboas |
| 27/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Matías Verdugo |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Matias Verdugo |
| 04/09/2016 | 3.1 | Revisión SQA | María Belén Taboas |
| 10/09/2016 | 4.0 | Final fase inicial. | Matías Verdugo |
| 10/09/2016 | 4.1 | Revisión SQA. Corrección de detalles. | María Belén Taboas |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | Matías Verdugo |
| 18/09/2016 | 5.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Matías Verdugo |
| 25/09/2016 | 6.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | Matías Verdugo |
| 02/10/2016 | 7.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 09/10/2016 | 8.0 | Semana 8 | Matías Verdugo |
| 09/10/2016 | 8.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |

Índice

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	3

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Verdugo | 14,5 | 18 | 118 | 14,75 |
| Guillermo Coduri | 20 | 22,5 | 152 | 19 |
| María Belén Taboas | 18 | 17,5 | 136 | 17 |
| Fabián Rydel | 22 | 26,5 | 124,5 | 15,5 |
| Jimena Campiotti | 16 | 18 | 135,5 | 16,8 |
| Guzmán Perera | 16 | 20,5 | 130 | 16,25 |
| Marcelo Rydel | 16 | 14,5 | 128,5 | 16 |
| Francisco Cabrera | 17 | 22,5 | 124,5 | 15,56 |
| Mario Saul | 13 | 16,5 | 117 | 14,625 |
| Martina De Luca | 19,5 | 23,5 | 112 | 14 |
| Matías Heredia | 8 | 13,5 | 137,5 | 17 |
| Juan Carriquiry | 18 | 21 | 126,5 | 15 |
| Federico Acevedo | 16 | 17,5 | 139 | 17,3 |

Esfuerzo por disciplina

| Línea de trabajo | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | 0 | 0 |
| Diseño | 0 | 0 |
| Implementación | 146 | 172 |
| Verificación | 12 | 13 |
| Implantación | 0 | 0 |
| Gestión de SCM | 2 | 2 |
| Gestión de Proyecto | 46 | 59 |
| Gestión de Calidad | 8 | 6 |
| Comunicación | 1,5 | 1,5 |

Mediciones de productos

Se especifica al final de la iteración.

Indicadores

Indicador de Cumplimiento de entregas

Los documentos de esta sección se corresponden a la primera iteración de la fase de elaboración, se entrega en esta semana por un atraso de la semana anterior.

Las entregas esperadas correspondientes son:

- Entrega semanal SQA

- Evaluación de la verificación

- Acta de reunión con el director de proyecto

- Informe RTF

- Informe situación de proyecto

- Informe de verificación de documento

- Plan de desarrollo

- Alcance del sistema

- Registro de versiones

- Reporte de pruebas unitarias

- Reporte de pruebas de integración

- Acta reunión de equipo

- Descripción de arquitectura

- Validación con el cliente

- Gestión de cambios

- Modelo de datos

- Plan de desarrollo

- Registro de versiones

- Lecciones aprendidas

- Estimaciones y mediciones

- Plan de iteración

- Plan de verificación de la iteración

- Estimaciones y mediciones.

- Informe línea base del proyecto.

Se debía entregar pero no se entregó por no surgir cambios:

- Pautas para la interfaz de usuario.

- Informe revisión de SQA.

- Notas de la versión.

- Modelo de caso uso.

No ha habido entregas atrasadas hasta el momento. Los documentos no entregados fue por no sufrir cambios en los mismos.

Indicador de Desviación de fechas de entregas

N/A.

Informe de Situación

Estado del proyecto

El proyecto ha sufrido pequeños cambios a nivel organizacional y a nivel de gestión.

A nivel organizacional, se considera necesario tener un responsable de la comunicación entre los implementadores. Este se encargará de coordinar los distintos sub grupos de implementación, para que las funcionalidades implementadas sean consistentes y no se pierda tiempo en un re trabajo por parámetros incompatibles.

A nivel de gestión, se les pedirá a los implementadores un mayor detalle en el avance de los casos de uso implementados, las incidencias, las resoluciones y nos tiempos correspondientes.

En cuanto al producto, le fue enviado al cliente una DEMO, la cual está pendiente de aprobación.

Desviaciones ocurridas

La DEMO planeada para entregar al cliente el día miércoles 5 de Octubre, sufrió un retraso por problemas surgidos al momento de integración. Esto fue causado por la falta de comunicación entre los sub grupos de implementadores, por lo cual los pasajes de información no concordaban, además se encontraron fallos en las funcionalidades incluidas, por lo cual se tuvo que reagendar el envío de la DEMO al cliente.

Para mejorar la comunicación entre los implementadores, se asignó a un responsable, a quien los implementadores podrán acudir al momento de solicitar cierta información correspondiente a tareas asignadas a otro sub grupo, para que este se asegure que estas dudas sean resueltas a tiempo para que no perjudique el avance del proyecto. También, para reducir el riesgo de encontrar fallos críticos, se acordó no entregar una tarea como finalizada hasta no hacer una prueba unitaria exhaustiva y entregar el documento correspondiente de la misma, para evaluar si las tareas fueron correctamente verificadas.

Incidencias encontradas

N/A

Estado de Riesgos

N/A

Evaluación

El equipo se enfrentó al primer problema de contra tiempo por una mala comunicación. Esto se vio reflejado en la entrega de la DEMO, la cual se retrasó. Si bien este problema fue grave, y tuvo repercusiones directas en el compromiso con el cliente, el equipo reacciono de forma favorable y se pudo reestructurar la gestión para utilizar este inconveniente como aprendizaje.

Esta semana se vio fuertemente abocada a la integración de las funcionalidades entregadas y reparar los inconvenientes encontrados.