SARP

Informe de Situación del Proyecto

Versión 9.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | Matías Verdugo |
| 18/09/2016 | 5.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Matías Verdugo |
| 25/09/2016 | 6.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | Matías Verdugo |
| 02/10/2016 | 7.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 09/10/2016 | 8.0 | Semana 8 | Matías Verdugo |
| 09/10/2016 | 8.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |
| 16/10/2016 | 9.0 | Semana 9 | Matías Verdugo |
| 16/10/2016 | 9.1 | Revisión SQA | María Belén Taboas |

Índice

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	3

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Verdugo | 14,5 | 17.5 | 135,5 | 15 |
| Guillermo Coduri | 18 | 20 | 172 | 19 |
| María Belén Taboas | 15 | 17.5 | 153,5 | 17 |
| Fabián Rydel | 18 | 21 | 145,5 | 16 |
| Jimena Campiotti | 18 | 17 | 152,5 | 17 |
| Guzmán Perera | 18 | 20 | 150 | 16,7 |
| Marcelo Rydel | 13 | 12 | 140,5 | 15,6 |
| Francisco Cabrera | 18 | 16 | 140,5 | 15,6 |
| Mario Saul | 14 | 16 | 133 | 14,7 |
| Martina De Luca | 17 | 19 | 131 | 14,6 |
| Matías Heredia | 16 | 17 | 154,5 | 17 |
| Juan Carriquiry | 23 | 24 | 150,5 | 16,7 |
| Federico Acevedo | 21 | 24 | 163 | 18,1 |

Esfuerzo por disciplina

| Línea de trabajo | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | 2 | 5 |
| Diseño | 0 | 0 |
| Implementación | 155 | 165 |
| Verificación | 14 | 13 |
| Implantación | 0.5 | 1 |
| Gestión de SCM | 2 | 2 |
| Gestión de Proyecto | 26.5 | 34.5 |
| Gestión de Calidad | 9 | 6.5 |
| Comunicación | 14 | 14 |

Mediciones de productos

Los indicadores de Esfuerzo y Tiempo miden el Esfuerzo (en horas) y el Tiempo (horas o días) de realización de actividades durante la iteración.

Este indicador se calcula al final de cada iteración para medir el valor ganado con el esfuerzo realizado durante la iteración y para estimar el esfuerzo de la iteración siguiente partiendo del supuesto que se estima para la próxima iteración el mismo esfuerzo que se estimó para la anterior.

El indicador de Esfuerzo se calcula como el Esfuerzo planificado sobre el Índice de productividad, donde el Índice de productividad es el Valor ganado sobre las Horas realizadas. El Valor ganado es el valor aportado por las actividades que se realizaron en la iteración.

El valor ganado es relativo al esfuerzo estimado y el avance logrado.

Las actividades utilizadas son las pertenecientes a la iteración 1 de la fase de elaboración. Las mismas serán en función al plan de iteración propuesto para dicha iteración.

En este caso se utilizará las horas y las tareas realizadas en toda la fase de elaboración, para calcular el esfuerzo a realizar en la fase de construcción,

| Actividad | Porcentaje de avance. | Relevancia para la fase. | Influencia en el proyecto. | Influencia en el proyecto completada. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir Gestión del proyecto | 100% | 25% | 10% | 10% |
| Establecer el cronograma del proyecto. | 100% |  |  |  |
| Establecer la estrategia de seguimiento del proyecto. | 100% |  |  |  |
| Definir plan de desarrollo. | 100% |  |  |  |
| Definir línea base del proyecto. | 100% |  |  |  |
| Conocimiento del sistema a construir. | 100% | 35% | 15% | 15% |
| Especificación y validación de diseño. | 100% |  |  |  |
| Estabilizar la arquitectura. | 100% |  |  |  |
| Definir Alcance | 100% |  |  |  |
| Ambiente de desarrollo basado en la arquitectura. | 90% | 40% | 30% | 27% |
| Solicitar Número Mediante Atril | 100% |  |  |  |
| Solicitar Número Mediante Recepcionista | 100% |  |  |  |
| Recepción de Reservas de SAE | 100% |  |  |  |
| ABM Puesto | 100% |  |  |  |
| ABM Trámite | 100% |  |  |  |
| Importar Sectores de GAFU | 100% |  |  |  |
| Abrir/Cerrar Puesto Operario | 100% |  |  |  |
| Asignar/Desasignar Trámite a Puesto | 70% |  |  |  |
| Asignar/Desasignar Puesto a Sector | 70% |  |  |  |
| Asignar/Desasignar Trámite a Sector | 70% |  |  |  |
| Alta/Baja de Display | 100% |  |  |  |
| Asignar/Desasignar Display a Sector | 70% |  |  |  |
| Iniciar Sesión | 100% |  |  |  |
| Cerrar Sesión | 100% |  |  |  |
| Cambiar Estado de Número | 100% |  |  |  |
| Comenzar Atención | 80% |  |  |  |
| Pausar Número | 80% |  |  |  |
| Reanudar Número | 80% |  |  |  |
| Liberar Número | 80% |  |  |  |
| Llamar Número | 100% |  |  |  |
| Listar Números en Espera | 100% |  |  |  |
| Listar Números Pausados | 80% |  |  |  |
| Listar Números Atrasados | 80% |  |  |  |
| Listar Números del Sistema | 100% |  |  |  |
| Lógica de Implementación Cola de Espera | 100% |  |  |  |
| TOTAL | 97% | 100% | 55% | 52% |

Para poder realizar estas actividades se contó con 2 iteraciones, la primera de 3 semanas y la segunda de 2 semanas, compuesta por 13 estudiantes, con una estimación de 15 horas de dedicación semanal por estudiante, por lo cual se contó con un total de 975 horas para la iteración.

Valor_Ganado = 0,97 * 975 = 945,75

El tiempo que realmente se utilizó en esta fase fue de 1128 horas, por lo cual:

Índice de Productividad = 945,75 / 1128 = 0,84

Por lo cual, el esfuerzo final es:

Esfuerzo final = 975 /0,84 = 1160,71

Esto quiere decir que para la próxima fase se requerirá 185 horas más de lo planificado previamente.

Indicadores

Indicador de Cumplimiento de entregas

Los documentos de esta sección se corresponden a la segunda iteración de la fase de elaboración, se entrega en esta semana por un atraso de la semana anterior.

Las entregas esperadas correspondientes son:

- Entrega semanal SQA

- Evaluación de la verificación

- Acta de reunión con el director de proyecto

- Informe RTF

- Informe situación de proyecto

- Informe de verificación de documento

- Plan de desarrollo

- Registro de versiones

- Reporte de pruebas unitarias

- Reporte de pruebas de integración

- Acta reunión de equipo

- Validación con el cliente

- Gestión de cambios

- Modelo de datos

- Plan de desarrollo

- Registro de versiones

- Lecciones aprendidas

- Estimaciones y mediciones

- Plan de iteración

- Plan de verificación de la iteración

- Informe línea base del proyecto.

Se debía entregar pero no se entregó por no surgir cambios:

- Pautas para la interfaz de usuario.

- Informe revisión de SQA.

- Notas de la versión.

- Modelo de caso uso.

- Descripción de arquitectura

No ha habido entregas atrasadas hasta el momento. Los documentos no entregados fue por no sufrir cambios en los mismos.

Indicador de Desviación de fechas de entregas

N/A.

Informe de Situación

Estado del proyecto

El proyecto se encuentra en el final de la fase de elaboración.

Se ha recibido la devolución de la DEMO presentada al cliente. El funcionamiento ha sido el adecuado, y el avance el esperado, aunque hubo unos cambios solicitados en el diseño de algunas de las pantallas expuestas, las cuales fueron cambiadas y serán enviadas nuevamente para obtener el aval del cliente.

A su vez, esta semana se coordinará con el cliente para realizar una nueva reunión, con la presentación de una nueva DEMO, y culminar los criterios de aceptación.

Desviaciones ocurridas

N/A

Incidencias encontradas

N/A

Estado de Riesgos

El Front-End se encontraba atrasado por falta de disponibilidad horaria, por lo cual se re asignaron los recursos, nivelando el avance del proyecto.

Evaluación

Como final de la primera fase se cumplieron los objetivos planteados, por lo cual se puede considerar que el proyecto va avanzando de forma correcta. A su vez, el avance se puede considerar que se encuentra dentro de los parámetros que consideramos favorables.