## Semana 1
PIS 2016 - REGISTRO DE ACTIVIDAD
GRUPO 2
Desde: | Lunes 15 de agosto
Hasta: | Domingo 21 de agosto
Disciplinas | Tareas | Matías V. |  | Guillermo |  | María Belén |  | Fabián |  | Jimena |  | Guzmán |  | Marcelo |  | Francisco |  | Mario |  | Martina |  | Matías H. |  | Juan |  | Federico
|  | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales
Requerimientos | Reunión de requerimientos |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
| Especificar requerimientos | [17 empty] | 1.5 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4
Especificar casos de uso
| Realizacion modelo de domino | [21 empty] | 2 |  | 2
Priorizar casos de uso
Validación con el cliente
Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema
| Definir glosario | [25 empty] | 1
| Definir modelo conceptual | [21 empty] | 1.5 |  | 1.5
| Documentar requerimientos | [25 empty] | 1.5 |  | Est. | Reales
| Clase de apoyo | [17 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | TOTAL | 0 | 51
Diseño | Diseñar casos de uso
| Describir la arquitectura |  |  |  | 3
| Comunicar el diseño a los implementadores |  |  |  | 0.5
Diseñar base de datos
Diseñar prototipo
| Elaboración del documento "Registro de Rastreo" | [26 empty] | TOTAL | 0 | 3.5
Implementación | Definir estándares de documentación técnica
Corregir la implementación
Implementar el prototipo
Planificar la integración de la iteración
Integrar el sistema
| Documentación técnica |  |  |  | 0.5
| Verificación unitaria de módulo | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0.5
Verificación | Planificar la verificación
Evaluar y ajustar el plan de VyV
Planificar las pruebas de la iteración
Especificar los casos de prueba
Verificar documento
Generar entorno de prueba
Ejecutar las pruebas
Pruebas del sistema
Evaluar la verificación
Realizar el informe final de verificación
| Ejecutar Pruebas No Funcionales | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Implantación | Planificar la implantación
Documentación de usuario
Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
Producir la versión del producto a liberar
Puesta en producción
Realizar las pruebas de aceptación
Verificar la versión del producto a liberar
Pruebas beta del producto
Definir estándares de documentación de usuario
Desarrollar los materiales para capacitación
Preparar el entorno de capacitación
| Capacitación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Gestión de Configuración y Control de Cambios | Planificar la configuración del SCM
| Configuracion del ambiente de trabajo |  |  |  | 3 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 2 |  | 1.5
Definir la línea base del proyecto
Seguimiento de la línea base
Definir el ambiente controlado
Control de cambios
Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberación
| Describir la Liberación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 12
Gestión de Proyecto | Planificar el proyecto
| Seguimiento del proyecto |  | 3 |  | 1 |  | 1
Estimaciones y mediciones
Gestión de riesgos
| Reunión de equipo |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
| Elaborar acta de reunión de equipo | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Reunión de seguimiento
Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto
Evaluar la fase
| Reunión evaluativa con el director del proyecto |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Revisión técnica y administrativa
Reunión de responsables por área
| Definir responsable por área |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Presentación al director de proyecto
| Definición del documento "Descripción del proyecto" |  | 1
| Gestión de "Lecciones Aprendidas" | [26 empty] | TOTAL | 0 | 59.5
Gestión de Calidad | Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad
Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revisión técnica formal
| Revisar las entregas | [5 empty] | 4 | [11 empty] | 1
Revisar el ajuste del proceso
| Entrega semanal SQA | [5 empty] | 2
Evaluar la calidad de los productos
| Realizar el informe final de SQA | [26 empty] | TOTAL | 0 | 7
Comunicación | Definir métodos de comunicación e informarlos |  | 2.5 |  | 1 |  |  |  | 0.5
Seguimiento de satisfacción del cliente
Reunión conmemorativa
Reunión informativa
| Elaborar documento informativo | [26 empty] | TOTAL | 0 | 4
| TOTAL | 0 | 13.5 | 0 | 16 | 0 | 15.5 | 0 | 12.5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 12.5 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5

## Semana 2
PIS 2016 - REGISTRO DE ACTIVIDAD
GRUPO 2
Desde: | Lunes 22 de agosto
Hasta: | Domingo 28 de agosto
Disciplinas | Tareas | Matías V. |  | Guillermo |  | María Belén |  | Fabián |  | Jimena |  | Guzmán |  | Marcelo |  | Francisco |  | Mario |  | Martina |  | Matías H. |  | Juan |  | Federico
|  | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales
Requerimientos | Reunión de requerimientos |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1.5 |  | 3 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| Especificar requerimientos | [17 empty] | 8 |  |  |  | 4 |  | 12 |  | 13
Especificar casos de uso
Priorizar casos de uso
Validación con el cliente
Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema
| Definir glosario | [17 empty] | 0.5
| Definir modelo conceptual | [21 empty] | 2 |  | 2.5 |  |  |  | Est. | Reales
| Documentar requerimientos | [26 empty] | TOTAL | 0 | 66
Diseño | Diseñar casos de uso
| Describir la arquitectura |  |  |  | 8
Comunicar el diseño a los implementadores
Diseñar base de datos
Diseñar prototipo
| Elaboración del documento "Registro de Rastreo" | [26 empty] | TOTAL | 0 | 8
Implementación | Definir estándares de documentación técnica | [7 empty] | 1.5
Corregir la implementación
Implementar el prototipo
Planificar la integración de la iteración
Integrar el sistema
| Documentación técnica | [11 empty] | 4
| Documentación de estandar de implementación | [13 empty] | 1
Verificación unitaria de módulo
| Investigación de tecnologías | [11 empty] | 5 | [14 empty] | TOTAL | 0 | 11.5
Verificación | Planificar la verificación | [9 empty] | 8
Evaluar y ajustar el plan de VyV
Planificar las pruebas de la iteración
Especificar los casos de prueba
Verificar documento
Generar entorno de prueba
Ejecutar las pruebas
Pruebas del sistema
Evaluar la verificación
Realizar el informe final de verificación
| Ejecutar Pruebas No Funcionales | [26 empty] | TOTAL | 0 | 8
Implantación | Planificar la implantación
Documentación de usuario
Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
Producir la versión del producto a liberar
Puesta en producción
Realizar las pruebas de aceptación
Verificar la versión del producto a liberar
Pruebas beta del producto
Definir estándares de documentación de usuario
Desarrollar los materiales para capacitación
Preparar el entorno de capacitación
| Capacitación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Gestión de Configuración y Control de Cambios | Planificar la configuración del SCM | [7 empty] | 3
| Configuracion del ambiente de trabajo |  |  |  | 5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 6.5
Definir la línea base del proyecto
Seguimiento de la línea base
| Definir el ambiente controlado |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 5.5
Control de cambios
Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberación
| Describir la Liberación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 34.5
Gestión de Proyecto | Planificar el proyecto |  | 3 | [5 empty] | 2
| Seguimiento del proyecto |  | 2
| Estimaciones y mediciones |  | 3
| Gestión de riesgos |  | 2
Registrar esfuerzo
| Reunión de equipo |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 2.5 |  | 4.5 |  | 3 |  | 4.5
Elaborar acta de reunión de equipo
| Reunión de seguimiento |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1
Ajustar y controlar el desarrollo
| Evaluar y ajustar el plan de proyecto |  | 2
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto
Evaluar la fase
Reunión evaluativa con el director del proyecto
| Revisión técnica y administrativa |  | 1
Reunión de responsables por área
Definir responsable por área
Presentación al director de proyecto
Definición del documento "Descripción del proyecto"
| Acta de Reunión de Requerimientos | [5 empty] | 1
| Acta de Monitoreo | [13 empty] | 0.5
| Gestión de "Lecciones Aprendidas" | [26 empty] | TOTAL | 0 | 79.5
Gestión de Calidad | Identificar las propiedades de calidad
| Plan de calidad | [5 empty] | 5
Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revisión técnica formal
| Revisar las entregas | [5 empty] | 4
Revisar el ajuste del proceso
| Entrega semanal SQA | [5 empty] | 2
Evaluar la calidad de los productos
Realizar el informe final de SQA
| Clase de apoyo | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [16 empty] | TOTAL | 0 | 15
Comunicación | Definir métodos de comunicación e informarlos
Seguimiento de satisfacción del cliente
Reunión conmemorativa
Reunión informativa
| Elaborar documento informativo | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 21.5 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 20 | 0 | 18.5 | 0 | 16.5 | 0 | 13.5 | 0 | 16.5 | 0 | 16 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 0 | 17.5 | 0 | 21.5

## Semana 3
PIS 2016 - REGISTRO DE ACTIVIDAD
GRUPO 2
Desde: | Lunes 29 de agosto
Hasta: | Domingo 4 de setiembre
Disciplinas | Tareas | Matías V. |  | Guillermo |  | María Belén |  | Fabián |  | Jimena |  | Guzmán |  | Marcelo |  | Francisco |  | Mario |  | Martina |  | Matías H. |  | Juan |  | Federico
|  | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales
Requerimientos | Reunión de requerimientos |  | 1.5 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3
| Especificar requerimientos | [21 empty] | 1 |  | 4 |  | 3.5
| Especificar casos de uso | [17 empty] | 5 |  |  |  | 6 |  | 2
Priorizar casos de uso
Validación con el cliente
| Definir pautas para la interfaz de usuario | [25 empty] | 6
Definir alcance del sistema
Definir glosario
| Definir modelo conceptual | [21 empty] | 2 |  | 2
| Documentar requerimientos | [19 empty] | 1.5
Diseño | Diseñar casos de uso | [27 empty] | Est. | Reales
| Describir la arquitectura |  |  |  | 2 | [22 empty] | TOTAL | 0 | 57.5
Comunicar el diseño a los implementadores
Diseñar base de datos
| Diseñar prototipo |  |  |  | 3
Elaboración del documento "Registro de Rastreo"
Implementación | Definir estándares de documentación técnica
| Corregir la implementación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 3
Implementar el prototipo
Planificar la integración de la iteración
Integrar el sistema
Documentación técnica
| Investigación de tecnologías | [11 empty] | 9
Verificación unitaria de módulo
Verificación | Planificar la verificación | [9 empty] | 3
| Evaluar y ajustar el plan de VyV | [26 empty] | TOTAL | 0 | 12
Planificar las pruebas de la iteración
Especificar los casos de prueba
Verificar documento
Generar entorno de prueba
Ejecutar las pruebas
Pruebas del sistema
Evaluar la verificación
Realizar el informe final de verificación
Ejecutar Pruebas No Funcionales
Implantación | Planificar la implantación
| Documentación de usuario | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
Producir la versión del producto a liberar
Puesta en producción
Realizar las pruebas de aceptación
Verificar la versión del producto a liberar
Pruebas beta del producto
Definir estándares de documentación de usuario
Desarrollar los materiales para capacitación
Preparar el entorno de capacitación
Capacitación
Gestión de Configuración y Control de Cambios | Planificar la configuración del SCM
| Configuracion del ambiente de trabajo | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 12 |  | 9
| Definir la línea base del proyecto | [26 empty] | TOTAL | 0 | 27
Seguimiento de la línea base
Definir el ambiente controlado
Control de cambios
Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberación
Describir la Liberación
Gestión de Proyecto | Planificar el proyecto |  | 3
| Seguimiento del proyecto |  | 2 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 2
| Estimaciones y mediciones | [26 empty] | TOTAL | 0 | 9
Gestión de riesgos
Registrar esfuerzo
| Reunión de equipo |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Elaborar acta de reunión de equipo
| Reunión de seguimiento |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Plan de desarrollo |  |  |  | 5
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto
Evaluar la fase
Reunión evaluativa con el director del proyecto
| Revisión técnica y administrativa |  | 2
| Reunión de responsables por área |  | 3
Definir responsable por área
Presentación al director de proyecto
Definición del documento "Descripción del proyecto"
| Acta de reunion de monitoreo | [9 empty] | 1
| Acta reunion de equipo | [9 empty] | 0.5
| Acta reunion de requirimientos | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 2
Gestión de "Lecciones Aprendidas"
Gestión de Calidad | Identificar las propiedades de calidad
| Plan de calidad | [5 empty] | 2
Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revisión técnica formal
| Revisar las entregas | [5 empty] | 4
Revisar el ajuste del proceso
| Entrega semanal SQA | [5 empty] | 2.5
| Evaluar la calidad de los productos | [5 empty] | 2.5
| Realizar el informe final de SQA | [26 empty] | TOTAL | 0 | 11
Comunicación | Definir métodos de comunicación e informarlos
| Seguimiento de satisfacción del cliente | [26 empty] | TOTAL | 0 | 53
Reunión conmemorativa
Reunión informativa
Elaborar documento informativo
| TOTAL | 0 | 14.5 | 0 | 17 | 0 | 18.5 | 0 | 9 | 0 | 12.5 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 3.5 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 14.5
[28 empty] | TOTAL | 0 | 161.5
[28 empty] | TOTAL | 0 | 161.5

## Semana 4
Disciplinas | Tareas | Matías V. |  | Guillermo |  | María Belén |  | Fabián |  | Jimena |  | Guzmán |  | Marcelo |  | Francisco |  | Mario |  | Martina |  | Matías H. |  | Juan |  | Federico
|  | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales
Requerimientos | Reunión de requerimientos
Especificar requerimientos
Especificar casos de uso
Priorizar casos de uso
Validación con el cliente
Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema
Definir glosario
Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos
Diseño | Diseñar casos de uso | [27 empty] | Est. | Reales
| Describir la arquitectura | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Comunicar el diseño a los implementadores
Diseñar base de datos
Diseñar prototipo
Elaboración del documento "Registro de Rastreo"
Implementación | Definir estándares de documentación técnica
| Corregir la implementación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Implementar el prototipo
Planificar la integración de la iteración
Integrar el sistema
Documentación técnica
Verificación unitaria de módulo
Verificación | Planificar la verificación
| Evaluar y ajustar el plan de VyV | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Planificar las pruebas de la iteración
Especificar los casos de prueba
Verificar documento
Generar entorno de prueba
Ejecutar las pruebas
Pruebas del sistema
Evaluar la verificación
Realizar el informe final de verificación
Ejecutar Pruebas No Funcionales
Implantación | Planificar la implantación
| Documentación de usuario | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
Producir la versión del producto a liberar
Puesta en producción
Realizar las pruebas de aceptación
Verificar la versión del producto a liberar
Pruebas beta del producto
Definir estándares de documentación de usuario
Desarrollar los materiales para capacitación
Preparar el entorno de capacitación
Capacitación
Gestión de Configuración y Control de Cambios | Planificar la configuración del SCM
| Definir la línea base del proyecto | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Seguimiento de la línea base
Definir el ambiente controlado
Control de cambios
Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberación
Describir la Liberación
Gestión de Proyecto | Planificar el proyecto
Seguimiento del proyecto
| Estimaciones y mediciones | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Gestión de riesgos
Registrar esfuerzo
Reunión de equipo
Elaborar acta de reunión de equipo
Reunión de seguimiento
Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto
Evaluar la fase
Reunión evaluativa con el director del proyecto
Revisión técnica y administrativa
Reunión de responsables por área
Definir responsable por área
Presentación al director de proyecto
Definición del documento "Descripción del proyecto"
Gestión de "Lecciones Aprendidas"
Gestión de Calidad | Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad
Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revisión técnica formal
| Revisar las entregas | [17 empty] | 1
Revisar el ajuste del proceso
Entrega semanal SQA
Evaluar la calidad de los productos
| Realizar el informe final de SQA | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Comunicación | Definir métodos de comunicación e informarlos
| Seguimiento de satisfacción del cliente | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Reunión conmemorativa
Reunión informativa
Elaborar documento informativo
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Semana 6
Disciplinas | Tareas | Matías V. |  | Guillermo |  | María Belén |  | Fabián |  | Jimena |  | Guzmán |  | Marcelo |  | Francisco |  | Mario |  | Martina |  | Matías H. |  | Juan |  | Federico
|  | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales
Requerimientos | Reunión de requerimientos
Especificar requerimientos
Especificar casos de uso
Priorizar casos de uso
Validación con el cliente
Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema
Definir glosario
Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos
Diseño | Diseñar casos de uso | [27 empty] | Est. | Reales
| Describir la arquitectura | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Comunicar el diseño a los implementadores
Diseñar base de datos
Diseñar prototipo
Elaboración del documento "Registro de Rastreo"
Implementación | Definir estándares de documentación técnica
| Corregir la implementación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Implementar el prototipo
Planificar la integración de la iteración
Integrar el sistema
Documentación técnica
Verificación unitaria de módulo
Verificación | Planificar la verificación
| Evaluar y ajustar el plan de VyV | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Planificar las pruebas de la iteración
Especificar los casos de prueba
Verificar documento
Generar entorno de prueba
Ejecutar las pruebas
Pruebas del sistema
Evaluar la verificación
Realizar el informe final de verificación
Ejecutar Pruebas No Funcionales
Implantación | Planificar la implantación
| Documentación de usuario | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
Producir la versión del producto a liberar
Puesta en producción
Realizar las pruebas de aceptación
Verificar la versión del producto a liberar
Pruebas beta del producto
Definir estándares de documentación de usuario
Desarrollar los materiales para capacitación
Preparar el entorno de capacitación
Capacitación
Gestión de Configuración y Control de Cambios | Planificar la configuración del SCM
| Definir la línea base del proyecto | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Seguimiento de la línea base
Definir el ambiente controlado
Control de cambios
Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberación
Describir la Liberación
Gestión de Proyecto | Planificar el proyecto
Seguimiento del proyecto
| Estimaciones y mediciones | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Gestión de riesgos
Registrar esfuerzo
Reunión de equipo
Elaborar acta de reunión de equipo
Reunión de seguimiento
Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto
Evaluar la fase
Reunión evaluativa con el director del proyecto
Revisión técnica y administrativa
Reunión de responsables por área
Definir responsable por área
Presentación al director de proyecto
Definición del documento "Descripción del proyecto"
Gestión de "Lecciones Aprendidas"
Gestión de Calidad | Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad
Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revisión técnica formal
| Revisar las entregas | [17 empty] | 1
Revisar el ajuste del proceso
Entrega semanal SQA
Evaluar la calidad de los productos
| Realizar el informe final de SQA | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Comunicación | Definir métodos de comunicación e informarlos
| Seguimiento de satisfacción del cliente | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Reunión conmemorativa
Reunión informativa
Elaborar documento informativo
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Semana 5
Disciplinas | Tareas | Matías V. |  | Guillermo |  | María Belén |  | Fabián |  | Jimena |  | Guzmán |  | Marcelo |  | Francisco |  | Mario |  | Martina |  | Matías H. |  | Juan |  | Federico
|  | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales
Requerimientos | Reunión de requerimientos
Especificar requerimientos
Especificar casos de uso
Priorizar casos de uso
Validación con el cliente
Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema
Definir glosario
Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos
Diseño | Diseñar casos de uso | [27 empty] | Est. | Reales
| Describir la arquitectura | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Comunicar el diseño a los implementadores
Diseñar base de datos
Diseñar prototipo
Elaboración del documento "Registro de Rastreo"
Implementación | Definir estándares de documentación técnica
| Corregir la implementación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Implementar el prototipo
Planificar la integración de la iteración
Integrar el sistema
Documentación técnica
Verificación unitaria de módulo
Verificación | Planificar la verificación
| Evaluar y ajustar el plan de VyV | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Planificar las pruebas de la iteración
Especificar los casos de prueba
Verificar documento
Generar entorno de prueba
Ejecutar las pruebas
Pruebas del sistema
Evaluar la verificación
Realizar el informe final de verificación
Ejecutar Pruebas No Funcionales
Implantación | Planificar la implantación
| Documentación de usuario | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
Producir la versión del producto a liberar
Puesta en producción
Realizar las pruebas de aceptación
Verificar la versión del producto a liberar
Pruebas beta del producto
Definir estándares de documentación de usuario
Desarrollar los materiales para capacitación
Preparar el entorno de capacitación
Capacitación
Gestión de Configuración y Control de Cambios | Planificar la configuración del SCM
| Definir la línea base del proyecto | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Seguimiento de la línea base
Definir el ambiente controlado
Control de cambios
Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberación
Describir la Liberación
Gestión de Proyecto | Planificar el proyecto
Seguimiento del proyecto
| Estimaciones y mediciones | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Gestión de riesgos
Registrar esfuerzo
Reunión de equipo
Elaborar acta de reunión de equipo
Reunión de seguimiento
Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto
Evaluar la fase
Reunión evaluativa con el director del proyecto
Revisión técnica y administrativa
Reunión de responsables por área
Definir responsable por área
Presentación al director de proyecto
Definición del documento "Descripción del proyecto"
Gestión de "Lecciones Aprendidas"
Gestión de Calidad | Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad
Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revisión técnica formal
| Revisar las entregas | [17 empty] | 1
Revisar el ajuste del proceso
Entrega semanal SQA
Evaluar la calidad de los productos
| Realizar el informe final de SQA | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Comunicación | Definir métodos de comunicación e informarlos
| Seguimiento de satisfacción del cliente | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Reunión conmemorativa
Reunión informativa
Elaborar documento informativo
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Semana 7
Disciplinas | Tareas | Matías V. |  | Guillermo |  | María Belén |  | Fabián |  | Jimena |  | Guzmán |  | Marcelo |  | Francisco |  | Mario |  | Martina |  | Matías H. |  | Juan |  | Federico
|  | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales
Requerimientos | Reunión de requerimientos
Especificar requerimientos
Especificar casos de uso
Priorizar casos de uso
Validación con el cliente
Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema
Definir glosario
Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos
Diseño | Diseñar casos de uso | [27 empty] | Est. | Reales
| Describir la arquitectura | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Comunicar el diseño a los implementadores
Diseñar base de datos
Diseñar prototipo
Elaboración del documento "Registro de Rastreo"
Implementación | Definir estándares de documentación técnica
| Corregir la implementación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Implementar el prototipo
Planificar la integración de la iteración
Integrar el sistema
Documentación técnica
Verificación unitaria de módulo
Verificación | Planificar la verificación
| Evaluar y ajustar el plan de VyV | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Planificar las pruebas de la iteración
Especificar los casos de prueba
Verificar documento
Generar entorno de prueba
Ejecutar las pruebas
Pruebas del sistema
Evaluar la verificación
Realizar el informe final de verificación
Ejecutar Pruebas No Funcionales
Implantación | Planificar la implantación
| Documentación de usuario | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
Producir la versión del producto a liberar
Puesta en producción
Realizar las pruebas de aceptación
Verificar la versión del producto a liberar
Pruebas beta del producto
Definir estándares de documentación de usuario
Desarrollar los materiales para capacitación
Preparar el entorno de capacitación
Capacitación
Gestión de Configuración y Control de Cambios | Planificar la configuración del SCM
| Definir la línea base del proyecto | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Seguimiento de la línea base
Definir el ambiente controlado
Control de cambios
Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberación
Describir la Liberación
Gestión de Proyecto | Planificar el proyecto
Seguimiento del proyecto
| Estimaciones y mediciones | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Gestión de riesgos
Registrar esfuerzo
Reunión de equipo
Elaborar acta de reunión de equipo
Reunión de seguimiento
Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto
Evaluar la fase
Reunión evaluativa con el director del proyecto
Revisión técnica y administrativa
Reunión de responsables por área
Definir responsable por área
Presentación al director de proyecto
Definición del documento "Descripción del proyecto"
Gestión de "Lecciones Aprendidas"
Gestión de Calidad | Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad
Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revisión técnica formal
| Revisar las entregas | [17 empty] | 1
Revisar el ajuste del proceso
Entrega semanal SQA
Evaluar la calidad de los productos
| Realizar el informe final de SQA | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Comunicación | Definir métodos de comunicación e informarlos
| Seguimiento de satisfacción del cliente | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Reunión conmemorativa
Reunión informativa
Elaborar documento informativo
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Semana 8
Disciplinas | Tareas | Matías V. |  | Guillermo |  | María Belén |  | Fabián |  | Jimena |  | Guzmán |  | Marcelo |  | Francisco |  | Mario |  | Martina |  | Matías H. |  | Juan |  | Federico
|  | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales
Requerimientos | Reunión de requerimientos
Especificar requerimientos
Especificar casos de uso
Priorizar casos de uso
Validación con el cliente
Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema
Definir glosario
Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos
Diseño | Diseñar casos de uso | [27 empty] | Est. | Reales
| Describir la arquitectura | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Comunicar el diseño a los implementadores
Diseñar base de datos
Diseñar prototipo
Elaboración del documento "Registro de Rastreo"
Implementación | Definir estándares de documentación técnica
| Corregir la implementación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Implementar el prototipo
Planificar la integración de la iteración
Integrar el sistema
Documentación técnica
Verificación unitaria de módulo
Verificación | Planificar la verificación
| Evaluar y ajustar el plan de VyV | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Planificar las pruebas de la iteración
Especificar los casos de prueba
Verificar documento
Generar entorno de prueba
Ejecutar las pruebas
Pruebas del sistema
Evaluar la verificación
Realizar el informe final de verificación
Ejecutar Pruebas No Funcionales
Implantación | Planificar la implantación
| Documentación de usuario | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
Producir la versión del producto a liberar
Puesta en producción
Realizar las pruebas de aceptación
Verificar la versión del producto a liberar
Pruebas beta del producto
Definir estándares de documentación de usuario
Desarrollar los materiales para capacitación
Preparar el entorno de capacitación
Capacitación
Gestión de Configuración y Control de Cambios | Planificar la configuración del SCM
| Definir la línea base del proyecto | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Seguimiento de la línea base
Definir el ambiente controlado
Control de cambios
Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberación
Describir la Liberación
Gestión de Proyecto | Planificar el proyecto
Seguimiento del proyecto
| Estimaciones y mediciones | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Gestión de riesgos
Registrar esfuerzo
Reunión de equipo
Elaborar acta de reunión de equipo
Reunión de seguimiento
Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto
Evaluar la fase
Reunión evaluativa con el director del proyecto
Revisión técnica y administrativa
Reunión de responsables por área
Definir responsable por área
Presentación al director de proyecto
Definición del documento "Descripción del proyecto"
Gestión de "Lecciones Aprendidas"
Gestión de Calidad | Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad
Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revisión técnica formal
| Revisar las entregas | [17 empty] | 1
Revisar el ajuste del proceso
Entrega semanal SQA
Evaluar la calidad de los productos
| Realizar el informe final de SQA | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Comunicación | Definir métodos de comunicación e informarlos
| Seguimiento de satisfacción del cliente | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Reunión conmemorativa
Reunión informativa
Elaborar documento informativo
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Semana 9
Disciplinas | Tareas | Matías V. |  | Guillermo |  | María Belén |  | Fabián |  | Jimena |  | Guzmán |  | Marcelo |  | Francisco |  | Mario |  | Martina |  | Matías H. |  | Juan |  | Federico
|  | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales
Requerimientos | Reunión de requerimientos
Especificar requerimientos
Especificar casos de uso
Priorizar casos de uso
Validación con el cliente
Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema
Definir glosario
Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos
Diseño | Diseñar casos de uso | [27 empty] | Est. | Reales
| Describir la arquitectura | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Comunicar el diseño a los implementadores
Diseñar base de datos
Diseñar prototipo
Elaboración del documento "Registro de Rastreo"
Implementación | Definir estándares de documentación técnica
| Corregir la implementación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Implementar el prototipo
Planificar la integración de la iteración
Integrar el sistema
Documentación técnica
Verificación unitaria de módulo
Verificación | Planificar la verificación
| Evaluar y ajustar el plan de VyV | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Planificar las pruebas de la iteración
Especificar los casos de prueba
Verificar documento
Generar entorno de prueba
Ejecutar las pruebas
Pruebas del sistema
Evaluar la verificación
Realizar el informe final de verificación
Ejecutar Pruebas No Funcionales
Implantación | Planificar la implantación
| Documentación de usuario | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
Producir la versión del producto a liberar
Puesta en producción
Realizar las pruebas de aceptación
Verificar la versión del producto a liberar
Pruebas beta del producto
Definir estándares de documentación de usuario
Desarrollar los materiales para capacitación
Preparar el entorno de capacitación
Capacitación
Gestión de Configuración y Control de Cambios | Planificar la configuración del SCM
| Definir la línea base del proyecto | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Seguimiento de la línea base
Definir el ambiente controlado
Control de cambios
Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberación
Describir la Liberación
Gestión de Proyecto | Planificar el proyecto
Seguimiento del proyecto
| Estimaciones y mediciones | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Gestión de riesgos
Registrar esfuerzo
Reunión de equipo
Elaborar acta de reunión de equipo
Reunión de seguimiento
Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto
Evaluar la fase
Reunión evaluativa con el director del proyecto
Revisión técnica y administrativa
Reunión de responsables por área
Definir responsable por área
Presentación al director de proyecto
Definición del documento "Descripción del proyecto"
Gestión de "Lecciones Aprendidas"
Gestión de Calidad | Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad
Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revisión técnica formal
| Revisar las entregas | [17 empty] | 1
Revisar el ajuste del proceso
Entrega semanal SQA
Evaluar la calidad de los productos
| Realizar el informe final de SQA | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Comunicación | Definir métodos de comunicación e informarlos
| Seguimiento de satisfacción del cliente | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Reunión conmemorativa
Reunión informativa
Elaborar documento informativo
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Semana 10
Disciplinas | Tareas | Matías V. |  | Guillermo |  | María Belén |  | Fabián |  | Jimena |  | Guzmán |  | Marcelo |  | Francisco |  | Mario |  | Martina |  | Matías H. |  | Juan |  | Federico
|  | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales
Requerimientos | Reunión de requerimientos
Especificar requerimientos
Especificar casos de uso
Priorizar casos de uso
Validación con el cliente
Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema
Definir glosario
Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos
Diseño | Diseñar casos de uso | [27 empty] | Est. | Reales
| Describir la arquitectura | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Comunicar el diseño a los implementadores
Diseñar base de datos
Diseñar prototipo
Elaboración del documento "Registro de Rastreo"
Implementación | Definir estándares de documentación técnica
| Corregir la implementación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Implementar el prototipo
Planificar la integración de la iteración
Integrar el sistema
Documentación técnica
Verificación unitaria de módulo
Verificación | Planificar la verificación
| Evaluar y ajustar el plan de VyV | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Planificar las pruebas de la iteración
Especificar los casos de prueba
Verificar documento
Generar entorno de prueba
Ejecutar las pruebas
Pruebas del sistema
Evaluar la verificación
Realizar el informe final de verificación
Ejecutar Pruebas No Funcionales
Implantación | Planificar la implantación
| Documentación de usuario | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
Producir la versión del producto a liberar
Puesta en producción
Realizar las pruebas de aceptación
Verificar la versión del producto a liberar
Pruebas beta del producto
Definir estándares de documentación de usuario
Desarrollar los materiales para capacitación
Preparar el entorno de capacitación
Capacitación
Gestión de Configuración y Control de Cambios | Planificar la configuración del SCM
| Definir la línea base del proyecto | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Seguimiento de la línea base
Definir el ambiente controlado
Control de cambios
Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberación
Describir la Liberación
Gestión de Proyecto | Planificar el proyecto
Seguimiento del proyecto
| Estimaciones y mediciones | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Gestión de riesgos
Registrar esfuerzo
Reunión de equipo
Elaborar acta de reunión de equipo
Reunión de seguimiento
Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto
Evaluar la fase
Reunión evaluativa con el director del proyecto
Revisión técnica y administrativa
Reunión de responsables por área
Definir responsable por área
Presentación al director de proyecto
Definición del documento "Descripción del proyecto"
Gestión de "Lecciones Aprendidas"
Gestión de Calidad | Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad
Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revisión técnica formal
| Revisar las entregas | [17 empty] | 1
Revisar el ajuste del proceso
Entrega semanal SQA
Evaluar la calidad de los productos
| Realizar el informe final de SQA | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Comunicación | Definir métodos de comunicación e informarlos
| Seguimiento de satisfacción del cliente | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Reunión conmemorativa
Reunión informativa
Elaborar documento informativo
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Semana 11
Disciplinas | Tareas | Matías V. |  | Guillermo |  | María Belén |  | Fabián |  | Jimena |  | Guzmán |  | Marcelo |  | Francisco |  | Mario |  | Martina |  | Matías H. |  | Juan |  | Federico
|  | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales
Requerimientos | Reunión de requerimientos
Especificar requerimientos
Especificar casos de uso
Priorizar casos de uso
Validación con el cliente
Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema
Definir glosario
Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos
Diseño | Diseñar casos de uso | [27 empty] | Est. | Reales
| Describir la arquitectura | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Comunicar el diseño a los implementadores
Diseñar base de datos
Diseñar prototipo
Elaboración del documento "Registro de Rastreo"
Implementación | Definir estándares de documentación técnica
| Corregir la implementación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Implementar el prototipo
Planificar la integración de la iteración
Integrar el sistema
Documentación técnica
Verificación unitaria de módulo
Verificación | Planificar la verificación
| Evaluar y ajustar el plan de VyV | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Planificar las pruebas de la iteración
Especificar los casos de prueba
Verificar documento
Generar entorno de prueba
Ejecutar las pruebas
Pruebas del sistema
Evaluar la verificación
Realizar el informe final de verificación
Ejecutar Pruebas No Funcionales
Implantación | Planificar la implantación
| Documentación de usuario | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
Producir la versión del producto a liberar
Puesta en producción
Realizar las pruebas de aceptación
Verificar la versión del producto a liberar
Pruebas beta del producto
Definir estándares de documentación de usuario
Desarrollar los materiales para capacitación
Preparar el entorno de capacitación
Capacitación
Gestión de Configuración y Control de Cambios | Planificar la configuración del SCM
| Definir la línea base del proyecto | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Seguimiento de la línea base
Definir el ambiente controlado
Control de cambios
Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberación
Describir la Liberación
Gestión de Proyecto | Planificar el proyecto
Seguimiento del proyecto
| Estimaciones y mediciones | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Gestión de riesgos
Registrar esfuerzo
Reunión de equipo
Elaborar acta de reunión de equipo
Reunión de seguimiento
Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto
Evaluar la fase
Reunión evaluativa con el director del proyecto
Revisión técnica y administrativa
Reunión de responsables por área
Definir responsable por área
Presentación al director de proyecto
Definición del documento "Descripción del proyecto"
Gestión de "Lecciones Aprendidas"
Gestión de Calidad | Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad
Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revisión técnica formal
| Revisar las entregas | [17 empty] | 1
Revisar el ajuste del proceso
Entrega semanal SQA
Evaluar la calidad de los productos
| Realizar el informe final de SQA | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Comunicación | Definir métodos de comunicación e informarlos
| Seguimiento de satisfacción del cliente | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Reunión conmemorativa
Reunión informativa
Elaborar documento informativo
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Semana 12
Disciplinas | Tareas | Matías V. |  | Guillermo |  | María Belén |  | Fabián |  | Jimena |  | Guzmán |  | Marcelo |  | Francisco |  | Mario |  | Martina |  | Matías H. |  | Juan |  | Federico
|  | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales
Requerimientos | Reunión de requerimientos
Especificar requerimientos
Especificar casos de uso
Priorizar casos de uso
Validación con el cliente
Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema
Definir glosario
Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos
Diseño | Diseñar casos de uso | [27 empty] | Est. | Reales
| Describir la arquitectura | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Comunicar el diseño a los implementadores
Diseñar base de datos
Diseñar prototipo
Elaboración del documento "Registro de Rastreo"
Implementación | Definir estándares de documentación técnica
| Corregir la implementación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Implementar el prototipo
Planificar la integración de la iteración
Integrar el sistema
Documentación técnica
Verificación unitaria de módulo
Verificación | Planificar la verificación
| Evaluar y ajustar el plan de VyV | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Planificar las pruebas de la iteración
Especificar los casos de prueba
Verificar documento
Generar entorno de prueba
Ejecutar las pruebas
Pruebas del sistema
Evaluar la verificación
Realizar el informe final de verificación
Ejecutar Pruebas No Funcionales
Implantación | Planificar la implantación
| Documentación de usuario | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
Producir la versión del producto a liberar
Puesta en producción
Realizar las pruebas de aceptación
Verificar la versión del producto a liberar
Pruebas beta del producto
Definir estándares de documentación de usuario
Desarrollar los materiales para capacitación
Preparar el entorno de capacitación
Capacitación
Gestión de Configuración y Control de Cambios | Planificar la configuración del SCM
| Definir la línea base del proyecto | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Seguimiento de la línea base
Definir el ambiente controlado
Control de cambios
Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberación
Describir la Liberación
Gestión de Proyecto | Planificar el proyecto
Seguimiento del proyecto
| Estimaciones y mediciones | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Gestión de riesgos
Registrar esfuerzo
Reunión de equipo
Elaborar acta de reunión de equipo
Reunión de seguimiento
Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto
Evaluar la fase
Reunión evaluativa con el director del proyecto
Revisión técnica y administrativa
Reunión de responsables por área
Definir responsable por área
Presentación al director de proyecto
Definición del documento "Descripción del proyecto"
Gestión de "Lecciones Aprendidas"
Gestión de Calidad | Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad
Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revisión técnica formal
| Revisar las entregas | [17 empty] | 1
Revisar el ajuste del proceso
Entrega semanal SQA
Evaluar la calidad de los productos
| Realizar el informe final de SQA | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Comunicación | Definir métodos de comunicación e informarlos
| Seguimiento de satisfacción del cliente | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Reunión conmemorativa
Reunión informativa
Elaborar documento informativo
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Semana 13
Disciplinas | Tareas | Matías V. |  | Guillermo |  | María Belén |  | Fabián |  | Jimena |  | Guzmán |  | Marcelo |  | Francisco |  | Mario |  | Martina |  | Matías H. |  | Juan |  | Federico
|  | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales
Requerimientos | Reunión de requerimientos
Especificar requerimientos
Especificar casos de uso
Priorizar casos de uso
Validación con el cliente
Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema
Definir glosario
Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos
Diseño | Diseñar casos de uso | [27 empty] | Est. | Reales
| Describir la arquitectura | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Comunicar el diseño a los implementadores
Diseñar base de datos
Diseñar prototipo
Elaboración del documento "Registro de Rastreo"
Implementación | Definir estándares de documentación técnica
| Corregir la implementación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Implementar el prototipo
Planificar la integración de la iteración
Integrar el sistema
Documentación técnica
Verificación unitaria de módulo
Verificación | Planificar la verificación
| Evaluar y ajustar el plan de VyV | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Planificar las pruebas de la iteración
Especificar los casos de prueba
Verificar documento
Generar entorno de prueba
Ejecutar las pruebas
Pruebas del sistema
Evaluar la verificación
Realizar el informe final de verificación
Ejecutar Pruebas No Funcionales
Implantación | Planificar la implantación
| Documentación de usuario | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
Producir la versión del producto a liberar
Puesta en producción
Realizar las pruebas de aceptación
Verificar la versión del producto a liberar
Pruebas beta del producto
Definir estándares de documentación de usuario
Desarrollar los materiales para capacitación
Preparar el entorno de capacitación
Capacitación
Gestión de Configuración y Control de Cambios | Planificar la configuración del SCM
| Definir la línea base del proyecto | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Seguimiento de la línea base
Definir el ambiente controlado
Control de cambios
Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberación
Describir la Liberación
Gestión de Proyecto | Planificar el proyecto
Seguimiento del proyecto
| Estimaciones y mediciones | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Gestión de riesgos
Registrar esfuerzo
Reunión de equipo
Elaborar acta de reunión de equipo
Reunión de seguimiento
Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto
Evaluar la fase
Reunión evaluativa con el director del proyecto
Revisión técnica y administrativa
Reunión de responsables por área
Definir responsable por área
Presentación al director de proyecto
Definición del documento "Descripción del proyecto"
Gestión de "Lecciones Aprendidas"
Gestión de Calidad | Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad
Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revisión técnica formal
| Revisar las entregas | [17 empty] | 1
Revisar el ajuste del proceso
Entrega semanal SQA
Evaluar la calidad de los productos
| Realizar el informe final de SQA | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Comunicación | Definir métodos de comunicación e informarlos
| Seguimiento de satisfacción del cliente | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Reunión conmemorativa
Reunión informativa
Elaborar documento informativo
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Semana 14
Disciplinas | Tareas | Matías V. |  | Guillermo |  | María Belén |  | Fabián |  | Jimena |  | Guzmán |  | Marcelo |  | Francisco |  | Mario |  | Martina |  | Matías H. |  | Juan |  | Federico
|  | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales | Est. | Reales
Requerimientos | Reunión de requerimientos
Especificar requerimientos
Especificar casos de uso
Priorizar casos de uso
Validación con el cliente
Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema
Definir glosario
Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos
Diseño | Diseñar casos de uso | [27 empty] | Est. | Reales
| Describir la arquitectura | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Comunicar el diseño a los implementadores
Diseñar base de datos
Diseñar prototipo
Elaboración del documento "Registro de Rastreo"
Implementación | Definir estándares de documentación técnica
| Corregir la implementación | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Implementar el prototipo
Planificar la integración de la iteración
Integrar el sistema
Documentación técnica
Verificación unitaria de módulo
Verificación | Planificar la verificación
| Evaluar y ajustar el plan de VyV | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Planificar las pruebas de la iteración
Especificar los casos de prueba
Verificar documento
Generar entorno de prueba
Ejecutar las pruebas
Pruebas del sistema
Evaluar la verificación
Realizar el informe final de verificación
Ejecutar Pruebas No Funcionales
Implantación | Planificar la implantación
| Documentación de usuario | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Elaborar la preseentación del sistema para el cliente
Producir la versión del producto a liberar
Puesta en producción
Realizar las pruebas de aceptación
Verificar la versión del producto a liberar
Pruebas beta del producto
Definir estándares de documentación de usuario
Desarrollar los materiales para capacitación
Preparar el entorno de capacitación
Capacitación
Gestión de Configuración y Control de Cambios | Planificar la configuración del SCM
| Definir la línea base del proyecto | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Seguimiento de la línea base
Definir el ambiente controlado
Control de cambios
Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberación
Describir la Liberación
Gestión de Proyecto | Planificar el proyecto
Seguimiento del proyecto
| Estimaciones y mediciones | [26 empty] | TOTAL | 0 | 0
Gestión de riesgos
Registrar esfuerzo
Reunión de equipo
Elaborar acta de reunión de equipo
Reunión de seguimiento
Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto
Evaluar la fase
Reunión evaluativa con el director del proyecto
Revisión técnica y administrativa
Reunión de responsables por área
Definir responsable por área
Presentación al director de proyecto
Definición del documento "Descripción del proyecto"
Gestión de "Lecciones Aprendidas"
Gestión de Calidad | Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad
Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revisión técnica formal
| Revisar las entregas | [17 empty] | 1
Revisar el ajuste del proceso
Entrega semanal SQA
Evaluar la calidad de los productos
| Realizar el informe final de SQA | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Comunicación | Definir métodos de comunicación e informarlos
| Seguimiento de satisfacción del cliente | [26 empty] | TOTAL | 0 | 1
Reunión conmemorativa
Reunión informativa
Elaborar documento informativo
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0