SARP

Informe Final de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/11/2016 | 1.0 | Informe Final de Calidad. | María Belén Taboas |

Índice

1.	Resultados Finales de SQA	4

1.1.	Planificado vs. Realizado	4

1.2.	Cantidad de errores encontrados	4

1.2.1.	Descripción de Proyecto	5

1.2.2.	Especificación de Requerimientos	5

1.2.3.	Modelo de Casos de Uso	5

1.2.4.	Pautas para la Interfaz de Usuario	5

1.2.5.	Informe de Situación de Proyecto	5

1.2.6.	Descripción de la Arquitectura	5

1.2.7.	Modelo de Diseño	6

1.2.8.	Modelo de Datos	6

1.2.9.	Estimaciones y Mediciones	6

1.2.10.Plan de Proyecto	6

1.2.11.Alcance del Sistema	6

1.2.12.Plan de Configuración	6

1.2.13.Plan de V&V	6

1.2.14.Informe de Situación de Proyecto	6

1.2.15.Alcance del Sistema	7

1.2.16.Descripción de la Arquitectura	7

1.2.17.Modelo de Datos	7

1.2.18.Modelo de Diseño	7

1.2.19.Estimaciones y Mediciones	7

1.2.20.Pautas para la Interfaz de Usuario	7

1.2.21.Modelo de Datos	7

1.2.22.Informe de Situación de Proyecto	7

1.2.23.Descripción de la Versión	7

1.2.24.Informe Final de Proyecto	7

1.2.25.Informe Final de Verificación	7

1.2.26.Informe Final de Configuración	8

1.2.27.Informe de Situación de Proyecto	8

1.3.	Grado de Apego al proceso	8

2.	Evaluación Final	12

2.1.	Fase Inicial	12

2.1.1.	Primera Iteración	12

2.1.2.	Segunda Iteración	13

2.2.	Fase de Elaboración	13

2.2.1.	Primera Iteración	13

2.2.2.	Segunda Iteración	14

2.3.	Fase de Construcción	15

2.3.1.	Primera Iteración	15

2.3.2.	Segunda Iteración	15

2.4.	Fase de Transición	16

2.4.1.	Primera Iteración	16

Resultados Finales de SQA

En esta sección se pasan a detallar las mediciones sobre las actividades realizadas por el Responsable de SQA a lo largo del proyecto en cuanto a planificación vs realizado, errores encontrados, cantidad de revisiones por documento o producto, grado de ajuste al proceso.

Planificado vs. Realizado

| Actividad | Planificado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Entrega Semanal SQA | Semanas 1 a 14 | Semanas 1 a 14 |
| Identificar las propiedades de calidad | Semanas 2, 3, 4 | Semanas 2, 3, 4 |
| Plan de Calidad | Semanas 4, 9, 11 | Semanas 4, 10 |
| Informe de Revisión SQA | Semanas 4, 11, 14 | Semanas 3, 6 |
| Informe de RTF | Semanas 5, 7, 9, 11 | Semanas 5, 9, 11 |
| Documento de evaluación y ajuste al plan | Semanas 9, 11 | Semana 10 |
| Informe final de SQA | Semana 14 | Semana 14 |

A continuación se muestra un gráfico comparando la relación entre las actividades planificadas y las realizadas:

A partir de esto, se determina que se cubrió un 87% de las tareas de calidad planificadas durante el proyecto.

Cantidad de errores encontrados

En esta sección se detallan los productos revisados más relevantes y la cantidad de errores encontrados en cada uno, especificando la cantidad de veces que cada producto fue revisado.

Fase Inicial

Descripción de Proyecto

Versión: 1.0	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 2.0	revisado 1 vez	encontrados 1 errores

Versión: 2.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 3.0	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 3.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Especificación de Requerimientos

Versión: 1.0	revisado 1 vez	encontrados 6 errores

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 4 errores

Versión: 1.2	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 2.0	revisado 1 vez	encontrados 5 errores

Versión: 2.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 2.3 	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 3.0	revisado 1 vez	encontrados 3 errores

Versión: 3.3	revisado 1 vez	encontrados 3 errores

Versión: 3.5 	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 3.6 	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 4.0	revisado 1 vez	encontrados 1 error

Versión: 4.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Modelo de Casos de Uso

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 1.2	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 2.0	revisado 1 vez	encontrados 5 errores

Versión: 2.6	revisado 1 vez	encontrados 3 errores

Versión: 2.7	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Pautas para la Interfaz de Usuario

Versión: 1.0	revisado 1 vez	encontrados 4 errores

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 2.0	revisado 1 vez	encontrados 1 error

Versión: 2.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Informe de Situación de Proyecto

Versión: 1.0	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 2.0	revisado 1 vez	encontrados 1 error

Versión: 2.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 3.0	revisado 1 vez	encontrados 3 error

Versión: 3.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 4.0	revisado 1 vez	encontrados 2 error

Versión: 4.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Descripción de la Arquitectura

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 3 errores

Versión: 1.3	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 2.0	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 2.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Modelo de Diseño

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 3 errores

Versión: 1.2	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Modelo de Datos

Versión: 1.0	revisado 1 vez	encontrados 1 error

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Estimaciones y Mediciones

Versión: 1.0	revisado 1 vez	encontrados 3 errores

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 2.0	revisado 1 vez	encontrados 1 error

Versión: 2.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Plan de Proyecto

Versión: 1.0	revisado 1 vez	encontrados 4 errores

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 2.0	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 2.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Alcance del Sistema

Versión: 1.0	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Plan de Configuración

Versión: 1.0	revisado 1 vez	encontrados 4 errores

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 2.0	revisado 1 vez	encontrados 1 error

Versión: 2.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Plan de V&V

Versión: 1.0	revisado 1 vez	encontrados 3 errores

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 2.0	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 2.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Fase de Elaboración

Informe de Situación de Proyecto

Versión: 5.0	revisado 1 vez	encontrados 1 error

Versión: 5.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 6.0	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 7.0	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 8.0	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 8.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 9.0	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Alcance del Sistema

Versión: 2.0	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 3.0	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Descripción de la Arquitectura

Versión: 3.0	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Modelo de Datos

Versión: 2.0	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 2.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 3.0	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Modelo de Diseño

Versión: 2.0	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 2.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Estimaciones y Mediciones

Versión: 3.0	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 5.0	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 5.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Pautas para la Interfaz de Usuario

Versión: 3.0	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Fase de Construcción

Modelo de Datos

Versión: 4.0	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Informe de Situación de Proyecto

Versión: 9.0	revisado 1 vez	encontrados 1 error

Versión: 9.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 10.0	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 11.0	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 12.0	revisado 1 vez	encontrados 1 error

Versión: 12.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Versión: 13.0	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Descripción de la Versión

Versión: 3.0	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 3.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Fase de Transición

Informe Final de Proyecto

Versión: 1.0	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Informe Final de Verificación

Versión: 1.0	revisado 1 vez	encontrados 1 errores

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Informe Final de Configuración

Versión: 1.0	revisado 1 vez	encontrados 2 errores

Versión: 1.1	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Informe de Situación de Proyecto

Versión: 14.0	revisado 1 vez	encontrados 0 errores

Al inicio del proyecto se definieron las pautas de calidad que se debían seguir para la elaboración de los entregables.

Durante las primeras semanas del proyecto, la cantidad de errores encontrados fue alta dado que el equipo se estaba familiarizando con el proceso y la metodología de trabajo. Los errores más frecuentes eran faltas de ortografía y problemas de redacción,  además de errores en el formato. Cabe destacar que a medida que el proyecto fue avanzando, la cantidad de errores detectados comenzó a disminuir dado que el grupo fue incorporando las pautas de calidad de forma natural.

Grado de Apego al proceso (Ajuste al proceso)

Dado que el modelo de proceso MUM se encuentra fuertemente basado en la documentación, en la evaluación de apego al proceso se toma en cuenta la cantidad de entregables propuestos en cada iteración, comparándola con la cantidad efectivamente entregada.

Cabe destacar que se descartan aquellos entregables evaluados por el equipo como que no aplican al proyecto o no aportan valor al mismo.

| Documento | Código | Línea de Trabajo | Cantidad MUM | Cantidad Realizados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo de Dominio | RQOOMDO | Requerimientos | 2 | 2 |
| Descripción de la Arquitectura | DSARQ | Análisis y Diseño | 3 | 3 |
| Documento de Diseño del Prototipo | DDP | Análisis y Diseño | 1 | 0 |
| Modelo de Datos | DSOOMD | Análisis y Diseño | 3 | 4 |
| Modelo de Diseño | DSMDI | Análisis y Diseño | 2 | 2 |
| Registro de Rastreo | DSRR | Análisis y Diseño | 1 | 0 |
| Documento informativo | COMDI | Comunicación | 1 | 0 |
| Encuesta de Satisfacción del Cliente | COMENS | Comunicación | 1 | 1 |
| Evaluación de Satisfacción del Cliente | ESC | Comunicación | 1 | 1 |
| Entrega Semanal SQA | SQAES | Gestión de Calidad | 14 | 14 |
| Plan de Calidad | SQAPLA | Gestión de Calidad | 2 | 5 |
| Informe de Revisión de SQA | SQAIR | Gestión de Calidad | 5 | 2 |
| Informe de RTF | SQARTF | Gestión de Calidad | 4 | 3 |
| Documento de Evaluación y Ajusta al Plan de Calidad | SQADAP | Gestión de Calidad | 2 | 1 |
| Informe Final de Calidad | SQAIF | Gestión de Calidad | 1 | 1 |
| Manejo del Ambiente Controlado | SCMMAC | Gestión de SCM | 2 | 2 |
| Plan de Configuración | SCMPLA | Gestión de SCM | 2 | 2 |
| Gestión de Cambios | SCMGC | Gestión de SCM | 3 | 5 |
| Registro de Versiones | SCMRV | Gestión de SCM | 7 | 8 |
| Descripción de la Versión | SCMDV | Gestión de SCM | 3 | 3 |
| Informe de Línea Base del Proyecto | SCMILB | Gestión de SCM | 4 | 3 |
| Informe Final de Configuración | SCMIF | Gestión de SCM | 1 | 1 |
| Informe de Situación de Proyecto | GPISP | Gestión de Proyecto | 14 | 14 |
| Descripción de Proyecto | GPDP | Gestión de Proyecto | 2 | 3 |
| Registro de Actividades | GPRAC | Gestión de Proyecto | 13 | 13 |
| Acta de Reunión de Equipo |  | Gestión de Proyecto | 6 | 5 |
| Documento de Riesgos | GPDRI | Gestión de Proyecto | 3 | 3 |
| Estimaciones y Mediciones | GPEM | Gestión de Proyecto | 3 | 6 |
| Plan de Desarrollo | GPPDE | Gestión de Proyecto | 11 | 11 |
| Plan de Iteración | GPPI | Gestión de Proyecto | 5 | 5 |
| Plan de Proyecto | GPPLA | Gestión de Proyecto | 2 | 2 |
| Lecciones Aprendidas | GPLA | Gestión de Proyecto | 5 | 4 |
| Informe de Conclusiones de Fase | GPICF | Gestión de Proyecto | 4 | 4 |
| Acta de Reunión con Director de Proyecto | ARDP | Gestión de Proyecto | 3 | 6 |
| Documento de Evaluación y Ajuste al Plan de Proyecto | GPOODAP | Gestión de Proyecto | 1 | 1 |
| Informe Final de Proyecto | GPIFP | Gestión de Proyecto | 1 | 1 |
| Plan de Implantación | IPPLA | Implantación | 4 | 2 |
| Materiales para Capacitación |  | Implantación | 3 | 3 |
| Estándar de Documentación Técnica | IMEDT | Implementación | 1 | 1 |
| Estándar de Implementación | IMEI | Implementación | 1 | 1 |
| Documento de Riesgos Técnicos para el Prototipo | DRTP | Implementación | 2 | 0 |
| Plan de Integración de la Iteración | IMPII | Implementación | 2 | 2 |
| Modelo de Implementación | IMOOMIM | Implementación | 2 | 1 |
| Informe de Verificación Unitaria | IMIVU | Implementación | 3 | 2 |
| Informe de Integración | IMIIN | Implementación | 3 | 2 |
| Documentación Técnica | DT | Implementación | 3 | 1 |
| Acta de Reunión de Requerimientos | RQACT | Requerimientos | 4 | 7 |
| Espec. de Requerimientos | RQDRQ | Requerimientos | 3 | 3 |
| Glosario | RQGLO | Requerimientos | 3 | 3 |
| Interfaz de Usuario | RQPIU | Requerimientos | 3 | 3 |
| Doc de Validación con Cliente | RQDVC | Requerimientos | 5 | 6 |
| Doc de Requerimientos para Prototipo | DRP | Requerimientos | 1 | 0 |
| Alcance | RQALS | Requerimientos | 1 | 3 |
| Modelo de Casos de Uso | RQMOD | Requerimientos | 2 | 3 |
| Plan de V&V | VRPVV | Verificación | 2 | 2 |
| Informe de Verificación de Documento | VRIVD | Verificación | 5 | 2 |
| Informe de Verificación de Integración | VRIVI | Verificación | 2 | 1 |
| Modelo de Casos de Prueba | VRMCP | Verificación | 5 | 7 |
| Plan de Verificación de la Iteración | VRPVI | Verificación | 5 | 5 |
| Evaluación de la Verificación | VREV | Verificación | 6 | 8 |
| Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V&V | VRDAP | Verificación | 2 | 1 |
| Informe de Verificación del Sistema | VRIVSG | Verificación | 1 | 0 |
| Informe Final de Verificación | VRIFV | Verificación | 1 | 1 |

A partir de estos datos se obtiene la siguiente gráfica indicando el porcentaje de apego al proceso, discriminando por línea de trabajo.

Se puede observar que en las disciplinas de Implementación e Implantación no hubo un alto cumplimiento en la entrega de documentos. Esto se debe principalmente a que muchos de éstos no agregaban valor al proceso, y, por otro lado, retrasaban la implementación en sí del software, a lo que se le dio prioridad.

Por otro lado, las líneas de trabajo de Análisis y Diseño, y las líneas de trabajo de Gestión tuvieron un buen nivel de cumplimiento de entregas, mientras que el área de Requerimientos presentó un nivel muy alto en el cumplimiento de entregables, superando el 100%. Esto se debió principalmente a que durante la Fase Inicial se invirtió una gran cantidad de tiempo en el relevamiento de requerimientos, repercutiendo en la cantidad de entregables producidos dentro de dicha línea de trabajo.

Los documentos de Gestión de Calidad fueron entregados al día, salvo algunas excepciones, como por ejemplo Informes de Revisión, donde se pospuso la entrega de éstos.

Evaluación Final

Fase Inicial

Primera Iteración

Desarrollo del Proyecto

- En las primeras semanas del proyecto, el equipo comenzó a estudiar el modelo de proceso MUM para familiarizarse con el mismo. Por otro lado, se definieron los canales de comunicación y se estipularon las maneras de utilizar dichos canales.

- Una de las principales ventajas de nuestro equipo fue que los integrantes se conocían previo al comienzo del proyecto. Esto permitió que la comunicación y las reuniones se llevaran a cabo de manera muy dinámica y fluida, donde nadie se quedaba con algo que decir y todos planeaban sus inquietudes y opiniones.

- En esta iteración también se dio lugar a las primeras reuniones de relevamiento de requerimientos. Cabe destacar la gran disponibilidad y disposición del cliente, lo que permitió establecer una fuerte comunicación durante el transcurso del proyecto.

Desarrollo de la línea de trabajo Calidad

- Como primera actividad, se establecen los estándares de calidad para la entrega de documentos. Además, se comunica al equipo sobre la metodología de trabajo en cuanto a los entregables.

- Asimismo, se comienza a definir una aproximación de los atributos de calidad del producto a construir en base a las reuniones de requerimientos con el cliente.

- En cuanto a los entregables en esta primera iteración, éstos se realizaron casi completamente y a tiempo para poder revisar la calidad de los mismos antes del plazo. Dado el poco avance en el proyecto, la mayoría de los documentos no cumplían con los estándares de calidad establecidos. Esto llevó a invertir un tiempo considerable en la revisión y corrección de documentos durante la fase inicial.

Segunda Iteración

      - Desarrollo del Proyecto

- En el final de la segunda iteración se contaba con los requerimientos totalmente definidos. Uno de los puntos a destacar a esta altura es el documento de especificación de requerimientos, realizado de manera profunda.

- Por otro lado, los implementadores comenzaron a trabajar con las herramientas y tecnologías establecidas para ir conociéndolas. Para ello se desarrolló un prototipo de manera de mitigar riesgos tecnológicos importantes que puedan surgir por la poca familiarización con las tecnologías.

- Los objetivos de la fase inicial se cumplieron en su totalidad, siendo el más importante poder definir el alcance del proyecto.

      - Desarrollo de la línea de trabajo de Calidad

- Durante la segunda iteración se realizó una revisión del documento de especificación de requerimientos, dado que era un entregable crítico para la Fase Inicial del proyecto. En dicha revisión se encontraron errores que fueron notificados a los responsables de la creación del documento para que sean arreglados antes de culminar la fase. Esto fue logrado de manera exitosa, dado que al final de la fase inicial se contaba con la especificación completa de los requerimientos del sistema

- Por otro lado, la calidad de los documentos realizados en esta iteración fue mejorando un poco en comparación con la anterior. De todas maneras, se siguieron encontrando errores de formato o sintaxis que debían ser corregidos previo a la entrega de la documentación.

- En la semana 4 se completó el Plan de Calidad, y el mismo fue puesto a disposición para que todos los integrantes del grupo lo tuvieran en cuenta.

Fase de Elaboración

Primera Iteración

      - Desarrollo del Proyecto

- En primera instancia se definió que la fase de elaboración iba a constar de cinco semanas en vez de cuatro. Esta decisión se tomó debido a que se identificaron varios casos de uso críticos y relevantes a la arquitectura que debían ser implementados lo antes posible para prevenir cualquier riesgo en el desarrollo.

- A su vez, se comenzaron a realizar las primeras estimaciones de los casos de uso y actividades planificadas. Esto fue un tema dificultoso a lo largo del proyecto, sobre todo porque al equipo le costó unificar y plasmar en un único documento las métricas tomadas.

- Por otro lado, el cliente validó la arquitectura y el diseño planteado. Por parte de los analistas e implementadores, el equipo de back-end se enfocó en la solución de la cola de espera atención al público.

      - Desarrollo de la línea de trabajo Calidad

- Por parte de la línea de trabajo de calidad, se realizó una RTF de la arquitectura de manera de encontrar posibles errores cuanto antes. Si bien se detectaron algunos errores menores, ninguno de ellos fue crítico, y todos fueron corregidos a la brevedad.

- Asimismo, se ejecutó una revisión del Modelo de Datos antes de que éste fuera enviado al cliente para su validación. En dicha revisión se detectaron y corrigieron algunos errores en atributos de las tablas.

- A su vez, se ajustó el Plan de Calidad, en donde se agregaron fechas para futuras revisiones que no estaban agendadas.

- Durante esta iteración, se percibió una mejora en la calidad de los documentos entregados. De a poco, el equipo se fue adaptando a la metodología de trabajo y a los estándares de calidad establecidos.

Segunda Iteración

      - Desarrollo del Proyecto

- Esta iteración tuvo una duración de tres semanas. El proyecto se encontraba evolucionando de forma correcta, con un leve retraso en las actividades planificadas para el front-end. Esto se debió principalmente a que nos encontrábamos en época de parciales, lo que llevó a algunos integrantes del equipo dedicarle menos tiempo al proyecto.

- Se realizó una demo en formato de video guiado para que el cliente pudiera tener un vistazo del avance del producto y el equipo pudiera obtener una primera validación.

- La demo fue satisfactoria, aunque el cliente solicitó unos cambios en algunas interfaces de usuario.

- Por último, se lograron cumplir los objetivos de la fase. El alcance quedó completamente congelado, no habiendo cambios en el mismo.

      - Desarrollo de la línea de trabajo Calidad

- Por parte de calidad, se trabajó en la mejora del documento de Estimaciones y Mediciones. En éste, se agregaron tablas y gráficas en donde se plasmaban las horas de las actividades planificadas y realizadas.

- También se trabajó en la mejora del Informe de Situación de Proyecto, en donde se comenzaron a incluir mediciones sobre el proceso y producto, por ejemplo, mediante la técnica de Valor Ganado.

- Por otro lado, se realizó una RTF de las interfaces ya que al ser éstas la “cara visible” del producto para el usuario final, se consideran un componente fundamental del software.

- A partir de esta revisión se detectaron varios errores para ser corregidos, algunos de inmediato, mientras que otros de menor prioridad.

- Finalmente, la calidad de los documentos en esta iteración tuvo una gran mejoría. Esto ayudó a disminuir el tiempo empleado en la revisión de entregas.

Fase de Construcción

Primera Iteración

      - Desarrollo del Proyecto

- A esta altura del proyecto ya se encontraban implementados todos los casos de uso relevantes a la arquitectura.

- También, se realizó la primera demo presencial con el cliente. En la misma se encontraron inconvenientes con respecto al navegador utilizado, por lo que no se pudo apreciar adecuadamente el avance del proyecto. Estos inconvenientes fueron solucionados, y sirvió para darle consciencia al equipo de la importancia de utilizar Internet Explorer para realizar las pruebas.

Para el final de la iteración, se logró terminar con el desarrollo de todos los casos de uso propuestos en el alcance. Se decidió utilizar la segunda iteración para trabajar sobre la robustez y verificación exhaustiva del sistema.

      - Desarrollo de la línea de trabajo Calidad

Como actividad principal durante esta iteración, se realizó una evaluación y ajuste del Plan de Calidad. No se detectaron desviaciones mayores, si bien algunas actividades habían sido modificadas.

Asimismo, se realizó una segunda RTF de las interfaces de usuario para detectar errores que hayan surgido durante la implementación de nuevas pantallas.

Por último, la calidad de los documentos se mantuvo estable en comparación a las semanas anteriores.

Segunda Iteración

      - Desarrollo del Proyecto

Se comenzó con retrabajo en el proyecto por solicitudes de cambios por parte del cliente. Previo a aceptar estos cambios, se analizaron y se discutió el impacto que éstos podrían tener en el desarrollo. Finalmente, se acordó realizar algunos de los cambios propuestos.

Además, se fijó la última demo con el cliente previa a la entrega del producto final. Si bien ésta tuvo que ser reprogramada por inconvenientes surgidos, finalmente pudo ser realizada con éxito.

Se logró cerrar el producto con todos los requerimientos pactados en el alcance del proyecto, y se incluyó parte de implementación para requerimientos que quedaron fuera del alcance.

Finalmente, se fijó una fecha para la implantación del producto en el ambiente del cliente.

      - Desarrollo de la línea de trabajo Calidad

Las actividades de calidad durante esta iteración se enfocaron principalmente en la verificación del producto. Se realizaron revisiones exhaustivas para poder llegar a la liberación final del software manteniendo los estándares de calidad definidos al principio del proyecto. Además, se trabajó en la planificación de documentos a ser entregados al cliente.

  - Fase de Transición

    - Primera Iteración

      - Desarrollo del Proyecto

Durante la fase de transición se realizó la implantación de la versión final del producto en el ambiente objetivo. También se trabajó en documentos técnicos para ser entregados al cliente, como por ejemplo: documentación de casos de uso fuera del alcance, instrucciones de implantación, entre otros.

A su vez, se armaron capacitaciones para los desarrolladores del BPS y usuarios finales para ser presentadas la semana posterior a la finalización del proyecto.

      - Desarrollo de la línea de trabajo Calidad

Dentro del área de calidad, se trabajó en el informe final. Se hizo una retrospección de todas las fases del proyecto de manera de evaluar el desarrollo del proceso. Además, se comenzó a planificar y diseñar la presentación final del proyecto. Se empezaron a definir estándares y lineamientos a seguir para dicha presentación, no solamente de la evaluación del proceso, sino que también del producto.