## Planificación de implementación
Semana:	Semana 6					Semana 7					Semana 8					Semana 9					Semana 10					Semana 11					Semana 12					Semana 13
Fecha:	lunes 19/9	martes 20/9	miércoles 21/9	jueves 22/9	viernes 23/9	sábado 24/9	domingo 25/9	lunes 26/9	martes 27/9	miércoles 28/9	jueves 29/9	viernes 30/9	sábado 1/10	domingo 2/10	lunes 3/10	martes 4/10	miércoles 5/10	jueves 6/10	viernes 7/10	sábado 8/10	domingo 9/10	lunes 10/10	martes 11/10	miércoles 12/10	jueves 13/10	viernes 14/10	sábado 15/10	domingo 16/10	lunes 17/10	martes 18/10	miércoles 19/10	jueves 20/10	viernes 21/10	sábado 22/10	domingo 23/10	lunes 24/10	martes 25/10	miércoles 26/10	jueves 27/10	viernes 28/10	sábado 29/10	domingo 30/10	lunes 31/10	martes 1/11	miércoles 2/11	jueves 3/11	viernes 4/11	sábado 5/11	domingo 6/11	lunes 7/11	martes 8/11	miércoles 9/11	jueves 10/11	viernes 11/11	sábado 12/11	domingo 13/11
Horas de implementación planificadas para el día:	11,01	8,34	12,81	10,55	14,15	16,62	14,15	11,01	8,34	12,81	10,55	14,15	16,62	14,15	11,01	8,34	12,81	10,55	14,15	16,62	14,15	11,01	8,34	12,81	10,55	14,15	16,62	14,15	11,01	8,34	12,81	10,55	14,15	16,62	14,15	11,01	8,34	12,81	10,55	14,15	16,62	14,15	11,01	8,34	12,81	10,55	14,15	16,62	14,15	11,01	8,34	12,81	Se termina el desarrollo para verificar la liberación final
Horas disponibles hasta el final:	645,58	634,57	626,23	613,41	602,87	588,72	572,10	557,95	546,94	538,60	525,78	515,24	501,09	484,47	470,32	459,31	450,97	438,15	427,61	413,46	396,84	382,69	371,68	363,34	350,52	339,98	325,83	309,21	295,06	284,05	275,71	262,89	252,35	238,20	221,58	207,43	196,42	188,07	175,26	164,72	150,57	133,95	119,80	108,79	100,44	87,63	77,09	62,94	46,32	32,17	21,16	12,81
Iniciar sesión	642,5
		630,5
	645
	643
Cerrar sesión					598
				594,5
				609
				607
Listar eventos (Recurso)	Nota: para cada funcionalidad se listan los días de trabajo					579
	según alcance 90% (verde), 50% (amarillo), 10% (rojo) o					580
	mejor caso (celeste) así como la cantidad de horas de				594,5
	trabajo restantes para terminar el proyecto según tal alcance.				592,5
Ver información de evento	la tabla tiene granularidad de días no de horas por lo cual					526
	en algunos casos la duración de las tareas parecerían distintas					537
	dependiendo del alcance.					551,5
	la planificación utiliza ALAS (lo más tarde posible)					549,5
Ver información de evento (Descripciones)					518
				529
				543,5
				541,5
Ver información de evento (Detalles de extensión)					510
				521
				535,5
				533,5
Tiempo Real - Notificaciones Android					502
				513
				527,5
				525,5
Actualizar descripción de evento (Recurso)					457
				473
				487,5
				485,5
Geoubicación (Frontend)					437
				455,5
				470
				468
Adjuntar Geoubicación a evento (Recurso)					422
				440,5
				455
				453
Ver información de evento (Geoubicación)					412
				430,5
				445
				443
Cambiar vista (mapa)					404
				422,5
				437
				435
Consultar servicio externo					365
				395,5		368,5
				410
				408
Adjuntar Audio a evento (Recurso)					329
				368,5		350
				383
				381
Ver información de evento (Audio)					301
				350
				364,5
				362,5
Adjuntar Imagen a evento (Recurso)					281
				340
				354
				352,5
Ver información de evento (Imagen)					253
				321,5
				336
				334
Adjuntar Video a evento (Recurso)					238
				311,5
				326
				324
Ver información de evento (Video)					210
				293
				307,5
				305,5
Reportar hora de arribo					190
				283
				297,5
				295,5
Ver notificaciones (en la aplicación)					174
				273
				287,5
				285,5
Ver información de evento (offline)					135
				243
				257,5
				255,5
Actualizar descripción de evento (offline)					120,5
				230
				244,5
				242,5
Adjuntar datos a evento (offline)					106
				217
				231,5
				229,5
Reportar hora de arribo (offline)					91,5
				204
				218,5
				216,5
Capas geográficas (mapa)					77
				191
				205,3
				203,5
Crear evento					59
				179
				193,5
				191,5
Crear evento: Geolocalización continua	No contemplado en Alcance 90%
				132
				146,5
				144,5
Crear evento (offline)	No contemplado en Alcance 90%
				117,5
				133,5
				131,5
Listar eventos (Despachador)	No contemplado en Alcance 90%
				60
				87,5
				87,5
Actualizar descripción de evento (Despachador)	No contemplado en Alcance 90%
				45
				79,5
				77,5
Adjuntar datos a evento (Despachador)	No contemplado en Alcance 90%
				29
				66,5
				64,5
Tomar extensión	No contemplado en Alcance 90%
				13
				56
				54
Gestionar recursos	No contemplado en Alcance 90%
	No contemplado en Alcance 50%
				49
				47
Liberar extensión	No contemplado en Alcance 90%
	No contemplado en Alcance 50%
				13
				17
Cerrar extensión	No contemplado en Alcance 90%
	No contemplado en Alcance 50%
	No contemplado en Alcance 10%
				10

## Timeboxing
Orden	Funcionalidad	Peor caso	Mejor caso		Acumulativos por alcance					Funcionalidad	Alcance mínimo:		Semana de concreción según alcance:					Funcionalidad
					90	50	10	Mejor caso					90	50	10	Mejor caso
1	Iniciar sesión	44,5	36		44,5	36	36	36		Iniciar sesión	Alcance 90%		6	6	6	6		Iniciar sesión
2	Cerrar sesión	19	14,5		63,5	50,5	50,5	50,5		Cerrar sesión	Alcance 90%							Cerrar sesión
3	Listar eventos (Recurso)	53	43		116,5	93,5	93,5	93,5		Listar eventos (Recurso)	Alcance 90%		7	7	7	7		Listar eventos (Recurso)
4	Ver información de evento	8	8		124,5	101,5	101,5	101,5		Ver información de evento	Alcance 90%							Ver información de evento
5	Ver información de evento (Descripciones)	8	8		132,5	109,5	109,5	109,5		Ver información de evento (Descripciones)	Alcance 90%							Ver información de evento (Descripciones)
6	Ver información de evento (Detalles de extensión)	8	8		140,5	117,5	117,5	117,5		Ver información de evento (Detalles de extensión)	Alcance 90%							Ver información de evento (Detalles de extensión)
7	Tiempo Real - Notificaciones Android	45	40		185,5	157,5	157,5	157,5		Tiempo Real - Notificaciones Android	Alcance 90%		8					Tiempo Real - Notificaciones Android
8	Actualizar descripción de evento (Recurso)	20	17,5		205,5	175	175	175		Actualizar descripción de evento (Recurso)	Alcance 90%			8	8	8		Actualizar descripción de evento (Recurso)
9	Geoubicación (Frontend)	15	15		220,5	190	190	190		Geoubicación (Frontend)	Alcance 90%							Geoubicación (Frontend)
10	Adjuntar Geoubicación a evento (Recurso)	10	10		230,5	200	200	200		Adjuntar Geoubicación a evento (Recurso)	Alcance 90%							Adjuntar Geoubicación a evento (Recurso)
11	Ver información de evento (Geoubicación)	8	8		238,5	208	208	208		Ver información de evento (Geoubicación)	Alcance 90%							Ver información de evento (Geoubicación)
12	Cambiar vista (mapa)	39	27		277,5	235	235	235		Cambiar vista (mapa)	Alcance 90%		9					Cambiar vista (mapa)
13	Consultar servicio externo	36	27		313,5	262	262	262		Consultar servicio externo	Alcance 90%			9		9		Consultar servicio externo
14	Adjuntar Audio a evento (Recurso)	28	18,5		341,5	280,5	280,5	280,5		Adjuntar Audio a evento (Recurso)	Alcance 90%				9			Adjuntar Audio a evento (Recurso)
15	Ver información de evento (Audio)	20	10		361,5	290,5	290,5	290,5		Ver información de evento (Audio)	Alcance 90%		10					Ver información de evento (Audio)
16	Adjuntar Imagen a evento (Recurso)	28	18,5		389,5	309	309	309		Adjuntar Imagen a evento (Recurso)	Alcance 90%							Adjuntar Imagen a evento (Recurso)
17	Ver información de evento (Imagen)	15	10		404,5	319	319	319		Ver información de evento (Imagen)	Alcance 90%							Ver información de evento (Imagen)
18	Adjuntar Video a evento (Recurso)	28	18,5		432,5	337,5	337,5	337,5		Adjuntar Video a evento (Recurso)	Alcance 90%			10				Adjuntar Video a evento (Recurso)
19	Ver información de evento (Video)	20	10		452,5	347,5	347,5	347,5		Ver información de evento (Video)	Alcance 90%		11					Ver información de evento (Video)
20	Reportar hora de arribo	16	10		468,5	357,5	357,5	357,5		Reportar hora de arribo	Alcance 90%				10	10		Reportar hora de arribo
21	Ver notificaciones (en la aplicación)	39	30		507,5	387,5	387,5	387,5		Ver notificaciones (en la aplicación)	Alcance 90%							Ver notificaciones (en la aplicación)
22	Ver información de evento (offline)	14,5	13		522	400,5	400,5	400,5		Ver información de evento (offline)	Alcance 90%							Ver información de evento (offline)
23	Actualizar descripción de evento (offline)	14,5	13		536,5	413,5	413,5	413,5		Actualizar descripción de evento (offline)	Alcance 90%		12					Actualizar descripción de evento (offline)
24	Adjuntar datos a evento (offline)	14,5	13		551	426,5	426,5	426,5		Adjuntar datos a evento (offline)	Alcance 90%			11				Adjuntar datos a evento (offline)
25	Reportar hora de arribo (offline)	14,5	13		565,5	439,5	439,5	439,5		Reportar hora de arribo (offline)	Alcance 90%				11	11		Reportar hora de arribo (offline)
26	Capas geográficas (mapa)	18	12		583,5	451,5	451,5	451,5		Capas geográficas (mapa)	Alcance 90%							Capas geográficas (mapa)
27	Crear evento	59	47		642,5	498,5	498,5	498,5		Crear evento	Alcance 90%		13					Crear evento
28	Crear evento: Geolocalización continua	14,5	13		652,5	513	511,5	511,5		Crear evento: Geolocalización continua	Alcance 50%		No se realiza	12				Crear evento: Geolocalización continua
29	Crear evento (offline)	57,5	44			570,5	555,5	555,5		Crear evento (offline)	Alcance 50%				12	12		Crear evento (offline)
30	Listar eventos (Despachador)	15	10			585,5	565,5	565,5		Listar eventos (Despachador)	Alcance 50%							Listar eventos (Despachador)
31	Actualizar descripción de evento (Despachador)	16	13			601,5	578,5	578,5		Actualizar descripción de evento (Despachador)	Alcance 50%			13				Actualizar descripción de evento (Despachador)
32	Adjuntar datos a evento (Despachador)	16	10,5			617,5	589	589		Adjuntar datos a evento (Despachador)	Alcance 50%							Adjuntar datos a evento (Despachador)
33	Tomar extensión	13	7			630,5	596	596		Tomar extensión	Alcance 50%							Tomar extensión
34	Gestionar recursos	36	30			650,5	632	626		Gestionar recursos	Alcance 10%			No se realiza	13	13		Gestionar recursos
35	Liberar extensión	13	7				645	633		Liberar extensión	Alcance 10%							Liberar extensión
36	Cerrar extensión	16	10				652,5	643		Cerrar extensión	(solo para planificación)				No se realiza			Cerrar extensión
37	Agregar extensión	13	7					646		Agregar extensión	Fuera de alcance					No se realiza		Agregar extensión
38	Actualizar 2a categoría	13	7							Actualizar 2a categoría	Fuera de alcance							Actualizar 2a categoría
39	Actualizar 2a categoría (offline)	14,5	13		En rojo: Sumando valores de peor caso					Actualizar 2a categoría (offline)	Fuera de alcance							Actualizar 2a categoría (offline)
40	Crear evento (recuperación de errores)	28,5	23		En negro: Sumando valores de mejor caso					Crear evento (recuperación de errores)	Fuera de alcance							Crear evento (recuperación de errores)
41	Actualizar descripción de evento (recuperación de errores)	21,5	16		Se estima que se disponen en el entorno de las 640 horas					Actualizar descripción de evento (recuperación de errores)	Fuera de alcance							Actualizar descripción de evento (recuperación de errores)
42	Cuestionario-guía (en crear evento)	21,5	16							Cuestionario-guía (en crear evento)	Fuera de alcance							Cuestionario-guía (en crear evento)
43	Ayuda en aplicación	30	15							Ayuda en aplicación	Fuera de alcance							Ayuda en aplicación