EMSYS

Informe de situación del proyecto

Semana 11 (del 24 de octubre al 30 de octubre)

Versión 11.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/10/2016 | 11.1 | Versión inicial | José Diego Suárez |

Contenido

1.   Mediciones realizadas	3

1.1. Mediciones de horas	3

1.1.1. Esfuerzo por línea de trabajo	3

1.1.1.1. Gráfico: esfuerzo por área	3

1.1.1.2. Análisis	5

1.1.2. Esfuerzo por integrante	5

1.1.2.1. Análisis	6

1.1.2.2. Gráficos	7

2.   Valor Ganado	8

2.1. Valor planificado y valor ganado en la implementación en la fase de construcción	8

2.1. Valor planificado y valor ganado en la implementación del proyecto	9

3.   Informe de situación	9

3.1. Estado del proyecto respecto al proceso	9

3.2. Desviaciones ocurridas.	10

3.3. Incidencias encontradas.	10

4.   Evaluación	10

# 1.   Mediciones realizadas

## 1.1. Mediciones de horas

En esta sección se presentan las horas dedicadas por los integrantes del equipo en la semana 11 del proyecto, entendida como el periodo entre las 17:00 horas del domingo 23 de octubre hasta las 16:59 del domingo 30 de octubre.

### 1.1.1. Esfuerzo por línea de trabajo

A continuación se registra el esfuerzo discriminado por las disciplinas de trabajo:

| Línea de trabajo | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación | 114,0 | 175,0 | +61,0 |
| Gestión | 66,0 | 64,5 | -1,5 |
| Verificación | 48,0 | 43,0 | -5,0 |
| SQA | 15,0 | 7,5 | -7,5 |
| Diseño | 9,0 | 6,5 | -2,5 |
| SCM | 3,0 | 2,5 | -0,5 |
| Requisitos | 0,0 | 0,0 | +0,0 |
| Formación | 2,0 | 0,0 | -2,0 |
| TOTAL | 257,0 | 299,0 | +42,0 |

#### 1.1.1.1. Gráfico: esfuerzo por área

* Para esta última gráfica se incluyen únicamente los 6 integrantes que se encuentran enfocados al rol de implementación (Diego Irigaray, Samuel Sainz, Juan Serra, Juan Manuel Serralta, Marccio Silva y Andrés Veiro; no se incluye a Ignacio Prandi ya que su rol principal es ser responsable de SCM). El 92,2% del esfuerzo que realizaron en la semana 10 correspondió a implementación mientras que un 7,2% correspondió a gestión. Durante la semana no se produjeron reuniones de gestión que requirieran la presencia de todos los implementadores del grupo.

#### 1.1.1.2. Análisis

El esfuerzo dedicado durante la semana 11 fue considerablemente superior al planificado (42 horas más). Esto se debió principalmente a que se le dedicó una mayor cantidad de horas al área implementación para terminar las funcionalidades de front end comprometidas para la segunda liberación al cliente.

### 1.1.2. Esfuerzo por integrante

A continuación se registra el esfuerzo por integrante del grupo:

| Rol* | Nombre de integrante | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Promedio semanal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SQA | Bruno Amaral | 25,0 | 20,0 | 22,3 |
| A / V | Gastón Haro | 17,0 | 19,0 | 18,8 |
| A / D | Diego Irigaray | 18,0 | 36,5 | 20,8 |
| SCM | Ignacio Prandi | 18,0 | 27,0 | 16,8 |
| TEC | Samuel Sainz | 24,0 | 28,5 | 21,2 |
| ARQ | Juan San Martín | 24,0 | 21,0 | 23,0 |
| VER | Camila Serena | 27,0 | 20,0 | 18,9 |
| A / D | Juan Pedro Serra | 16,0 | 17,0 | 16,6 |
| A / D | Juan Manuel Serralta | 23,0 | 20,0 | 18,8 |
| TEC | Marccio Silva | 24,0 | 37,5 | 24,0 |
| ADM | José Diego Suárez | 26,0 | 26,0 | 25,9 |
| TEC | Andrés Veiro | 15,0 | 26,5 | 20,5 |
| TODOS: |  | 257,0 | 299,0 | 20,6 |

Referencia (roles):

ADM	Administrador-Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación
A / V	Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación	
A / D	Analista - Desarrollador/implementador
SQA	Responsable de SQA – Asistente de Verificación
VER	Responsable de Verificación - Asistente de SQA
ARQ	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo
TEC	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración
SCM	Responsable de SCM - Implementador

#### 1.1.2.1. Análisis

Como se observó en la sección anterior, el esfuerzo total del grupo fue mayor al planificado. Esto se debe especialmente a una mayor dedicación por parte de los implementadores.

El promedio de horas semanales del grupo es de 20,6 horas, marcadamente por encima del estimado de 15 horas semanales de la asignatura. Además, todos los integrantes superaron individualmente las 15 horas durante la semana 11.

#### 1.1.2.2. Gráficos

Nota: Luis Ignacio Donadini abandonó en semana 4

# 2.   Valor Ganado

## 2.1. Valor planificado y valor ganado en la implementación en la fase de construcción

Dado que todavía no se ha concretado el segundo alcance para el producto, el equipo ha realizado una planificación tentativa para la implementación de la tercera fase del proyecto. Dicha planificación se basa en las estimaciones corregidas generadas en la semana anterior.

El avance de la construcción del producto (con un valor ganado de 41 puntos) se encuentra actualmente por debajo del valor planificado (77 puntos) pero por encima del valor planificado respecto al peor caso (30 puntos). Si bien estos datos sugieren un índice de desempeño del cronograma bajo (de apenas un 53,5%), la siguiente gráfica muestra que en realidad esto es un artefacto de la planificación de implementar tres funcionalidades en paralelo, lo cual produce “saltos”. El promedio semanal del SPI es del 103,5% lo cual sugiere que la implementación avanza de forma satisfactoria en esta fase.

## 2.1. Valor planificado y valor ganado en la implementación del proyecto

De acuerdo a la planificación en base a las estimaciones corregidas, el valor planificado para el fin de la semana 11 era de 584 puntos mientras el valor ganado observado fue de 567 puntos, llegando a un índice de desempeño del cronograma del 97,2%. De acuerdo al ritmo observado y a la nueva planificación, el grupo debería estar en condiciones de superar el alcance mínimo que se le va a plantear al cliente

La cantidad de horas empleadas, sin embargo, sigue siendo mayor a la esperada incluso después del reajuste a la planificación. El índice de desempeño del costo es del 74,7%.

# 3.   Informe de situación

## 3.1. Estado del proyecto respecto al proceso

Durante la semana 11 se culminaron los objetivos propuestos para la fase de elaboración del proyecto por lo que se la dio por cerrada. También se comenzó la implementación del resto de las funcionalidades por lo que el proyecto se encuentra actualmente en la Fase de Construcción.

El ritmo de implementación es adecuado en relación a la nueva planificación con las estimaciones reajustadas.Aun sigue pendiente negociar el alcance final del producto.

## 3.2. Desviaciones ocurridas.

El cronograma de la fase de elaboración se cumplió de forma irregular. Se considera que esto se debe en gran medida a que fue realizado en base a estimaciones erróneas.

## 3.3. Incidencias encontradas.

Se detectó que la arquitectura elaborada no permitía cumplir con uno de los requisitos no funcionales. Dada la dificultad de su corrección en el poco tiempo disponible del proyecto el cliente aceptó obviar esta carencia lo cual le permitió al grupo dar por culminada la fase de elaboración.

# 4.   Evaluación

El proyecto se desarrolla a un ritmo aceptable respecto a la planificación nueva.

Las principales tareas a desarrollar en la semana próxima serán establecer el alcance final del proyecto y continuar con la elaboración para dar cumplimiento a dicho alcance obteniendo un producto de calidad.