## Timeboxing
Las siguientes estimaciones fueron corregidas según el avance observado en la fase de elaboración.
Caso de uso | Costo estimado |  | Costo acumulado por alcance tentativo
| Caso probable | Peor caso | 90% | 50% | 10% | Planificación
Iniciar sesión | 68 | 84 | 84 | 68 | 68 | 68
Cerrar sesión | 27 | 36 | 120 | 95 | 95 | 95
Listar eventos (Recurso) | 81 | 100 | 220 | 176 | 176 | 176
Ver información de evento | 15 | 15 | 235 | 191 | 191 | 191
Ver información de evento (Descripciones) | 15 | 15 | 250 | 206 | 206 | 206
Ver información de evento (Detalles de extensión) | 15 | 15 | 265 | 221 | 221 | 221
Tiempo Real - Notificaciones Android | 75 | 85 | 350 | 296 | 296 | 296
Actualizar descripción de evento (Recurso) | 33 | 38 | 388 | 329 | 329 | 329
Geoubicación (Frontend) | 28 | 28 | 416 | 357 | 357 | 357
Adjuntar Geoubicación a evento (Recurso) | 19 | 19 | 435 | 376 | 376 | 376
Ver información de evento (Geoubicación) | 15 | 15 | 450 | 391 | 391 | 391
Cambiar vista (mapa) | 51 | 74 | 524 | 442 | 442 | 442
Consultar servicio externo | 51 | 68 | 592 | 493 | 493 | 493
Adjuntar Audio a evento (Recurso) | 35 | 53 | 645 | 528 | 528 | 528
Ver información de evento (Audio) | 19 | 38 | 683 | 547 | 547 | 547
Adjuntar Imagen a evento (Recurso) | 35 | 53 | 736 | 600 | 582 | 582
Ver información de evento (Imagen) | 19 | 28 | 764 | 628 | 601 | 601
Adjuntar Video a evento (Recurso) | 35 | 53 | 817 | 681 | 636 | 636
Ver información de evento (Video) | 19 | 38 | 855 | 719 | 655 | 655
Reportar hora de arribo | 19 | 30 | 885 | 749 | 685 | 674
Ver notificaciones (en la aplicación) | 57 | 74 | 959 | 823 | 759 | 731
Ver información de evento (offline) | 25 | 27 | 986 | 850 | 786 | 756
Actualizar descripción de evento (offline) | 25 | 27 | 1013 | 877 | 813 | 781
Adjuntar datos a evento (offline) | 25 | 27 | 1040 | 904 | 840 | 806
Reportar hora de arribo (offline) | 25 | 27 | 1067 | 931 | 867 | 831
Capas geográficas (mapa) | 23 | 34 | 1101 | 965 | 901 | 854
Crear evento | 89 | 111 | 1212 | 1076 | 1012 | 943
Crear evento: Geolocalización continua | 25 | 27 | 1239 | 1103 | 1039 | 968
Crear evento (offline) | 83 | 108 | 1347 | 1211 | 1147 | 1051
Listar eventos (Despachador) | 19 | 28 | 1375 | 1239 | 1175 | 1070
Actualizar descripción de evento (Despachador) | 25 | 30 | 1405 | 1269 | 1205 | 1095
Adjuntar datos a evento (Despachador) | 20 | 30 | 1435 | 1299 | 1235 | 1115
Tomar extensión | 13 | 25 | 1460 | 1324 | 1260 | 1128
Gestionar recursos | 57 | 68 | 1528 | 1392 | 1328 | 1185
Liberar extensión | 13 | 25 | 1553 | 1417 | 1353 | 1198
Cerrar extensión | 19 | 30 | 1583 | 1447 | 1383 | 1217
Agregar extensión | 13 | 25 | 1608 | 1472 | 1408 | 1230
Actualizar 2a categoría | 13 | 25 | 1633 | 1497 | 1433 | 1243
Actualizar 2a categoría (offline) | 25 | 27 | 1660 | 1524 | 1460 | 1268
Crear evento (recuperación de errores) | 43 | 54 | 1714 | 1578 | 1514 | 1311
Actualizar descripción de evento (recuperación de errores) | 30 | 41 | 1755 | 1619 | 1555 | 1341
Cuestionario-guía (en crear evento) | 30 | 41 | 1796 | 1660 | 1596 | 1371
Ayuda en aplicación | 28 | 57 | 1853 | 1717 | 1653 | 1399

## Planificado
| Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13
Caso de uso | time axis 2016-09-19 to 2016-11-09
ALCANCE PLANIFICADO (más que el 10%) | 2016-09-19: IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO
Iniciar sesión | bar: 2016-09-19 to 2016-10-03
Cerrar sesión | bar: 2016-09-19 to 2016-09-24
Listar eventos (Recurso) | bar: 2016-09-19 to 2016-10-06
Ver información de evento | bar: 2016-09-24 to 2016-09-28
Ver información de evento (Descripciones) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-01
Ver información de evento (Detalles de extensión) | bar: 2016-10-01 to 2016-10-04
Tiempo Real - Notificaciones Android | bar: 2016-10-03 to 2016-10-19
Actualizar descripción de evento (Recurso) | bar: 2016-10-04 to 2016-10-11
Geoubicación (Frontend) | bar: 2016-10-05 to 2016-10-12
Adjuntar Geoubicación a evento (Recurso) | bar: 2016-10-11 to 2016-10-15
Ver información de evento (Geoubicación) | bar: 2016-10-12 to 2016-10-15
Cambiar vista (mapa) | bar: 2016-10-15 to 2016-10-26
Consultar servicio externo | bar: 2016-10-15 to 2016-10-26
Adjuntar Audio a evento (Recurso) | bar: 2016-10-19 to 2016-10-27
Ver información de evento (Audio) | bar: 2016-10-26 to 2016-10-30
Adjuntar Imagen a evento (Recurso) | bar: 2016-10-26 to 2016-11-02
Ver información de evento (Imagen) | bar: 2016-10-27 to 2016-10-30
Adjuntar Video a evento (Recurso) | bar: 2016-10-30 to 2016-11-07
Ver información de evento (Video) | bar: 2016-10-30 to 2016-11-03
Reportar hora de arribo | bar: 2016-11-02 to 2016-11-06
Ver notificaciones (en la aplicación) | bar: 2016-11-03 to 2016-11-09
Alcance 10% | 2016-09-19: IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO AL ALCANCE 10%
Iniciar sesión | bar: 2016-09-19 to 2016-10-03
Cerrar sesión | bar: 2016-09-19 to 2016-09-24
Listar eventos (Recurso) | bar: 2016-09-19 to 2016-10-06
Ver información de evento | bar: 2016-09-24 to 2016-09-28
Ver información de evento (Descripciones) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-01
Ver información de evento (Detalles de extensión) | bar: 2016-10-01 to 2016-10-04
Tiempo Real - Notificaciones Android | bar: 2016-10-03 to 2016-10-19
Actualizar descripción de evento (Recurso) | bar: 2016-10-04 to 2016-10-11
Geoubicación (Frontend) | bar: 2016-10-05 to 2016-10-12
Adjuntar Geoubicación a evento (Recurso) | bar: 2016-10-11 to 2016-10-15
Ver información de evento (Geoubicación) | bar: 2016-10-12 to 2016-10-15
Cambiar vista (mapa) | bar: 2016-10-15 to 2016-10-26
Consultar servicio externo | bar: 2016-10-15 to 2016-10-26
Adjuntar Audio a evento (Recurso) | bar: 2016-10-19 to 2016-10-27
Ver información de evento (Audio) | bar: 2016-10-26 to 2016-10-30
Adjuntar Imagen a evento (Recurso) | bar: 2016-10-26 to 2016-11-02
Ver información de evento (Imagen) | bar: 2016-10-27 to 2016-10-30
Adjuntar Video a evento (Recurso) | bar: 2016-10-30 to 2016-11-07
Ver información de evento (Video) | bar: 2016-10-30 to 2016-11-03
Reportar hora de arribo | bar: 2016-11-02 to 2016-11-09
Alcance 50% | 2016-09-19: IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO AL ALCANCE 50%
Iniciar sesión | bar: 2016-09-19 to 2016-10-03
Cerrar sesión | bar: 2016-09-19 to 2016-09-24
Listar eventos (Recurso) | bar: 2016-09-19 to 2016-10-06
Ver información de evento | bar: 2016-09-24 to 2016-09-28
Ver información de evento (Descripciones) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-01
Ver información de evento (Detalles de extensión) | bar: 2016-10-01 to 2016-10-04
Tiempo Real - Notificaciones Android | bar: 2016-10-03 to 2016-10-19
Actualizar descripción de evento (Recurso) | bar: 2016-10-04 to 2016-10-11
Geoubicación (Frontend) | bar: 2016-10-05 to 2016-10-12
Adjuntar Geoubicación a evento (Recurso) | bar: 2016-10-11 to 2016-10-15
Ver información de evento (Geoubicación) | bar: 2016-10-12 to 2016-10-15
Cambiar vista (mapa) | bar: 2016-10-15 to 2016-10-26
Consultar servicio externo | bar: 2016-10-15 to 2016-10-26
Adjuntar Audio a evento (Recurso) | bar: 2016-10-19 to 2016-10-27
Ver información de evento (Audio) | bar: 2016-10-26 to 2016-10-30
Adjuntar Imagen a evento (Recurso) | bar: 2016-10-26 to 2016-11-06
Ver información de evento (Imagen) | bar: 2016-10-27 to 2016-11-02
Adjuntar Video a evento (Recurso) | bar: 2016-10-28 to 2016-11-09
Ver información de evento (Video) | bar: 2016-11-02 to 2016-11-09
Alcance 90% | 2016-09-19: IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO AL ALCANCE 90%
Iniciar sesión | bar: 2016-09-19 to 2016-10-07
Cerrar sesión | bar: 2016-09-19 to 2016-09-26
Listar eventos (Recurso) | bar: 2016-09-19 to 2016-10-10
Ver información de evento | bar: 2016-09-26 to 2016-09-30
Ver información de evento (Descripciones) | bar: 2016-09-30 to 2016-10-03
Ver información de evento (Detalles de extensión) | bar: 2016-10-03 to 2016-10-06
Tiempo Real - Notificaciones Android | bar: 2016-10-06 to 2016-10-24
Actualizar descripción de evento (Recurso) | bar: 2016-10-07 to 2016-10-15
Geoubicación (Frontend) | bar: 2016-10-10 to 2016-10-16
Adjuntar Geoubicación a evento (Recurso) | bar: 2016-10-15 to 2016-10-19
Ver información de evento (Geoubicación) | bar: 2016-10-16 to 2016-10-20
Cambiar vista (mapa) | bar: 2016-10-19 to 2016-11-04
Consultar servicio externo | bar: 2016-10-20 to 2016-11-03
Adjuntar Audio a evento (Recurso) | bar: 2016-10-24 to 2016-11-06
Ver información de evento (Audio) | bar: 2016-11-03 to 2016-11-09