## Planificación de implementación
Semana: | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13
Fecha: | time axis 2016-09-19 to 2016-11-13
Horas de implementación planificadas para el día: | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | Se termina el desarrollo para verificar la liberación final
Horas planificadas acumuladas | 11.0122 | 19.3548 | 32.1689 | 42.7139 | 56.8629 | 73.4813 | 87.6303 | 98.6425 | 106.9851 | 119.7993 | 130.3443 | 144.4933 | 161.1117 | 175.2607 | 186.2729 | 194.6154 | 207.4296 | 217.9746 | 232.1236 | 248.742 | 262.891 | 273.9032 | 282.2458 | 295.0599 | 305.6049 | 319.7539 | 336.3723 | 350.5213 | 361.5335 | 369.8761 | 382.6903 | 393.2353 | 407.3843 | 424.0027 | 438.1517 | 449.1638 | 457.5064 | 470.3206 | 480.8656 | 495.0146 | 511.633 | 525.782 | 536.7942 | 545.1367 | 557.9509 | 568.4959 | 582.6449 | 599.2633 | 613.4123 | 624.4245 | 632.7671 | 645.5813
Iniciar sesión | 2016-09-23: 45
36
36
36
Cerrar sesión | 2016-09-24: 64
51
51
51
Listar eventos (Recurso) | 2016-09-28: 117
94
94
94
Ver información de evento | 2016-09-29: 125
102
102
102
Ver información de evento (Descripciones) | 2016-09-30: 133
110
110
110
Ver información de evento (Detalles de extensión) | 2016-09-30: 141
118
118
118
Tiempo Real - Notificaciones Android | 2016-10-03: 186
158
158
158
Actualizar descripción de evento (Recurso) | 2016-10-05: 206
175
175
175
Geoubicación (Frontend) | 2016-10-06: 221
190
190
190
Adjuntar Geoubicación a evento (Recurso) | 2016-10-07: 231
200
200
200
Ver información de evento (Geoubicación) | 2016-10-08: 239
208
208
208
Cambiar vista (mapa) | 2016-10-11: 278
235
235
235
Consultar servicio externo | 2016-10-14: 314
262
262
262
Adjuntar Audio a evento (Recurso) | 2016-10-16: 342
281
281
281
Ver información de evento (Audio) | 2016-10-17: 362
291
291
291
Adjuntar Imagen a evento (Recurso) | 2016-10-20: 390
309
309
309
Ver información de evento (Imagen) | 2016-10-21: 405
319
319
319
Adjuntar Video a evento (Recurso) | 2016-10-23: 433
338
338
338
Ver información de evento (Video) | 2016-10-25: 453
348
348
348
Reportar hora de arribo | 2016-10-26: 469
358
358
358
Ver notificaciones (en la aplicación) | 2016-10-29: 508
388
388
388
Ver información de evento (offline) | 2016-10-30: 522
401
401
401
Actualizar descripción de evento (offline) | 2016-10-31: 537
414
414
414
Adjuntar datos a evento (offline) | 2016-11-02: 551
427
427
427
Reportar hora de arribo (offline) | 2016-11-03: 566
440
440
440
Capas geográficas (mapa) | 2016-11-05: 584
452
452
452
Crear evento | 2016-11-09: 643
499
499
499
Crear evento: Geolocalización continua | bar: 2016-11-09
513
512
512
Crear evento (offline)
571
556
556
Listar eventos (Despachador)
586
566
566
Actualizar descripción de evento (Despachador)
602
579
579
Adjuntar datos a evento (Despachador)
618
589
589
Tomar extensión
631
596
596
Gestionar recursos
632
626
Liberar extensión
645
633
Cerrar extensión
643

## Sheet2
Semana: | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13
Fecha: | time axis 2016-09-19 to 2016-11-09
Horas de implementación planificadas para el día: | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142
Horas disponibles hasta el final: | 11.0122 | 19.3548 | 32.1689 | 42.7139 | 56.8629 | 73.4813 | 87.6303 | 98.6425 | 106.9851 | 119.7993 | 130.3443 | 144.4933 | 161.1117 | 175.2607 | 186.2729 | 194.6154 | 207.4296 | 217.9746 | 232.1236 | 248.742 | 262.891 | 273.9032 | 282.2458 | 295.0599 | 305.6049 | 319.7539 | 336.3723 | 350.5213 | 361.5335 | 369.8761 | 382.6903 | 393.2353 | 407.3843 | 424.0027 | 438.1517 | 449.1638 | 457.5064 | 470.3206 | 480.8656 | 495.0146 | 511.633 | 525.782 | 536.7942 | 545.1367 | 557.9509 | 568.4959 | 582.6449 | 599.2633 | 613.4123 | 624.4245 | 632.7671 | 645.5813
Iniciar sesión | bar: 2016-09-19 to 2016-11-09
Cerrar sesión | [52 empty] | X | Tarea más prioritaria no finalizada | bar: 2016-09-22 to 2016-11-09
Listar eventos (Recurso) | bar: 2016-09-23 to 2016-11-09
Ver información de evento | bar: 2016-09-23 to 2016-11-09
Ver información de evento (Descripciones) | [53 empty] | Se ha implementado a un ritmo incluso mejor que el planificado
Ver información de evento (extensión) | [53 empty] | Se ha implementado al ritmo planificado (todo en caso probable)
Tiempo Real - Notificaciones Android | [53 empty] | Se ha implementado al ritmo que permite llegar al alcance 10%
Actualizar descripción de evento (Recurso) | [53 empty] | Se ha implementado mejor que para el alcance 50% pero no como para el 10%
Geoubicación (Frontend) | [53 empty] | Se ha implementado al ritmo que permite llegar al alcance 50%
Adjuntar Geoubicación a evento (Recurso) | [53 empty] | Se ha implementado mejor que para el alcance 90% pero no como para el 50%
Ver información de evento (Geoubicación) | [53 empty] | Se ha implementado al ritmo que permite llegar al alcance 10%
Cambiar vista (mapa) | [53 empty] | Se está atrasado un día respecto a lo planificado para el alcance 10%
Consultar servicio externo | [53 empty] | Se está atrasado 2 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Adjuntar Audio a evento (Recurso) | [53 empty] | Se está atrasado 3 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Ver información de evento (Audio) | [53 empty] | Se está atrasado 4 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Adjuntar Imagen a evento (Recurso) | [53 empty] | Se está atrasado 5 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Ver información de evento (Imagen) | [53 empty] | Se está atrasado 6 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Adjuntar Video a evento (Recurso) | [53 empty] | Se está atrasado 7 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Ver información de evento (Video) | [53 empty] | Se está atrasado 8 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Reportar hora de arribo | [53 empty] | Se está atrasado 9 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Ver notificaciones (en la aplicación) | [53 empty] | Se está atrasado 10 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Ver información de evento (offline) | [53 empty] | Se está atrasado más de 10 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Actualizar descripción de evento (offline)
Adjuntar datos a evento (offline)
Reportar hora de arribo (offline)
Capas geográficas (mapa)
Crear evento
Crear evento: Geolocalización continua
Crear evento (offline)
Listar eventos (Despachador)
Actualizar descripción de evento (Despachador)
Adjuntar datos a evento (Despachador)
Tomar extensión
Gestionar recursos
Liberar extensión
Cerrar extensión
Agregar extensión
Actualizar 2a categoría
Actualizar 2a categoría (offline)
Crear evento (recuperación de errores)
Actualizar descripción de evento (recuperación)
Cuestionario-guía (en crear evento)
Ayuda en aplicación
Semana: | 2016-09-19: Semana 6; 2016-09-26: Semana 7; 2016-10-03: Semana 8; 2016-10-10: Semana 9; 2016-10-17: Semana 10; 2016-10-24: Semana 11; 2016-10-31: Semana 12; 2016-11-07: Semana 13
Fecha: | time axis 2016-09-19 to 2016-11-09
Horas planificadas | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142 | 10.545 | 14.149 | 16.6184 | 14.149 | 11.0122 | 8.3426 | 12.8142
Horas disponibles hasta el final: | 11.0122 | 19.3548 | 32.1689 | 42.7139 | 56.8629 | 73.4813 | 87.6303 | 98.6425 | 106.9851 | 119.7993 | 130.3443 | 144.4933 | 161.1117 | 175.2607 | 186.2729 | 194.6154 | 207.4296 | 217.9746 | 232.1236 | 248.742 | 262.891 | 273.9032 | 282.2458 | 295.0599 | 305.6049 | 319.7539 | 336.3723 | 350.5213 | 361.5335 | 369.8761 | 382.6903 | 393.2353 | 407.3843 | 424.0027 | 438.1517 | 449.1638 | 457.5064 | 470.3206 | 480.8656 | 495.0146 | 511.633 | 525.782 | 536.7942 | 545.1367 | 557.9509 | 568.4959 | 582.6449 | 599.2633 | 613.4123 | 624.4245 | 632.7671 | 645.5813
Iniciar sesión | bar: 2016-09-19 to 2016-10-31
[9 empty] | X | X
[10 empty] | X | X | X | X | X
X
X
Cerrar sesión | bar: 2016-09-22 to 2016-10-31
X
Listar eventos (Recurso) | bar: 2016-09-23 to 2016-10-31
X
X
X
[14 empty] | X | X
Ver información de evento | bar: 2016-09-26 to 2016-10-31
Ver información de evento (Descripciones) | bar: 2016-09-27 to 2016-10-31
Ver información de evento (extensión) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-31
Tiempo Real - Notificaciones Android | bar: 2016-09-28 to 2016-10-31
Actualizar descripción de evento (Recurso) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-31
Geoubicación (Frontend) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-31
Adjuntar Geoubicación a evento (Recurso) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-31
Ver información de evento (Geoubicación) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-31
Cambiar vista (mapa) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-31
Consultar servicio externo | bar: 2016-09-28 to 2016-10-31
Adjuntar Audio a evento (Recurso) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-31
Ver información de evento (Audio) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-31
Adjuntar Imagen a evento (Recurso) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-31
Ver información de evento (Imagen) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-31
Adjuntar Video a evento (Recurso) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-02
Ver información de evento (Video) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-04
Reportar hora de arribo | bar: 2016-09-28 to 2016-11-05
Ver notificaciones (en la aplicación) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-08
Ver información de evento (offline) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Actualizar descripción de evento (offline) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Adjuntar datos a evento (offline) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Reportar hora de arribo (offline) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Capas geográficas (mapa) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Crear evento | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Crear evento: Geolocalización continua | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Crear evento (offline) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Listar eventos (Despachador) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Actualizar descripción de evento (Despachador) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Adjuntar datos a evento (Despachador) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Tomar extensión | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Gestionar recursos | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Liberar extensión | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Cerrar extensión | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Agregar extensión | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Actualizar 2a categoría | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Actualizar 2a categoría (offline) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Crear evento (recuperación de errores) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Actualizar descripción de evento (recuperación de errores) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Cuestionario-guía (en crear evento) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Ayuda en aplicación | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Semana: | 2016-09-19: Semana 6; 2016-09-26: Semana 7; 2016-10-03: Semana 8; 2016-10-10: Semana 9; 2016-10-17: Semana 10; 2016-10-24: Semana 11; 2016-10-31: Semana 12; 2016-11-07: Semana 13
Fecha (día) | time axis 2016-09-19 to 2016-11-09
Mes: | 2016-09-19: Septiembre; 2016-10-01: Octubre; 2016-11-01: Noviembre
Iniciar sesión | bar: 2016-09-19 to 2016-10-30
[9 empty] | X | X
[10 empty] | X | X | X | X | X
X
X
Cerrar sesión | bar: 2016-09-22 to 2016-10-30
X
Listar eventos (Recurso) | bar: 2016-09-23 to 2016-10-30
X
X
X
[14 empty] | X | X
Ver información de evento | bar: 2016-09-26 to 2016-10-30
Ver información de evento (Descripciones) | bar: 2016-09-27 to 2016-10-30
Ver información de evento (extensión) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-30
Tiempo Real - Notificaciones Android | bar: 2016-09-28 to 2016-10-30
Actualizar descripción de evento (Recurso) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-30
Geoubicación (Frontend) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-30
Adjuntar Geoubicación a evento (Recurso) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-30
Ver información de evento (Geoubicación) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-30
Cambiar vista (mapa) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-30
Consultar servicio externo | bar: 2016-09-28 to 2016-10-30
Adjuntar Audio a evento (Recurso) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-30
Ver información de evento (Audio) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-30
Adjuntar Imagen a evento (Recurso) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-30
Ver información de evento (Imagen) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-30
Adjuntar Video a evento (Recurso) | bar: 2016-09-28 to 2016-10-31
Ver información de evento (Video) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-02
Reportar hora de arribo | bar: 2016-09-28 to 2016-11-04
Ver notificaciones (en la aplicación) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-05
Ver información de evento (offline) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-08
Actualizar descripción de evento (offline) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Adjuntar datos a evento (offline) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Reportar hora de arribo (offline) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Capas geográficas (mapa) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Crear evento | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Crear evento: Geolocalización continua | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Crear evento (offline) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Listar eventos (Despachador) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Actualizar descripción de evento (Despachador) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Adjuntar datos a evento (Despachador) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Tomar extensión | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Gestionar recursos | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Liberar extensión | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Cerrar extensión | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Agregar extensión | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Actualizar 2a categoría | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Actualizar 2a categoría (offline) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Crear evento (recuperación de errores) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Actualizar descripción de evento (recuperación de errores) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Cuestionario-guía (en crear evento) | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Ayuda en aplicación | bar: 2016-09-28 to 2016-11-09
Se ha implementado a un ritmo incluso mejor que el planificado
Se ha implementado al ritmo planificado (todo en caso probable)
Se ha implementado al ritmo que permite llegar al alcance 10%
Se ha implementado mejor que para el alcance 50% pero no como para el 10%
Se ha implementado al ritmo que permite llegar al alcance 50%
Se ha implementado mejor que para el alcance 90% pero no como para el 50%
Se ha implementado al ritmo que permite llegar al alcance 10%
Se está atrasado un día respecto a lo planificado para el alcance 10%
Se está atrasado 2 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Se está atrasado 3 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Se está atrasado 4 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Se está atrasado 5 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Se está atrasado 6 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Se está atrasado 7 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Se está atrasado 8 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Se está atrasado 9 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Se está atrasado 10 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
Se está atrasado más de 10 días respecto a lo planificado para el alcance 10%
| X | Tarea más prioritaria no finalizada