## Leyenda
Funcionalidad | Responsable | Inicio | Fin | Planificados | Agregados | Eliminados | Ejecutados | Exitos | Fallos | Tiempo | Comentarios
CP8 Ver información de evento | Gastón Haro | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4hs | Algunas funcionalidades no han sido implementadas aún. Fallos sobre permisos y de concurrencia.
CP6.2 Cambiar vista de eventos | Gastón Haro | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.5hs | Algunas funcionalidades no han sido implementadas aún. Fallos sobre permisos.
CP13 Consumir servicio externo | Gastón Haro | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3hs | Algunas funcionalidades no han sido implementadas aún. Errores de visualización.
CP4.2 Actualizar descripción a evento | Gastón Haro | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2hs | La implementación desde el frontend aún no está completa.
CP5.2 Adjuntar datos a evento | Gastón Haro | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.5hs | Solo está implementada la funcionalidad de adjuntad ubicación. Errores de permisos.
SEVERIDAD
1 - Catastrófico | El sistema colapsa y no es posible continuar testeando la aplicación. Puede ocurrir pérdida de datos o almacenamiento incorrecto en la BD.
2 - Crítico | Un error cuya presencia causa la pérdida de una funcionalidad crítica del sistema. Si no se corrige el sistema no satisfará las necesidades del cliente
3 - Menor | Un error que causa un daño menor, produciendo pérdida de efectividad, pérdida de disponibilidad o degradación de una funcionalidad que no se realiza fácilmente de otra manera.
4 - Mejora | Un error que no causa perjuicio al sistema, pero que requiere mantenimiento o reparación. No causa pérdida de funcionalidades que no se puedan realizar de otra manera.
Logica
Datos
requisitos
interfaz

## Pruebas de Regresión
id | descripcion | entrada | salida esperada | resultado
Ver Eventos - R | En el listado de extenesiones se listan todas las extensiones de los eventos para los cuales se tiene al menos una extensión. Incluso las que no pertenecen a la zona/recurso que se seleccionó | No se considera si el recurso está asignado a alguna extensión para mostrarla
BUGs corregidos:

## CP5.2 Adjuntar datos a evento - R
ID | Descripción | Precondiciones | Entrada | Salida | Resultado | Notas
5.2,0 | Usuario desea agregar multimedia a un evento sin permisos. | Usuario SIN permisos de adjuntar multimedia. |  | No se encuentra la opcion para agregar la multimedia / El servidor responde con error. | Se muestra la opción para adjuntar ubicación. Al intentar hacerlo falla con error: "Unfortunatelly Emsys has stopped" | user5, recurso1, #1 Zona1 | * Archivos de no mas de 20mb para probar. | * Falta el adjuntar ARCHIVO
5.2,1 | Usuario desea agregar una foto al evento. (JPG) | Usuario con permisos de adjuntar multimedia. |  | Se abre la camara de fotos, permite sacar foto. | /* NO IMPLEMENTADO */ |  | * Umbral configurable de maximo de archivo
5.2,2 | Usuario desea agregar un video al evento. (mp4) | Usuario con permisos de adjuntar multimedia. |  | Se abre la camara de fotos, permite grabar video. | /* NO IMPLEMENTADO */
5.2,3 | Usuario desea agregar un audio al evento. (3gp) | Usuario con permisos de adjuntar multimedia. |  | Se abre el grabador de audio, permite grabar audio. | /* NO IMPLEMENTADO */ |  | **Adjuntar geoubicacion fuera de rango -90,+90
5.2,4 | Usuario desea agregar su ubicacion. (coord) | Usuario con permisos de adjuntar multimedia. | usuario C, recurso4, evento: 8 - zona4 | Se despliegan las opciones para usar ubicacion actual o seleccionar una del mapa. | se pudo adjuntar geoubicación correctamente |  | **Adjuntar archivos vacios
5.2,5 | Usuario desea ingresar ubicacion actual. | Se ejecuta previamente .5 / gps activado. |  | Se envia la ubicacion al BE, es guardada en el BE, los demas recursos asignados al evento reciben notificacion del adjunto. | Al intentar enviar ubiacación se muestra mensaje de error: "La extensión seleccionada no es valida" | user5, recurso1, #5 Zona 15
5.2,6 | Usuario desea ingresar ubicacion actual. | Se ejecuta previamente .5 / gps DESACTIVADO. | usario C, recurso2, 3- zona 4 | Se muestra mensaje al usuario para activar el gps o cancelar la operacion. | te deja adjuntar una ubicación cualquiera
5.2,7 | Usuario desea seleccionar ubicacion del mapa. | Se ejecuta previamente .5 | usuario C, recurso4, evento: 8 - zona4 | Se le muestra el mapa al usuario y puede seleccionar un punto. | se pudo seleccionar geoubicación y adjuntarla correctamente
5.2,8 | Usuario confirma el envio del adjunto. | Se ejecuta previamente las pruebas .1, .2, .3, .5, .7 |  | Se envia el adjunto al BE, es guardado en el BE, los demas recursos asignados al evento reciben notificacion del adjunto. | /* NO IMPLEMENTADO */
5.2,9 | Usuario cancela la operacion de enviar. | Se ejecuta previamente las pruebas .1, .2, .3, .5, .7 |  | Se eliminan los datos a adjuntar. | /* NO IMPLEMENTADO */
5.2,10 | Usuario asociado a un evento por multiples extensiones desea agregar datos por uno solo. | Recurso asignado a 2 extensiones de un mismo evento. |  | Se envia datos por el recurso A y se pueden visualizar en los campos del recurso A.
5.2,11 | Usuario quiere enviar otro adjunto seguido. | Se ejecuta previamente la prueba .8 |  | Se envia el adjunto al BE, es guardado en el BE, los demas recursos asignados al evento reciben notificacion del adjunto.
5.2,12 | Se envia multimedia vacia | Usuario con permisos de adjuntar multimedia. |  | El servidor retorna mensaje de error. | /* NO IMPLEMENTADO */
5.2,13 | Usuario quiere enviar adjunto por datos moviles con un tamaño mayor al configurado | Usuario conectado por redes moviles |  | La app le pregunta si esperar a conexiones por wifi. | /* NO IMPLEMENTADO */
5.2,14 | Usuario cambia a conexion wifi para enviar datos | Se ejecuta previamente la prueba .13 |  | Se envia el adjunto al BE, es guardado en el BE, los demas recursos asignados al evento reciben notificacion del adjunto. | /* NO IMPLEMENTADO */
5.2,15 | Usuario decide esperar a la conexion por wifi para enviar datos | Se ejecuta previamente la prueba .13 / no hay red wifi disponible. |  | Los datos son almacenados en el dispositivo para ser enviados al tener conexion por wifi. | /* NO IMPLEMENTADO */
5.2,16 | Usuario se conecta por wifi | Se ejecuta previamente la prueba .15 / red wifi disponible |  | Se envia el adjunto al BE, es guardado en el BE, los demas recursos asignados al evento reciben notificacion del adjunto. | /* NO IMPLEMENTADO */
5.2,17 | Usuario sigue con conexion de datos moviles | Se ejecuta previamente la prueba .13 |  | Se envia el adjunto al BE, es guardado en el BE, los demas recursos asignados al evento reciben notificacion del adjunto. | /* NO IMPLEMENTADO */
5.2,18 | Usuario agrega datos luego que la extension de evento se cerro. | Se ejecuta previamente la prueba .8, .16, .17 |  | Se muestra un error al usuario, no se agrega la informacion el evento, se loguea error en el BE con la informacion(?)

## CP4.2 Actualizar descripcion - R
ID | Descripción | Precondiciones | Entrada | Salida | Resultado | Notas
4.2,0 | Usuario agrega descripcion a un evento al cual esta asignado. | Recurso asignado al evento a agregar descripcion / Otro Recurso asignado para que pueda ver la informacion nueva. | user8, user9 | La nueva descripcion es agregada a la extension por parte de recurso, se puede observar desde el user que modifico y otro user con el mismo evento. | /*Frontend: NO IMPLEMENTADO*/ Backend CORRECTO | con usuario A/A, recurso 1, evento 1 - zona1 te deja actualizar descripcion la descripcion no se muestra o no la vi en ningun lado
4.2,1 | Usuario agrega descripcion a un evento al cual esta asignado, el evento se cierra antes de enviar. | Recurso asignado al evento a agregar descripcion / Evento con una sola extension que se cierra. | user3 / recurso4 / extension8 | Se muestra un error al usuario, no se agrega la informacion el evento, se loguea error en el BE con la informacion(?) | Frontend: Se muestra mensaje de error "Error inesperado vuelva a intentarlo nuevamente" Backend: CORRECTO
4.2,2 | Usuario quiere agregar una descripcion vacia a la extension. | Recurso asignado al evento a agregar descripcion |  | Se muestra mensaje que la descripcion no puede ser vacia. | La descripción se envía y guarda en be
4.2,3 | Usuario quiere agregar una descripcion MUY LARGA Y CARACTERES RAROS. | Recurso asignado al evento a agregar descripcion |  | La nueva descripcion es agregada a la extension por parte de recurso | /*Frontend: NO IMPLEMENTADO*/ Backend CORRECTO
4.2,4 | Usuario asociado a un evento por multiples extensiones desea agregar informacion por uno solo. | Recurso asignado a 2 extensiones de un mismo evento. |  | El usuario puede ver la modificacion hecha y le llega una notificacion por un cambio en el evento. | ?
4.2,5 | Se agrega una descripcion directamente en la base |  | Nueva descripción exten1. | Un usuario logueado a la extension ve la nueva descripcion. user1 | ?
4.2,6
4.2,7
4.2,8
4.2,9
4.2,10
4.2,11
4.2,12
4.2,13
4.2,14
4.2,15

## RNF00X (Tiempo Real)
ID | Descripción | Precondiciones | Entrada | Salida | Resultado
| 5 usuarios conectados, 1 despachador + 4 recursos todos con un evento en comun, distintas extensiones |  | Genero cambio desde la app | A todos les llega la notificacion |  | *Los casos de prueba CP4.2 y CP5.2 muestran las notificaciones al momento de agregar info a un evento.
|  |  | Genero cambio externo de la base |  |  | * Medir tiempos, menos de 2 segundos optimo, entre 2 y 5 segundos a mejorar.
| 5 usuarios conectados, 1 despachador + 4 recursos: 3 con un evento en comun, 2 con otro evento en comun. |  | Genero cambio desde la app | Llega la notificacion al grupo de 3, llega notificacion al grupo de 2
Genero cambio externo de la base
1 usuario recibiendo notificaciones de 3 eventos distintos.
1 usuario recibiendo 20 notificaciones en un mismo minuto.

## CP13 Consumir servicio externo
ID | Descripción | Precondiciones | Entrada | Salida | Resultado | Notas
13.0 | Consumir servicio externo, 3 parámetros completos | Conexión a internet. Permiso para ejecutar la acción. | Se accede a la vista de Consumir Servicio Externo desde la barra superior. Se ingresa algún carácter en cada uno de los 3 campos. Por defecto viene cargados tres textos (dummy first text , ....) | Se muestra al usuario un listado de datos de 10 strings cada uno. | Bruno: (se usaron string por defecto) se obtuvieron dos respuestas: 1-->los primeros 3 parametros de resupestas dicen dummy first text! los demas dicen DDD, EEE, ... 2--> idem pero dice 444, 555, ... | En la vista de los valores retornados, el décimo valor no se visualiza correctamente en pantalla.
2016-01-13 | Sin permiso para consumir servicio externo | Conexión a internet. Usuario logueado pero sin permiso para ejecutar la acción. |  | La opción de consumir servicio externo no debe aparecer en la barra superior. | /* NO IMPLEMENTADO */
2016-02-13 | Consumir servicio externo, parámetros vacíos | Conexión a internet. Permiso para ejecutar la acción. | Se accede a la vista de Consumir Servicio Externo desde la barra superior. No se ingresa ningún carácter en ninguno de los 3 campos | Se muestra al usuario un listado de datos de 10 strings cada uno. | Bruno: se obtuvieron dos salidas en ambas los 3 primeros campos vacios y los restantes 444, 555... para una de las respuesta para la otra DDD, EEE , .. | En la vista de los valores retornados, el décimo valor no se visualiza correctamente en pantalla.
2016-03-13 | Servicio externo no disponible | Conexión a internet. Permiso para ejecutar la acción. | Se accede a la vista de Consumir Servicio Externo desde la barra superior. Se ingresa algún valor en alguno de los campos. | Se indica al usuario que el servicio externo no está disponible en el momento | Cuando el servicio externo no está disponible, el mensaje de error que se muestra no es claro.
2016-04-13 | Consumir servicio externo. Lista vacía. | Conexión a internet. Permiso para ejecutar la acción. | Se accede a la vista de Consumir Servicio Externo desde la barra superior. Se ingresa algún valor en alguno de los campos. | Se devuelve una lista vacía (sin resultados) | /* NO IMPLEMENTADO */
2016-05-13 | Consumir servicio externo. Lista con un elemento. | Conexión a internet. Permiso para ejecutar la acción. | Se accede a la vista de Consumir Servicio Externo desde la barra superior. Se ingresa algún valor en alguno de los campos. | Se devuelve una lista con un único elemento. | /* NO IMPLEMENTADO */
2016-06-13 | Consumir servicio externo. Lista con 50 elementos. | Conexión a internet. Permiso para ejecutar la acción. | Se accede a la vista de Consumir Servicio Externo desde la barra superior. Se ingresa algún valor en alguno de los campos. | Se devuelve una lista con 50 elementos. Se visualizan correctamente en pantalla. | /* NO IMPLEMENTADO */
Comentarios: | si se ingresa texto muy largo en los campos la respuesta devuelve estos campos y se ve feo. Es algo visual pero ta el requisito es consumir un ws como mostrar la respuesta no nos importa | <<< ¿Cómo que no importa "cómo mostrar la respuesta"? Por supuesto que importa

## CP6.2 Cambiar vista de eventos
ID | Descripción | Precondiciones | Entrada | Salida | Resultado | Notas
/** Ver mapa **/
6.2.0 | Cambiar a vista de mapa (Recurso) | Usuario (recurso) logueado con permiso para ver eventos, con al menos una extensión de evento visible y con datos de geoubicación | Cambia a la vista de mapa. | Se indican en el mapa todos aquellos eventos con coordenadas asociadas, así como el número de eventos que no se pueden mostrar por no poseer coordenadas. | se muestran correctamente los eventos con ubicación, no se indica los numero de evento sin geoubicación | * 6.2.0 al 6.2.8 se asume que el usuario siempre tiene permiso para acceder a la vista de mapa.
6.2.1 | Cambiar a vista de mapa (Despachador) | Usuario (despachador) logueado con permiso para ver eventos, con al menos una extensión de evento visible y con datos de geoubicación | Cambia a la vista de mapa. | Se indican en el mapa todos aquellos eventos con coordenadas asociadas, así como el número de eventos que no se pueden mostrar por no poseer coordenadas. | se muestran correctamente los eventos con ubicación, no se indica los numero de evento sin geoubicación
6.2.2 | Cambiar a vista de mapa (offline) | Usuario (despachador) logueado con permiso para ver eventos, con al menos una extensión de evento visible y con datos de geoubicación. En el listado de eventos se pierde la conexión. | Cambia a la vista de mapa. | Se indican en el mapa todos aquellos eventos con coordenadas asociadas, así como el número de eventos que no se pueden mostrar por no poseer coordenadas. | /* NO IMPLEMENTADO */
6.2.3 | Ver información de evento desde el mapa (Recurso) | Se ejecuta previamente el CP 6.2.0 | Seleccionar un evento desde el mapa. | Se muestra toda la información asociada al evento y a las extensiones del mismo y además lista los archivos multimedia de cada una. | se pueden ver correctamente los detalles del evento
6.2.4 | Ver información de evento desde el mapa (Despachador) | Se ejecuta previamente el CP 6.2.1 | Seleccionar un evento desde el mapa. | Se muestra toda la información asociada al evento y a las extensiones del mismo y además lista los archivos multimedia de cada una. | se pueden ver correctamente los detalles del evento | A/A, despachador, evento1
6.2.5 | Ver información de evento offline (básica) desde el mapa | Se ejecuta previamente el CP 6.2.2 | Seleccionar un evento desde el mapa. | Se muestra al usuario únicamente la información básica de la extensión asociada al evento seleccionado. | /* NO IMPLEMENTADO */
6.2.6 | Ver información de evento offline (completa) | Usuario logueado con permiso para ver eventos, con extensiones de evento visibles. Una vez en el listado, se pasa a ver la información para una extensión, se vuelve al listado de eventos y se cambia a la vista de mapa. | Seleccionar un evento desde el mapa. | Se muestra al usuario la información completa del evento y su extensión asociada. | /* NO IMPLEMENTADO */
6.2.7 | Recurso sin permisos para ver eventos | Usuario logueado sin permiso para ver eventos. Existe al menos una extensión asignada al recurso. | Cambia a la vista de mapa. | El mapa no muestra ningún evento. No se indica que hay eventos sin ubicación. | Se despliega mensaje de error: "Error en la comunicación con el servidor"
6.2.8 | Despachador sin permisos para ver eventos | Usuario logueado sin permiso para ver eventos. Existe al menos una extensión perteneciente a la zona que se seleccionó. | Cambia a la vista de mapa. | El mapa no muestra ningún evento. No se indica que hay eventos sin ubicación. | Se despliega mensaje de error: "Error en la comunicación con el servidor"
6.2.9 | Usuario sin permisos para acceder a la vista de mapa | Usuario logueado con permiso para ver eventos, con extensiones de evento visibles, pero sin permiso para acceder a la vista de mapa. |  | O bien no se muestra el botón para cambiar a la vista de mapa. O bien se indica al usuario que no se tienen permisos cuando se intenta acceder. | /* NO IMPLEMENTADO */
/** Capas geográficas **/
6.2.9 | Usuario con permiso para ver ciertas capas. | Usuario logueado con permiso para ver eventos, con al menos una extensión de evento visible y con datos de geoubicación | Cambia a la vista de mapa. | Usuario accede al selector de capas y solo se muestran aquellas para las que tiene permisos. | /* NO IMPLEMENTADO */
6.2.10 | Usuario sin permisos para ver ninguna capa | Usuario logueado con permiso para ver eventos, con al menos una extensión de evento visible y con datos de geoubicación | Cambia a la vista de mapa. | O bien no se muestra el botón para seleccionar las capas del mapa. O bien el listado de capas es vació. O bien se indica que no hay capas disponibles para visualizar. | /* NO IMPLEMENTADO */
Nota: Este caso de prueba incluye los siguientes requisitos funcionales
RF12 Ver mapa
RF22 Capas geográficas

## CP8 Ver información de evento
ID | Descripción | Precondiciones | Entrada | Salida | Resultado
8.0 | Ver información de evento desde el listado (Recurso) | Usuario (recurso) logueado con permiso para ver eventos. Existe al menos una extensión asignada al recurso. | Seleccionar una extensión del listado de eventos | Se muestra toda la información asociada al evento y a las extensiones del mismo y además lista los archivos multimedia de cada una. | No se muestra la descripción, ni tampoco se indica si cuenta con archivos multimedia
2016-01-08 | Ver información de evento desde el listado (Despachador) | Usuario (despachador) logueado con permiso para ver eventos. Existe al menos una extensión perteneciente a la zona que se seleccionó. | Seleccionar una extensión del listado de eventos | Se muestra toda la información asociada al evento y a las extensiones del mismo y además lista los archivos multimedia de cada una. | No se muestra la descripción, ni tampoco se indica si cuenta con archivos multimedia
2016-02-08 | Ver información de evento desde el mapa | Usuario logueado con permiso para ver eventos, con al menos una extensión de evento visible y con datos de geoubicación | Seleccionar una extensión del mapa de eventos | Se muestra toda la información asociada al evento y a las extensiones del mismo y además lista los archivos multimedia de cada una. | No se muestra la descripción, ni tampoco se indica si cuenta con archivos multimedia
2016-03-08 | Ver archivo multimedia imágen | Usuario logueado con permiso para ver eventos, con al menos una extensión de evento visible y con archivos multimedia de tipo imágen | Seleccionar una extensión del listado de eventos. Selecciona un archivo multimedia de tipo imágen | Se descarga la imágen seleccionada y se presenta al usuario. | /* NO IMPLEMENTADO */
2016-04-08 | Ver archivo multimedia audio | Usuario logueado con permiso para ver eventos, con al menos una extensión de evento visible y con archivos multimedia de tipo audio | Seleccionar una extensión del listado de eventos. Selecciona un archivo multimedia de tipo audio | Se descarga el audio seleccionado y se presenta al usuario. | /* NO IMPLEMENTADO */
2016-05-08 | Ver archivo multimedia geoubicación | Usuario logueado con permiso para ver eventos, con al menos una extensión de evento visible y con archivos multimedia de tipo geoubicación | Seleccionar una extensión del listado de eventos. Selecciona un archivo multimedia de tipo geoubicación | Se descarga a demanda el contenido multimedia asociado y se presenta al usuario la vista de mapa con la información de geoubicación correspondiente | La información de geoubicación no se descarga a demanda, sino al momento de abrir la extensión
2016-06-08 | Ver información de evento offline (básica) | Usuario logueado con permiso para ver eventos, con extensiones de evento visibles. Una vez en el listado, se pierde la conexión de red. | Seleccionar una extensión del listado de eventos | Se muestra al usuario únicamente la información básica de la extensión. | /* NO IMPLEMENTADO */
2016-07-08 | Ver información de evento offline (completa) | Usuario logueado con permiso para ver eventos, con extensiones de evento visibles. Una vez en el listado, se pasa a ver la información para una extensión, se vuelve al listado de eventos y se pierde la conexión de red. | Seleccionar una extensión del listado de eventos | Se muestra al usuario la información completa del evento. | /* NO IMPLEMENTADO */
2016-08-08 | Recurso sin permisos para ver eventos | Usuario logueado sin permiso para ver eventos. Existe al menos una extensión asignada al recurso. |  | La lista de eventos se muestra vacía. | Se despliega mensaje de error: "Error en la comunicación con el servidor"
2016-09-08 | Despachador sin permisos para ver eventos | Usuario logueado sin permiso para ver eventos. Existe al menos una extensión perteneciente a la zona que se seleccionó. |  | La lista de eventos se muestra vacía. | Se despliega mensaje de error: "Error en la comunicación con el servidor"
2016-10-08 | Extensión no tomada por Recurso | Usuario (despachador) logueado con permiso para ver eventos. Existe al menos una extensión perteneciente a la zona que se seleccionó y la misma ha sido asignada a un recurso. Dicho recurso aún no ha iniciado sesión. | Seleccionar dicha extensión del listado de eventos | La extensión no debe mostrar hora de arribo ni descripción. | /* NO IMPLEMENTADO el ver hora de arribo */
2016-11-08 | Extensión asignada a un recurso, pero evento cerrado | Usuario (recurso) logueado con permiso para ver eventos. TIene una extensión asignada, pero el evento fue marcado como 'Cerrado' | Accede al listado de eventos | La extensión no se debe mostrar en el listado. | CORRECTO
2016-12-08 | Extensión des-asignada a un recurso | Usuario (recurso) logueado con permiso para ver eventos. TIene una extensión asignada, y es luego desasignado de la misma | Accede al listado de eventos | La extensión no se debe mostrar en el listado. | No se están respetando los datos de asignaciones de recursos. User11, logueado como recurso5, lista extensión 9 del evento9 cuando no está asignado

## RNF00X (Performance)
ID | Descripción | Precondiciones | Resultado
PRF | Inicio de sesión de forma aleatoria de 180 usuarios tipo recurso dentro de 5 minutos

## RNF00X (Parametros configurables)
ID | Parámetro | Descripción | Valores | Resultado
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10

## RFN00X (Trazabilidad de errores)
ID error | Descripción | Precondiciones | Datos en base | Resultado(contemplado o no)
ERR

## RFN00X (Trazabilidad de acciones)
ID accion | Descripción | Precondiciones | Datos en base | Resultado(contemplado o no)
ACC