## Leyenda
Funcionalidad | Responsable | Inicio | Fin | Planificados | Agregados | Eliminados | Ejecutados | Exitos | Fallos | Tiempo | Comentarios
CP001 (Iniciar Sesión) | Camila Serena | 2016-10-05 | 2016-10-07 | 15 | 3 | 0 | 19 | 14 | 5 | X
CP001 (Iniciar Sesión) | Gastón Haro | 2016-10-08 | 2016-10-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 10'
CP002 (Cerrar Sesión) | Camila Serena | 2016-10-05 | 2016-10-07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | X
CP003 (Ver Eventos - R) | Camila Serena | 2016-10-05 | 2016-10-07 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | X | Filtros no se encontraban implementados
Total bugs: 25
Severiadad: |  | Tipo:
Catastrófico | 6 | Interfaz | 11
Crítico | 8 | Usabilidad | 1
Menor | 6 | Requisitos | 3
Mejora | 5 | Datos | 3
|  | Logica | 7
SEVERIDAD
1 - Catastrófico | El sistema colapsa y no es posible continuar testeando la aplicación. Puede ocurrir pérdida de datos o almacenamiento incorrecto en la BD.
2 - Crítico | Un error cuya presencia causa la pérdida de una funcionalidad crítica del sistema. Si no se corrige el sistema no satisfará las necesidades del cliente
3 - Menor | Un error que causa un daño menor, produciendo pérdida de efectividad, pérdida de disponibilidad o degradación de una funcionalidad que no se realiza fácilmente de otra manera.
4 - Mejora | Un error que no causa perjuicio al sistema, pero que requiere mantenimiento o reparación. No causa pérdida de funcionalidades que no se puedan realizar de otra manera.

## CP001 (Iniciar Sesión)
Identificador | Descripción | Precondiciones | Datos entrada | Salida esperada | Resultado(correcto/incorrecto)
1.0 | El usuario ingresa credenciales válidas (id + pass) | El usuario se encuentra registrado en el sistema | pass1/user1 | El usuario es validado y puede elegir el tipo de usuario del sistema | Correcto - Se muestran las tres opciones habilitadas
1.1 | El usuario ingresa credenciales NO válidas (id) | El usuario NO se encuentra registrado en el sistema | nouser/nopass | No se permite ingresar al sistema y se devuelve el error correspondiente al usuario (Usuario incorrecto) | Correcto - muestra el error "Usuario/Password invalido"
1.2 | El usuario ingresa identificador correcto pero contraseña invalida (pass) | El usuario se encuentra registrado en el sistema |  | No se permite ingresar al sistema y se devuelve el error correspondiente al usuario (PASS incorrecta) | Correcto - muestra el error "Usuario/Password invalido"
1.3 | El usuario intenta acceder sin ingresar todos los campos correspondientes (id y/o pass) | - |  | No se permite ingresar al sistema y se devuelve el error correspondiente al usuario (Campos incompletos) | Correcto - muestra un tooltip sobre el campo vacío indicando que debe completarse
1.4 | Consumir un método del backend sin previo inicio de sesión | No se realizó inicio de sesión previo | - | No se permite ingresar al sistema y se devuelve el error correspondiente al usuario (Login requerido) | Correcto - todos los metodos disponibles responden {"msg":"Usuario no autenticado."}
1.5 | Usuario logueado tiene zonas y recursos asociados | El usuario ingreso credenciales válidas | user1/pass1 | El sistema muestra las 3 opciones de login posibles para el usuario (Recurso/Despachador/Visitante) | Correcto
1.6 | Usuario logueado tiene solamente zona O recursos asociados a su cuenta | El usuario ingreso credenciales válidas | user5/pass5 y user7/pass7 | El sistema muestra la opción habilitada para el usuario (Despachador/Recurso) además de la opción Visitante | Correcto
1.7 | Usuario logueado SIN recursos o zonas a despachar asignadas | El usuario ingreso credenciales válidas | user9/pass9 | Se muestra la pantalla de inicio del sistema con las funcionalidades según sus permisos asociados | Correcto
1.8 | Usuario decide registrarse como recurso y tiene más de un recurso asociado | El usuario puede loguearse como recurso | user3/pass3 | El sistema lista los recursos libres asociados al usuario y habilita la selección de UN recurso | Correcto
1.9 | Usuario decide registrarse como recurso y tiene UN recurso asociado | El usuario puede loguearse como recurso | user1/pass1 | Se muestra la pantalla de inicio del sistema con las funcionalidades según sus permisos asociados | Correcto
1.10 | Usuario decide registrarse como recurso SIN tener un recurso asociado | El usuario NO puede loguearse como recurso |  | La opción de ingresar como recurso se muestra deshabilitada | Correcto
1.11 | Usuario decide registrarse como despachador y tiene más de una zona asociada | El usuario puede loguearse como despachador | user4/pass4 | El sistema lista las zonas asociadas y habilita a la seleccion de multiples zonas | Correcto
1.12 | Usuario decide registrarse como despachador y tiene UNA zona asociada | El usuario puede loguearse como despachador | user3/pass3 | Se muestra la pantalla de inicio del sistema con las funcionalidades según sus permisos asociados | Correcto | PERMISOS IMPLEMENTADO: ver lista de eventos
1.13 | Usuario decide registrarse como despachador SIN tener una zona asociada | El usuario puede loguearse como despachador |  | No se permite ingresar al sistema y se devuelve el error correspondiente al usuario (A definir error a mostrar) | Correcto
1.14 | Usuario intenta autenticarse con credenciales ya usadas | Ya hay un usuario logueado | user1/pass1 | No se permite ingresar al sistema y se devuelve el error correspondiente al usuario (Cuenta con sesion iniciada) | BUG026
1.15 | Usuario intenta entrar con recurso ya tomado | Un usuario se logueo como el recurso seleccionado anteriormente |  | No se permite ingresar al sistema y se devuelve el error correspondiente al usuario (Recurso ya tomado) | BUG025
1.16 | Usuario ingresa las credenciales pero el servidor no esta funcional | El servidor no esta levantado | user1/pass1 | No se permite ingresar al sistema y se devuelve el error correspondiente al usuario (Intente nuevamente mas tarde) | BUG021
1.17 | Usuario con NINGUN permiso entra a la aplicacion | Usuario valido del sistema, sin permisos asociados |  | Se muestra la pantalla inicial al usuario con todos las funcionalidades deshabilitadas y la lista vacia de eventos | BUG018
1.18 | Usuario sin permiso para ver eventos se loguea en la aplicacion | Usuario con algun permiso que no sea ver eventos / Eventos asociados al recurso o despachador |  | Se muestra la pantalla principal con la lista de eventos vacio | BUG018
1.19 | Usuario tiene asociadas unidades ejecutoras sin zonas/ grupo recursos sin recurosos |  | user13/pass | Se muestra habilitada solamente la opcion de ingreso como Visitante | Correcto

## CP007.2 (Ver Eventos - R)
Identificador | Descripción | Precondiciones | Datos entrada | Salida esperada | Resultado(correcto/incorrecto)
1.0 | Usuario quiere ver su lista de eventos y tiene al menos un evento | Usuario logueado como recurso | - | Se listan los eventos activos del recurso con orden de prioridad descendente | BUG023 - No estan ordenados por prioridad
1.1 | Usuario quiere ver su lista de eventos, y no tiene NINGÚN evento activo asociado | Usuario logueado como recurso | - | Se muestra la lista vacía de eventos | Correcto
1.2 | Usuario quiere ver la lista de eventos en otro orden | Previamente se ejecutó el caso de prueba 1.0 | Criterio deseado | Se listan los eventos activos en el orden correspondiente al criterio | FILTROS NO IMPLEMENTADOS - BUG003 | (Probar todos los criterios y en combinación)
1.3 | Usuario SIN eventos activos quiere verlos en otro orden | Previamente se ejecutó el caso de prueba 1.1 |  | No se encuentran habilitadas las opciones de filtro / No ocurre error | FILTROS NO IMPLEMENTADOS - BUG003 | (Prueba ausencia de error al filtrar la lista vacía)
1.4 | Usuario se loguea como recurso, vuelve a la pantalla anterior y se loguea como otro recurso | Usuario valido de la aplicacion, tiene mas de un recurso asociado | user2, pass2 | No se permite loguearse como 2 recursos al mismo tiempo | Correcto - Se muestra mensaje: "Debe cerrar sesión para poder elegir otro recurso"

## CP002 (Cerrar Sesión)
Identificador | Descripción | Precondiciones | Datos entrada | Salida esperada | Resultado(correcto/incorrecto)
1.0 | Usuario autenticado Visitante/Despachador cierra sesion | Usuario se encuentra autenticado en la aplicación |  | El sistema termina la sesión del usuario y se vuelve a la pantalla de login | Correcto
1.1 | Usuario autenticado como Despachador con zonas despachadas cierra sesion | Usuario esta despachando zonas |  |  | No implementado aun
1.2 | Usuario autenticado Recurso cierra sesion | Usuario se encuentra autenticado en la aplicación |  | El sistema da por terminada la sesión, liberando el recurso tomado y volviendo a la página de login | Correcto
1.3 | Usuario sin autenticarse intenta cerrar sesión | Usuario no autenticado |  | El sistema no realiza respuesta | Correcto
1.4 | Usuario autenticado desea cerrar sesión mientras se están enviando datos | Usuario se encuentra autenticado en la aplicación / Se están enviando datos al server |  | El sistema muestra mensaje de aviso indicando si desea continuar | No implementado aun
2016-05-01 | Usuario desea cerrar sesion de todos modos | Previamente se ejecutó el caso de prueba 1.3 |  | El sistema almacena los datos pendientes y termina la sesión volviendo a la página de login | No implementado aun

## CP007.1 (Ver Eventos - D)
Identificador | Descripción | Precondiciones | Datos entrada | Salida esperada | Resultado(correcto/incorrecto)
1.0 | Visualizar las extensiones activas | Usuario logueado como despachador |  | Se muestran las extensiones activas del usuario ordenadas por prioridad descendente | BUG023 - No estan ordenados por prioridad
1.1 | Visualizar las extensiones activas vacía | Usuario logueado como despachador |  | Se muestra la lista vacía de extensiones | Correcto
1.2 | Usuario quiere ver las extensiones que está despachando actualmente y tiene al menos una | Previamente se ejecutó el caso de prueba 1.0 |  | Se muestra la lista de extensiones que son despachadas por el usuario, ordenadas por prioridad descendente | No implementado
1.3 | Usuario quiere ver las extensiones que está despachando actualmente y no tiene NINGUNA | Previamente se ejecutó el caso de prueba 1.0 |  | Se muestra la lista vacía de extensiones / No se realizan cambios en la lista actual | No implementado
1.4 | Usuario quiere ver la lista de extensiones en otro orden | Previamente se ejecutó el caso de prueba 1.0 | Criterio deseado | Se listan las extensiones asociadas en el orden correspondiente al criterio | No implementado
1.5 | Usuario quiere ver la lista de extensiones despachadas en otro orden | Previamente se ejecutó el caso de prueba 1.2 | Criterio deseado | Se listan las extensiones despachadas en el orden correspondiente al criterio | No implementado
1.6 | Usuario sin extensiones quiere ver la lista en otro orden | Previamente se ejecutó el caso de prueba 1.3 |  | No se encuentran habilitadas las opciones de filtro / No ocurre error | No implementado | (Prueba ausencia de error al filtrar la lista vacía)

## RFN00X (Trazabilidad de errores)
ID error | Descripción | Precondiciones | Datos en base (Accion) | Resultado(contemplado o no)
ERR
*Nota: no se loguea ningun error en esta liberacion

## RFN00X (Trazabilidad de acciones)
ID accion | Descripción | Precondiciones | Datos en base (Accion) | Resultado(contemplado o no)
ACC1 | (se loguea una accion sin descripcion en la base) |  |  | BUG027
ACC2 | Cierre de sesion de usuario. | Usuario con sesion iniciada | CerrarSesionController/CerrarSesion | Correcto
ACC3 | Pedir eventos asociados al rol elegido | Usuario autenticado previamente eligio tipo de login | ListarEventosController/ListarEventos | Correcto
ACC4 | Login del usuario | Usuario valido del sistema | LoginController/Login | Correcto
ACC5 | Pedir los roles asociados al usuario | Usuario autenticado previamente | GetRolUsuarioController/GetRoles | Correcto
ACC6 | Eleccion de rol para el login | Usuario autenticado previamente | LoguearUsuarioController/ElegirRoles | Correcto

## RNF00X (Performance)
ID | Descripción | Precondiciones | Resultado
PRF | Inicio de sesión de forma aleatoria de 100 usuarios tipo recurso dentro de 10 minutos

## RNF00X (Seguridad)
ID | Descripción | Precondiciones | Resultado
SEC | Seguridad en comunicación FE - BE | La apk debe apuntar al server utilizando https | Los paquetes son cifrados correctamente