## Hoja 1
Documento de prototipos
Nombre | Objetivos | Detalles de la implementacion | Pruebas realizadas | Estimación | Horas utilizadas
PrototipoGAM | Probar la efectividad del manejo de usuarios y permisos que ofrece el módulo GAM y comprobar la flexibilidad de adaptación del mismo a nuestro proyecto. | Se instaló el módulo GAM para la parte web y se crearon los roles especificados en los requerimientos. También se crearon usuarios por rol. Se utiliza un menú con diferentes opciones, que son accesibles a los usuarios dependiendo de su rol y controlan a distintos objetos Genexus. | No se han podido realizar pruebas porque no se logró ejecutar el prototipo desde una kb distinta a la local donde se está implementando el mismo. | 6 | 11
PrototipoNivel3SACs | Comprobar el correcto funcionamiento de la API Retrieve and Rank. En base a una pregunta formulada se debe devolver el link a la SAC correspondiente | Para implementar se siguen los siguientes pasos: 1- Con la cuenta de Bluemix se piden las credenciales para la API. 2- Se crea un Solr cluster. 3- Se crea un archivo json en el cual a ciertos links de SAC se le asocian id unicas. 4- Se crea un csv que tiene una lista de preguntas posibles que puede hacer un usuario y se les asocia las id del json con las SACs que pueden responder cada pregunta. 5- Se hizo un proyecto maven en Netbeans con java para hacer consultas a la api de forma de que al ingresar una pregunta se devuelva los links de SAC que tienen una respuesta aproximada de lo que se busca. | No se han podido realizar pruebas debido a que el prototipo no esta terminado | 20 | 13
PrototipoConversation | Comprobar el funcionamiento de la API Conversation formular una pregunta y comprobar la respuesta devuelta por Watson | Se creo un proyecto en Netbeans con librerías de acceso a Watson, con una cuenta en Bluemix se instancia el sevicio de Conversation, luego se implemento una clase java para el manejo de mensajes y respuestas. Se creo en el dashboard las entities,los intents y el árbol de dialogo. | Prueba 1: mensaje con texto "quiero desarrollar", la respuesta fué "en que plataforma trabajas? ", con esto se comprobo la detección de la intención correcta y la conexión con la API. Prueba 2: mensaje con texto "quiero desarrollar en java desde la web", la respuesta fué "que versión de Genexus usas? ", aquí se comprobó si watson era capaz de saltar nodos y preguntar solo lo que falta. Prueba 3: se cargaron variables de contexto para comprobar funcionamiento com el usuario la cuál fué exitosa. Prueba 4: se probó obtener las entidades luego de una ejecución completa de dialogo de manera exitosa. | 6 | 8