Proyecto Genexus 2016

Alcance del Sistema

Versión 1.3
Historia de revisiones

	Fecha
	Versión
	Descripción
	Autor

	15/09/2016
	1.0
	Creación del documento
	Gabriel Rodríguez

	16/09/2016
	1.1
	Cambios en el alcance
	Gabriel Rodríguez

	18/09/2016
	1.2
	Se agrega planificación
	Gabriel Rodríguez

	25/09/2016
	1.3
	Ajuste de la planificación
	Diego González


Contenido

31.
Introducción


31.1.
Propósito


31.2.
Definiciones, siglas y abreviaturas


31.3.
Referencias


31.4.
Visión general


32.
Alcance


32.1.
Requerimientos obligatorios


32.1.1.
Interfaz Web


42.1.2.
Interfaz Android


42.2.
Requerimientos con baja prioridad


43.
Planificación para lograr el Alcance


43.1.
Fase de elaboración


43.1.1.
Iteración 1 (del 19/09 al 02/10)


43.1.2.
Iteración 2 (del 3/10 al 16/10)


43.2.
Fase de construcción


43.2.1.
Iteración 1 (del 17/10 al 30/10)


43.2.2.
Iteración 2 (del 31/10 al 13/11)




1. Introducción

1.1. Propósito

Este documento describe el alcance del sistema en términos de los requerimientos que se implementarán a lo largo de todo el ciclo del proyecto y en que fase e iteración está previsto que se implementen.
1.2. Definiciones, siglas y abreviaturas

RF – Requerimiento funcional
RS – Requerimiento suplementario

1.3. Referencias

DER - Documento de Especificación de Requerimientos
1.4. Visión general

En la segunda sección de este documento se presenta el alcance definido, incluyendo los requerimientos obligatorios y suplementarios.
En la tercera sección se presenta la planificación de la implementación y liberación de los requerimientos mencionados en el alcance.
2. Alcance

Se ha acordado separar los requerimientos entre obligatorios y de baja prioridad. Ambos están incluidos en el alcance. 
A continuación, se mencionan los requerimientos. Una descripción de los mismos se puede encontrar en el DER.

2.1. Requerimientos obligatorios
RS02 – Performance

RS03 – Escalabilidad
2.1.1. Interfaz Web
RF01 - Alta de usuario

RF02 - Modificación de usuario

RF03 - Baja de usuario

RF04 - Alta de Problema

RF05 - Modificación de problema

RF06 - Baja de problema

RF07 - Histórico de búsquedas

RF08 - Consulta problema

RF09 – Calificar solución

RF10 - Alta favoritos

RF11 – Consulta favoritos

RF12 - Baja favoritos

RF13 - Autenticación de usuarios

RF14 - Autorización de usuarios

RF15 - Importar conocimientos SACs

RF16 - Exportar CSV para Natural Language

RF17 – Visualizar preguntas sin solución
2.1.2. Interfaz Android

RF04 - Alta de Problema

RF08 - Consulta problema

RF09 – Calificar solución

RF10 - Alta favoritos

RF11 – Consulta favoritos

RF12 - Baja favoritos

RF13 - Autenticación de usuarios

2.2. Requerimientos con baja prioridad
RS01 – Consulta Externa a Wiki

3. Planificación para lograr el Alcance

Se presenta a continuación la planificación realizada para lograr el alcance inicial acordado con el cliente. Para cada iteración de cada fase, se presentan los casos de uso a implementar.

3.1. Fase de elaboración

3.1.1. Iteración 1 (del 19/09 al 02/10)

· RF01 - Alta usuario

· RF02 - Modificación de Usuario

· RF03 - Baja de usuario

· RF04 - Alta de problema

· RF13 - Autenticación de Usuarios

· RF14 - Autorización de Usuarios

· RF15 - Importar conocimientos SAC’s

· RF16 - Exportar CSV para el entrenamiento del Natural Lenguage

3.1.2. Iteración 2 (del 3/10 al 16/10)
· RF05 - Modificación de problemas

· RF06 - Baja de problemas

· RF08 - Consulta problema

3.2. Fase de construcción

3.2.1. Iteración 1 (del 17/10 al 30/10)

· RF07 - Histórico de búsquedas

· RF09 - Calificar Solución

· RF10 - Alta Favoritos

· RF17 - Visualizar problemas sin soluciones

· RS01 - Consultas a Wiki

3.2.2. Iteración 2 (del 31/10 al 13/11)

· RF11 - Consulta Favoritos

· RF12 - Baja Favoritos

· RS01 - Consultas a Wiki

Alcance del Sistema

Página 2 de 5

