## Resumen
Proyecto de Ingeniería de Software 2016
Registro de horas trabajadas
Grupo 8
Semana 5
| Integrantes |  | Horas | Horas Estimadas
| Miguel Langone |  | 32 | 15
| Rodrigo Lujambio |  | 14.5 | 15
| Federico Beltrame |  | 19 | 15
| Diego Molina |  | 19 | 16
| Alejandro Guggeri |  | 19 | 15
| Cristina Vilaboa |  | 19 | 15
| Estefanía Della Mea |  | 13 | 15
| Verónica Cardozo |  | 14 | 13
| Belén Remedi |  | 8 | 15
| Paula Martínez |  | 10 | 14
| Timothy Peraza |  | 20 | 15
| Juan Pablo Pascual |  | 25.5 | 15
| Diego Rodríguez |  | 7.5 | 10
|  | Total | 220.5 | 188

## Miguel Langone
Miguel Langone
Administrador, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-12 | IMP-REU | Se trabajo sobre la BD y la UI | N/A | 5
| 2016-09-13 | REU | Reunion con docente | N/A | 1
| 2016-09-13 | IMP | Trabajando sobre cliente y BD | N/A | 8.5
| 2016-09-14 | IMP | Finalizando prototipo | N/A | 7
| 2016-09-15 | IMP-REU | Configuracion y muestra de prototipo con cliente | N/A | 5.5
| 2016-09-15 | ELAB | Comienzo informes de fase | N/A | 2
| 2016-09-16 | ELAB | Mas informes | N/A | 2
| 2016-09-17 | ELAB | Terminado los informes | N/A | 1
|  |  |  | Total | 32

## Rodrigo Lujambio
Rodrigo Lujambio
SQA, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-12 | IMP | Implementación con desarrolladores | N/A | 4.5
| 2016-09-13 | MON | Monitoreo semanal | N/A | 1
| 2016-09-13 | IMP | Implentación con desarrolladores | N/A | 4.5
| 2016-09-17 | REV | Revisión de entregables | N/A | 2
| 2016-09-18 | REV | Revisión de entregables | N/A | 2.5
|  |  |  | Total | 14.5

## Federico Beltrame
Federico Beltrame
Arquitecto, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-13 | IMP | Trabajando sobre el cliente | N/A | 8.5
| 2016-09-15 | IMP | Trabajando sobre interfaz cliente y corrección de llamados REST | N/A | 5
| 2016-09-15 | IMP-REU | Configuracion y muestra de prototipo con cliente | N/A | 5.5
|  |  |  | Total | 19

## Diego Molina
Diego Molina
Responsable de Testing
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-12 | IMP-REU | Configuración BD |  | 3
| 2016-09-13 | REU | Reunión con docente |  | 1
| 2016-09-14 | VER | Tests funcionales sobre servidor |  | 2
| 2016-09-14 | IMP-REU | UI - Historia solicitar ayuda |  | 4.5
| 2016-09-15 | VER | Tests fucionales sobre UI |  | 2.5
| 2016-09-15 | REU | Presentación de prototipo y reunión de equipo |  | 3
| 2016-09-16 | ELAB | Cálculo de resultados de verificación |  | 1
| 2016-09-16 | ELAB | Documento de resultados de verificación |  | 2
|  |  |  | Total | 19

## Alejandro Guggeri
Alejandro Guggeri
SCM, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-12 | IMP REU | reunion, ayuda general con BD |  | 3
| 2016-09-13 | IMP REU | reunion, BD, azure. |  | 6
| 2016-09-14 | IMP REU | Finalizacion de prototipo, manejo de repositorio, integracion |  | 6
| 2016-09-15 | IMP REU | Configuracion y Muestra Propototipo |  | 4
|  |  |  | Total | 19

## Cristina Vilaboa
Cristina Vilaboa
Responsable de Interfaz Gráfica, Desarrolladora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-12 | REU | Reunion de analistas y configuracion de la conexion con la base de datos remota | N/A | 5
| 2016-09-12 | ELAB | Implementacion de la carga de datos de prueba | N/A | 4
| 2016-09-13 | REU | Reunión de desarrolladores | N/A | 4
| 2016-09-14 | REU | Reunión de desarrolladores | N/A | 6
|  |  |  | Total | 19

## Belén Remedi
Belén Remedi
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-15 | REU | Presentacion con cliente y reunion del grupo |  | 3
| 2016-09-12 | REU | Reunión Desarrollo |  | 1
| 2016-09-13 | REU | Reunión de Desarrollo |  | 4
|  |  |  | Total | 8

## Estefanía Della Mea
Estefanía Della Mea
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-13 | REU + ELAB | Reunión de desarrollo y cambios en base de datos |  | 3
| 2016-09-15 | REU | Presentacion con cliente y reunion del grupo |  | 3
| 2016-09-17 | INV | Investigación sobre tecnologías para usar en la web del Profesor |  | 2
| 2016-09-18 | INV | Investigación sobre tecnologías para usar en la web del Profesor |  | 5
|  |  |  | Total | 13

## Verónica Cardozo
Verónica Cardozo
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-12 | REU | Reunion de analistas y configuracion |  | 2.5
| 2016-09-14 | REU + ELAB | Reunión de desarrollo y cambios en la interfaz |  | 3
| 2016-09-15 | REU | Arreglos antes de la presentación |  | 1.5
| 2016-09-17 | INV | Investigación sobre tecnologías para usar en la web del Profesor |  | 3
| 2016-09-18 | IMP | Ejemplos de web dónde se ingresen imagenes y fórmulas. |  | 4
|  |  |  | Total | 14

## Paula Martínez
Paula Martínez
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-14 | IMP | Reunion desarrolladores, lo que faltaba del cliente |  | 5
| 2016-09-15 | REU | Presentacion con cliente y reunion del grupo |  | 3
| 2016-09-17 |  |  |  | 2
|  |  |  | Total | 10

## Timothy Peraza
Timothy Peraza
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-11 | IMP | Logica cliente |  | 6
| 2016-09-12 | IMP | Logica cliente |  | 6
| 2016-09-13 | REU | Reunion Desa |  | 2
| 2016-09-14 | REU | Reunion Desa |  | 4
| 2016-09-15 | REU | Muestra Cliente |  | 2
|  |  |  | Total | 20

## Juan Pablo Pascual
Juan Pablo Pascual
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-12 | IMP-REU | Se trabajo sobre la BD y la UI | N/A | 5
| 2016-09-13 | IMP | Configuracion BD | N/A | 5
| 2016-09-14 | IMP | Finalizacion de prototipo | N/A | 7
| 2016-09-14 | IMP-REU | Configuracion y Muestra Propototipo | N/A | 4
| 2016-09-17 | IMP | Refactorizacion y arreglos de avanzarJuego | N/A | 3
| 2016-09-18 | VER | Verificacion avanzarJuego | N/A | 1.5
|  |  |  | Total | 25.5

## Diego Rodríguez
Diego Rodríguez
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-12 | IMP | Hacer andar servidor localmente |  | 2.5
| 2016-09-13 | INV | Configuraciones BD |  | 2
| 2016-09-17 | INV | Paginas web |  | 2
| 2016-09-18 | INV | Facebook |  | 1
|  |  |  | Total | 7.5

## Códigos
Códigos
| Código | Actividad
| MON | Monitoreo Semanal
| REU | Reunión con Cliente
| ELAB | Elaboración de Documentos
| INV | Investigación
| IMP | Implementacion de codigo
| VER | Verificacion
| REV | Revisión